## 設計書（鏡）
平成 | 29 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  | 富田処理分区
施工地名 |  |  | 四日市市 平津町 地内 | [5 empty] | 審 査 | 平成 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 平津汚水管渠布設工事
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 平成 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から平成30年2月28日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=213.20m
φ200mm管布設工 L=203.20m
マンホール工 N=11箇所
汚水桝工 N=13箇所
舗装工 A=810m2

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 工種 種別 細別 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 管路 |  |  | 式
1
|  | 管きょ工（開削） |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 開削水替工 | 式
1
|  | 管きょ工（簡易推進） |  | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 簡易推進工 | 式
1
|  | マンホール工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 1号組立マンホール工 | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 楕円組立マンホール工 | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 塩ビ製マンホール工 | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 副管工 | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 2号組立マンホール工 | 式
1
|  | 取付管およびます工 |  | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 汚水桝土工 | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | ます設置工 | 式
1
|  | 付帯工 |  | 式
1
第 0013 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0014 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 運搬費 |  | 式
1
第 9002 号 明細表
|  | 準備費 |  | 式
1
第 9003 号 明細表
|  | 事業損失防止施設費 |  | 式
1
第 9004 号 明細表
|  | 役務費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
第 9005 号 明細表
| スクラップ評価額 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工 | [7 empty] | 第0005号単価表
式
1
軽量鋼矢板賃料
式
1
軽量金属支保材賃料
式
1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ビニル管設置工 | [7 empty] | 第0019号施工単価表
ｍ
φ＝２００mm
203.2
砂基礎工 | [7 empty] | 第0006号単価表
式
1
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 開削水替工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
開削水替工 | [7 empty] | 第0007号単価表
式
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 簡易推進工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
推進用鋼管 | [7 empty] | 第0008号単価表
ｍ
3.5
発生土処分工 | [7 empty] | 第0013号単価表
式
1
挿入用塩ビ管 | [7 empty] | 第0014号単価表
ｍ
3.5
中込め | [7 empty] | 第0018号単価表
式
1
仮設備工 | [7 empty] | 第0021号単価表
式
1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 1号組立マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
1号マンホール材料費 | [7 empty] | 第0026号単価表
式
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0026号施工単価表
箇所
１号人孔 BB18-8-40
5
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0028号施工単価表
箇所
１号 3m以下
5
１号マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ200用）
6
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 楕円組立マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
楕円マンホール材料費 | [7 empty] | 第0027号単価表
式
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0029号施工単価表
箇所
楕円人孔 BB18-8-40
4
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0030号施工単価表
箇所
０号または楕円 2m以下
2
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0031号施工単価表
箇所
０号または楕円 2m超～3m以下
2
楕円マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ200用）
2
楕円マンホール
箇所
削孔 φ200
1
楕円マンホール
箇所
削孔 φ150
1
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 塩ビ製マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
小型マンホール工（塩化ビニル製） | [7 empty] | 第0032号施工単価表
箇所
起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150
mm及び200mm T-14 |  |  |  |  | 1
小型マンホール工（塩化ビニル製） | [7 empty] | 第0034号施工単価表
箇所
起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径1
50mm及び200mm T-14 |  |  |  |  | 1
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 副管工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
副管工（Ｅタイプ） | [7 empty] | 第0036号施工単価表
箇所
本管径200mm－副管径150mm E-6 ２号
1
副管工（Ａタイプ） | [7 empty] | 第0038号施工単価表
箇所
本管径200mm－副管径150mm A-1
1
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 2号組立マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
2号マンホール材料費 | [7 empty] | 第0028号単価表
式
1
２号マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ200用）
1
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 汚水桝土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
汚水桝土工(塩化ビニル製) | [7 empty] | 第0040号施工単価表
箇所
φ150mm 横断タイプ１
8
汚水桝土工(塩化ビニル製) | [7 empty] | 第0041号施工単価表
箇所
φ150mm 横断タイプ３
4
汚水桝土工(塩化ビニル製) | [7 empty] | 第0042号施工単価表
箇所
φ150mm 横断タイプ４
1
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | ます設置工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [7 empty] | 第0043号施工単価表
箇所
ます径 200mm
13
ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) | [7 empty] | 第0044号施工単価表
箇所
鋳鉄製(T-14)
13
取付管布設および支管取付(市場単価) | [7 empty] | 第0045号施工単価表
箇所
13
合 計
第 | 0013 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装撤去工 | [7 empty] | 第0029号単価表
式
産業廃棄物（As殻） V=46m3
1
舗装復旧工 | [7 empty] | 第0030号単価表
式
As舗装 A=810m2
1
区画線工 | [7 empty] | 第0031号単価表
式
1
合 計
第 | 0014 | 号 明細表 | 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0053号施工単価表
式
昼間勤務 実働9時間（交替要員有り）
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 運搬費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仮設材等運搬費 （往復） | [7 empty] | 第0054号施工単価表
式
1
仮設材等積込み取卸し | [7 empty] | 第0055号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9002 | 号 明細表 | 準備費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
汚水桝設置申請書回収費 | [7 empty] | 第0056号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9003 | 号 明細表 | 事業損失防止施設費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
試掘工 | [7 empty] | 第0032号単価表
箇所
3
合 計
第 | 9004 | 号 明細表 | 役務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
借地料 | [7 empty] | 第0057号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9005 | 号 明細表 | スクラップ評価額 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
スクラップ費
t
H2
0.22
合 計

## 施工単価表
| 機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0001)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 流用土仮置工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0004号施工単価表
|  | m3 | 1
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210020(0002)
土砂 |  | m3 | 1
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0005号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 設置 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
とび工
人
普通作業員
人
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
| 敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 設置 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 撤去 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
とび工
人
普通作業員
人
ラフテレーンクレーン賃料
排出ガス対策型 |  | 日
| 敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 撤去 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 掘削深3.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 掘削深3.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 掘削深3.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| φ＝２００mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 200mm |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工 |  | m3 | 1
リサイクル砂
|  | m3 | 1.26
合計 |  | m3 | 1
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
日
発動発電機機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 据付・撤去工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 現場 | 1
単位当り |  | 現場 | 1 | 当り
| 鏡切り工 | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 鋼矢板(Ⅱ型) | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
溶接工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| 掘削深3.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 掘削深3.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| １号人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.27
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.17
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0027号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.74
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240060(0005)
高炉 1:2 |  | m3 | 0.02
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
左官
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| １号 3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
1号 3m以下 |  | 箇所 | 1
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| １号 3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| 楕円人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.2
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.1
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0027号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.57
合計 |  | 箇所 | 1
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| 楕円人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| ０号または楕円 2m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
0号または楕円 2m以下 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| ０号または楕円 2m超～3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
0号または楕円 2m超～3m以下 |  | 箇所 | 1
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| ０号または楕円 2m超～3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm T-14 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第0033号施工単価表
起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用鉄蓋(四日市型)
φ300 T-14 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用沈下防止板
φ300用 T-14 |  | 個 | 1
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0006)
7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.18
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm T-14 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm
深さ2m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-14 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第0035号施工単価表
起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用鉄蓋(四日市型)
φ300 T-14 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用沈下防止板
φ300用 T-14 |  | 個 | 1
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0006)
7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.18
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm
深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 副管工（Ｅタイプ） | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm E-6 ２号 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩ﾋﾞ管(内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手貼付型)
2号 φ200×150 |  | 個 | 1
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ150mm 長4.0ｍ |  | 本 | 0.71
副管固定金具
φ150 |  | 組 | 4
| 副管工（Ｅタイプ） | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm E-6 ２号 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第0037号施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 内副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 内副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 副管工（Ａタイプ） | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm A-1 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩ﾋﾞ管(副管用90度支管)
φ150 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ管(副管用接着受口ｶﾗｰ)
φ150 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ管(副管用90度曲管)
φ150 |  | 個 | 1
| 副管工（Ａタイプ） | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm A-1 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ150mm 長4.0ｍ |  | 本 | 0.08
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0007)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.085
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0008)
一般型枠 |  | m2 | 0.92
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0009)
12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.1
外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第0039号施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 汚水桝土工(塩化ビニル製) | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
| φ150mm 横断タイプ１ | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 1.2
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 0.41
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 0.32
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.06
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 汚水桝土工(塩化ビニル製) | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
| φ150mm 横断タイプ３ | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 5.2
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 1.79
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 1.37
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.28
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 汚水桝土工(塩化ビニル製) | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
| φ150mm 横断タイプ４ | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 7.2
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 2.48
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 1.89
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.38
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
| ます径 200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
| 鋳鉄製(T-14) | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩ﾋﾞ桝(鉄蓋・四日市型)
φ200 T-14用 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ桝(沈下防止板)
φ200 T-14用 |  | 個 | 1
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0006)
7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.13
| ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
| 鋳鉄製(T-14) | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 取付管布設および支管取付(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
取付管布設および支管取付工
管径 150mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0046 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0012)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0049号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410261(0013)
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0017)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線設置［溶融式200m未満、ペイント式500m未満］（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0052 | 号 | 施工単価表
| 溶融式手動 | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工溶融式（市場単価）
施工規模 200m未満 |  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
| 区画線設置［溶融式200m未満、ペイント式500m未満］（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0052 | 号 | 施工単価表
| 溶融式手動 | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0053 | 号 | 施工単価表
| 昼間勤務 実働9時間（交替要員有り） | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 仮設材等運搬費 （往復） | [5 empty] | 第 | 0054 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
|  | 式 | 1
| 仮設材等運搬費 （往復） | [5 empty] | 第 | 0054 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 仮設材等積込み取卸し | [5 empty] | 第 | 0055 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
t.
取卸しのみ
t.
積込みのみ
t.
取卸しのみ
t.
| 仮設材等積込み取卸し | [5 empty] | 第 | 0055 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 汚水桝設置申請書回収費 | [5 empty] | 第 | 0056 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 借地料 | [5 empty] | 第 | 0057 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
借地料単価
月・m2
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
SJ0030 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 370
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 300
流用土仮置工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 340
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 29
敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 第0002号単価表
|  | 式 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0051 | 敷鉄板設置・撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板設置工 | [5 empty] | 第0003号単価表
回
敷鉄板撤去工 | [5 empty] | 第0004号単価表
回
敷鉄板賃料
1m*1.8m |  | 枚・日 | 38
敷鉄板整備費
1m*1.8m |  | 枚 | 2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0052 | 敷鉄板設置工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
設置 |  | m2 | 3.6
合 計 |  | 回 | 1
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
SJ0053 | 敷鉄板撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第0008号施工単価表
撤去 |  | m2 | 3.6
合 計 |  | 回 | 1
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
SJ0040 | 土留工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0009号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 109.5
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0010号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 66.5
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0011号施工単価表
掘削深3.0m以下 333mm |  | ｍ | 37.2
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 109.5
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0013号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 66.5
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0014号施工単価表
掘削深3.0m以下 333mm |  | ｍ | 37.2
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0015号施工単価表
１段 |  | ｍ | 109.5
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0016号施工単価表
２段 |  | ｍ | 103.7
SJ0040 | 土留工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0017号施工単価表
１段 |  | ｍ | 109.5
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0018号施工単価表
２段 |  | ｍ | 103.7
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0050 | 砂基礎工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0020号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 24.8
合 計 |  | 式 | 1
SJ0050 | 砂基礎工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0060 | 開削水替工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ運転工 | [5 empty] | 第0021号施工単価表
日
据付・撤去工 | [5 empty] | 第0022号施工単価表
|  | 現場 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ1001 | 推進用鋼管 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 3.5 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進用鋼管
φ350 |  | 式 | 1
メタルクラウン
φ350 |  | 個 | 1
推進工 | [5 empty] | 第0009号単価表
鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング） |  | ｍ | 3.5
合 計 |  | ｍ | 3.5
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ1002 | 推進工 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング） |  |  |  |  | 4.2 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
溶接工
人
クレーン装置付きトラック運転費 | [5 empty] | 第0010号単価表
4t級,2.9t吊 |  | 日
推進工機械器具損料 | [5 empty] | 第0011号単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0012号単価表
60KVA |  | 日
トラック損料
4~4.5t積 |  | 日
SJ1002 | 推進工 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| 鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング） |  |  |  |  | 4.2 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 4.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ1003 | クレーン装置付きトラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
| 4t級,2.9t吊 |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
クレーン装置付トラック機械損料
4t級,2.9t吊 |  | 供用日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ1004 | 推進工機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
推進機損料
日
削進台
日
溶接機
日
グラウトポンプ
日
ウォータースイベル
日
スイベルヘッド
日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ1005 | 発動発電機運転費 |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
| 60KVA |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機運転費
60KVA |  | 日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ1012 | 発生土処分工 |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.34
合 計 |  | 式 | 1
SJ1012 | 発生土処分工 |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ1021 | 挿入用塩ビ管 |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 3.5 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩ﾋﾞ管(ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ直管)
φ200 |  | 本 | 1
スペーサー
φ350 |  | 個 | 2
塩ビ管挿入工 | [5 empty] | 第0015号単価表
|  | ｍ | 3.5
合 計 |  | ｍ | 3.5
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ1022 | 塩ビ管挿入工 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 16.2 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付きトラック運転費 | [5 empty] | 第0010号単価表
4t級,2.9t吊 |  | 日
塩ビ管挿入工機械器具損料 | [5 empty] | 第0016号単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0017号単価表
45KVA |  | 日
合 計 |  | ｍ | 16.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ1023 | 塩ビ管挿入工機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モーターウインチ
日
チェーンレバーホイスト
日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ1024 | 発動発電機運転費 |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
| 45KVA |  |  |  |  | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機運転費
45KVA |  | 日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ1031 | 中込め |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
中込注入工 | [5 empty] | 第0019号単価表
|  | m3 | 0.2
合 計 |  | 式 | 1
SJ1031 | 中込め |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ1032 | 中込注入工 |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
[6 empty] | 2.2 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
グラウトポンプ
日
グラウトミキサ
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0017号単価表
45KVA |  | 日
注入材料費 | [5 empty] | 第0020号単価表
|  | m3 | 2.2
諸雑費
|  | 式 | 1
SJ1032 | 中込注入工 |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
[6 empty] | 2.2 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | m3 | 2.2
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ1033 | 注入材料費 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通ポルトランドセメント
|  | ｔ | 0.5
作泥材
ベントナイト |  | kg | 100
水
|  | m3 | 0.8
合 計 |  | m3 | 1
SJ1033 | 注入材料費 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ1041 | 仮設備工 |  |  |  |  | 第 | 0021 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鏡切り工 | [5 empty] | 第0023号施工単価表
鋼矢板(Ⅱ型) |  | ｍ | 2.2
推進設備工 | [5 empty] | 第0022号単価表
|  | 箇所 | 1
中込注入設備工 | [5 empty] | 第0023号単価表
|  | 箇所 | 1
立坑工 | [5 empty] | 第0024号単価表
|  | 式 | 1
敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 第0025号単価表
|  | 式 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ1042 | 推進設備工 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
溶接工
人
クレーン装置付きトラック運転費 | [5 empty] | 第0010号単価表
4t級,2.9t吊 |  | 日
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ1043 | 中込注入設備工 |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン装置付きトラック運転費 | [5 empty] | 第0010号単価表
4t級,2.9t吊 |  | 日
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ1045 | 立坑工 |  |  |  |  | 第 | 0024 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0024号施工単価表
掘削深3.5m以下 333mm |  | ｍ | 3
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0025号施工単価表
掘削深3.5m以下 333mm |  | ｍ | 3
立坑土留賃料
|  | 式 | 1
鋼矢板不足弁償金
中古 |  | t | 0.08
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ1044 | 敷鉄板設置・撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0025 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板設置工 | [5 empty] | 第0003号単価表
回
敷鉄板撤去工 | [5 empty] | 第0004号単価表
回
敷鉄板賃料
1.2m*2.4m |  | 枚・日 | 20
敷鉄板整備費
1.2m*2.4m |  | 枚 | 2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0110 | 1号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１号マンホール
底版 有効高130 |  | 個 | 5
１号マンホール
管取付壁 900×600 |  | 個 | 1
１号マンホール
管取付壁 900×900 |  | 個 | 1
１号マンホール
管取付壁 900×1200 |  | 個 | 2
１号マンホール
管取付壁 900×1500 |  | 個 | 1
１号マンホール
斜壁 600×900×450 |  | 個 | 2
１号マンホール
斜壁 600×900×600 |  | 個 | 3
組立マンホール
調整リング φ600 50mm |  | 個 | 3
SJ0110 | 1号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール
調整リング φ600 100mm |  | 個 | 1
組立マンホール
調整リング φ600 150mm |  | 個 | 1
組立マンホール調整金具
φ600 25mm |  | 組 | 4
組立マンホール調整金具
φ600 45mm |  | 組 | 1
無収縮早強性モルタル
12.5kg |  | 袋 | 4
無収縮早強性モルタル
25.0kg |  | 袋 | 1
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-14 |  | 組 | 5
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ200 |  | 個 | 11
SJ0110 | 1号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0080 | 楕円マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
楕円マンホール
底版 有効高130 |  | 個 | 4
楕円マンホール
管取付壁 600/900×1200 |  | 個 | 2
楕円マンホール
管取付壁 600/900×1800 |  | 個 | 2
楕円マンホール
直壁 600/900×300 |  | 個 | 2
楕円マンホール
斜壁 600×600/900×450 |  | 個 | 2
楕円マンホール
斜壁 600×600/900×600 |  | 個 | 2
組立マンホール
調整リング φ600 50mm |  | 個 | 1
組立マンホール
調整リング φ600 100mm |  | 個 | 1
SJ0080 | 楕円マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール
調整リング φ600 150mm |  | 個 | 2
組立マンホール調整金具
φ600 25mm |  | 組 | 1
組立マンホール調整金具
φ600 45mm |  | 組 | 3
無収縮早強性モルタル
12.5kg |  | 袋 | 1
無収縮早強性モルタル
25.0kg |  | 袋 | 3
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-14 |  | 組 | 4
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ200 |  | 個 | 6
合 計 |  | 式 | 1
SJ0080 | 楕円マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0130 | 2号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0028 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ200 |  | 個 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0090 | 舗装撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0029 | 号単価表
| 産業廃棄物（As殻） V=46m3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 451
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0011)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り |  | m2 | 1000
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0046号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 46
建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第0047号施工単価表
Ａｓ塊 |  | m3 | 46
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0100 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
| As舗装 A=810m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0048号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 206
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0014)
125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40 |  | m2 | 206
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0014)
125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40 |  | m2 | 92
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0015)
無し |  | m2 | 206
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0016)
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 |  | m2 | 420
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0050号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 810
舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第0051号施工単価表
巾4cm |  | ｍ | 24
合 計 |  | 式 | 1
SJ0100 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
| As舗装 A=810m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0120 | 区画線工 |  |  |  |  | 第 | 0031 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置［溶融式200m未満、ペイント式500m未満］（市場単価） | [5 empty] | 第0052号施工単価表
溶融式手動 |  | 式 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ2001 | 試掘工 |  |  |  |  | 第 | 0032 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 5
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0018)
土砂 上記以外(小規模) |  | m3 | 0.38
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0019)
土砂 現場制約あり |  | m3 | 0.75
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0020)
土砂 |  | m3 | 0.9
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0014)
125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン RC-40 |  | m2 | 1.5
仮舗装工 | [5 empty] | 第0048号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 1.5
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0021)
|  | m2 | 1.5
合 計 |  | 箇所 | 1
SJ2001 | 試掘工 |  |  |  |  | 第 | 0032 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り

## 運転単価表
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
供用日
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
合計 |  | 供用日 | 1
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 供用日 | 1 | 当り
| 工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料
日
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り