## 表紙
令和 4年度 | 第 号 |  |  | 工 事 設 計 書 | [8 empty] | 四 日 市 市
工 事 場 所 |  |  |  |  | 四日市市 市場町 地内
工 事 名 |  |  |  |  | 保々ふれあい会館解体工事
[7 empty] | 課 長 |  |  |  |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長
工 事 費 |  | ￥
[8 empty] | 令和 | 4 | 年 | 6 | 月 |  | 作成 | 検 算
|  |  | 契約の日より |  |  | 日限り |  | （担当者）
工 期
令和 4年 12月 13日 まで
工 事 概 要
〇下記の工事内容
・保々ふれあい会館RC造一部S造(約1382㎡)及び外構解体
※積算基準：公共建築工事積算基準（平成28年12月版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に準拠

## 工事内訳
工事費内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
廃材処分・ｽｸﾗｯﾌﾟ
1
式
計
共通費 |  |  |  | 工期：138日
共通仮設費 |  |  |  | 積上げ共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式

## 種目
建築 解体工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
建築 解体工事
1
式
外構 解体工事
1
式
電気・機械設備 解体工事
1
式
計

## 科目
建築 解体工事 科目別内訳
建築 解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
解体撤去工事
1
式
解体後工事
1
式
計
建築 解体工事 科目別内訳
外構 解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
解体撤去工事
1
式
計
建築 解体工事 科目別内訳
電気・機械設備 解体工事
名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
解体撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | くさび緊結式足場(手すり先行型)
| 運搬費共 | 1
式
防音ｼｰﾄ張り | 運搬費共
1
式
内部足場 | 脚立足場、棚足場、ローリング足場
| 、階段足場含む | 1
| 運搬費共 |  | 式
整理清掃後片付け | ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去時床養生共
1
式
墜落防止用器具費
1
式
計
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC造基礎解体 | 捨てｺﾝ、砕石共
1
式
土間ｺﾝ解体 | 砕石共
1
式
RC造躯体解体 | 集積共
1
式
S造建物解体 | S造屋根･玄関庇
1
式
外壁 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 吹付タイル（下地調整
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 | 材） | 1
撤去 | 集積共 |  | 式
既存防水層撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防
| 水層 集積共 | 1
式
内外装材等撤去 | 分別集積、内装一式等
1
式
杭撤去 | 集積共
| 重機運搬組立解体、杭小割り共 | 1
式
杭引抜跡埋戻し | 貧配合ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
1
式
廃材運搬費 | 積込共
1
式
計
建築 解体工事 細目別内訳
建築 解体工事 |  | 解体後工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全柵 | 木丸太(防腐処理)φ90 H=1,500(根
| 入れ300)＠2,500 | 1
| トラロープ2段張り 全長84m |  | 式
解体後 | C-40 t=100
砕石敷き | 転圧共 | 1
式
計
建築 解体工事 細目別内訳
外構 解体工事 |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスファルト舗装 | 透水性舗装解体共
解体 |  | 1
式
U字溝解体 | W=240 捨てコン、砕石共
1
式
ｶｯﾀｰ入れ
1
式
外構フェンス撤去 | 基礎共
1
式
コンクリート桝解 | □600
体 |  | 1
式
車止め撤去 | 基礎共
| 車止めﾌﾞﾛｯｸ解体、歩車境界ﾌﾞﾛｯｸ解 | 1
| 体共 |  | 式
樹木撤去 | 切株抜根
1
式
その他外構撤去 | ｱﾙﾐ旗ﾎﾟｰﾙ撤去、樹脂製ﾍﾞﾝﾁ、ｽﾁｰﾙﾎ
| ﾟｰﾙH0.85m及び鎖 | 1
| 基礎共 |  | 式
浄化槽 解体
1
式
廃材運搬費 | 積込共
1
式
計
建築 解体工事 細目別内訳
電気・機械設備 解体工事 |  | 解体撤去工事 |  |  | 解体撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備撤去
1
式
機械設備撤去 | 放流口ﾓﾙﾀﾙ穴埋め含む
1
式
根切埋戻し
1
式
機器搬出
1
式
冷媒回収破壊処理
1
式
廃材運搬費 | 積込共
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
ジャバラゲート | 巾6.0mxH1.8m
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
揚重機費
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
敷鉄板 | 厚22
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
交通誘導員
|  | 1 |  |  | 積上げ共通仮設費にて計上
式
計
積上げ共通仮設費にて計上