## 設計書（鏡）
平成 | 30 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名
施工地名 |  |  | 四日市市 川島新町及び川島町 地内 | [5 empty] | 審 査 | 平成 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 川島汚水管渠布設工事（その２）
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 平成 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から平成31年2月28日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=310.35ｍ
φ200㎜管布設工 L=299.95ｍ
マンホール工 N=15箇所
汚水桝工 N=17箇所
舗装工 A=1270m2

## 設計内訳表
設 計 内 訳 表
費目 工種 種別 細別 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 管路 |  |  | 式
1
|  | 管きょ工（開削）＜管径２００㎜＞ |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 開削水替工 | 式
1
|  | マンホール工 |  | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | １号組立マンホール | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 楕円組立マンホール | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 塩ビ製マンホール工 | 式
1
|  | 取付管およびます工 |  | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 汚水桝土工 | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | ます設置工 | 式
1
|  | 付帯工 |  | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 区画線工 | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | 交通管理工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 準備費 |  | 式
1
第 9002 号 明細表
|  | 役務費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工 | [7 empty] | 第0002号単価表
式
1
軽量鋼矢板賃料
式
1
軽量金支保材賃料
式
1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ビニル管設置工 | [7 empty] | 第0017号施工単価表
ｍ
φ＝２００mm
299.95
砂基礎工 | [7 empty] | 第0003号単価表
式
1
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 開削水替工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
開削水替工 | [7 empty] | 第0004号単価表
式
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | １号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
１号マンホール材料費 | [7 empty] | 第0005号単価表
式
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0021号施工単価表
箇所
１号人孔 BB18-8-40
2
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0023号施工単価表
箇所
１号 3m以下
2
１号マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ200用）
3
１号マンホール
箇所
削孔 φ200
1
１号マンホール
箇所
削孔 φ150
1
既設ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 | [7 empty] | 第0024号施工単価表
箇所
１号人孔
1
副管工（Ａタイプ） | [7 empty] | 第0025号施工単価表
箇所
本管径200mm－副管径150mm A-1
1
第 | 0005 | 号 明細表 | １号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 楕円組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
楕円マンホール材料費 | [7 empty] | 第0006号単価表
式
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0027号施工単価表
箇所
楕円人孔 BB18-8-40
3
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0028号施工単価表
箇所
０号または楕円 2m以下
1
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0029号施工単価表
箇所
０号または楕円 2m超～3m以下
1
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0030号施工単価表
箇所
０号または楕円 3m超～5m以下
1
楕円マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ200用）
2
第 | 0006 | 号 明細表 | 楕円組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
楕円マンホール
箇所
削孔 φ200
1
楕円マンホール
箇所
削孔 φ150
1
副管工（Ａタイプ） | [7 empty] | 第0031号施工単価表
箇所
本管径200mm－副管径150mm A-2
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 塩ビ製マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
小型マンホール工（塩化ビニル製） | [7 empty] | 第0033号施工単価表
箇所
起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150
mm及び200mm T-14 |  |  |  |  | 6
小型マンホール工（塩化ビニル製） | [7 empty] | 第0035号施工単価表
箇所
起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径1
50mm及び200mm T-14 |  |  |  |  | 4
塩ﾋﾞ人孔用V型自在継手
個
φ200 (0°～15°)
2
第 | 0007 | 号 明細表 | 塩ビ製マンホール工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 汚水桝土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
汚水桝土工(塩化ビニル製) | [7 empty] | 第0037号施工単価表
箇所
φ150mm 横断タイプ１
10
汚水桝土工(塩化ビニル製) | [7 empty] | 第0038号施工単価表
箇所
φ150mm 横断タイプ２
1
汚水桝土工(塩化ビニル製) | [7 empty] | 第0039号施工単価表
箇所
φ150mm 横断タイプ３
2
汚水桝土工(塩化ビニル製) | [7 empty] | 第0040号施工単価表
箇所
φ150mm 横断タイプ４
4
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | ます設置工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [7 empty] | 第0041号施工単価表
箇所
ます径 200mm
17
ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) | [7 empty] | 第0042号施工単価表
箇所
鋳鉄製(T-14)
17
取付管布設および支管取付(市場単価) | [7 empty] | 第0043号施工単価表
箇所
17
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装撤去工 | [7 empty] | 第0007号単価表
式
産業廃棄物（ASガラ）V=72m3
1
舗装復旧工 | [7 empty] | 第0008号単価表
式
A=1270m2
1
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 区画線工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
区画線工 | [7 empty] | 第0009号単価表
式
1
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | 交通管理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0051号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 準備費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
汚水桝設置申請書回収費 | [7 empty] | 第0052号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9002 | 号 明細表 | 役務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
借地料 | [7 empty] | 第0053号施工単価表
式
1
合 計

## 施工単価表
| 機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0001)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 流用土仮置工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0004号施工単価表
|  | m3 | 1
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210020(0002)
土砂 |  | m3 | 1
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0005号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 掘削深3.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 掘削深3.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| φ＝２００mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 200mm |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工 |  | m3 | 1
リサイクル砂
|  | m3 | 1.26
合計 |  | m3 | 1
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
発動発電機機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 据付・撤去工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 現場 | 1
単位当り |  | 現場 | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| １号人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.27
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.17
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.74
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240060(0005)
高炉 1:2 |  | m3 | 0.02
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
左官
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| １号 3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
1号 3m以下 |  | 箇所 | 1
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| １号 3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 既設ｲﾝﾊﾞｰﾄ工 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| １号人孔 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 |  | m3 | 0.008
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.11
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 副管工（Ａタイプ） | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm A-1 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩ﾋﾞ管(副管用90度支管)
φ150 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ管(副管用接着受口ｶﾗｰ)
φ150 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ管(副管用90度曲管)
φ150 |  | 個 | 1
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ150mm 長4.0ｍ |  | 本 | 0.08
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0006)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.085
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0007)
一般型枠 |  | m2 | 0.92
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0008)
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.1
| 副管工（Ａタイプ） | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm A-1 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第0026号施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 楕円人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.2
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.1
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.57
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 楕円人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| ０号または楕円 2m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
0号または楕円 2m以下 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| ０号または楕円 2m超～3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
0号または楕円 2m超～3m以下 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| ０号または楕円 3m超～5m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
0号または楕円 3m超～5m以下 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 副管工（Ａタイプ） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm A-2 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩ﾋﾞ管(副管用90度支管)
φ150 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ管(副管用接着受口ｶﾗｰ)
φ150 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ管(副管用90度曲管)
φ150 |  | 個 | 1
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ150mm 長4.0ｍ |  | 本 | 0.19
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0006)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.122
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0007)
一般型枠 |  | m2 | 1.35
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0008)
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.1
| 副管工（Ａタイプ） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 本管径200mm－副管径150mm A-2 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第0032号施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 外副管取付工（管類無し） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm T-14 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第0034号施工単価表
起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用鉄蓋(四日市型)
φ300 T-14 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用沈下防止板
φ300用 T-14 |  | 個 | 1
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm T-14 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0009)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.18
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm
深さ2m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-14 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第0036号施工単価表
起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用鉄蓋(四日市型)
φ300 T-14 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用沈下防止板
φ300用 T-14 |  | 個 | 1
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0009)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.18
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm T-14 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm
深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 汚水桝土工(塩化ビニル製) | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| φ150mm 横断タイプ１ | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 1.2
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 0.41
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 0.32
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.06
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 汚水桝土工(塩化ビニル製) | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| φ150mm 横断タイプ２ | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 3.2
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 1.1
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 0.84
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.17
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 汚水桝土工(塩化ビニル製) | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
| φ150mm 横断タイプ３ | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 5.2
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 1.79
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 1.37
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.28
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 汚水桝土工(塩化ビニル製) | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
| φ150mm 横断タイプ４ | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 7.2
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 2.48
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 1.89
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 0.38
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
| ます径 200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
| 鋳鉄製(T-14) | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塩ﾋﾞ桝(鉄蓋・四日市型)
φ200 T-14用 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ桝(沈下防止板)
φ200 T-14用 |  | 個 | 1
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0009)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.13
| ます蓋設置工(鋳鉄製防護蓋) | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
| 鋳鉄製(T-14) | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 取付管布設および支管取付(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
取付管布設および支管取付工
管径 150mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0012)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0046号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0046 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0013)
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0018)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 110
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 汚水桝設置申請書回収費 | [5 empty] | 第 | 0052 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 借地料 | [5 empty] | 第 | 0053 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
借地料単価
月・m2
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 単価表
SJ0010 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 540
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 450
流用土仮置工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 500
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
|  | m3 | 43
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0020 | 土留工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 207.55
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0008号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 207.55
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0009号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 46.15
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0010号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 46.15
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0011号施工単価表
掘削深3.0m以下 333mm |  | ｍ | 31.65
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
掘削深3.0m以下 333mm |  | ｍ | 31.65
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0013号施工単価表
１段 |  | ｍ | 207.55
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0014号施工単価表
１段 |  | ｍ | 207.55
SJ0020 | 土留工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0015号施工単価表
２段 |  | ｍ | 77.8
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0016号施工単価表
２段 |  | ｍ | 77.8
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0030 | 砂基礎工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0018号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 36.6
合 計 |  | 式 | 1
SJ0030 | 砂基礎工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0040 | 開削水替工 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ運転工 | [5 empty] | 第0019号施工単価表
日
据付・撤去工 | [5 empty] | 第0020号施工単価表
|  | 現場 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0050 | １号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１号マンホール
底版 有効高130 |  | 個 | 2
１号マンホール
管取付壁 900×1200 |  | 個 | 1
１号マンホール
管取付壁 900×1800 |  | 個 | 1
１号マンホール
斜壁 600×900×450 |  | 個 | 1
１号マンホール
斜壁 600×900×600 |  | 個 | 1
組立マンホール
調整リング φ600 50mm |  | 個 | 1
組立マンホール
調整リング φ600 150mm |  | 個 | 1
組立マンホール
調整金具 φ600 25mm |  | 組 | 1
SJ0050 | １号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール
調整金具 φ600 45mm |  | 組 | 1
無収縮早強性モルタル
12.5kg |  | 袋 | 1
無収縮早強性モルタル
25.0kg |  | 袋 | 1
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-14 |  | 組 | 2
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ200 |  | 個 | 5
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0060 | 楕円マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
楕円マンホール
底版 有効高130 |  | 個 | 3
楕円マンホール
管取付壁 600/900×900 |  | 個 | 1
楕円マンホール
管取付壁 600/900×1800 |  | 個 | 2
楕円マンホール
直壁 600/900×900 |  | 個 | 1
楕円マンホール
斜壁 600×600/900×450 |  | 個 | 2
楕円マンホール
斜壁 600×600/900×600 |  | 個 | 1
組立マンホール
調整リング φ600 100mm |  | 個 | 2
組立マンホール
調整リング φ600 150mm |  | 個 | 1
SJ0060 | 楕円マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール
調整金具 φ600 45mm |  | 組 | 3
無収縮早強性モルタル
25.0kg |  | 袋 | 3
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-14 |  | 組 | 3
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ200 |  | 個 | 5
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0070 | 舗装撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| 産業廃棄物（ASガラ）V=72m3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0010)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 660
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0011)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り |  | m2 | 1580
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0044号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 72
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 72
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0080 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| A=1270m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0045号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 310
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0014)
全仕上り厚 170 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 310
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0015)
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 130
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0016)
無し |  | m2 | 310
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0017)
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 830
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0047号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 1270
舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第0048号施工単価表
巾4cm |  | ｍ | 39
合 計 |  | 式 | 1
SJ0080 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| A=1270m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0090 | 区画線工 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0049号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 200
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0050号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 30.2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 運転単価表
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
供用日
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
合計 |  | 供用日 | 1
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 供用日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| 工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料
日
| 工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り