## 設計書（鏡）
平成 | 30 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名
施工地名 |  |  | 四日市市 安島二丁目 地内 | [5 empty] | 審 査 | 平成 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 阿瀬知雨水１号幹線付帯工事
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 平成 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から 平成31年1月31日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=8.83m
取付推進工 L=10.26m
φ500㎜管布設工 L=1.23m
マンホール工 1基
舗装工 A=12.0㎡

## 設計内訳表
設 計 内 訳 表
費目 工種 種別 細別 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 管路 |  |  | 式
1
|  | 管きょ工（開削）＜管径500㎜＞ |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 管基礎工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
|  | マンホール工 |  | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 組立マンホール | 式
1
|  | 取付推進工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 取付管ボーリング（一重ケーシン | 式
グ）推進工
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 仮設備工（小口径） | 式
1
|  | 地盤改良工 |  | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 固結工 | 式
1
|  | 付帯工 |  | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 区画線工 | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 道路付属物工 | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | 交通管理工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 事業損失防止施設費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
機械掘削工（バックホウ） | [7 empty] | 第0001号施工単価表
m3
15
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [7 empty] | 第0002号施工単価表
m3
8
流用土仮置工 | [7 empty] | 第0003号施工単価表
m3
9
発生土運搬工 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
m3
6
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ビニル管布設工 | [7 empty] | 第0007号施工単価表
ｍ
φ＝５００mm
1.23
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 管基礎工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
砂基礎（市場単価） | [7 empty] | 第0008号施工単価表
m3
機械施工 リサイクル砂
0.5
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
ｍ
掘削深2.5m以下 333mm
11.4
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [7 empty] | 第0010号施工単価表
ｍ
掘削深2.5m以下 333mm
11.4
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [7 empty] | 第0011号施工単価表
ｍ
１段
11.4
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [7 empty] | 第0012号施工単価表
ｍ
１段
11.4
軽量鋼矢板賃料
式
1
第 | 0004 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
軽量金属支保材賃料
式
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0013号施工単価表
箇所
２号 4m以下
1
マンホール材料費 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0014号施工単価表
箇所
２号人孔 BB18-8-40
1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 取付管ボーリング（一重ケーシング）推進工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
推進工 | [7 empty] | 第0002号単価表
ｍ
9.6
材料 | [7 empty] | 第0005号単価表
式
1
残土運搬工 | [7 empty] | 第0006号単価表
m3
5
滑材注入工 | [7 empty] | 第0008号単価表
ｍ
9.6
コアー抜き工 | [7 empty] | 第0011号単価表
箇所
1
特殊取付加工工 | [7 empty] | 第0014号単価表
箇所
1
塩ビ管挿入工 | [7 empty] | 第0015号単価表
ｍ
10
中詰注入工 | [7 empty] | 第0016号単価表
m3
2.7
第 | 0006 | 号 明細表 | 取付管ボーリング（一重ケーシング）推進工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 仮設備工（小口径） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
機械据付・撤去工 | [7 empty] | 第0018号単価表
箇所
1
滑材・中詰注入設備工 | [7 empty] | 第0019号単価表
箇所
1
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 固結工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
二重管ストレーナ工法 | [7 empty] | 第0016号施工単価表
本
複相式 2セット
14
注入設備据付・解体工(車上) | [7 empty] | 第0019号施工単価表
現場
1
第 | 0008 | 号 明細表 | 固結工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装撤去工 | [7 empty] | 第0020号単価表
式
産業廃棄物（ASガラ）V=1.2m3
1
舗装復旧工 | [7 empty] | 第0021号単価表
式
A=12m2
1
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 区画線工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
区画線工 | [7 empty] | 第0022号単価表
式
1
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 道路付属物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
既設ボックス補強工 | [7 empty] | 第0023号単価表
式
1
バースクリーン設置工
式
材工共
1
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | 交通管理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0032号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 事業損失防止施設費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
観測井戸設置工 | [7 empty] | 第0024号単価表
式
1
合 計

## 施工単価表
| 機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0001)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 流用土仮置工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0004号施工単価表
|  | m3 | 1
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210020(0002)
土砂 |  | m3 | 1
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0005号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管布設工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| φ＝５００mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下水道用硬質塩化ビニル管
よび径 500mm |  | ｍ | 10
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 硬質塩化ビニル管布設工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| φ＝５００mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工 |  | m3 | 1
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
リサイクル砂
|  | m3 | 1.26
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| ２号 4m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
2号 4m以下 |  | 箇所 | 1
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| ２号 4m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| ２号人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.4
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.38
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0015号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 1.27
合計 |  | 箇所 | 1
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| ２号人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240060(0005)
高炉 1:2 |  | m3 | 0.02
左官
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 1
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 二重管ストレーナ工法 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 瞬結 |  | Ｌ | 811
地盤薬液注入用薬液
溶液型 無機 長結 |  | Ｌ | 1917
| 二重管ストレーナ工法 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 複相式 2セット | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ボーリングマシン 機械損料
日
薬液注入施工機器
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 5～20L/min×2 |  | 日
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0017号施工単価表
複相式 砂質土 |  | ｍ | 12.89
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第0018号施工単価表
複相式 |  | ＫＬ | 2.73
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 複相式 砂質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二重管ボーリングロッド
|  | m | 0.03
メタルクラウン
φ41mm |  | 個 | 0.04
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.003
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 複相式 | [7 empty] | 1.000 | ＫＬ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複相用グラウトモニタ
φ40.5mm |  | 個 | 0.02
注入ホース類
φ12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2) L=50m×3 |  | 組 | 0.005
サクションホース
φ38.0mm L=3m×3 |  | 組 | 0.003
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ＫＬ | 1
単位当り |  | ＫＬ | 1 | 当り
| 注入設備据付・解体工(車上) | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラック運転費 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
時間
トラック機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
トラック損料（注入時） | [5 empty] | 第0012号運転単価表
日
| 注入設備据付・解体工(車上) | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 現場 | 1
単位当り |  | 現場 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0008)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0009)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410240(0010)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
諸雑費
|  | 式 | 1
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 44
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | Ｌ | 110
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0014)
無筋･鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| 一般型枠 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0015)
一般型枠 |  | m2 | 100
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| 一般構造物 | [7 empty] | 1,000.000 | kg | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼 ＳＤ３４５
Ｄ13mm |  | ｔ | 1.03
| 鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| 一般構造物 | [7 empty] | 1,000.000 | kg | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）
一般構造物 |  | ｔ | 1
合計 |  | kg | 1000
単位当り |  | kg | 1 | 当り
| 鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 一般構造物 | [7 empty] | 1,000.000 | kg | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼 ＳＤ３４５
Ｄ16～25mm |  | ｔ | 1.03
鉄筋加工・組立（市場単価）
一般構造物 |  | ｔ | 1
合計 |  | kg | 1000
| 鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 一般構造物 | [7 empty] | 1,000.000 | kg | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | kg | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 土質ボーリング工 | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）
砂・砂質土 |  | ｍ | 1
| 土質ボーリング工 | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 条 件 名 称 |  |  |  |  | 条 件 値
孔径 |  |  |  |  | φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質 |  |  |  |  | 砂・砂質土
せん孔深度 |  |  |  |  | 50ｍ以下
せん孔方向 |  |  |  |  | 鉛直下方

## 単価表
SJ0010 | マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
２号マンホール
斜壁 600×1200×450 |  | 個 | 1
２号マンホール
管取付壁 1200×900 |  | 個 | 1
２号マンホール
底版 有効高150 |  | 個 | 1
２号マンホール
調整金具 φ600 25mm |  | 組 | 1
２号マンホール
調整リング φ900 100mm |  | 個 | 1
２号マンホール
削孔 φ600 |  | 箇所 | 1
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-25 |  | 組 | 1
無収縮早強性モルタル
12.5kg |  | 袋 | 1
SJ0010 | マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ500 |  | 個 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0401 | 推進工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
トラック運転費 | [5 empty] | 第0003号単価表
日
機械器具損料 | [5 empty] | 第0004号単価表
日
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0402 | トラック運転費 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
1.2
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0403 | 機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削進機
日
削進台
日
潜水ポンプ
口径50㎜ |  | 日
スイベルヘッド
φ800 |  | 日
ウォータースイベル
φ60 |  | 日
スイベルロッド
日
油圧ホース
10m+5m |  | 日
キャプタイヤケーブル
日
SJ0403 | 機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0405 | 材料 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼管
φ800 |  | 本 | 10
メタルクラウン
φ800 |  | 個 | 1
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ500mm 長4.0ｍ |  | 本 | 2.5
塩ﾋﾞ管(本管用接着受口ｶﾗｰ)
φ500 |  | 個 | 10
塩ビスペーサー
φ500 |  | 個 | 10
耐震継手
φ500 |  | 個 | 1
特殊ソケット
|  | 個 | 1
合 計 |  | 式 | 1
SJ0405 | 材料 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0407 | 残土運搬工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バキューム車運転工 | [5 empty] | 第0007号単価表
バキューム車4.5t積 |  | m3 | 1
汚泥処理費
比重1.40 |  | m3 | 1
合 計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0408 | バキューム車運転工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| バキューム車4.5t積 |  |  |  |  | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
一般運転手
人
汚泥吸排車損料
日
タイヤ損耗費
時間
合 計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0422 | 滑材注入工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
滑材 | [5 empty] | 第0009号単価表
|  | m3 | 0.5
機械器具損料 | [5 empty] | 第0010号単価表
滑材注入工 |  | ｍ | 1
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0420 | 滑材 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ベントナイト
25kg袋入 |  | kg | 150
水
|  | m3 | 0.85
合 計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0421 | 機械器具損料 |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
| 滑材注入工 |  |  |  |  | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
グラウトポンプ損料
8.0kw,横型2連動 |  | 日
グラウトミキサ損料
2.0kw,200L×2槽横型 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0404 | コアー抜き工 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
コアー抜器具損料A | [5 empty] | 第0012号単価表
|  | 箇所 | 1
コアー抜器具損料B | [5 empty] | 第0013号単価表
日
トラック運転費 | [5 empty] | 第0003号単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
日
削進機
日
SJ0404 | コアー抜き工 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0409 | コアー抜器具損料A |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コアー削進ビット
φ500 |  | ｍ | 0.2
コアー回収ビット
φ114 |  | ｍ | 0.2
コアー抜装置
φ500 |  | ｍ | 0.2
合 計 |  | 箇所 | 1
SJ0409 | コアー抜器具損料A |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0410 | コアー抜器具損料B |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排土ロッド
|  | 個 | 1
接続ロッド
|  | 個 | 10
スイベルロッド
日
合 計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
SJ0411 | 特殊取付加工工 |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0406 | 塩ビ管挿入工 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラック運転費 | [5 empty] | 第0003号単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0413 | 中詰注入工 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
注入材 | [5 empty] | 第0017号単価表
|  | m3 | 1
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
日
グラウトポンプ損料
8.0kw,横型2連動 |  | 日
グラウトミキサ損料
2.0kw,200L×2槽横型 |  | 日
グラウトホース損料
φ38㎜×20m |  | 日
SJ0413 | 中詰注入工 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0414 | 注入材 |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通ポルトランドセメント
|  | ｔ | 0.5
ベントナイト
25kg袋入 |  | kg | 100
水
|  | m3 | 0.8
合 計 |  | m3 | 1
SJ0414 | 注入材 |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0415 | 機械据付・撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
溶接工
人
普通作業員
人
溶接棒
|  | kg | 2.5
酸素
ボンベ入り |  | m3 | 4
アセチレンガス
ボンベ入り |  | kg | 1
諸雑費
|  | 式 | 1
SJ0415 | 機械据付・撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
日
トラック運転費 | [5 empty] | 第0003号単価表
日
溶接機損料
日
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0419 | 滑材・中詰注入設備工 |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラック運転費 | [5 empty] | 第0003号単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0070 | 舗装撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
| 産業廃棄物（ASガラ）V=1.2m3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0006)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 22.5
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0007)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り |  | m2 | 12
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0020号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 1.2
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1.2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0080 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0021 | 号単価表
| A=12m2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0021号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 12
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） |  | m2 | 12
上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410041(0011)
全仕上り厚 150 mm 粒度調整砕石 M-30 |  | m2 | 8
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0012)
全仕上り厚 230 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 8
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0013)
有り 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30 |  | m2 | 4
舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第0023号施工単価表
巾4cm |  | ｍ | 14.1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0090 | 区画線工 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0024号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 163
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0025号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 135
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0026号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 7.6
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0027号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 6.3
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0030 | 既設ボックス補強工 |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
削孔工(既設ボックス)
削孔 φ600 |  | 箇所 | 1
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0028号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.6
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0029号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 4.2
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第0030号施工単価表
一般構造物 |  | kg | 26.8
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第0031号施工単価表
一般構造物 |  | kg | 18.8
コンクリート削孔（電動ハンマドリル３８ｍｍ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB224410(0016)
|  | 孔 | 12
あと施工アンカー
本体打ち込み式 M12 |  | 本 | 12
合 計 |  | 式 | 1
SJ0030 | 既設ボックス補強工 |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0220 | 観測井戸設置工 |  |  |  |  | 第 | 0024 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土質ボーリング工 | [5 empty] | 第0033号施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 |  | ｍ | 11
観測井戸設置 | [5 empty] | 第0025号単価表
|  | ｍ | 11
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0240 | 観測井戸設置 |  |  |  |  | 第 | 0025 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
配管工
人
硬質塩ビ管（ＶＰ）スリーブ無
φ40mm 長4.0ｍ |  | 本 | 2.6
砂
0.074mm以下通過百分率が0～10％ |  | m3 | 0.04
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り

## 運転単価表
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
供用日
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
合計 |  | 供用日 | 1
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 供用日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| トラック運転費 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
時間
| トラック運転費 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| トラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| トラック損料（注入時） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料
日
トラック機械損料
日
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り