## 設計書（鏡）
平成 | 30 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名
施工地名 |  |  | 四日市市 大字塩浜 地内 | [5 empty] | 審 査 | 平成 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 雨水路改良工事（塩浜）
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 平成 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日 から 平成31年2月28日 まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=123.47m
U型側溝工(300C) L=60.70m
塩ビ人孔(雨水) N=2基
雨水管(φ300)布設工 L=60.15m
集水桝工 N=2基
張コンクリート工 A=129㎡
小口止め工 N=2箇所
舗装工 A=213㎡

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 工種 種別 細別 |  |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 雨水路改良工事 |  |  | 式
1
|  | 雨水路改良工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 排水構造物工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 雨水管布設工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 付帯工 | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 水替工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員費 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
m3
Ａｓ塊
12
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 排水構造物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [7 empty] | 第0007号施工単価表
ｍ
Ｕ字溝 300Ｃ 通常製品 施工箇所補正無
60.7
集水桝工 | [7 empty] | 第0003号単価表
基
1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 雨水管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ビニル管設置工 | [7 empty] | 第0011号施工単価表
ｍ
φ＝３００mm
60.15
小型マンホール工（塩化ビニル製） | [7 empty] | 第0012号施工単価表
箇所
起点および中間形式 深さ2m以下
2
砂基礎（市場単価） | [7 empty] | 第0014号施工単価表
m3
機械施工 リサイクル砂
18
集水桝工 | [7 empty] | 第0003号単価表
基
1
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0015号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 213
仮舗装工 | [7 empty] | 第0016号施工単価表
m2
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm
54
第 | 0004 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0014)
m2
全仕上り厚 170 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
54
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0015)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
24
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0016)
m2
無し
54
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0017)
m2
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
135
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0018号施工単価表
ｍ
巾4cm
10
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
コンクリート打設工（防草コンクリート） | [7 empty] | 第0019号施工単価表
m2
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小
型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 |  |  |  |  | 129
小口止め工① | [7 empty] | 第0004号単価表
箇所
1
小口止め工② | [7 empty] | 第0005号単価表
箇所
1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 水替工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
水替工 | [7 empty] | 第0006号単価表
式
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
名称 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0007号単価表
式
1
合 計

## 施工単価表
| 機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 126
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0001)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0004)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0007)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| Ｕ字溝 300Ｃ 通常製品 施工箇所補正無 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=600mm 60を超え300kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
鉄筋コンクリートＵ型排水溝
300Ｃ |  | 本 | 16.5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.6
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| Ｕ字溝 300Ｃ 通常製品 施工箇所補正無 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石無し | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0008)
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 1
集水桝
|  | 基 | 1
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| 桝ベース設置工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石有り | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0009)
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 1
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0010)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| φ＝３００mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 300mm |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第0013号施工単価表
起点および中間形式 深さ2m以下 本管径250mm |  | 箇所 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用鉄蓋(四日市型)
φ300 T-14 |  | 個 | 1
塩ﾋﾞ製人孔用沈下防止板
φ300用 T-14 |  | 個 | 1
| 小型マンホール工（塩化ビニル製） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0011)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.18
鋳鉄製防護蓋設置費
|  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径250mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm
深さ2m以下 本管径250mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
| 小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径250mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工 |  | m3 | 1
リサイクル砂
|  | m3 | 1.26
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0012)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0017号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0013)
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート | [5 empty] | 第0020号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
小型割増
|  | m3 | 1
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0018)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 一般型枠 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0019)
一般型枠 |  | m2 | 100
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0020)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 開削水替工 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ運転工 | [5 empty] | 第0025号施工単価表
日
据付・撤去工 | [5 empty] | 第0026号施工単価表
|  | 現場 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
日
発動発電機機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 据付・撤去工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
| 据付・撤去工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 現場 | 1
単位当り |  | 現場 | 1 | 当り

## 未登録代価表
S0001 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 57
機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 21
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0002)
土砂 |  | m3 | 18
埋戻工 | [5 empty] | 第0002号単価表
|  | m3 | 24
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 57
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 18
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0005)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 130
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0006)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り |  | m2 | 267
S0001 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0005号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 12
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0002 | 埋戻工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0003)
土砂 |  | m3 | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 12.6
合 計 |  | m3 | 10
S0002 | 埋戻工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
S0004 | 集水桝工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 1
桝ベース設置工 | [5 empty] | 第0009号施工単価表
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 1
プレキャスト桝用基礎
500×500用 |  | 個 | 1
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0010号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.1
合 計 |  | 基 | 1
S0004 | 集水桝工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
S0007 | 小口止め工① |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0021号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.3
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 3
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0008 | 小口止め工② |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0023号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.4
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 4
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0005 | 水替工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
開削水替工 | [5 empty] | 第0024号施工単価表
日
合 計 |  | 式 | 1
S0005 | 水替工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0006 | 交通誘導警備員費 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 運転単価表
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
供用日
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
合計 |  | 供用日 | 1
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 供用日 | 1 | 当り
| 工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料
日
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り