## 設計書（鏡）
令和 | 元 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名
施工地名 |  |  | 四日市市 大治田二丁目 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 雨水路改良工事(河原田）
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日 から 令和2年2月28日 まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=66.6m
水路工(1800×1200) L=66.6m
張コンクリート工 A=43㎡
作業ヤード整備工 1式
土留工 L=66.8m

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 雨水路改良工事 |  |  | 式
1
|  | 雨水路改良工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 排水構造物工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 付帯工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 作業ヤード整備工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 土留工 | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 水替工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員費 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 運搬費 |  | 式
1
第 9002 号 明細表
|  | 事業損失防止施設費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
第 9003 号 明細表
| スクラップ評価額 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
m3
鉄筋Ｃｏｎ塊
36
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 排水構造物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
水路材料費 | [7 empty] | 第0003号単価表
式
1
水路工 | [7 empty] | 第0004号単価表
ｍ
1800×1200×2000
52
水路工 | [7 empty] | 第0005号単価表
ｍ
1800×1200×1000
1
水路工 | [7 empty] | 第0006号単価表
ｍ
1800×1200×2000 横穴付280,200×135
6
第 | 0002 | 号 明細表 | 排水構造物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
水路工 | [7 empty] | 第0007号単価表
ｍ
1800×1200×2000 横穴付500×300
2
水路工 | [7 empty] | 第0008号単価表
ｍ
1800×1200×2000 横穴付φ200
4
水路工 | [7 empty] | 第0009号単価表
ｍ
1800×1200×1631 横穴付200×300,350×20
0 |  |  |  |  | 1.631
複断面水路工 | [7 empty] | 第0010号単価表
ｍ
66.6
水抜き工 | [7 empty] | 第0011号単価表
孔
33
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [7 empty] | 第0012号施工単価表
ｍ
週休補正なし Ｕ字溝 150 通常製品 施工箇
所補正無 |  |  |  |  | 4.2
間詰co工 | [7 empty] | 第0013号施工単価表
m3
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60
%以下 小型車割増無し |  |  |  |  | 24.6
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB224710(0011)
m2
瀝青質目地板t=10
2
張コンクリート工 | [7 empty] | 第0012号単価表
m2
43
小口止コンクリート工 | [7 empty] | 第0016号施工単価表
基
18-8-25(高炉･W/C=60%以下)
1
排水管接続 | [7 empty] | 第0013号単価表
ｍ
4.6
ガードレール撤去工（市場単価） | [7 empty] | 第0017号施工単価表
ｍ
Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用）
8
ガードレール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0018号施工単価表
ｍ
土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色
8
第 | 0003 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
視線誘導標撤去工（市場単価） | [7 empty] | 第0019号施工単価表
本
土中建込用
2
視線誘導標設置工
本
2
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 作業ヤード整備工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
作業ヤード工 | [7 empty] | 第0014号単価表
式
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値50以下) | [7 empty] | 第0025号施工単価表
枚
167
油圧式杭圧入引抜機据付解体工 | [7 empty] | 第0026号施工単価表
回
ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 | [7 empty] | 第0027号施工単価表
ｍ
板厚 13 mm
120.24
鋼矢板Ⅲ型購入費（撤去部）
t
6
鋼矢板Ⅲ型購入費（残置部）
t
49
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 水替工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
水替工 | [7 empty] | 第0017号単価表
式
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0031号施工単価表
式
昼間勤務 実働8時間（交替要員無し）
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 運搬費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仮設材等運搬費 （往復） | [7 empty] | 第0032号施工単価表
式
1
仮設材等積込み取卸し | [7 empty] | 第0033号施工単価表
式
1
第 | 9001 | 号 明細表 | 運搬費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
プラロード運搬費（往復）
式
1
合 計
第 | 9002 | 号 明細表 | 事業損失防止施設費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
建物事前調査（木造建物調査Ａ 予備調査無
し 調査・図面・算定） |  |  |  | 式
70㎡以上130㎡未満 2棟 70㎡未満 2棟
130㎡以上200㎡未満 1棟 |  |  |  |  | 1
合 計
第 | 9003 | 号 明細表 | スクラップ評価額 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
スクラップ（ヘビーH2）
t
6
合 計

## 施工単価表
| 耕地復旧（畦畔） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 天端幅0.2～0.5m | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転経費（賃料） | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
普通作業員(補助労務)
人
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0004)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0007)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 耕地復旧（耕起) | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 石礫、雑物の除去なし | [7 empty] | 1.000 | ㌶ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾄﾗｸﾀ(ﾛｰﾀﾘ付き)運転経費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ㌶ | 1
単位当り |  | ㌶ | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 鉄筋Ｃｏｎ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
Ｕ型側溝
|  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 4.8
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0008)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 一般型枠 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0009)
一般型枠 |  | m2 | 100
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 Ｌ=1ｍを使用する | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
Ｕ型側溝
|  | 本 | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 4.8
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 Ｌ=1ｍを使用する | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 一般型枠 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0010)
一般型枠 |  | m2 | 100
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし Ｕ字溝 150 通常製品 施工箇所補正無 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=600mm 60kg/個､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
鉄筋コンクリートＵ型排水溝
150 |  | 本 | 16.5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.37
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 間詰co工 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0013)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 10
| 間詰co工 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
生コンクリート | [5 empty] | 第0015号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
諸雑費
|  | 式 | 1
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 小口止コンクリート工 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 18-8-25(高炉･W/C=60%以下) | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0015)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.21
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0010)
一般型枠 |  | m2 | 1.4
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| ガードレール撤去工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用） | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）
土中建込 Gr-A・B・C-4E |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
| ガードレール撤去工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ（土中建込用） | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ガードレール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードレール設置工（市場単価）
土中建込 塗装品Gr-C-4E |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 視線誘導標撤去工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 土中建込用 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
視線誘導標撤去（市場単価）
土中建込 スノーポール併用型含む |  | 本 | 1
| 視線誘導標撤去工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 土中建込用 | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 大型土のう工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 製作・設置 購入土 大型土のう | [7 empty] | 10.000 | 袋 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
大型土のう
φ110cm(丸型)×108cm |  | 袋 | 10
| 大型土のう工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 製作・設置 購入土 大型土のう | [7 empty] | 10.000 | 袋 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
購入土
|  | m3 | 10
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 袋 | 10
単位当り |  | 袋 | 1 | 当り
| 大型土のう工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 撤去 | [7 empty] | 10.000 | 袋 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 大型土のう工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 撤去 | [7 empty] | 10.000 | 袋 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 袋 | 10
単位当り |  | 袋 | 1 | 当り
| 敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 設置 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 設置 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
とび工
人
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 撤去 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
とび工
人
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 土工用ﾏｯﾄ（ｼｰﾄ類）敷設･撤去 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| 敷設～撤去 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木安定用材：マット・シート類
|  | m2 | 104
普通作業員
人
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値50以下) | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 鋼矢板油圧圧入工(Ｎ値50以下) | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
とび工
人
油圧杭圧入引抜運転費【基準】 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
日
杭打ち用ウォータージェット運転費【基準】 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
ラフテレーンクレーン運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 油圧式杭圧入引抜機据付解体工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
とび工
人
油圧杭圧入引抜運転費【基準】 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
日
ラフテレーンクレーン運転費【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 回 | 1
| 油圧式杭圧入引抜機据付解体工 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 板厚 13 mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガス切断（市場単価） | [5 empty] | 第0028号施工単価表
|  | ｍ | 14.4
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| ガス切断（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガス切断（手動）（市場単価）
陸上施工 |  | ｍ | 1
| ガス切断（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 締切排水工 | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
潜水ポンプ運転費 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
日
| 締切排水工 | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0012号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 土のう工(小口並べ) | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| ビニル袋 | [7 empty] | 10.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員(土のう拵，積立)
人
土砂(170袋×0.02m3)
|  | m3 | 3.4
| 土のう工(小口並べ) | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| ビニル袋 | [7 empty] | 10.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土のう
62×48cm ２号 ビニール袋汎用品 |  | 袋 | 170
普通作業員(土のう撤去)
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 10
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 昼間勤務 実働8時間（交替要員無し） | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 昼間勤務 実働8時間（交替要員無し） | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 仮設材等運搬費 （往復） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
|  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 仮設材等積込み取卸し | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
t.
取卸しのみ
t.
積込みのみ
t.
取卸しのみ
t.
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
S0001 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0001)
土砂 |  | m3 | 119
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210080(0002)
|  | m2 | 133
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0003)
|  | m3 | 70
耕地復旧（畦畔） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
天端幅0.2～0.5m |  | ｍ | 66.6
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0002号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 124
盛土工 | [5 empty] | 第0002号単価表
購入土（山土） |  | m3 | 40.2
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0006)
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し |  | m3 | 40.2
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0003号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない |  | m3 | 36
S0001 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 36
耕地復旧（耕起) | [5 empty] | 第0005号施工単価表
石礫、雑物の除去なし |  | ㌶ | 0.065
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0015 | 盛土工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
| 購入土（山土） |  |  |  |  | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0005)
|  | m3 | 10
山土
盛土用（現場渡し） |  | m3 | 13.3
合 計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
S0016 | 水路材料費 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ジョイント水路
1800×1200×2000 |  | 本 | 26
ジョイント水路
1800×1200×1000 |  | 本 | 1
ジョイント水路
1800×1200×2000（横穴□280×135） |  | 本 | 2
ジョイント水路
1800×1200×2000（横穴□200×135） |  | 本 | 1
ジョイント水路
1800×1200×2000（横穴□500×300） |  | 本 | 1
ジョイント水路
1800×1200×2000（横穴φ200） |  | 本 | 2
ジョイント水路
1800×1200×1631（横穴2箇所） |  | 本 | 1
合 計 |  | 式 | 1
S0016 | 水路材料費 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0002 | 水路工 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
| 1800×1200×2000 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 |  | ｍ | 10
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 2
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 2
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0005 | 水路工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
| 1800×1200×1000 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0010号施工単価表
週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 Ｌ=1ｍを使用する |  | ｍ | 10
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 2
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 2
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0006 | 水路工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
| 1800×1200×2000 横穴付280,200×135 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 |  | ｍ | 10
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 2
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 2
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0007 | 水路工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| 1800×1200×2000 横穴付500×300 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 |  | ｍ | 10
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 2
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 2
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0008 | 水路工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| 1800×1200×2000 横穴付φ200 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 |  | ｍ | 10
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 2
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 2
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0009 | 水路工 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| 1800×1200×1631 横穴付200×300,350×200 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 2000を超え2900kg/個以下 施工箇所補正無 設置 |  | ｍ | 10
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 2
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 2
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0014 | 複断面水路工 |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 2.24
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0011号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 4
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB224710(0011)
瀝青質目地板t=10 |  | m2 | 0.22
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0018 | 水抜き工 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 孔 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB224430(0012)
削孔径：128mm以上160mm未満 削孔深：200mm以上400mm以下 |  | 孔 | 1
単粒度砕石
S-30（４号） |  | m3 | 0.004
合 計 |  | 孔 | 1
単位当り |  | 孔 | 1 | 当り
S0003 | 張コンクリート工 |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第0014号施工単価表
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 高炉 W/C=60%以下 |  | m2 | 10
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0014)
7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 10
合 計 |  | m2 | 10
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
S0017 | 排水管接続 |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222770(0016)
据付 直管 50～150mm |  | ｍ | 10
合 計 |  | ｍ | 10
S0017 | 排水管接続 |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0004 | 作業ヤード工 |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大型土のう工 | [5 empty] | 第0020号施工単価表
製作・設置 購入土 大型土のう |  | 袋 | 24
大型土のう工 | [5 empty] | 第0021号施工単価表
撤去 |  | 袋 | 24
敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第0022号施工単価表
設置 |  | m2 | 650
敷鉄板設置撤去工 | [5 empty] | 第0023号施工単価表
撤去 |  | m2 | 650
敷鉄板賃料
|  | 式 | 1
プラロード式仮設材敷設工 | [5 empty] | 第0015号単価表
|  | m2 | 650
プラロード式仮設材撤去工 | [5 empty] | 第0016号単価表
|  | m2 | 650
プラロード式仮設材賃料
|  | 式 | 1
S0004 | 作業ヤード工 |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工用ﾏｯﾄ（ｼｰﾄ類）敷設･撤去 | [5 empty] | 第0024号施工単価表
敷設～撤去 |  | m2 | 774
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0010 | プラロード式仮設材敷設工 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
合 計 |  | m2 | 100
S0010 | プラロード式仮設材敷設工 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
S0011 | プラロード式仮設材撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
合 計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
S0013 | 水替工 |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
締切排水工 | [5 empty] | 第0029号施工単価表
|  | 式 | 1
土のう工(小口並べ) | [5 empty] | 第0030号施工単価表
ビニル袋 |  | m2 | 0.7
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 運転単価表
| バックホウ運転経費（賃料） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 日
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
特殊運転手
人
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ﾄﾗｸﾀ(ﾛｰﾀﾘ付き)運転経費 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
農用トラクタ ホイール式 機械損料
時間
| ﾄﾗｸﾀ(ﾛｰﾀﾘ付き)運転経費 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
一般運転手
人
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ賃料
排ｶﾞｽ型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ賃料
排ｶﾞｽ型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 油圧杭圧入引抜運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
油圧式杭圧入引抜機機械損料
ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ 排出ｶﾞｽ対策型 |  | 供用日
| 油圧杭圧入引抜運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 杭打ち用ウォータージェット運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
杭打ち用ウォータージェット機械損料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 杭打ち用ウォータージェット運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ラフテレーンクレーン運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ラフテレーンクレーン機械損料
排出ガス対策型 |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
| ラフテレーンクレーン運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 潜水ポンプ運転費 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
工事用水中ポンプ運転費【基準】 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 潜水ポンプ運転費 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 工事用水中ポンプ運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り