## 設計書（鏡）
令和 | 02 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名
施工地名 |  |  | 四日市市 高花平一丁目 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 下水管渠更生工事（高花平その３）
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から令和 ３年 １月２９日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
管更生施工区間 L=140.32m
管渠更生工（φ200） L=136.72m
取付管口せん孔仕上工 N=16箇所
ﾓﾙﾀﾙ・油脂等除去工 N= 1箇所
ｽﾞﾚ・突出し除去工 N= 3箇所
施工前確認工 L=136.72m
施工後確認工 L=136.72m
管修繕工 N= 1箇所

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 管路 |  |  | 式
1
|  | 下水管渠更生工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 内面被覆工（１） | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 内面被覆工（２） | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 内面被覆工（３） | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 内面被覆工（４） | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 管修繕工 | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 準備費 |  | 式
1
第 9002 号 明細表
|  | 技術管理費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 内面被覆工（１） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
更生材料（反転・形成工法） | [7 empty] | 第0001号施工単価表
式
φ200mm
1
反転・引込工 | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
45.55
硬化・形成工 | [7 empty] | 第0003号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
45.55
本管口切断工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
2
本管口仕上工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
箇所
φ200mm
2
取付管口せん孔仕上工 | [7 empty] | 第0008号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
3
仮設備設置工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
回
φ200mm
仮設備撤去工 | [7 empty] | 第0010号施工単価表
回
φ200mm
第 | 0001 | 号 明細表 | 内面被覆工（１） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
換気設備工 | [7 empty] | 第0011号施工単価表
日
管きょ更生水替工 | [7 empty] | 第0012号施工単価表
日
φ200mm
止水プラグ損料
個
φ200
3
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 内面被覆工（２） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
更生材料（反転・形成工法） | [7 empty] | 第0013号施工単価表
式
φ200mm
1
反転・引込工 | [7 empty] | 第0014号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
26.1
硬化・形成工 | [7 empty] | 第0015号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
26.1
第 | 0002 | 号 明細表 | 内面被覆工（２） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
本管口切断工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
2
本管口仕上工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
箇所
φ200mm
2
取付管口せん孔仕上工 | [7 empty] | 第0008号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
4
仮設備設置工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
回
φ200mm
仮設備撤去工 | [7 empty] | 第0010号施工単価表
回
φ200mm
換気設備工 | [7 empty] | 第0011号施工単価表
日
管きょ更生水替工 | [7 empty] | 第0012号施工単価表
日
φ200mm
止水プラグ損料
個
φ200
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 内面被覆工（２） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 内面被覆工（３） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
更生材料（反転・形成工法） | [7 empty] | 第0016号施工単価表
式
φ200mm
1
反転・引込工 | [7 empty] | 第0017号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
26.01
硬化・形成工 | [7 empty] | 第0018号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
26.01
本管口切断工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
2
本管口仕上工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
箇所
φ200mm
2
取付管口せん孔仕上工 | [7 empty] | 第0008号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
4
第 | 0003 | 号 明細表 | 内面被覆工（３） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仮設備設置工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
回
φ200mm
仮設備撤去工 | [7 empty] | 第0010号施工単価表
回
φ200mm
換気設備工 | [7 empty] | 第0011号施工単価表
日
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 内面被覆工（４） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
更生材料（反転・形成工法） | [7 empty] | 第0019号施工単価表
式
φ200mm
1
反転・引込工 | [7 empty] | 第0020号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
39.06
硬化・形成工 | [7 empty] | 第0021号施工単価表
ｍ
φ200mm 昼間作業
39.06
第 | 0004 | 号 明細表 | 内面被覆工（４） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
本管口切断工 | [7 empty] | 第0004号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
2
本管口仕上工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
箇所
φ200mm
2
取付管口せん孔仕上工 | [7 empty] | 第0008号施工単価表
箇所
φ200mm 昼間作業
5
仮設備設置工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
回
φ200mm
仮設備撤去工 | [7 empty] | 第0010号施工単価表
回
φ200mm
換気設備工 | [7 empty] | 第0011号施工単価表
日
管きょ更生水替工 | [7 empty] | 第0012号施工単価表
日
φ200mm
止水プラグ損料
個
φ200
1
第 | 0004 | 号 明細表 | 内面被覆工（４） | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 管修繕工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
管布設工 | [7 empty] | 第0002号単価表
式
1
砂基礎工 | [7 empty] | 第0003号単価表
式
1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版撤去工 | [7 empty] | 第0004号単価表
式
1
舗装復旧工 | [7 empty] | 第0005号単価表
式
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0034号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 準備費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
施工前確認工 | [7 empty] | 第0035号施工単価表
ｍ
136.72
モルタル・油脂等除去工 | [7 empty] | 第0038号施工単価表
箇所
1
取付け管突出処理工 | [7 empty] | 第0039号施工単価表
箇所
3
合 計
第 | 9002 | 号 明細表 | 技術管理費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
施工後確認工 | [7 empty] | 第0040号施工単価表
ｍ
136.72
合 計

## 施工単価表
| 更生材料（反転・形成工法） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
更生管材
φ200mm |  | m | 46.45
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
反転・引込車運転費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
4t 154kw |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
硬化・形成車運転費 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
4t 154kw |  | 日
空気圧縮機運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
可搬式Ｒ型 Ｅ掛 5.0m3/分 |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 本管口切断工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 本管口切断工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック（クレーン装置付）運転費 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
ｸﾚｰﾝ装置付 4.0t積 2t吊 |  | 日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 本管口仕上工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本管口仕上工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
φ200mm |  | 箇所 | 1
管口仕上材 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
φ200mm |  | 箇所 | 1
| 本管口仕上工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 本管口仕上工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラック運転費 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
普通 2.0t |  | 日
| 本管口仕上工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 管口仕上材 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管口仕上材
|  | kg | 1.18
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 取付管口せん孔仕上工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
63kw（85PS） 2t |  | 日
高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
147kw 4t |  | 日
せん孔機車運転費 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
84kw（114PS） 2t |  | 日
トラック運転費 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
普通 2.0t |  | 日
| 取付管口せん孔仕上工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 仮設備設置工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 仮設備設置工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| 仮設備撤去工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 仮設備撤去工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 回 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 回 | 1 | 当り
| 換気設備工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送風機 機械損料
軸流式・定風量型 50/60m3/min |  | 日
| 換気設備工 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0011号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 管きょ更生水替工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
工事用水中モーターポンプ（潜水ポンプ） 機械損料
φ50mm 全揚程10m |  | 日
| 管きょ更生水替工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中モーターポンプ（潜水ポンプ） 機械損料
φ50mm 全揚程10m |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0012号運転単価表
日
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 更生材料（反転・形成工法） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
更生管材
φ200mm |  | m | 27
合計 |  | 式 | 1
| 更生材料（反転・形成工法） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
反転・引込車運転費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
4t 154kw |  | 日
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
硬化・形成車運転費 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
4t 154kw |  | 日
空気圧縮機運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
可搬式Ｒ型 Ｅ掛 5.0m3/分 |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 更生材料（反転・形成工法） | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
更生管材
φ200mm |  | m | 26.91
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
反転・引込車運転費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
4t 154kw |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
硬化・形成車運転費 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
4t 154kw |  | 日
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気圧縮機運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
可搬式Ｒ型 Ｅ掛 5.0m3/分 |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 更生材料（反転・形成工法） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
更生管材
φ200mm |  | m | 39.96
| 更生材料（反転・形成工法） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| φ200mm | [7 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
| 反転・引込工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
反転・引込車運転費 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
4t 154kw |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
日
硬化・形成車運転費 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
4t 154kw |  | 日
空気圧縮機運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
可搬式Ｒ型 Ｅ掛 5.0m3/分 |  | 日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 硬化・形成工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| φ200mm 昼間作業 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0013号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
| 機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 126
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0013号運転単価表
時間
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0001)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0015号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| φ＝２００mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 200mm |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工 |  | m3 | 1
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
リサイクル砂
|  | m3 | 1.26
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0004)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0029号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0005)
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0007)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 不陸整正工（人力） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 補足材無 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
振動ローラ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0017号運転単価表
日
| 不陸整正工（人力） | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 補足材無 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0018号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 不陸整正工（人力） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 補足材有 2 m3 再生クラッシャーランRC-40 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 不陸整正工（人力） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| 補足材有 2 m3 再生クラッシャーランRC-40 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 2.54
振動ローラ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0017号運転単価表
日
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0018号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 施工前確認工 | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管きょ内洗浄工（施工前） | [5 empty] | 第0036号施工単価表
|  | ｍ | 1
本管TV調査工（施工前） | [5 empty] | 第0037号施工単価表
|  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
| 施工前確認工 | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 管きょ内洗浄工（施工前） | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第0019号運転単価表
147kw（200PS） 4t |  | 日
給水車運転費 | [5 empty] | 第0020号運転単価表
132kw（180PS） 4t |  | 日
洗浄水
|  | m3 | 22.5
| 管きょ内洗浄工（施工前） | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 本管TV調査工（施工前） | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
測量技師
人
測量技師補
人
普通作業員
人
ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第0021号運転単価表
95.5kw（130PS） 2t |  | 日
| 本管TV調査工（施工前） | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| モルタル・油脂等除去工 | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
測量技師
人
測量技師補
人
特殊作業員
人
| モルタル・油脂等除去工 | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
63kw（85PS） 2t |  | 日
超高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第0022号運転単価表
143kw（195PS） 4t |  | 日
給水車運転費 | [5 empty] | 第0023号運転単価表
121kw（165PS） 4t |  | 日
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 取付け管突出処理工 | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
測量技師
人
測量技師補
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
63kw（85PS） 2t |  | 日
せん孔機車運転費 | [5 empty] | 第0010号運転単価表
84kw（114PS） 2t |  | 日
| 取付け管突出処理工 | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第0024号運転単価表
147kw 4t |  | 日
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 施工後確認工 | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管きょ内洗浄工（施工後） | [5 empty] | 第0041号施工単価表
|  | ｍ | 1
本管TV調査工（施工後） | [5 empty] | 第0042号施工単価表
|  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
| 施工後確認工 | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 管きょ内洗浄工（施工後） | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第0019号運転単価表
147kw（200PS） 4t |  | 日
給水車運転費 | [5 empty] | 第0020号運転単価表
132kw（180PS） 4t |  | 日
洗浄水
|  | m3 | 22.5
| 管きょ内洗浄工（施工後） | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 本管TV調査工（施工後） | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
測量技師
人
測量技師補
人
普通作業員
人
ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第0021号運転単価表
95.5kw（130PS） 2t |  | 日
| 本管TV調査工（施工後） | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 式 | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り

## 未登録代価表
S0101 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0022号施工単価表
|  | m3 | 1
機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0023号施工単価表
|  | m3 | 1
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0024号施工単価表
|  | m3 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0102 | 管布設工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第0025号施工単価表
φ＝２００mm |  | ｍ | 0.6
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0103 | 砂基礎工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0026号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0201 | 舗装版撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0002)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 9
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0003)
|  | m2 | 4.8
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0027号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.2
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 0.2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S0202 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0028号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 0.5
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410030(0006)
全仕上り厚 170 mm 1層施工 |  | m2 | 0.5
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0030号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 4.3
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410030(0008)
全仕上り厚 150 mm 1層施工 |  | m2 | 0.2
不陸整正工（人力） | [5 empty] | 第0031号施工単価表
補足材無 |  | m2 | 0.5
不陸整正工（人力） | [5 empty] | 第0032号施工単価表
補足材有 2 m3 再生クラッシャーランRC-40 |  | m2 | 3.6
舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第0033号施工単価表
巾4cm |  | ｍ | 6.2
合 計 |  | 式 | 1
S0202 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 運転単価表
| クレーン付トラック運転【基準】 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
トラック機械損料
供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 反転・引込車運転費 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
| 4t 154kw | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
反転・引込車 機械損料
4t 154kw |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 硬化・形成車運転費 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
| 4t 154kw | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
| 硬化・形成車運転費 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
| 4t 154kw | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
硬化・形成車 機械損料
4t 154kw |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 空気圧縮機運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
| 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 5.0m3/分 | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| 空気圧縮機運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
| 可搬式Ｒ型 Ｅ掛 5.0m3/分 | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気圧縮機賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| トラック（クレーン装置付）運転費 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
| ｸﾚｰﾝ装置付 4.0t積 2t吊 | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| トラック（クレーン装置付）運転費 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
| ｸﾚｰﾝ装置付 4.0t積 2t吊 | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料
供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| トラック運転費 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
| 普通 2.0t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| トラック運転費 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
| 普通 2.0t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料
供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
| 63kw（85PS） 2t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
ガソリン
レギュラー80オクタン価以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
| ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
| 63kw（85PS） 2t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
TVカメラ搭載車 機械損料
63kw（85PS） 2t |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
| 147kw 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| 高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
| 147kw 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧洗浄車 機械損料
147kw 4t |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| せん孔機車運転費 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 運転単価表
| 84kw（114PS） 2t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
| せん孔機車運転費 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 運転単価表
| 84kw（114PS） 2t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
せん孔機車 機械損料
84kw（114PS） 2t |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0014号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第0016号運転単価表
供用日
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
合計 |  | 供用日 | 1
単位当り |  | 供用日 | 1 | 当り
| 振動ローラ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
振動ローラ賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
| 振動ローラ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
小型バックホウ賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 運転単価表
| 147kw（200PS） 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
特殊運転手
人
高圧洗浄車 機械損料
147kw（200PS） 4t |  | 時間
| 高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 運転単価表
| 147kw（200PS） 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 給水車運転費 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 運転単価表
| 132kw（180PS） 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
一般運転手
人
給水車 機械損料
132kw（180PS） 4t |  | 時間
合計 |  | 日 | 1
| 給水車運転費 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 運転単価表
| 132kw（180PS） 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ＴＶカメラ搭載車運転費 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 運転単価表
| 95.5kw（130PS） 2t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン
レギュラー80オクタン価以上 |  | ﾘｯﾄﾙ
一般運転手
人
TVカメラ搭載車 機械損料
95.5kw（130PS） 2t |  | 時間
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 超高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 運転単価表
| 143kw（195PS） 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
超高圧洗浄車 機械損料
143kw（195PS） 4t |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 給水車運転費 | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 運転単価表
| 121kw（165PS） 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
給水車 機械損料
121kw（165PS） 4t |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 高圧洗浄車運転費 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 運転単価表
| 147kw 4t | [7 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
高圧洗浄車 機械損料
147kw 4t |  | 供日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り