## 設計書（鏡）
令和 | 03 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  | 阿倉川排水区
施工地名 |  |  | 四日市市 大字西阿倉川 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 排水路改良工事（阿倉川排水区）
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から令和４年３月１８日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=58.7ｍ
水路工（800×700） L=56.0ｍ
集水桝工 N= 2基
舗装工 A= 215㎡
付帯工 一式

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 排水路改良工 |  |  | 式
1
|  | 排水構造物工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 側溝工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 集水桝工 | 式
1
|  | 付帯工 |  | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 防護柵設置工 | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 道路付属物設置工 | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 既設構造物撤去工 | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 閉塞工 | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 既設管防護工 | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 汚水桝移設工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 交通管理工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 役務費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/
個以下 底部CoW/C=60%以下 |  |  |  |  | 50
自由勾配側溝設置工（暗渠用） | [7 empty] | 第0002号単価表
箇所
1
プレャスト基礎設置工 | [7 empty] | 第0003号単価表
ｍ
自由勾配側溝用
56
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0005号施工単価表
ｍ
自由勾配側溝用蓋 車道用 800用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=5
00 施工箇所補正無 設置 通常製品 |  |  |  |  | 20
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0006号施工単価表
ｍ
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800用 T-14 細目
ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 |  |  |  |  | 5
第 | 0002 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 集水桝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
集水桝工（１） | [7 empty] | 第0004号単価表
基
1
集水桝工（２） | [7 empty] | 第0006号単価表
基
1
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装撤去工 | [7 empty] | 第0008号単価表
式
産業廃棄物（As殻） V=12m3
1
舗装復旧工 | [7 empty] | 第0009号単価表
式
A=215㎡
1
第 | 0004 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
区画線工 | [7 empty] | 第0010号単価表
式
1
張りコンクリート工 | [7 empty] | 第0011号単価表
m2
14
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 防護柵設置工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0021号施工単価表
ｍ
コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔
補正 1ｍ |  |  |  |  | 2.5
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 道路付属物設置工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
視線誘導標設置工(構造物取付型)(市場単価) | [7 empty] | 第0022号施工単価表
本
片面反射 反射体φ100以下（側壁用）
2
視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) | [7 empty] | 第0023号施工単価表
本
片面反射 反射体 径φ300（バンド式）
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 既設構造物撤去工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB430510(0016)
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下
60
構造物とりこわし工（標準単価） | [7 empty] | 第0024号施工単価表
m3
週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼
間 低騒音・低振動対策しない |  |  |  |  | 17
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0025号施工単価表
m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
17
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0026号施工単価表
m3
鉄筋Ｃｏｎ塊
17
第 | 0007 | 号 明細表 | 既設構造物撤去工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 閉塞工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
小型擁壁（Ａ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB226311(0018)
m3
0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎砕石
無し 均しｺﾝ無し W/C=60%以下 |  |  |  |  | 0.36
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 既設管防護工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
既設管防護工（１） | [7 empty] | 第0012号単価表
箇所
4
既設管防護工（２） | [7 empty] | 第0013号単価表
箇所
1
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 汚水桝移設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
取付管布設および支管取付(市場単価) | [7 empty] | 第0028号施工単価表
箇所
1
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [7 empty] | 第0029号施工単価表
箇所
ます径 200mm
1
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 交通管理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0030号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 役務費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
借地料 | [7 empty] | 第0031号施工単価表
式
1
合 計

## 施工単価表
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
自由勾配側溝
|  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 2.16
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
底部コンクリート | [5 empty] | 第0003号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 1.38
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 2.16
底部コンクリート | [5 empty] | 第0003号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.85
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 自由勾配側溝用蓋 車道用 800用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 |  | 枚 | 20
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 自由勾配側溝用蓋 車道用 800用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝用蓋
車道用 800用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 |  | 枚 | 20
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
800用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石有り | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0004)
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 1
集水桝
|  | 基 | 1
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石無し | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0006)
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 1
集水桝
|  | 基 | 1
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石有り | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0007)
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 1
合計 |  | 基 | 1
| プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石有り | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0010)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0013号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0011)
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0015)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 1130
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 50
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 50
軽油
一般用 |  | Ｌ | 84
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 1700
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 75
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 75
軽油
一般用 |  | Ｌ | 98
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 110
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 普通 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 普通 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
生コンクリート | [5 empty] | 第0020号施工単価表
18－8－25（20） 普通セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 普通セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18－8－25（20） W/C=60%以下 |  | m3 | 1
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 普通セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 横断・転落防止柵設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| コンクリート建込 ビーム式 白色 支柱間隔補正 1ｍ | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ビーム・パネル式 間隔3ｍ |  | ｍ | 1
横断・転落防止柵
|  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 視線誘導標設置工(構造物取付型)(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 片面反射 反射体φ100以下（側壁用） | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
視線誘導標（市場単価） 構造物取付
φ100以下 側壁用 片面 |  | 本 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 片面反射 反射体 径φ300（バンド式） | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
視線誘導標（市場単価） 防護柵取付
φ300 バンド式 片面 |  | 本 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0017)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 鉄筋Ｃｏｎ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0019)
無筋･鉄筋構造物 18-8-40(普通) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 取付管布設および支管取付(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
取付管布設および支管取付工
管径 150mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| ます径 200mm | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ます設置工（塩化ビニル製）
ます径 200mm |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 借地料 | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
借地料単価
月・m2
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
S000 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0001)
土砂 |  | m3 | 70
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0002)
土砂 |  | m3 | 39
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0001号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 34
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SV010 | 自由勾配側溝設置工（暗渠用） |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝（暗渠用）
800×700×1950/850 |  | 本 | 1
自由勾配側溝（暗渠用）
800×700×1490 |  | 本 | 1
自由勾配側溝（暗渠用）
800×700×1500/1950 |  | 本 | 1
自由勾配側溝（暗渠用）
800×700×1170/ｼｬｷﾞﾘ |  | 本 | 1
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 底部CoW/C=60%以下 |  | ｍ | 6
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SV020 | プレャスト基礎設置工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
| 自由勾配側溝用 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト基礎板
1200×100×2000 |  | 枚 | 5
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SV030 | 集水桝工（１） |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 1
プレャスト基礎設置工 | [5 empty] | 第0005号単価表
集水桝（１）用 |  | 枚 | 1
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0005)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.4
合 計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SV040 | プレャスト基礎設置工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
| 集水桝（１）用 |  |  |  |  | 10 |  |  | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト基礎板
2200×1700 |  | 枚 | 10
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
SV050 | 集水桝工（２） |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 1
プレャスト基礎設置工 | [5 empty] | 第0007号単価表
集水桝（２）用 |  | 枚 | 1
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0005)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.08
合 計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SV060 | プレャスト基礎設置工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| 集水桝（２）用 |  |  |  |  | 10 |  |  | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト基礎板
1180×1400 |  | 枚 | 1
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 1
合 計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
S010 | 舗装撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| 産業廃棄物（As殻） V=12m3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0008)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 55
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0009)
|  | m2 | 261
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0010号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 12
建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第0011号施工単価表
Ａｓ塊 |  | m3 | 12
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S020 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| A=215㎡ |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 34
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0012)
全仕上り厚 170 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 34
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0013)
無し |  | m2 | 34
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0014)
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 181
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0014号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 215
舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第0015号施工単価表
巾4cm |  | ｍ | 11
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S030 | 区画線工 |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0016号施工単価表
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 2
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0017号施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 3
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0018号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 18.6
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S040 | 張りコンクリート工 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第0019号施工単価表
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増無し 普通 W/C=60%以下 |  | m2 | 1
合 計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
S050 | 既設管防護工（１） |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0027号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.02
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0020)
一般型枠 |  | m2 | 0.16
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ100mm 長4.0ｍ |  | 本 | 0.1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S060 | 既設管防護工（２） |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0027号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 普通 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.02
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0020)
一般型枠 |  | m2 | 0.15
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無
φ75mm 長4.0ｍ |  | 本 | 0.1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り