## 設計書（鏡）
令和 | 03 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  | 江川排水区
施工地名 |  |  | 四日市市 楠町北五味塚 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 雨水管渠布設工事（楠）
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から令和4年3月18日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=212.5m
管布設工φ100mm L= 5.2m
φ200mm L= 3.4m
φ250mm L=87.3m
φ300mm L=20.3m
φ400mm L=89.4m
マンホール工 N=5箇所
舗装工 1式
既設管撤去工 1式

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 管路 |  |  | 式
1
|  | 管きょ工（開削）＜管径100㎜＞ |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
|  | 管きょ工（開削）＜管径200㎜＞ |  | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
|  | 管きょ工（開削）＜管径250㎜＞ |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
|  | 管きょ工（開削）＜管径300㎜＞ |  | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
|  | 管きょ工（開削）＜管径400㎜＞ |  | 式
1
第 0013 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0014 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0015 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
|  | 仮設材賃料 |  | 式
1
第 0016 号 明細表
|  |  | 仮設材賃料 | 式
1
|  | マンホール工 |  | 式
1
第 0017 号 明細表
|  |  | 1号組立マンホール | 式
1
第 0018 号 明細表
|  |  | 楕円組立マンホール | 式
1
第 0019 号 明細表
|  |  | 2号組立マンホール | 式
1
第 0020 号 明細表
|  |  | 4号組立マンホール | 式
1
|  | 既設管撤去工 |  | 式
1
第 0021 号 明細表
|  |  | 管路土工 | 式
1
第 0022 号 明細表
|  |  | 管路土留工 | 式
1
第 0023 号 明細表
|  |  | 管布設工 | 式
1
|  | 付帯工 |  | 式
1
第 0024 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
|  | 水替え工 |  | 式
1
第 0025 号 明細表
|  |  | 水替え工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0026 号 明細表
|  |  | 交通管理工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工① | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工① | [7 empty] | 第0002号単価表
式
1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
圧送管材料費①
式
1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [7 empty] | 第0008号施工単価表
ｍ
径100mm
5.29
第 | 0003 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
口
径100mm
2
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 第0010号施工単価表
口
径100mm 離脱防止金具使用しない
3
砂基礎① | [7 empty] | 第0003号単価表
式
1
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工② | [7 empty] | 第0004号単価表
式
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工② | [7 empty] | 第0005号単価表
式
1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
圧送管材料費②
式
1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [7 empty] | 第0014号施工単価表
ｍ
径200mm
3.47
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [7 empty] | 第0015号施工単価表
口
径200mm
2
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 第0016号施工単価表
口
径200mm 離脱防止金具使用しない
2
砂基礎② | [7 empty] | 第0006号単価表
式
1
第 | 0006 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工③ | [7 empty] | 第0007号単価表
式
1
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工③ | [7 empty] | 第0008号単価表
式
1
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ビニル管設置工 | [7 empty] | 第0019号施工単価表
ｍ
φ＝２５０mm
87.39
砂基礎③ | [7 empty] | 第0009号単価表
式
1
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工④ | [7 empty] | 第0010号単価表
式
1
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工④ | [7 empty] | 第0011号単価表
式
1
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
圧送管材料費③
式
1
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [7 empty] | 第0024号施工単価表
ｍ
径300mm
20.35
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [7 empty] | 第0025号施工単価表
口
径300mm
5
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [7 empty] | 第0026号施工単価表
口
径300mm 離脱防止金具使用しない
10
砂基礎④ | [7 empty] | 第0012号単価表
式
1
第 | 0012 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0013 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工⑤ | [7 empty] | 第0013号単価表
式
1
合 計
第 | 0014 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工⑤ | [7 empty] | 第0014号単価表
式
1
合 計
第 | 0015 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
硬質塩化ビニル管布設工 | [7 empty] | 第0029号施工単価表
ｍ
φ＝４００mm
89.45
砂基礎⑤ | [7 empty] | 第0015号単価表
式
1
合 計
第 | 0016 | 号 明細表 | 仮設材賃料 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
仮設材賃料
式
1
合 計
第 | 0017 | 号 明細表 | 1号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
１号マンホール材料費 | [7 empty] | 第0016号単価表
式
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0030号施工単価表
箇所
１号人孔 BB18-8-40
4
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0032号施工単価表
箇所
１号 3m以下
4
１号マンホール
箇所
削孔 φ200
1
１号マンホール
箇所
削孔 φ300
1
１号マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ400用）
1
合 計
第 | 0018 | 号 明細表 | 楕円組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
楕円マンホール材料費 | [7 empty] | 第0017号単価表
式
1
底部工(組立式)（四日市市） | [7 empty] | 第0033号施工単価表
箇所
楕円人孔 BB18-8-40
1
組立マンホール設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0034号施工単価表
箇所
０号または楕円 2m以下
1
楕円マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ400用）
1
合 計
第 | 0019 | 号 明細表 | 2号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
マンホール用可とう継手（拡張型）
個
φ250
1
２号マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ250用）
1
第 | 0019 | 号 明細表 | 2号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
２号マンホール
箇所
削孔 φ100
1
合 計
第 | 0020 | 号 明細表 | 4号組立マンホール | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
マンホール用可とう継手（拡張型）
個
φ400
1
４号マンホール
箇所
可とう継手用削孔（塩ビφ400用）
1
合 計
第 | 0021 | 号 明細表 | 管路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工⑥ | [7 empty] | 第0018号単価表
式
1
合 計
第 | 0022 | 号 明細表 | 管路土留工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土留工⑥ | [7 empty] | 第0019号単価表
式
1
合 計
第 | 0023 | 号 明細表 | 管布設工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
既設管撤去工 | [7 empty] | 第0020号単価表
式
1
合 計
第 | 0024 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装撤去工 | [7 empty] | 第0021号単価表
式
産業廃棄物（As殻）
1
舗装復旧工 | [7 empty] | 第0022号単価表
式
1
区画線工 | [7 empty] | 第0031号単価表
式
1
L型側溝撤去復旧工 | [7 empty] | 第0032号単価表
式
1
合 計
第 | 0025 | 号 明細表 | 水替え工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
水替工 | [7 empty] | 第0033号単価表
式
1
合 計
第 | 0026 | 号 明細表 | 交通管理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0058号施工単価表
式
1
合 計

## 施工単価表
| 機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 126
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0001)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m3 | 100
| 機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 掘削深1.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 掘削深1.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 掘削深1.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 径100mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 径100mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 径100mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 径100mm 離脱防止金具使用しない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 径100mm 離脱防止金具使用しない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 機械施工 リサイクル砂 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎工
機械施工 |  | m3 | 1
リサイクル砂
|  | m3 | 1.26
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.0m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 径200mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 径200mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 径200mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 径200mm 離脱防止金具使用しない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 径200mm 離脱防止金具使用しない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
時間
| 軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 掘削深2.5m以下 333mm | [7 empty] | 133.200 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| φ＝２５０mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ビニル管設置工
呼び径 250mm |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
| 硬質塩化ビニル管設置工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| φ＝２５０mm | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210450(0001)
|  | m3 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
| 機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 100.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 100
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 流用土仮置工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0022号施工単価表
|  | m3 | 1
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210020(0002)
土砂 |  | m3 | 1
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0023号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
| 流用土仮置工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 発生土運搬工 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
| 径300mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 | [5 empty] | 第 | 0025 | 号 | 施工単価表
| 径300mm | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 径300mm 離脱防止金具使用しない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
人
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | [5 empty] | 第 | 0026 | 号 | 施工単価表
| 径300mm 離脱防止金具使用しない | [7 empty] | 1.000 | 口 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 口 | 1
単位当り |  | 口 | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0027 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0028 | 号 | 施工単価表
| ２段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ビニル管布設工 | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| φ＝４００mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下水道用硬質塩化ビニル管
よび径 400mm |  | ｍ | 10
土木一般世話役
人
| 硬質塩化ビニル管布設工 | [5 empty] | 第 | 0029 | 号 | 施工単価表
| φ＝４００mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0007号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0030 | 号 | 施工単価表
| １号人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.27
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.17
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0031号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.74
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240060(0005)
高炉 1:2 |  | m3 | 0.02
| ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第 | 0031 | 号 | 施工単価表
| 配合1:2 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
左官
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| １号 3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
1号 3m以下 |  | 箇所 | 1
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0032 | 号 | 施工単価表
| １号 3m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 楕円人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.2
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0004)
小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.1
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) | [5 empty] | 第0031号施工単価表
配合1:2 |  | m2 | 0.57
合計 |  | 箇所 | 1
| 底部工(組立式)（四日市市） | [5 empty] | 第 | 0033 | 号 | 施工単価表
| 楕円人孔 BB18-8-40 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 組立マンホール設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0034 | 号 | 施工単価表
| ０号または楕円 2m以下 | [7 empty] | 1.000 | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
組立マンホール設置工
0号または楕円 2m以下 |  | 箇所 | 1
合計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=100mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第 | 0035 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=100mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=300mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第 | 0036 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=300mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=400mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第 | 0037 | 号 | 施工単価表
| 呼び径φ=400mm | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0008号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0008)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0038 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0039 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0040 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（20） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0009)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0041 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410240(0010)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 仮舗装工 | [5 empty] | 第 | 0042 | 号 | 施工単価表
| 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0043号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0043 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0013)
1層当り平均仕上り厚 30 mm ｱｽｺﾝ各種(1.90以上2.00t/m3未満) 無し |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0044 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0017)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0045 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410240(0018)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0046 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410261(0019)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価) | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| 再使用目的（6，8cm） | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工（市場単価）
再使用目的の撤去 厚6,8cm |  | m2 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価) | [5 empty] | 第 | 0047 | 号 | 施工単価表
| 再使用目的（6，8cm） | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 (市場単価) | [5 empty] | 第 | 0048 | 号 | 施工単価表
| 直線配置 厚6cm | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工（市場単価）
一般部 直線配置 厚6cm |  | m2 | 100
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0049 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0020)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0050 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0051 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 44
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0052 | 号 | 施工単価表
| 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 49
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0052 | 号 | 施工単価表
| 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0053 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 1130
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 50
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 50
軽油
一般用 |  | Ｌ | 84
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0053 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0054 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 1700
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 75
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0054 | 号 | 施工単価表
| ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 75
軽油
一般用 |  | Ｌ | 98
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 開削水替工 | [5 empty] | 第 | 0055 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ運転工 | [5 empty] | 第0056号施工単価表
日
| 開削水替工 | [5 empty] | 第 | 0055 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
据付・撤去工 | [5 empty] | 第0057号施工単価表
|  | 現場 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0056 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第0009号運転単価表
日
| ポンプ運転工 | [5 empty] | 第 | 0056 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発動発電機機械損料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 据付・撤去工 | [5 empty] | 第 | 0057 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合計 |  | 現場 | 1
| 据付・撤去工 | [5 empty] | 第 | 0057 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 現場 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 現場 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0058 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ａ
人
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
S001 | 土工① |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 6
機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 5
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 6
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S002 | 土留工① |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0004号施工単価表
掘削深1.5m以下 333mm |  | ｍ | 5.89
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0005号施工単価表
掘削深1.5m以下 333mm |  | ｍ | 5.89
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
１段 |  | ｍ | 5.89
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
１段 |  | ｍ | 5.89
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S003 | 砂基礎① |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 0.5
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S011 | 土工② |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 6
機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 4
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 6
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ012 | 土留工② |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 3.92
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0013号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 3.92
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
１段 |  | ｍ | 3.92
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
１段 |  | ｍ | 3.92
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ013 | 砂基礎② |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 1.2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ021 | 土工③ |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 160
機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 120
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 160
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ022 | 土留工③ |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 85.26
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0013号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 85.26
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0017号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 4.08
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0018号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 4.08
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
１段 |  | ｍ | 85.26
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
１段 |  | ｍ | 85.26
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
１段 |  | ｍ | 4.08
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
１段 |  | ｍ | 4.08
SJ022 | 土留工③ |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ023 | 砂基礎③ |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 33.9
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ031 | 土工④ |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 23
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0020号施工単価表
|  | m3 | 16
流用土仮置工 | [5 empty] | 第0021号施工単価表
|  | m3 | 18
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 5
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ032 | 土留工④ |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0004号施工単価表
掘削深1.5m以下 333mm |  | ｍ | 20.8
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0005号施工単価表
掘削深1.5m以下 333mm |  | ｍ | 20.8
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
１段 |  | ｍ | 20.8
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
１段 |  | ｍ | 20.8
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ033 | 砂基礎④ |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 2.5
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ041 | 土工⑤ |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 190
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0020号施工単価表
|  | m3 | 146
流用土仮置工 | [5 empty] | 第0021号施工単価表
|  | m3 | 162
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 28
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ042 | 土留工⑤ |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 92.6
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0013号施工単価表
掘削深2.0m以下 333mm |  | ｍ | 92.6
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
１段 |  | ｍ | 69.7
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0027号施工単価表
２段 |  | ｍ | 22.9
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0007号施工単価表
１段 |  | ｍ | 69.7
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0028号施工単価表
２段 |  | ｍ | 22.9
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ043 | 砂基礎⑤ |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
砂基礎（市場単価） | [5 empty] | 第0011号施工単価表
機械施工 リサイクル砂 |  | m3 | 15.2
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S004 | １号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１号マンホール
底版 有効高130 |  | 個 | 4
１号マンホール
管取付壁 900×1200 |  | 個 | 3
１号マンホール
管取付壁 900×1500 |  | 個 | 1
１号マンホール
斜壁 600×900×450 |  | 個 | 3
１号マンホール
斜壁 600×900×600 |  | 個 | 1
マンホール調整リング
φ600 50mm |  | 個 | 3
マンホール調整リング
φ600 150mm |  | 個 | 1
マンホール調整金具
φ600 25mm |  | 組 | 3
S004 | １号マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
マンホール調整金具
φ600 45mm |  | 組 | 1
無収縮早強性モルタル
12.5kg |  | 袋 | 3
無収縮早強性モルタル
25.0kg |  | 袋 | 1
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-14 |  | 組 | 4
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ250 |  | 個 | 1
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ400 |  | 個 | 3
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S008 | 楕円マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
楕円マンホール
底版 有効高130 |  | 個 | 1
楕円マンホール
管取付壁 600/900×1200 |  | 個 | 1
楕円マンホール
斜壁 600×600/900×450 |  | 個 | 1
マンホール調整リング
φ600 50mm |  | 個 | 1
マンホール調整金具
φ600 45mm |  | 組 | 1
無収縮早強性モルタル
25.0kg |  | 袋 | 1
マンホール鉄蓋
FCD φ600 枠共 T-14 |  | 組 | 1
マンホール用可とう継手（拡張型）
φ400 |  | 個 | 2
S008 | 楕円マンホール材料費 |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ051 | 土工⑥ |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械掘削工（バックホウ） | [5 empty] | 第0001号施工単価表
|  | m3 | 190
機械投入埋戻工 砕石埋戻（購入土）（バックホウ埋戻） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
|  | m3 | 240
発生土運搬工 | [5 empty] | 第0003号施工単価表
|  | m3 | 190
合 計 |  | 式 | 1
SJ051 | 土工⑥ |  |  |  |  | 第 | 0018 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ052 | 土留工⑥ |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板建込(両側)工 | [5 empty] | 第0017号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 93.7
軽量鋼矢板引抜(両側)工 | [5 empty] | 第0018号施工単価表
掘削深2.5m以下 333mm |  | ｍ | 93.7
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0027号施工単価表
２段 |  | ｍ | 93.7
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0028号施工単価表
２段 |  | ｍ | 93.7
合 計 |  | 式 | 1
SJ052 | 土留工⑥ |  |  |  |  | 第 | 0019 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0100 | 既設管撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0020 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第0035号施工単価表
呼び径φ=100mm |  | ｍ | 92
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第0036号施工単価表
呼び径φ=300mm |  | ｍ | 5
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | [5 empty] | 第0037号施工単価表
呼び径φ=400mm |  | ｍ | 93
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S005 | 舗装撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0021 | 号単価表
| 産業廃棄物（As殻） |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0006)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 737
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0007)
|  | m2 | 1489
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0038号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 98
建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第0039号施工単価表
Ａｓ塊 |  | m3 | 98
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
S006 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工（県道） | [5 empty] | 第0023号単価表
|  | m2 | 135
仮舗装工（歩道①） | [5 empty] | 第0024号単価表
|  | m2 | 10
仮舗装工（歩道②） | [5 empty] | 第0025号単価表
|  | m2 | 88
仮舗装工（市道） | [5 empty] | 第0026号単価表
|  | m2 | 116
県道舗装工 | [5 empty] | 第0027号単価表
|  | m2 | 430
歩道舗装工① | [5 empty] | 第0028号単価表
|  | m2 | 61
歩道舗装工② | [5 empty] | 第0029号単価表
|  | m2 | 180
市道舗装工 | [5 empty] | 第0030号単価表
|  | m2 | 649
S006 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0021)
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 575
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0022)
無し |  | m2 | 349
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410010(0023)
有り 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30 |  | m2 | 235
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0024)
全仕上り厚 100 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 56
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0025)
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 45
上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410041(0012)
全仕上り厚 100 mm 粒度調整砕石 M-30 |  | m2 | 60
舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第0050号施工単価表
巾4cm |  | ｍ | 124
合 計 |  | 式 | 1
S006 | 舗装復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0022 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ080 | 仮舗装工（県道） |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0040号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（20） |  | m2 | 100
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0041号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） |  | m2 | 100
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0011)
全仕上り厚 140 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 100
上層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410041(0012)
全仕上り厚 100 mm 粒度調整砕石 M-30 |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
SJ080 | 仮舗装工（県道） |  |  |  |  | 第 | 0023 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ082 | 仮舗装工（歩道①） |  |  |  |  | 第 | 0024 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0042号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 100
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0014)
全仕上り厚 120 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ083 | 仮舗装工（歩道②） |  |  |  |  | 第 | 0025 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0042号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 100
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0015)
全仕上り厚 160 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ081 | 仮舗装工（市道） |  |  |  |  | 第 | 0026 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮舗装工 | [5 empty] | 第0042号施工単価表
1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30 mm |  | m2 | 100
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410031(0016)
全仕上り厚 170 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ070 | 県道舗装工 |  |  |  |  | 第 | 0027 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0044号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 |  | m2 | 100
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0045号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ071 | 歩道舗装工① |  |  |  |  | 第 | 0028 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0046号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
SJ071 | 歩道舗装工① |  |  |  |  | 第 | 0028 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ072 | 歩道舗装工② |  |  |  |  | 第 | 0029 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 (市場単価) | [5 empty] | 第0047号施工単価表
再使用目的（6，8cm） |  | m2 | 100
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 (市場単価) | [5 empty] | 第0048号施工単価表
直線配置 厚6cm |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ073 | 市道舗装工 |  |  |  |  | 第 | 0030 | 号単価表
[6 empty] | 100 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0049号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） |  | m2 | 100
合 計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
S009 | 区画線工 |  |  |  |  | 第 | 0031 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0051号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 231
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0052号施工単価表
破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 12
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0053号施工単価表
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 31
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0054号施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 50
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0054号施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 80
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0110 | L型側溝撤去復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0032 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
歩車道境界ブロック撤去(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB422540(0026)
再利用 |  | ｍ | 36
歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB422510(0027)
再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(普通) W/C=60%以下 |  | ｍ | 24
歩車道境界ブロック(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB422510(0028)
再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-25(普通) |  | ｍ | 12
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ053 | 水替工 |  |  |  |  | 第 | 0033 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
開削水替工 | [5 empty] | 第0055号施工単価表
日
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 運転単価表
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
供用日
| ダンプトラック運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
タイヤ損耗費
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]
供用日
合計 |  | 供用日 | 1
| ダンプトラック機械損料 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 供用日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 供用日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ 機械損料
日
| 工事用水中ポンプ 機械損料 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り