## 公表用様式
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（平成29年10月1日現在）
留意事項 （１）公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 （２）中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。 （３）本市の更新は、年４回（４月、７月、１０月、１月）です。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模
水道建設課 | 高角町300粍導水管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=160ｍ φ100GX DCIP L=130m | ―
水道建設課 | 末永町ほか配水支管布設替工事 | 末永町 | 滝川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=100ｍ | ―
水道建設課 | 大矢知町300粍配水本管布設替工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=200ｍ | ―
水道建設課 | 千代田町500粍導水管布設替工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=300m | ―
水道建設課 | 下之宮町500粍配水本管布設替工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=200m | ― | 削除
水道建設課 | 野田二丁目300粍配水本管布設替工事 | 野田二丁目 | 野田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=400m | ― | 変更
水道建設課 | 大字茂福配水支管布設替工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 5か月 | φ150GX DCIP L=550m | ―
水道建設課 | 朝日町配水細管布設替工事 | 朝日町 | 朝日町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 3か月 | φ50 HIVP L=100m | ―
水道建設課 | 日永西一丁目ほか配水支管布設替工事 | 日永西一丁目 | 日永二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=380m | ― | 変更
水道建設課 | 日永西五丁目ほか配水本管布設替工事 | 日永西五丁目 | 日永五丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=70m 軌道下推進工φ500HP L=10m | ―
水道建設課 | 新浜町緊急用遮断弁設置工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=20m | ―
水道建設課 | 小牧町ほか300粍配水本管布設替工事 | 小牧町 | 札場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=200ｍ φ200耐震補強工 L=350m | ―
水道建設課 | 小牧町300粍配水本管布設替工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=300ｍ | ― | 変更
水道建設課 | 平津町ほか500粍送水管布設替工事 | 平津町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=250ｍ φ300NS DCIP L=200m | ― | 変更
水道建設課 | 平尾町400粍導水管耐震補強工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 4か月 | φ400耐震補強工 L=300m | ―
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管布設替工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ600NS DCIP L=200ｍ | ― | 変更
水道建設課 | 泊山崎町400粍配水本管布設替工事 | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ400NS DCIP L=250ｍ | ― | 変更
水道建設課 | 小古曽五丁目500粍送水管布設替工事 | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=200ｍ φ400NS DCIP L=200m φ300NS DCIP L=200ｍ | ―
水道建設課 | 小古曽東二丁目300粍配水本管布設替工事 | 小古曽東二丁目 | 小古曽東二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=400ｍ | ―
水道建設課 | 小古曽四丁目300粍送水管布設替工事 | 小古曽四丁目 | 小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 15か月 | φ300NS DCIP L=700ｍ | ―
水道建設課 | 大井の川町一丁目ほか配水支管布設替工事 | 大井の川町 | 大井の川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=500ｍ | ―
水道建設課 | 霞二丁目配水支管布設替工事 | 霞二丁目 | 霞二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 4か月 | φ250GX DCIP L=40m φ250管更生工 L=40m | ―
水道建設課 | 取水井耐震化工事 | 高角町 | 東員町神田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | 可とう管取付工 5箇所 | ― | 変更
水道維持課 | 川島町ほか配水細管復旧工事 | 川島町及び三滝台四丁目 | 川島町及び三滝台四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ100～φ50 L=560ｍ | ―
水道維持課 | 垂坂町配水支細管復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 3ヶ月 | φ150～φ50 L=200ｍ | ―
水道維持課 | 中野町400粍配水本管復旧工事 | 中野町 | 中野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=60ｍ | ―
水道維持課 | 曽井町配水支管仮設工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4ヶ月 | φ150 K L=130m | ―
水道維持課 | 曽井町ほか配水支管仮設及び復旧工事 | 曽井町及び尾平町 | 曽井町及び尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6ヶ月 | φ200～φ100 L=380m | ―
水道維持課 | 垂坂町配水支細管仮設及び移設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | φ75～φ50 L=150m | ―
水道維持課 | 尾平町配水支細管移設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | φ200～φ50 L=380m | ―
水道維持課 | 川北二丁目ほか配水支管仮設及び移設工事 | 川北二丁目及び川北三丁目 | 川北二丁目及び川北三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヶ月 | φ100～φ75 L=140m | ―
水道維持課 | 寺方町ほか配水支管移設及び補強工事 | 寺方町及び平尾町 | 寺方町及び平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヶ月 | φ150～φ100 L=30m φ150継手補強 29箇所 | ―
水道維持課 | 大字羽津配水支細管仮設及び復旧工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ100～φ50 L=480m | ―
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヶ月 | φ100～φ50 L=220m | ―
水道維持課 | 垂坂町配水細管仮設及び移設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ50 L=750m | ― | 追加
水道維持課 | 松本六丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ50～φ25 L=50m | ― | 追加
水道維持課 | 西日野町配水支細管仮設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ75～φ50 L=500m | ― | 追加
水道維持課 | 川島町配水支細管仮設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ50 L=455m | ― | 追加
水道維持課 | 東垂坂町配水細管復旧工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 3ヶ月 | φ50 L=93.4m | ―
水道維持課 | 減圧弁鉄蓋取替工事 | 鹿間町 | 鹿間町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 4ヶ月 | φ１２００×φ６００ Ｎ=１箇所 | ―
水道維持課 | 日永東二丁目ほか配水支管仮設工事 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 3ヶ月 | φ50 L=42.7m | ―
水道維持課 | 山分町配水細管仮設及び復旧工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5ヶ月 | φ50 L=538.3m | ―
水道維持課 | 大矢知町配水細管仮設及び復旧工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6ヶ月 | φ50 L=49.8m | ―
水道維持課 | 末永町配水細管布設工事 | 末永町 | 末永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 3ヶ月 | φ50 L=154.2m | ―
水道維持課 | 山之一色町配水支管仮設工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 3ヶ月 | φ150～φ50 L=113.6m | ―
水道維持課 | 前田町配水細管仮設及び復旧工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4ヶ月 | φ100～φ50 L=221.2m | ―
水道維持課 | 桜町配水細管仮設及び復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5ヶ月 | φ50 L=255.7m | ―
施設課 | 西日野町（西日野汚水MP２）マンホールポンプ設備工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 4月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ―
施設課 | 河原田ポンプ場№4雨水ポンプ設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №4雨水ポンプの増設 | ―
施設課 | 河原田ポンプ場除塵機設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №4自動除塵機の増設 | ― | 削除
施設課 | 日永浄化センター第２系統非常用発電機設備工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 7月から9月 | 17ヶ月 | 自家発電設備の更新 | ―
施設課 | 日永浄化センター第2系統監視制御設備更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月 | 17ヶ月 | 中央監視制御装置、遠方監視制御装置の更新 | ― | 変更
施設課 | 常磐ポンプ場建築設備改修工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10月 | 5ヶ月 | 空調機、防火シャッター、建築電気、床壁の改修 | ― | 変更
施設課 | 阿瀬知ポンプ場沈砂池機械設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | 汚水沈砂掻揚機、搬出機、汚水除塵機、ゲートの更新 | ―
施設課 | 橋北ポンプ場No.５雨水ポンプ設備更新工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | No.５雨水ポンプ設備の更新 | ―
施設課 | 新富洲原ポンプ場№３逆流防止弁設備工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 6ヶ月 | №３逆流防止弁の更新 | ―
施設課 | 新富洲原ポンプ場№１除塵機設備工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №１自動除塵機の更新 | ―
施設課 | 磯津第１ポンプ場№３雨水ポンプ設備長寿命化対策工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 6ヶ月 | 延命化対策工事 | ― | 変更
施設課 | 磯津第１ポンプ場№１除塵機設備長寿命化対策工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 6ヶ月 | 延命化対策工事 | ― | 変更
施設課 | 雨池ポンプ場遠方監視制御設備工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 電気 | 10月 | 17ヶ月 | 中央監視制御装置、遠方監視制御装置の更新 | ― | 変更
施設課 | 野田排水機場№1,2雨水ポンプ用電気設備工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 電気設備の更新 | ―
施設課 | 中央ポンプ場耐震補強工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 耐震補強工事 | ―
施設課 | 川島（川島汚水ＭＰ３）マンホールポンプ設備工事 | 別山一丁目 | 別山一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ―
施設課 | 小林町（高花平汚水ＭＰ６）マンホールポンプ設備工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ―
施設課 | 垂坂町（垂坂汚水ＭＰ１）マンホールポンプ設備工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ― | 変更
施設課 | 河原田ポンプ場電気設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 電気 | 9月から11月 | 14ヶ月 | 電気設備の増設 | ― | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統No.3脱水機長寿命化工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 延命化対策工事 | ― | 変更
施設課 | 阿瀬知ポンプ場ポンプ井防食工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 5ヶ月 | 汚水井、雨水井の防食工事 | ― | 削除
施設課 | 小倉新田地下ポンプ場ポンプ増設工事 | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | ポンプ増設、制御盤更新 | ― | 変更
施設課 | 午起ポンプ場№1雨水ポンプ分解修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4月 | 2ヶ月 | 主軸交換 | ―
施設課 | 日永浄化センター第2系統№3濃縮槽汚泥掻寄機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 5ヶ月 | 濃縮槽、掻寄機整備 | ―
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 焼却炉整備 | ― | 変更
施設課 | 日永浄化センター第2系統№３ブロワ分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ― | 変更
施設課 | 日永浄化センター第３系統o.1・２生汚泥ポンプほか分解整備 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 富田・富洲原雨水１号幹線Ｎｏ．１，２し渣搬出機修繕 | 富田一色町 | 富田一色町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | し渣搬送コンベア整備 ゲート設備整備 | ―
施設課 | 諏訪公園雨水調整池№１，２雨水ポンプほか分解修繕 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 諏訪公園雨水調整池受変電設備修繕 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 電気設備修繕 | ―
施設課 | 新富洲原ポンプ場№１ディーゼルエンジンほか分解修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 新富洲原ポンプ場流入ゲート設備修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | ゲート設備整備 | ―
施設課 | 磯津第２ポンプ場№１ディーゼルエンジンほか分解修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 落合ポンプ場№２、３ディーゼルエンジンほか分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 河原田ポンプ場№２、３ディーゼルエンジン分解修繕 | 河原田町 | 河原田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 磯津中継ポンプ場真空ポンプ分解修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 午起ポンプ場№2ポンプ分解修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ― | 削除
施設課 | 雨池ポンプ場沈砂掻揚機修繕 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 常磐ポンプ場屋外排気管取替工事 | 曙町 | 曙町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 2ヶ月 | 排気管緊急修繕 | ― | 追加
施設課 | 中央ポンプ場電気設備改修工事 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 電気 | 10月 | 5ヶ月 | 耐震工事に伴う電気設備改修 | ― | 追加
施設課 | 六呂見排水ポンプ設備工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 電気 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 雨水排水ポンプ設備の新設 | ― | 追加
施設課 | 三滝西水源地ほか蓄充電設備定期点検整備 | 高角町ほか12町 | 高角町ほか12町 | 随意契約 | 電気 | 7月から8月 | 2ヶ月 | 蓄充電器設備点検整備 | ―
施設課 | 朝明配水池ほか流量計等定期点検整備 | 大矢知町ほか11町 | 大矢知町ほか11町 | 随意契約 | 電気 | 7月から8月 | 4ヶ月 | 流量計、遠制盤定期点検整備 | ― | 削除
施設課 | 三滝水源地ほか防犯設備定期点検整備 | 尾平町ほか28町 | 尾平町ほか28町 | 随意契約 | 電気通信 | 4月から6月 | 5ヶ月 | 防犯設備点検整備 | ―
施設課 | 内部水源地電気設備精密定期点検整備 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 電気 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 電気設備精密定期点検整備 | ― | 変更
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 釆女町ほか9町 | 釆女町ほか9町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 4ヶ月 | 遠制盤定期点検整備 | ―
施設課 | 楠水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 楠町南川ほか3町 | 楠町南川ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 遠制盤定期点検整備 | ―
施設課 | 朝明水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 千代田町ほか5町 | 千代田町ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 10月から11月 | 3ヶ月 | 遠制盤定期点検整備 | ― | 変更
施設課 | 三滝水源地送水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月から10月 | 3ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（3台） | ―
施設課 | 内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ定期点検整備 | 釆女町及び千代田町 | 釆女町及び千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（6台） | ―
施設課 | 内部水源地送水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（3台） | ― | 削除
施設課 | 神田取水場水中ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 東員町 | 東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヶ月 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ―
施設課 | 長深取水場水中ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 東員町 | 東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヶ月 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ―
施設課 | 三滝西2号井水中ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ― | 削除
施設課 | 小牧１号井水中ポンプほか定期点検整備 | 小牧町ほか２町 | 小牧町ほか２町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 6ヶ月 | ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（4台） 電動弁（1台） | ―
施設課 | 内部3号井取水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 南小松町 | 南小松町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 2ヶ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ―
施設課 | 三滝西4号井取水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ― | 変更
施設課 | 三滝西3号井ほか流量計定期点検整備 | 菅原町ほか3町 | 菅原町ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 流量計点検整備 | ― | 削除
施設課 | 三滝水源地電動弁定期点検整備 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 電動弁点検整備（3台） | ― | 変更
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備定期点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 消石灰注入設備定期点検整備（内部、三滝、三滝西、朝明、小牧） | ―
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置定期点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備 | ― | 変更
施設課 | 小牧1号井ほか計装設備取替工事 | 小牧町ほか３町 | 小牧町ほか３町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 残留塩素計、水位計取替 |  | 変更
施設課 | 小牧水源地及び羽津山加圧ポンプ所蓄電池取替工事 | 小牧町及び緑丘町 | 小牧町及び緑丘町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 蓄電池取替 （小牧水源地、羽津山加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所） | ― | 変更
施設課 | 北部系中央監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 9月から10月 | 8ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更 | ― | 変更
施設課 | 朝明２号井ほか遠方監視設備工事 | 朝明町ほか３町 | 朝明町ほか３町 | 随意契約 | 電気 | 8月から10月 | 4ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更 | ―
施設課 | 朝明2号井防犯設備更新工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 防犯設備更新 | ―
施設課 | 朝明水源系取水施設（4号井）更新工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9月から11月 | 10ヶ月 | 井戸、電気機械設備更新 | ―
施設課 | 中上取水場取水調整弁制御設備工事 | 東員町 | 東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 4月から6月 | 4ヶ月 | 取水調整弁制御設備更新 | ―
施設課 | 神田取水場受変電設備更新工事 | 東員町 | 東員町 | 一般競争入札 | 電気 | 9月から11月 | 15ヶ月 | 受変電設備更新 | ―
施設課 | あがた配水池電気設備更新工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 電気 | 7月から9月 | 7ヶ月 | 電気設備更新 | ―
施設課 | 楠水源地配水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ装置更新工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 随意契約 | 電気 | 8月から10月 | 5ヶ月 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ装置更新 | ―
施設課 | 日永浄化センター第3系統No.1,2重力濃縮槽汚泥引抜弁設備工事 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 機械器具 | 5月 | 4ヶ月 | 重力濃縮槽設備 | ―
施設課 | 三滝西水源地及び平尾取水場非常用発電機定期点検整備 | 高角町及び平尾町 | 高角町及び平尾町 | 随意契約 | 電気 | 8月 | 2ヶ月 | 非常用発電機定期点検整備 | ―
施設課 | 内部水源地ほか流量計等定期点検整備 | 釆女町ほか１３町 | 釆女町ほか１３町 | 随意契約 | 電気 | 6月 | 3ヶ月 | 流量計及び水位計点検整備 | ―
施設課 | 新正地下ポンプ場φ５００水中ポンプ分解修繕 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8月 | 1ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | ―
施設課 | 水沢中部地区浄化センター計装設備修繕 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 電気 | 9月 | 2ヶ月 | 計装設備取替修繕 | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その１） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 6ヶ月 | φ250推進工 L=70ｍ φ200開削工 L=340m | ― | 変更
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その２） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250推進工 L=240ｍ φ200開削工 L=280m | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その３） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 5ヶ月 | φ200推進工 L=50ｍ φ200開削工 L=530m | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その４） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 9ヶ月 | φ200推進工 L=35ｍ φ200開削工 L=1030m | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その５） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=290m | ― | 変更
下水建設課 | 川北汚水管渠布設工事（その１） | 川北町 | 川北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200推進工 L=240ｍ φ200開削工 L=30m | ―
下水建設課 | 川北汚水管渠布設工事（その２） | 川北町 | 川北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 9ヶ月 | φ200推進工 L=240ｍ φ200開削工 L=770m | ―
下水建設課 | 川北汚水管渠布設工事（その３） | 川北町 | 川北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=330m | ―
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | φ200推進工 L=110ｍ φ200開削工 L=210m | ― | 変更
下水建設課 | 羽津汚水管渠布設工事（その１） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=290m | ―
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 4ヶ月 | φ200推進工 L=50ｍ φ200開削工 L=135m | ―
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=225m | ―
下水建設課 | 山分汚水管渠布設工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=590m | ―
下水建設課 | 下さざらい汚水管渠布設工事 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 2ヶ月 | φ200開削工 L=40m | ― | 変更
下水建設課 | 蒔田汚水管渠布設工事 | 蒔田二丁目 | 蒔田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 2ヶ月 | φ200開削工 L=35m | ― | 変更
下水建設課 | 羽津汚水管渠布設工事（その２） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 2ヶ月 | φ200開削工 L=16m | ―
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=890m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その１） | 別山一丁目 | 別山一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 3ヶ月 | φ150開削工 L=30m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=350m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その３） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250推進工 L=340ｍ | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その４） | 川島町及び三滝台四丁目 | 川島町及び三滝台四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=630m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その５） | 川島町及び川島新町 | 川島町及び川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 8ヶ月 | φ200開削工 L=980m | ―
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事（その１） | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=280m | ―
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事（その２） | 松本二丁目及び松本三丁目 | 松本二丁目及び松本三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 3ヶ月 | φ200開削工 L=30m | ―
下水建設課 | 桜汚水管渠布設工事 | 桜町及び桜新町一丁目 | 桜町及び桜新町一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=400m | ― | 変更
下水建設課 | 桜台本町汚水管渠布設工事 | 桜台本町 | 桜台本町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=290m | ―
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヶ月 | φ75開削工 L=300m φ150開削工 L=280m | ―
下水建設課 | 智積汚水管渠布設工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ150開削工 L=60m | ― | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（橋北排水区） | 午起二丁目及び午起三丁目 | 午起二丁目及び午起三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 4ヶ月 | φ1200管更生工 L=40m | ―
下水建設課 | 常磐幹線管渠更生工事 | 新正一丁目及び新正二丁目 | 新正一丁目及び新正二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 4ヶ月 | φ1800管更生工 L=50m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（阿瀬知排水区） | 南納屋町及び西末広町 | 南納屋町及び西末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ1200～1500管更生工 L=170m | ―
下水建設課 | 橋北幹線管渠更生工事 | 陶栄町及び京町 | 陶栄町及び京町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 4ヶ月 | φ1700管更生工 L=50m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事 （納屋排水区） | 西新地及び元町 | 西新地及び元町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 4ヶ月 | φ1100管更生工 L=50m | ―
下水建設課 | 浜田通り貯留管築造工事 | 鵜の森一丁目ほか６町 | 鵜の森一丁目ほか６町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から3月 | 25ヶ月 | φ4400シールド工 L=1100m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（阿瀬知排水区） (その２） | 浜田町 | 浜田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 3ヶ月 | φ800管更生工 L=40m | ― | 追加
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区） (その２） | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 3ヶ月 | φ1200管更生工 L=30m | ― | 追加
下水建設課 | 新南五味塚ポンプ場下部土木工事（その２） | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 10ヶ月 | 流入渠工1式、沈砂池工１式 | ―
下水建設課 | 吉崎ポンプ場放流渠築造工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 19ヶ月 | 放流渠工 L=180m | ― | 変更
下水建設課 | 吉崎ポンプ場沈砂池築造工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 25ヶ月 | 沈砂池工 １式 | ― | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 10月から11月 | 6ヶ月 | 水路築造工L=60m | ― | 変更
下水建設課 | 日永浄化センター第2系統耐震補強工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 人孔耐震工 ５箇所 場内整備 １式 | ― | 変更
下水建設課 | 六呂見排水路改良工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 水路改良工 L=130m φ200圧送管工 L=700m | ― | 変更
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ150開削工 L=550m | ―
下水建設課 | 小林汚水管渠布設工事（その１） | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=520 | ―
下水建設課 | 小林汚水管渠布設工事（その２） | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 6ヶ月 | φ200推進工 L=70ｍ φ200開削工 L=80m | ― | 変更
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その１） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200推進工 L=60ｍ φ200開削工 L=330m | ―
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その２） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=600m | ― | 変更
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その３） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=800m | ― | 変更
下水建設課 | 泊汚水管渠布設工事 | 泊町 | 泊町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=615m | ―
下水建設課 | 前田汚水管渠布設工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=420m | ―
下水建設課 | 川尻汚水管渠布設工事 | 川尻町 | 川尻町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=180m | ― | 削除
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 7ヶ月 | φ250推進工 L=470m | ― | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 6ヶ月 | φ300開削工 L=120ｍ φ250開削工 L=200m φ200開削工 L=140m | ― | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その３） | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=370m | ―
下水建設課 | 楠町（小倉）汚水管渠布設工事 | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ150開削工 L=160m | ― | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その１） | 坂部が丘五丁目 | 坂部が丘五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=215m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その２） | 坂部が丘一丁目 | 坂部が丘一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=540m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その１） | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=150m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その２） | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=830m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=725m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平） | 高花平四丁目ほか２町 | 高花平四丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=830m | ―
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永） | 大字馳出 | 大字馳出 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヶ月 | 水路工 L=45.5m | ―
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永西） | 日永西一丁目 | 日永西一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=67m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川） | 笹川八丁目 | 笹川八丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=830m | ―
下水建設課 | 水沢東地区農業集落排水事業管路工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | 管渠布設工 L=113m | ―
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永西二丁目） | 日永西二丁目 | 日永西二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヶ月 | 側溝工 L=54m | ―
下水建設課 | 雨水路付帯工事（日永西五丁目） | 日永西五丁目 | 日永西五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | 張ブロック工 A=330㎡ | ―
下水建設課 | 雨水路付帯工事（東日野町） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 3ヶ月 | 張コンクリート工 L=111m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事 （八千代台その1） | 八千代台三丁目 | 八千代台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=220m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事 （八千代台その２） | 八千代台三丁目 | 八千代台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=500m | ―
下水建設課 | 水と緑のせせらぎ広場海運橋公園舗装工事 | 富洲原町 | 富洲原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=m400m2 | ―
下水建設課 | 排水路改良工事（智積町） | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4ヶ月 | 水路工 L=77.5m | ― | 追加