## 公表用様式
(第１号様式）
建設工事発注見通し一覧（平成30年1月1日現在）
留意事項 （１）公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 （２）中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。 （３）本市の更新は、年４回（４月、７月、１０月、１月）です。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模
水道建設課 | 高角町300粍導水管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=160ｍ φ100GX DCIP L=130m | ―
水道建設課 | 末永町ほか配水支管布設替工事 | 末永町 | 滝川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=100ｍ | ―
水道建設課 | 大矢知町300粍配水本管布設替工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=200ｍ | ―
水道建設課 | 千代田町500粍導水管布設替工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=300m | ―
水道建設課 | 下之宮町500粍配水本管布設替工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=200m | ― | 削除
水道建設課 | 野田二丁目300粍配水本管布設替工事 | 野田二丁目 | 野田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=400m | ―
水道建設課 | 大字茂福配水支管布設替工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 5か月 | φ150GX DCIP L=550m | ―
水道建設課 | 朝日町配水細管布設替工事 | 朝日町 | 朝日町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 3か月 | φ50 HIVP L=100m | ―
水道建設課 | 日永西一丁目ほか配水支管布設替工事 | 日永西一丁目 | 日永二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=380m | ―
水道建設課 | 日永西五丁目ほか配水本管布設替工事 | 日永西五丁目 | 日永五丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=70m 軌道下推進工φ500HP L=10m | ―
水道建設課 | 新浜町緊急用遮断弁設置工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=20m | ―
水道建設課 | 小牧町ほか300粍配水本管布設替工事 | 小牧町 | 札場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=200ｍ φ200耐震補強工 L=350m | ―
水道建設課 | 小牧町300粍配水本管布設替工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=300ｍ | ―
水道建設課 | 平津町ほか500粍送水管布設替工事 | 平津町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=250ｍ φ300NS DCIP L=200m | ―
水道建設課 | 平尾町400粍導水管耐震補強工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 4か月 | φ400耐震補強工 L=300m | ―
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管布設替工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ600NS DCIP L=200ｍ | ―
水道建設課 | 泊山崎町400粍配水本管布設替工事 | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | φ400NS DCIP L=250ｍ | ―
水道建設課 | 小古曽五丁目500粍送水管布設替工事 | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5か月 | φ500NS DCIP L=200ｍ φ400NS DCIP L=200m φ300NS DCIP L=200ｍ | ―
水道建設課 | 小古曽東二丁目300粍配水本管布設替工事 | 小古曽東二丁目 | 小古曽東二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=400ｍ | ―
水道建設課 | 小古曽四丁目300粍送水管布設替工事 | 小古曽四丁目 | 小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 15か月 | φ300NS DCIP L=700ｍ | ―
水道建設課 | 大井の川町一丁目ほか配水支管布設替工事 | 大井の川町 | 大井の川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5か月 | φ300NS DCIP L=500ｍ | ―
水道建設課 | 霞二丁目配水支管布設替工事 | 霞二丁目 | 霞二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 4か月 | φ250GX DCIP L=40m φ250管更生工 L=40m | ―
水道建設課 | 取水井耐震化工事 | 高角町 | 東員町神田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5か月 | 可とう管取付工 5箇所 | ―
水道維持課 | 川島町ほか配水細管復旧工事 | 川島町及び三滝台四丁目 | 川島町及び三滝台四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ100～φ50 L=560ｍ | ―
水道維持課 | 垂坂町配水支細管復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 3ヶ月 | φ150～φ50 L=200ｍ | ―
水道維持課 | 中野町400粍配水本管復旧工事 | 中野町 | 中野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=60ｍ | ―
水道維持課 | 曽井町配水支管仮設工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4ヶ月 | φ150 K L=130m | ―
水道維持課 | 曽井町ほか配水支管仮設及び復旧工事 | 曽井町及び尾平町 | 曽井町及び尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6ヶ月 | φ200～φ100 L=380m | ―
水道維持課 | 垂坂町配水支細管仮設及び移設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | φ75～φ50 L=150m | ―
水道維持課 | 尾平町配水支細管移設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | φ200～φ50 L=380m | ―
水道維持課 | 川北二丁目ほか配水支管仮設及び移設工事 | 川北二丁目及び川北三丁目 | 川北二丁目及び川北三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヶ月 | φ100～φ75 L=140m | ―
水道維持課 | 寺方町ほか配水支管移設及び補強工事 | 寺方町及び平尾町 | 寺方町及び平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヶ月 | φ150～φ100 L=30m φ150継手補強 29箇所 | ―
水道維持課 | 大字羽津配水支細管仮設及び復旧工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ100～φ50 L=480m | ―
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヶ月 | φ100～φ50 L=220m | ―
水道維持課 | 垂坂町配水細管仮設及び移設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ50 L=750m | ―
水道維持課 | 松本六丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ50～φ25 L=50m | ―
水道維持課 | 西日野町配水支細管仮設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ75～φ50 L=500m | ―
水道維持課 | 川島町配水支細管仮設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ50 L=455m | ―
水道維持課 | 東垂坂町配水細管復旧工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 3ヶ月 | φ50 L=93.4m | ―
水道維持課 | 減圧弁鉄蓋取替工事 | 鹿間町 | 鹿間町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 4ヶ月 | φ１２００×φ６００ Ｎ=１箇所 | ―
水道維持課 | 日永東二丁目ほか配水支管仮設工事 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 3ヶ月 | φ50 L=42.7m | ―
水道維持課 | 山分町配水細管仮設及び復旧工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5ヶ月 | φ50 L=538.3m | ―
水道維持課 | 大矢知町配水細管仮設及び復旧工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6ヶ月 | φ50 L=49.8m | ―
水道維持課 | 末永町配水細管布設工事 | 末永町 | 末永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 3ヶ月 | φ50 L=154.2m | ―
水道維持課 | 山之一色町配水支管仮設工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 3ヶ月 | φ150～φ50 L=113.6m | ―
水道維持課 | 前田町配水細管仮設及び復旧工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4ヶ月 | φ100～φ50 L=221.2m | ―
水道維持課 | 桜町配水細管仮設及び復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5ヶ月 | φ50 L=255.7m | ―
水道維持課 | 尾平町配水支細管復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | ２～３月 | ５ヶ月 | φ１００～φ５０ L=1,000m | ― | 追加
施設課 | 西日野町（西日野汚水MP２）マンホールポンプ設備工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 4月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ―
施設課 | 河原田ポンプ場№4雨水ポンプ設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №4雨水ポンプの増設 | ―
施設課 | 河原田ポンプ場除塵機設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №4自動除塵機の増設 | ― | 削除
施設課 | 日永浄化センター第２系統非常用発電機設備工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 7月から9月 | 17ヶ月 | 自家発電設備の更新 | ―
施設課 | 日永浄化センター第2系統監視制御設備更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月 | 17ヶ月 | 中央監視制御装置、遠方監視制御装置の更新 | ―
施設課 | 常磐ポンプ場建築設備改修工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10月 | 5ヶ月 | 空調機、防火シャッター、建築電気、床壁の改修 | ―
施設課 | 阿瀬知ポンプ場沈砂池機械設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | 汚水沈砂掻揚機、搬出機、汚水除塵機、ゲートの更新 | ―
施設課 | 橋北ポンプ場No.５雨水ポンプ設備更新工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | No.５雨水ポンプ設備の更新 | ―
施設課 | 新富洲原ポンプ場№３逆流防止弁設備工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 6ヶ月 | №３逆流防止弁の更新 | ―
施設課 | 新富洲原ポンプ場№１除塵機設備工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №１自動除塵機の更新 | ―
施設課 | 磯津第１ポンプ場№３雨水ポンプ設備長寿命化対策工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 6ヶ月 | 延命化対策工事 | ―
施設課 | 磯津第１ポンプ場№１除塵機設備長寿命化対策工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 6ヶ月 | 延命化対策工事 | ―
施設課 | 雨池ポンプ場遠方監視制御設備工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 電気 | １月 | 14ヶ月 | 中央監視制御装置、遠方監視制御装置の更新 | ― | 変更
施設課 | 野田排水機場№1,2雨水ポンプ用電気設備工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 電気設備の更新 | ―
施設課 | 中央ポンプ場耐震補強工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 耐震補強工事 | ―
施設課 | 川島（川島汚水ＭＰ３）マンホールポンプ設備工事 | 別山一丁目 | 別山一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ―
施設課 | 小林町（高花平汚水ＭＰ６）マンホールポンプ設備工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ―
施設課 | 垂坂町（垂坂汚水ＭＰ１）マンホールポンプ設備工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備の新設 | ―
施設課 | 河原田ポンプ場電気設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 電気 | 9月から11月 | 14ヶ月 | 電気設備の増設 | ― | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統No.3脱水機長寿命化工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 延命化対策工事 | ―
施設課 | 阿瀬知ポンプ場ポンプ井防食工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 5ヶ月 | 汚水井、雨水井の防食工事 | ― | 削除
施設課 | 小倉新田地下ポンプ場ポンプ増設工事 | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 機械器具 | １月 | 2ヶ月 | ポンプ増設、制御盤更新 | ― | 変更
施設課 | 午起ポンプ場№1雨水ポンプ分解修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4月 | 2ヶ月 | 主軸交換 | ―
施設課 | 日永浄化センター第2系統№3濃縮槽汚泥掻寄機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 5ヶ月 | 濃縮槽、掻寄機整備 | ―
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 焼却炉整備 | ―
施設課 | 日永浄化センター第2系統№３ブロワ分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ― | 削除
施設課 | 日永浄化センター第３系統o.1・２生汚泥ポンプほか分解整備 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ― | 削除
施設課 | 富田・富洲原雨水１号幹線Ｎｏ．１，２し渣搬出機修繕 | 富田一色町 | 富田一色町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | し渣搬送コンベア整備 ゲート設備整備 | ―
施設課 | 諏訪公園雨水調整池№１，２雨水ポンプほか分解修繕 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ― | 削除
施設課 | 諏訪公園雨水調整池受変電設備修繕 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 電気設備修繕 | ―
施設課 | 新富洲原ポンプ場№１ディーゼルエンジンほか分解修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 3ヶ月 | オーバーホール | ― | 変更
施設課 | 新富洲原ポンプ場流入ゲート設備修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | ゲート設備整備 | ―
施設課 | 磯津第２ポンプ場№１ディーゼルエンジンほか分解修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 落合ポンプ場№２、３ディーゼルエンジンほか分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 河原田ポンプ場№２、３ディーゼルエンジン分解修繕 | 河原田町 | 河原田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 磯津中継ポンプ場真空ポンプ分解修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ― | 削除
施設課 | 午起ポンプ場№2ポンプ分解修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ― | 追加
施設課 | 雨池ポンプ場沈砂掻揚機修繕 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | オーバーホール | ―
施設課 | 常磐ポンプ場屋外排気管取替工事 | 曙町 | 曙町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 2ヶ月 | 排気管緊急修繕 | ―
施設課 | 中央ポンプ場電気設備改修工事 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 電気 | 10月 | 5ヶ月 | 耐震工事に伴う電気設備改修 | ―
施設課 | 六呂見排水ポンプ設備工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 電気 | 1月 | 5ヶ月 | 雨水排水ポンプ設備の新設 | ― | 変更
施設課 | 日永浄化センター第３系統及び智積ポンプ場流量計設備工事 | 大字日永及び智積町 | 大字日永及び智積町 | 一般競争入札 | 電気 | 12月 | 3ヶ月 | 流量計更新 | ― | 追加
施設課 | 塩浜第3ポンプ場ほか蓄電池取替工事 | 塩浜町及び三重郡川越町高松 | 塩浜町及び三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 電気 | 12月 | 3ヶ月 | 直流電源装置蓄電池交換 | ― | 追加
施設課 | 日永浄化センター第2系統№３，４ブロワ用電油操作器設備工事 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 電気 | 12月 | 3ヶ月 | 電油操作器更新 | ― | 追加
施設課 | 三滝第１ポンプ場№２雨水ポンプ分解修繕 | 元新町 | 元新町 | 随意契約 | 機械器具 | 1月 | 2ヶ月 | オーバーホール | ― | 追加
施設課 | 旧羽津ポンプ場真空ポンプほか取替工事 | 大字羽津及び西末広町 | 大字羽津及び西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 1月 | 2ヶ月 | 真空ポンプの取替 | ― | 追加
施設課 | 三滝西水源地ほか蓄充電設備定期点検整備 | 高角町ほか12町 | 高角町ほか12町 | 随意契約 | 電気 | 7月から8月 | 2ヶ月 | 蓄充電器設備点検整備 | ―
施設課 | 朝明配水池ほか流量計等定期点検整備 | 大矢知町ほか11町 | 大矢知町ほか11町 | 随意契約 | 電気 | 7月から8月 | 4ヶ月 | 流量計、遠制盤定期点検整備 | ― | 削除
施設課 | 三滝水源地ほか防犯設備定期点検整備 | 尾平町ほか28町 | 尾平町ほか28町 | 随意契約 | 電気通信 | 4月から6月 | 5ヶ月 | 防犯設備点検整備 | ―
施設課 | 内部水源地電気設備精密定期点検整備 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 電気 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 電気設備精密定期点検整備 | ―
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 釆女町ほか9町 | 釆女町ほか9町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 4ヶ月 | 遠制盤定期点検整備 | ―
施設課 | 楠水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 楠町南川ほか3町 | 楠町南川ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 遠制盤定期点検整備 | ―
施設課 | 朝明水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 千代田町ほか5町 | 千代田町ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 10月から11月 | 3ヶ月 | 遠制盤定期点検整備 | ―
施設課 | 三滝水源地送水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月から10月 | 3ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（3台） | ―
施設課 | 内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ定期点検整備 | 釆女町及び千代田町 | 釆女町及び千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（6台） | ―
施設課 | 内部水源地送水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（3台） | ― | 削除
施設課 | 神田取水場及び長深取水場水中ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 東員町 | 東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 3ヶ月 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（4台） | ― | 変更
施設課 | 長深取水場水中ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 東員町 | 東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヶ月 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ― | 削除
施設課 | 三滝西2号井水中ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ― | 削除
施設課 | 小牧１号井水中ポンプほか定期点検整備 | 小牧町ほか２町 | 小牧町ほか２町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 6ヶ月 | ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（4台） 電動弁（1台） | ―
施設課 | 内部3号井取水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 南小松町 | 南小松町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 2ヶ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ―
施設課 | 三滝西4号井取水ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ― | 削除
施設課 | 三滝西3号井ほか流量計定期点検整備 | 菅原町ほか3町 | 菅原町ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 流量計点検整備 | ― | 削除
施設課 | 三滝水源地電動弁ほか定期点検整備 | 尾平町及び高角町 | 尾平町及び高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 電動弁点検整備（3台） 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台） | ― | 変更
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備定期点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 消石灰注入設備定期点検整備（内部、三滝、三滝西、朝明、小牧） | ―
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置定期点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備 | ―
施設課 | 小牧1号井ほか計装設備取替工事 | 小牧町ほか３町 | 小牧町ほか３町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 残留塩素計、水位計取替 | ―
施設課 | 小牧水源地及び羽津山加圧ポンプ所蓄電池取替工事 | 小牧町及び緑丘町 | 小牧町及び緑丘町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 蓄電池取替 （小牧水源地、羽津山加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所） | ―
施設課 | 北部系中央監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 9月から10月 | 8ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更 | ―
施設課 | 朝明２号井ほか遠方監視設備工事 | 朝明町ほか３町 | 朝明町ほか３町 | 随意契約 | 電気 | 8月から10月 | 4ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更 | ―
施設課 | 朝明2号井防犯設備更新工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 防犯設備更新 | ―
施設課 | 朝明水源系取水施設（4号井）更新工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9月から11月 | 10ヶ月 | 井戸、電気機械設備更新 | ―
施設課 | 中上取水場取水調整弁制御設備工事 | 東員町 | 東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 4月から6月 | 4ヶ月 | 取水調整弁制御設備更新 | ―
施設課 | 神田取水場受変電設備更新工事 | 東員町 | 東員町 | 一般競争入札 | 電気 | 9月から11月 | 15ヶ月 | 受変電設備更新 | ―
施設課 | あがた配水池電気設備更新工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 電気 | 7月から9月 | 7ヶ月 | 電気設備更新 | ―
施設課 | 楠水源地配水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ装置更新工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 随意契約 | 電気 | 8月から10月 | 5ヶ月 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ装置更新 | ―
施設課 | みゆき配水池遠方監視設備工事 | 垂坂町及び緑丘町 | 垂坂町及び緑丘町 | 随意契約 | 電気 | 12月 | 3ヶ月 | 遠方監視設備 | ― | 追加
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備定期点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか５町 | 釆女が丘一丁目ほか５町 | 随意契約 | 電気 | 12月 | 3ヶ月 | 水質監視設備定期点検整備 | ― | 追加
施設課 | 水沢谷町配水池ほか濁度計等定期点検整備 | 水沢町ほか９町地内 | 水沢町ほか９町地内 | 随意契約 | 電気 | 12月 | 3ヶ月 | 濁度計等定期点検整備 | ― | 追加
施設課 | あがた配水池ほか遠方監視設備工事 | 下海老町ほか２町 | 下海老町ほか２町 | 随意契約 | 電気 | 1月 | 2ヶ月 | 遠方監視設備工事 | ― | 追加
施設課 | 三滝西２号井水中ポンプ修繕 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 2月 | 1ヶ月 | 水中ポンプ修繕 | ― | 追加
施設課 | 日永浄化センター第3系統No.1,2重力濃縮槽汚泥引抜弁設備工事 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 機械器具 | 5月 | 4ヶ月 | 重力濃縮槽設備 | ―
施設課 | 三滝西水源地及び平尾取水場非常用発電機定期点検整備 | 高角町及び平尾町 | 高角町及び平尾町 | 随意契約 | 電気 | 8月 | 2ヶ月 | 非常用発電機定期点検整備 | ―
施設課 | 内部水源地ほか流量計等定期点検整備 | 釆女町ほか１３町 | 釆女町ほか１３町 | 随意契約 | 電気 | 6月 | 3ヶ月 | 流量計及び水位計点検整備 | ―
施設課 | 新正地下ポンプ場φ５００水中ポンプ分解修繕 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8月 | 1ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | ―
施設課 | 水沢中部地区浄化センター計装設備修繕 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 電気 | 9月 | 2ヶ月 | 計装設備取替修繕 | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その１） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 6ヶ月 | φ250推進工 L=70ｍ φ200開削工 L=340m | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その２） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250推進工 L=240ｍ φ200開削工 L=280m | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その３） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 5ヶ月 | φ200推進工 L=50ｍ φ200開削工 L=530m | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その４） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 9ヶ月 | φ200推進工 L=35ｍ φ200開削工 L=1030m | ―
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その５） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=290m | ―
下水建設課 | 川北汚水管渠布設工事（その１） | 川北町 | 川北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200推進工 L=240ｍ φ200開削工 L=30m | ―
下水建設課 | 川北汚水管渠布設工事（その２） | 川北町 | 川北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 9ヶ月 | φ200推進工 L=240ｍ φ200開削工 L=770m | ―
下水建設課 | 川北汚水管渠布設工事（その３） | 川北町 | 川北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=330m | ―
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | φ200推進工 L=110ｍ φ200開削工 L=210m | ―
下水建設課 | 羽津汚水管渠布設工事（その１） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=290m | ―
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 4ヶ月 | φ200推進工 L=50ｍ φ200開削工 L=135m | ―
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=225m | ―
下水建設課 | 山分汚水管渠布設工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=590m | ―
下水建設課 | 下さざらい汚水管渠布設工事 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 2ヶ月 | φ200開削工 L=40m | ― | 削除
下水建設課 | 蒔田汚水管渠布設工事 | 蒔田二丁目 | 蒔田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 2ヶ月 | φ200開削工 L=35m | ― | 削除
下水建設課 | 羽津汚水管渠布設工事（その２） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 2ヶ月 | φ200開削工 L=16m | ―
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=890m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その１） | 別山一丁目 | 別山一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 3ヶ月 | φ150開削工 L=30m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=350m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その３） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250推進工 L=340ｍ | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その４） | 川島町及び三滝台四丁目 | 川島町及び三滝台四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=630m | ―
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その５） | 川島町及び川島新町 | 川島町及び川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 8ヶ月 | φ200開削工 L=980m | ―
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事（その１） | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=280m | ―
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事（その２） | 松本二丁目及び松本三丁目 | 松本二丁目及び松本三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 3ヶ月 | φ200開削工 L=30m | ―
下水建設課 | 桜汚水管渠布設工事 | 桜町及び桜新町一丁目 | 桜町及び桜新町一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=400m | ―
下水建設課 | 桜台本町汚水管渠布設工事 | 桜台本町 | 桜台本町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=290m | ―
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヶ月 | φ75開削工 L=300m φ150開削工 L=280m | ―
下水建設課 | 智積汚水管渠布設工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ150開削工 L=60m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（橋北排水区） | 午起二丁目及び午起三丁目 | 午起二丁目及び午起三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 4ヶ月 | φ1200管更生工 L=40m | ―
下水建設課 | 常磐幹線管渠更生工事 | 新正一丁目及び新正二丁目 | 新正一丁目及び新正二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 4ヶ月 | φ1800管更生工 L=50m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（阿瀬知排水区） | 南納屋町及び西末広町 | 南納屋町及び西末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ1200～1500管更生工 L=170m | ―
下水建設課 | 橋北幹線管渠更生工事 | 陶栄町及び京町 | 陶栄町及び京町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 4ヶ月 | φ1700管更生工 L=50m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事 （納屋排水区） | 西新地及び元町 | 西新地及び元町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 4ヶ月 | φ1100管更生工 L=50m | ―
下水建設課 | 浜田通り貯留管築造工事 | 鵜の森一丁目ほか６町 | 鵜の森一丁目ほか６町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から3月 | 32ヶ月 | φ4400シールド工 L=1100m | ― | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（阿瀬知排水区） (その２） | 浜田町 | 浜田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 3ヶ月 | φ800管更生工 L=40m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区） (その２） | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 3ヶ月 | φ1200管更生工 L=30m | ―
下水建設課 | 新南五味塚ポンプ場下部土木工事（その２） | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 10ヶ月 | 流入渠工1式、沈砂池工１式 | ―
下水建設課 | 吉崎ポンプ場放流渠築造工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 19ヶ月 | 放流渠工 L=180m | ―
下水建設課 | 吉崎ポンプ場沈砂池築造工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 25ヶ月 | 沈砂池工 １式 | ―
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 10月から11月 | 6ヶ月 | 水路築造工L=60m | ―
下水建設課 | 日永浄化センター第2系統耐震補強工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 人孔耐震工 ５箇所 場内整備 １式 | ―
下水建設課 | 六呂見排水路改良工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 水路改良工 L=130m φ200圧送管工 L=700m | ―
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ150開削工 L=550m | ―
下水建設課 | 小林汚水管渠布設工事（その１） | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=520 | ―
下水建設課 | 小林汚水管渠布設工事（その２） | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 6ヶ月 | φ200推進工 L=70ｍ φ200開削工 L=80m | ―
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その１） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200推進工 L=60ｍ φ200開削工 L=330m | ―
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その２） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 6ヶ月 | φ200推進工 L=50m φ200開削工 L=500m | ― | 変更
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その３） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=800m | ― | 削除
下水建設課 | 泊汚水管渠布設工事 | 泊町 | 泊町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=615m | ―
下水建設課 | 前田汚水管渠布設工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=420m | ―
下水建設課 | 川尻汚水管渠布設工事 | 川尻町 | 川尻町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=180m | ― | 削除
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 7ヶ月 | φ250推進工 L=470m | ―
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 5ヶ月 | φ300開削工 L=80ｍ φ250開削工 L=200m | ― | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その３） | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=370m | ―
下水建設課 | 楠町（小倉）汚水管渠布設工事 | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ150開削工 L=160m | ―
下水建設課 | 四日市あすなろう鉄道線踏切道下汚水管渠布設に伴う軌道防護及び踏切版撤去復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 3ヶ月 | 軌道防護工 １式 踏切版撤去復旧工 １式 | ― | 追加
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その１） | 坂部が丘五丁目 | 坂部が丘五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=215m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その２） | 坂部が丘一丁目 | 坂部が丘一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=540m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その１） | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=150m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その２） | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=830m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=725m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平） | 高花平四丁目ほか２町 | 高花平四丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=830m | ―
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永） | 大字馳出 | 大字馳出 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヶ月 | 水路工 L=45.5m | ―
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永西） | 日永西一丁目 | 日永西一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=67m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川） | 笹川八丁目 | 笹川八丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=830m | ―
下水建設課 | 水沢東地区農業集落排水事業管路工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | 管渠布設工 L=113m | ―
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永西二丁目） | 日永西二丁目 | 日永西二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヶ月 | 側溝工 L=54m | ―
下水建設課 | 雨水路付帯工事（日永西五丁目） | 日永西五丁目 | 日永西五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | 張ブロック工 A=330㎡ | ―
下水建設課 | 雨水路付帯工事（東日野町） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 3ヶ月 | 張コンクリート工 L=111m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事 （八千代台その1） | 八千代台三丁目 | 八千代台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=220m | ―
下水建設課 | 下水管渠更生工事 （八千代台その２） | 八千代台三丁目 | 八千代台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ200管更生工 L=500m | ―
下水建設課 | 水と緑のせせらぎ広場海運橋公園舗装工事 | 富洲原町 | 富洲原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=m400m2 | ―
下水建設課 | 排水路改良工事（智積町） | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4ヶ月 | 水路工 L=77.5m | ― | 削除

## とりまとめ用様式
(とりまとめ用の様式）
建設工事発注見通し一覧（平成29年○月1日現在）
| 留意事項 （１）公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 （２）中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。 （３）本市の更新は、年４回（４月、７月、１０月、１月）です。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
↓非公表 | [10 empty] | ↓非公表 | ↓非公表 | ↓非公表 | ↓非公表 | ↓非公表
所属コード | 担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 工事規模 | 変更区分 | 発注状況 | 備考欄 | 発注金額（千円） | 総合評価方式 対象案件
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [5 empty] | 水道建設課 | 一般競争入札 | 土木一式 | ○
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [5 empty] | 水道維持課 | 指名競争入札 | 建築一式
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [5 empty] | 施設課 | 随意契約 | 大工
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [5 empty] | 下水建設課 |  | 左官
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | とび・土工
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 石
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 屋根
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 電気
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 管
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | タイル・れんが
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 鋼構造物
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 鉄筋
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | ほ装
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | しゅんせつ
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 板金
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | ガラス
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 塗装
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 防水
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 内装仕上
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 機械器具
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 熱絶縁
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 電気通信
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 造園
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | さく井
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 建具
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 水道施設
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 消防施設
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 清掃施設
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | 解体
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | その他
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ― | [7 empty] | とび・土工又は解体
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―
#N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | ―

## コード
所属コード | 所属名
水道建設課
水道維持課
施設課
下水建設課
異動区分
発注状況