## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（平成３１年１月４日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 千代田町500粍導水管耐震化工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ500NS DCIP L=250ｍ（推進含）
水道建設課 | 平津町ほか300粍配水本管耐震化工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ300NS DCIP L=360ｍ
水道建設課 | 松原町ほか300粍配水本管耐震化工事 | 松原町 | 松原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ300NS DCIP L=300ｍ | 削除
水道建設課 | 富田一色町ほか300粍配水本管耐震化工事 | 富田一色町 | 富田一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 3ヵ月 | φ300NS DCIP L=50ｍ
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ600NS DCIP L=300ｍ | 削除
水道建設課 | 泊山崎町400粍配水本管耐震化工事 | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ400NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 大字六呂見配水支管耐震化工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ200GX DCIP L=100ｍ | 削除
水道建設課 | 小古曽五丁目400粍送水管耐震化工事 | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ400NS DCIP L=200ｍ φ300NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 小古曽東二丁目300粍配水本管耐震化工事 | 小古曽東二丁目 | 小古曽東二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ300NS DCIP L=350ｍ
水道建設課 | 平津新町配水支管経年管布設替工事 | 平津新町 | 平津新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ100GX DCIP L=170ｍ
水道建設課 | 大矢知町ほか300粍配水本管経年管布設替工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ300NS DCIP L=180ｍ（推進含）
水道建設課 | 平町配水支管経年管布設替工事 | 平町 | 平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ100GX DCIP L=130ｍ
水道建設課 | 大字茂福ほか配水支管経年管布設替工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ200GX DCIP L=420ｍ
水道建設課 | 三ツ谷町配水支管経年管布設替工事 | 三ツ谷町 | 三ツ谷町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヵ月 | φ100GX DCIP L=420ｍ
水道建設課 | 野田二丁目500粍配水本管経年管布設替工事 | 野田二丁目 | 野田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 6ヵ月 | φ500NS DCIP L=250ｍ
水道建設課 | 野田二丁目300粍配水本管経年管布設替工事 | 野田二丁目 | 野田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月 | 4ヵ月 | φ300NS DCIP L=190ｍ φ150GX DCIP L=190ｍ | 変更
水道建設課 | 山分町配水支管経年管布設替工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ200GX DCIP L=130ｍ φ100GX DCIP L=230ｍ
水道建設課 | 高角町400粍導水管経年管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ400NS DCIP L=250ｍ
水道建設課 | 川島町300粍配水本管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ300NS DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 西松本町配水支管経年管布設替工事 | 西松本町 | 西松本町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ150GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 東日野町配水支管経年管布設替工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ75GX DCIP L=40ｍ
水道建設課 | 日永西二丁目配水支管経年管布設替工事 | 日永西二丁目 | 日永西二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ100GX DCIP L=360ｍ
水道建設課 | 高花平三丁目配水支管経年管布設替工事 | 高花平三丁目 | 高花平三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ200GX DCIP L=330ｍ
水道建設課 | 波木町400粍送水管経年管布設替工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ400NS DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 朝明系流量調査施設設置工事 | 山手町 | 山手町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3ヵ月 | 流量調査施設設置工 3箇所
水道建設課 | 天カ須賀公園緊急用貯水槽改修工事 | 天カ須賀二丁目 | 天カ須賀二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ150緊急遮断弁設置工 1箇所
水道建設課 | 松原公園緊急用貯水槽改修工事 | 松原町 | 松原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ150緊急遮断弁設置工 1箇所
水道建設課 | 西坂部町配水支管布設替工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3ヵ月 | φ100GX DCIP L=350ｍ
水道建設課 | 高角町配水支管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ100GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 生桑配水池応急給水施設設置工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | 応急給水施設設置工 1箇所
水道建設課 | 大字東阿倉川ほか送水管布設替工事 | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 5ヵ月 | φ150GX DCIP L=360ｍ
水道建設課 | 取水井耐震化工事 | 小古曽東三丁目 | 小古曽東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月 | 3ヵ月 | 可とう管設置工 1式 | 変更
水道建設課 | 中部流量調査施設設置工事 | 中部 | 中部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | 流量調査施設設置工 2箇所
水道建設課 | 曙町配水支管経年管布設替工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ250GX DCIP L=140ｍ φ50HPPE L=190ｍ
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事に伴う試掘工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から2月 | 1ヵ月 | 試掘工 20箇所 | 追加
水道維持課 | 小林町配水支細管仮設及び復旧工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 5ヵ月 | φ100 K CIP L=25m φ50 PD L=13m φ50 PP L=70m
水道維持課 | 川北二丁目ほか配水支管復旧工事 | 川北二丁目 | 川北二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヵ月 | φ100GX CIP L=40m
水道維持課 | 東日野一丁目配水支管移設工事 | 東日野一丁目 | 東日野一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 3ヵ月 | φ100GX CIP L=10m
水道維持課 | 垂坂町配水支細管復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 5ヵ月 | φ100GX CIP L=90m φ50 VP L=240m
水道維持課 | 松本六丁目配水細管復旧工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヵ月 | φ50 VP L=70m
水道維持課 | 日永西三丁目配水支管仮設工事 | 日永西三丁目 | 日永西三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 6ヵ月 | φ50 PP L=80m φ100GX CIP L=40m
水道維持課 | 川島町配水支細管復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヵ月 | φ100GX CIP L=95m φ50 PD L=50m φ50 VP L=290m
水道維持課 | 山之一色町水管橋架設工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 1月から2月 | 5ヵ月 | φ150 SUS L=60m | 変更
水道維持課 | 桜町配水支細管仮設及び復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 7ヵ月 | φ75GX CIP L=105m φ50 VP L=30m φ50 PP L=120m
水道維持課 | 大矢知町ほか配水細管仮設及び復旧工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | φ50 PP L=280m φ50 VP L=250m
水道維持課 | 川尻町配水細管仮設及び復旧工事 | 川尻町 | 川尻町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | φ50 PP L=115m φ50 PD L=15m φ50 VP L=100m
水道維持課 | 河原田町配水支管仮設工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヵ月 | φ50 PP L=70m
水道維持課 | 尾平町配水支細管仮設及び復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | φ100GX CIP L=140m φ50 VP L=150m φ50 PP L=385m
水道維持課 | 大字羽津配水支管仮設及び復旧工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | φ100GX CIP L=115m φ75 PLP L=120m
水道維持課 | 山分町配水支細管移設工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヵ月 | φ100GX CIP L=50m φ50 VP L=60m
水道維持課 | 桜町配水細管仮設及び復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヵ月 | φ50 VP L=150m φ50 PD L=40m
水道維持課 | 川島町配水支管仮設及び復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヵ月 | φ100GX CIP L=200m φ50 PP L=460m
水道維持課 | 垂坂町配水支細管復旧工事（その２） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヵ月 | φ150GX CIP L=260m
水道維持課 | 西日野町配水細管仮設及び復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヵ月 | φ50 PP L=70m φ50 VP L=70m
水道維持課 | 小林町配水細管布設替工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヵ月 | φ50 PD L=110m φ50 VP L=20m
水道維持課 | 川島町配水支細管復旧工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 4ヵ月 | φ100GX CIP L=250m φ50 PD L=100m φ50 VP L=300m
水道維持課 | 山城町配水支管仮設及び復旧工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヵ月 | φ100GX CIP L=200m φ50 PP L=400m
水道維持課 | 桜町配水細管仮設及び復旧工事（その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヵ月 | φ50 VP L=120m φ50 PP L=100m
水道維持課 | 西坂部町600粍配水本管仮設工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヵ月 | φ600 K CIP L=10m φ500 K CIP L=280m
水道維持課 | 西日野町配水支細管復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 6ヵ月 | φ100GX CIP L=80m φ50 VP L=250m | 削除
水道維持課 | 曽井町配水支管復旧工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 4ヵ月 | φ200GX CIP L=60m
水道維持課 | 本郷町ほか配水支細管布設工事 | 本郷町 | 本郷町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ100GX CIP L=190m φ50 VP L=25m
水道維持課 | 小古曽二丁目ほか配水支細管仮設工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ300 継手補強 20箇所 φ50 PP L=60m
水道維持課 | 川島町ほか配水細管移設及び布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ50 PD L=80m φ50 VP L=140m
水道維持課 | 釆女町配水細管布設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ25 PP L=70m φ40 PD L=10m φ40 VP L=60m
水道維持課 | 大字羽津配水支細管仮設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヵ月 | φ50 PP L=250m
水道維持課 | 智積町配水支細管仮設工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヵ月 | φ50 PP L=195m φ25 PP L=60m
水道維持課 | 赤堀南町ほか配水細管布設工事 | 赤堀南町 | 赤堀南町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヵ月 | φ50 HPPE L=145m
水道維持課 | 垂坂町配水支管移設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヵ月 | φ200GX CIP L=130m
水道維持課 | 水沢町配水支管移設工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 6ヵ月 | φ100GX CIP L=230m φ50 PP L=130m
水道維持課 | 萱生町ほか配水細管布設工事 | 萱生町 | 萱生町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 3ヵ月 | φ50 PD L=10m φ50 VP L=60m
水道維持課 | 尾平町配水細管仮設及び復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ50 PD L=5m φ50 VP L=60m
水道維持課 | 蒔田二丁目配水支管移設工事 | 蒔田二丁目 | 蒔田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヵ月 | φ100GX CIP L=40m φ75 PD L=40m
水道維持課 | 東垂坂町ほか配水細管仮設及び移設工事 | 東垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ50 PP L=170m φ50 PD L=80m φ50 VP L=200m
水道維持課 | 河原田町配水支細管布設替工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ75GX CIP L=180m φ50 VP L=20m
水道維持課 | 川島町配水細管仮設及び復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 10ヵ月 | φ50 HPPE L=460m φ50 PP L=500m | 追加
水道維持課 | 河原田町泥吐弁設置工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から2月 | 1ヵ月 | φ50 PD L=5m 簡易仕切弁設置 4箇所 | 追加
施設課 | 大井の川ポンプ場ほか２か所非常用発電機設備工事 | 松泉町及び大浜町 | 松泉町及び大浜町 | 一般競争入札 | 電気 | 5月～6月 | 8ヵ月 | 非常用発電機更新
施設課 | 河原田ポンプ場Ｎｏ．４除塵機設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5月～7月 | 7ヵ月 | №4自動除塵機増設
施設課 | 新富洲原ポンプ場Ｎｏ．１，４逆流防止弁設備工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5月～7月 | 7ヵ月 | №１及び№４逆流防止弁の更新
施設課 | 朝明ポンプ場逆流防止弁設備工事 | 川越町高松 | 川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5月～7月 | 7ヵ月 | 逆流防止弁４台
施設課 | 河原田ポンプ場電気設備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 電気 | 6月～8月 | 6ヵ月 | №４雨水ポンプ設備増設に伴う電気設備増設
施設課 | 橋北及び阿瀬知ポンプ場電気設備機能増設工事 | 西末広町及び新浜町 | 西末広町 | 随意契約 | 電気 | 10月～11月 | 4ヵ月 | 機械設備工事更新に伴う機能増設
施設課 | 吉崎ポンプ場雨水ポンプ設備工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月～8月 | 17ヵ月 | ポンプ設備新設
施設課 | 吉崎ポンプ場ゲート・除塵機設備工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月～8月 | 17ヵ月 | ゲート、除塵機設備新設
施設課 | 吉崎ポンプ場電気設備工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 電気 | 6月～8月 | 17ヵ月 | 電気設備新設
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№3雨水ポンプ設備更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月～8月 | 17ヵ月 | №３ポンプ設備更新
施設課 | 日永浄化センター水処理脱臭設備工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月～11月 | 13ヵ月 | 第２、第３系統水処理設備覆蓋及び脱臭設備新設
施設課 | 常磐ポンプ場汚水沈砂池機械設備更新工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月～8月 | 17ヵ月 | 汚水沈砂揚砂機、搬出機の更新
施設課 | 磯津地区真空式下水道システム更新工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月 | 5ヵ月 | 真空弁、監視装置更新
施設課 | 高砂ポンプ場耐震補強工事 | 尾上町 | 尾上町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6月～10月 | 5ヵ月 | 雨水棟 汚水棟 耐震・耐津波工事
施設課 | 野田排水機場補機設備更新工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月～11月 | 5ヵ月 | 真空ポンプ、空気圧縮機更新
施設課 | 日永浄化センター第2系統終沈スカムスキマ―更新工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月～8月 | 6ヵ月 | 最終沈澱池スカムスキマ―更新
施設課 | 磯津第１ポンプ場№２除塵機設備長寿命化対策工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 長寿命化対策
施設課 | 落合ポンプ場№3ポンプ長寿命化対策工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 長寿命化対策
施設課 | 新富洲原ポンプ場№２除塵機設備工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9月～11月 | 14ヵ月 | №２除塵機設備更新
施設課 | 午起ポンプ場№２雨水ポンプ据付整備 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4月 | 2ヵ月 | №２雨水ポンプ整備
施設課 | 磯津中継ポンプ場真空ポンプ分解修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 5月～7月 | 3ヵ月 | 真空ポンプ設備オーバーホール | 削除
施設課 | 高砂ポンプ場№１雨水ポンプ用電動機修理 | 尾上町 | 尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月～11月 | 3ヵ月 | 雨水ポンプ駆動用電動機修理 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統№４ブロワー修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | ブロワ設備オーバーホール
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 焼却炉設備修理
施設課 | 日永浄化センター監視制御設備および常磐ポンプ場ＶＶＶＦ盤修繕 | 寿町及び曙町 | 寿町及び曙町 | 随意契約 | 電気 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 監視制御設備等点検修理
施設課 | 朝日町ポンプ場№６雨水ポンプ分解修繕 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 11月 | 4ヵ月 | 雨水ポンプオーバーホール
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№１雨水ポンプほか分解修繕 | 西末広町及び浜町 | 西末広町及び浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 雨水ポンプオーバーホール | 削除
施設課 | 新富洲原ポンプ場№１雨水ポンプ設備分解修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 雨水ポンプ設備オーバーホール
施設課 | 白須賀ポンプ場№２雨水ポンプ分解修繕 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 雨水ポンプオーバーホール | 削除
施設課 | 午起ポンプ場№３雨水ポンプ分解修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8月～10月 | 4ヵ月 | 雨水ポンプオーバーホール
施設課 | 納屋ポンプ場外壁改修 | 浜町 | 浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9月～11月 | 3ヵ月 | 外壁修理 | 削除
施設課 | 雨池ポンプ場Ｎｏ．３雨水ポンプ用エンジン分解修繕 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 4月 | 3ヵ月 | ディーゼルエンジンオーバーホール
施設課 | 安島地下ポンプ場ほか３か所電気設備修繕 | 安島二丁目ほか３町 | 安島二丁目ほか３町 | 随意契約 | 電気 | 9月～11月 | 3ヵ月 | 受変電設備修理
施設課 | 旧雨池ポンプ場及び大井の川地下ポンプ場雨水ポンプ分解修繕 | 大井の川町 | 大井の川町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月～11月 | 3ヵ月 | 雨水ポンプオーバーホール
施設課 | 塩浜第1ポンプ場№３ポンプ用エンジン分解修繕 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月～11月 | 3ヵ月 | ディーゼルエンジンオーバーホール
施設課 | 北部ポンプ場遠方監視制御装置点検整備 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 電気 | 9月～11月 | 3ヵ月 | 監視制御設備点検修理
施設課 | 新富洲原ポンプ場制水ゲート整備 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9月～11月 | 3ヵ月 | ゲート設備修理 | 削除
施設課 | 野田排水機場№１雨水ポンプ分解修繕 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 6月 | 3ヵ月 | 雨水ポンプオーバーホール
施設課 | 朝明ポンプ場ポンプ井流入制水用角落し製作工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月 | 4ヵ月 | 角落し製作工事
施設課 | 新富洲原ポンプ場№２し渣搬出機修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8月 | 3ヵ月 | 傾斜コンベア修理
施設課 | 常磐ポンプ場№１汚水ポンプ吐出弁更新工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9月 | 5ヵ月 | φ400 汚水ポンプ吐出弁設備更新
施設課 | 桜町（桜西汚水ＭＰ５、６）マンホールポンプ設備工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9月 | 5ヵ月 | 汚水マンホールポンプ新設
施設課 | 霞ヶ浦南部排水路排水ポンプ設備工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月 | 4ヵ月 | 雨水排水ポンプ設備新設
施設課 | 塩浜第１及び磯津第２ポンプ場吐出弁更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月～11月 | 7ヵ月 | φ1000 雨水ポンプ吐出弁設備更新 | 変更
施設課 | 桜汚水MP1汚水ポンプ分解修繕 | 桜花台一丁目 | 桜花台一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8月 | 7ヵ月 | 汚水ポンプオーバーホール
施設課 | 日永浄化センター第２系統汚濁負荷量演算器取替修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 10月 | 4ヵ月 | 演算機等修繕
施設課 | 神前地区コミニティ・プラント計装設備修繕 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 電気 | 11月 | 4ヵ月 | TN-TP計等修繕
施設課 | 中央ポンプ場し渣破砕機修繕 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 4ヵ月 | 破砕機オーバーホール
施設課 | 六呂見排水路排水ポンプ設備据付工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 3月 | 3ヵ月 | ポンプ設備据付 | 追加
施設課 | 小牧水源地送水ポンプ定期点検整備 | 小牧町 | 小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 4月から6月 | 6ヵ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（4台）
施設課 | 小牧水源地ほか蓄充電設備定期点検整備 | 小牧町ほか10町 | 小牧町ほか10町 | 随意契約 | 電気 | 12月 | 3ヵ月 | 蓄充電器設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか防犯設備定期点検整備 | 千代田町ほか28町 | 千代田町ほか28町 | 随意契約 | 電気通信 | 5月から7月 | 5ヵ月 | 防犯設備点検整備
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 釆女町ほか14町地内 | 釆女町ほか14町地内 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 4ヵ月 | 遠制盤、流量計点検整備
施設課 | 小牧３号井及び平尾取水場取水ポンプ定期点検整備 | 札場町及び平尾町 | 札場町及び平尾町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 4ヵ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（4台）
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備定期点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヵ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 楠水源地ほか遠制盤定等期点検整備 | 楠町南川ほか3町 | 楠町南川ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 6月から8月 | 3ヵ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝西水源地送水ポンプ定期点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 6月 | 5ヵ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（4台）
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備定期点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 12月から1月 | 3ヵ月 | 水質監視設備点検整備 | 変更
施設課 | 三滝西３号井取水ポンプ定期点検整備 | 菅原町 | 菅原町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヵ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台）
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備定期点検整備 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 3ヵ月 | 小水力発電設備点検整備 | 削除
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置定期点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月から1月 | 3ヵ月 | 紫外線照射装置点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地紫外線処理設備捨水弁電動化工事 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 4月から6月 | 4ヵ月 | 弁電動化、ソフト変更
施設課 | 神田取水場取水調整弁制御設備工事 | 東員町 | 東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 4月から6月 | 4ヵ月 | 取水調整弁制御設備移設
施設課 | 北部系中央監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 8ヵ月 | 監視項目追加、ソフト変更
施設課 | 朝明水源系監視設備工事 | 中村町 | 中村町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 8ヵ月 | 監視項目追加、ソフト変更
施設課 | あがた系配水管調整弁更新工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月から8月 | 8ヵ月 | 調整弁、電気設備更新
施設課 | 内部水源地非常用発電設備更新工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 電気 | 7月から9月 | 14ヵ月 | 非常用発電設備更新
施設課 | 長深取水場直流電源設備取替工事 | 東員町 | 東員町 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 5ヵ月 | 直流電源設備取替
施設課 | 朝明水源系取水施設（1号井）更新工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 9月から11月 | 17ヵ月 | 井戸、電気機械設備更新
施設課 | 山ノ手配水池流量計等取替工事 | 小古曽町 | 小古曽町 | 一般競争入札 | 電気 | 9月から11月 | 4ヵ月 | 流量計、水位計取替
施設課 | 三滝西2号井及び小牧1号井水中ﾎﾟﾝﾌﾟ定期点検整備 | 高角町及び小牧町 | 高角町及び小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月 | 6ヵ月 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台）
施設課 | 朝明配水池ほか流量計等定期点検整備 | 大矢知町ほか7町 | 大矢知町ほか7町 | 随意契約 | 電気 | 6月～8月 | 3ヵ月 | 流量計、水位計点検整備
施設課 | 上下水道局資材倉庫棟エレベーター更新工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6月 | 7ヵ月 | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ更新
施設課 | 朝明水源系防犯設備更新工事 | 中村町及び千代田町 | 中村町及び千代田町 | 一般競争入札 | 電気 | 8月 | 7ヵ月 | 防犯設備更新
施設課 | 上下水道局庁舎外壁改修工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11月 | 4ヵ月 | 外壁改修
施設課 | 朝明水源地除ﾏﾝｶﾞﾝ施設機能増設工事 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 3ヵ月 | 機能増設
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その１） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から2月 | 7ヵ月 | φ200推進工法 L=30ｍ φ200開削工法 L=600ｍ | 変更
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その２） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その３） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 4ヵ月 | φ200推進工法 L=100ｍ
下水建設課 | 東垂坂汚水管渠布設工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=550ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=400ｍ
下水建設課 | 羽津汚水管渠布設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=230ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=300ｍ
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 山分汚水管渠布設工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=300ｍ
下水建設課 | 札場汚水管渠布設工事 | 札場町 | 札場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=300ｍ
下水建設課 | 川北汚水管渠布設工事 | 川北二丁目及び川北三丁目 | 川北二丁目及び川北三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 4ヵ月 | φ150開削工法 L=65ｍ φ200開削工法 L=80ｍ
下水建設課 | 阿倉川汚水管渠布設工事 | 阿倉川町 | 阿倉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | 富洲原汚水管渠布設工事 | 富州原町 | 富州原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | 別名汚水管渠布設工事 | 別名三丁目 | 別名三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 3ヵ月 | φ200開削工法 L=100ｍ | 削除
下水建設課 | 下さざらい汚水管渠布設工事 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 3ヵ月 | φ200推進工法 L=10ｍ φ200開削工法 L=40ｍ
下水建設課 | 蒔田汚水管渠布設工事 | 蒔田二丁目 | 蒔田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 2ヵ月 | φ150開削工法 L=50ｍ
下水建設課 | 霞ヶ浦南部雨水対策工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヵ月 | 一式
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設に伴う舗装工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8月から10月 | 4ヵ月 | 舗装工 A=2500㎡
下水建設課 | 既存集落環境整備管渠布設工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 4ヵ月 | φ150開削工法 L=250ｍ
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事（その１） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ200開削工法 L=530ｍ
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事（その２） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヵ月 | φ200開削工法 L=150ｍ
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | ほ装 | 5月から7月 | 3ヵ月 | 舗装工 A=4000㎡
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その１） | 川島町及び川島新町 | 川島町及び川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ250推進工法 L=40ｍ φ200開削工法 L=430ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その２） | 川島町及び川島新町 | 川島町及び川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=300ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その３） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=450ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その４） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200推進工法 L=40ｍ φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その５） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 7ヵ月 | φ200推進工法 L=30ｍ φ200開削工法 L=720ｍ | 変更
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=240ｍ φ150開削工法 L=50ｍ
下水建設課 | 松本汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 5月から7月 | 2ヵ月 | 舗装工 A=500㎡ | 削除
下水建設課 | 桜汚水管渠布設工事（その１） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=460ｍ
下水建設課 | 桜汚水管渠布設工事（その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=280ｍ φ150開削工法 L=20ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヵ月 | φ100開削工法 L=150ｍ φ150開削工法 L=680ｍ
下水建設課 | 浜田通り貯留管築造工事 | 鵜の森一丁目ほか６町 | 鵜の森一丁目ほか６町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 33ヵ月 | φ4350シールド工 L=1050m
下水建設課 | 智積汚水管渠布設工事 | 智積町 | 智積町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 6ヵ月 | φ200開削工法 L=300ｍ φ150開削工法 L=150ｍ
下水建設課 | ときわ汚水管渠布設工事 | ときわ四丁目 | ときわ四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 3ヵ月 | φ150開削工法 L=50ｍ
下水建設課 | 日永汚水管渠布設工事 | 日永五丁目 | 日永五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から7月 | 3ヵ月 | φ500開削工法
下水建設課 | 下水管渠更生工事（富田・茂福処理分区） | 富田二丁目ほか４町 | 富田二丁目ほか４町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 4ヵ月 | φ250管更生 L=250m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（茂福処理分区） | 茂福町及び東茂福町 | 茂福町及び東茂福町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 4ヵ月 | φ200～500管更生 L=250m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（常磐地区）（その１） | 新正四丁目及び新正五丁目 | 新正四丁目及び新正五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 3ヵ月 | φ350管更生 L=40m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（常磐地区）（その２） | 日永一丁目及び日永東一丁目 | 日永一丁目及び日永東一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ250管更生 L=35m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（千歳地区） | 尾上町 | 尾上町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ350管更生 L=25m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その１） | 元新町ほか３町 | 元新町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 5ヵ月 | φ250～350管更生 L=450m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その２） | 元新町 | 元新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 5ヵ月 | φ250～350管更生 L=320m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その３） | 浜町ほか６町 | 浜町ほか６町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 5ヵ月 | φ250～700管更生 L=400m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その４） | 浜町及び北納屋町 | 浜町及び北納屋町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ250～450管更生 L=400m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その５） | 新々町ほか２町 | 新々町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ600～700管更生 L=130m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋・阿瀬知排水区） | 北納屋町ほか５町 | 北納屋町ほか５町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 5ヵ月 | φ250～400管更生 L=340m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（阿瀬知排水区） | 相生町及び本町 | 相生町及び本町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | φ600～700管更生 L=180m
下水建設課 | 新南五味塚ポンプ場場内整備工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 9ヵ月 | 場内整備工 １式
下水建設課 | 新南五味塚ポンプ場屋外階段設置工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9月から12月 | 6ヵ月 | 屋外階段設置工 １式
下水建設課 | 吉崎ポンプ場屋外階段設置工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 随意契約 | 建築一式 | 6月から8月 | 4ヵ月 | 屋外階段設置工 １式 | 削除
下水建設課 | 塩浜雨水1号幹線水路築造工事 | 東邦町 | 東邦町 | 随意契約 | 土木一式 | 7月から10月 | 8ヵ月 | 水路築造工 Ｌ＝60ｍ
下水建設課 | 阿瀬知雨水１号幹線付帯工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 4ヵ月 | 取付推進工 Ｌ＝10m
下水建設課 | 日永浄化センター第2系統及び第3系統耐震補強工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 11ヵ月 | 圧送管布設替工 1式 簡易放流バイパス管工 1式 | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水1号幹線管渠布設工事 | 小古曽三丁目ほか２町 | 小古曽三丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 9ヵ月 | φ250推進工法 L=300ｍ φ200開削工法 L=200m | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽二丁目ほか２町 | 小古曽二丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヵ月 | φ200開削工法 L=800ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽二丁目及び小古曽三丁目 | 小古曽二丁目及び小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | ７ヵ月 | φ200開削工法 L=600ｍ | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その３） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 6ヵ月 | φ200開削工法 L=700ｍ | 変更
下水建設課 | 前田及び小古曽汚水管渠布設工事 | 前田町ほか2町 | 前田町ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 8ヵ月 | φ200開削工法 L=650ｍ | 変更
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その２） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から2月 | 4ヵ月 | φ200推進工法 Ｌ＝200ｍ φ200開削工法 L=500m
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その２） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 6ヵ月 | φ200開削工法 L=500ｍ | 削除
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その３） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 7ヵ月 | φ200推進工法 L=30ｍ φ200開削工法 L=770ｍ | 変更
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その１） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 7ヵ月 | φ200推進工法 L=115ｍ φ200開削工法 L=340ｍ
下水建設課 | 小林汚水管渠布設工事（その１） | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=300ｍ
下水建設課 | 小林汚水管渠布設工事（その２） | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 6ヵ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 東日野汚水管渠布設工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 3ヵ月 | φ150管布設工 Ｌ=50ｍ
下水建設課 | 川尻汚水管渠布設工事 | 川尻町 | 川尻町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から8月 | 5ヵ月 | φ200開削工法 L=200ｍ
下水建設課 | 泊汚水管渠布設工事 | 泊町 | 泊町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から8月 | 5ヵ月 | φ150開削工法 L=30ｍ
下水建設課 | 日永西汚水管渠布設工事 | 日永西5丁目 | 日永西5丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ150開削工法 L=30ｍ
下水建設課 | 楠（北五味塚）汚水管渠布設工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヵ月 | φ150開削工法 L=20m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その１） | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 3ヵ月 | 管渠更生工 L=170ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その２） | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | 管渠更生工 L=570ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台その１） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヵ月 | 管渠更生工 L=300ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台その２） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | 管渠更生工 L=620ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その１） | 高花平一丁目 | 高花平一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヵ月 | 管渠更生工 L=370ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その２） | 高花平三丁目及び高花平四丁目 | 高花平三丁目及び高花平四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | 管渠更生工 L=620ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その１） | 笹川九丁目 | 笹川九丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヵ月 | 管渠更生工 L=440ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その２） | 笹川七丁目 | 笹川七丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | 管渠更生工 L=550ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その３） | 笹川一丁目 | 笹川一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | 管渠更生工 L=300ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その１） | 坂部が丘五丁目 | 坂部が丘五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 3ヵ月 | 管渠更生工 L=120ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その２） | 坂部が丘四丁目 | 坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヵ月 | 管渠更生工 L=370ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（八千代台） | 八千代台三丁目 | 八千代台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 3ヵ月 | 管渠更生工 L=70ｍ
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永その１） | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヵ月 | 水路工 L=140m
下水建設課 | 雨水路改良工事（日永その２） | 日永一丁目 | 日永一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | 水路工 L=130m | 削除
下水建設課 | 雨水路改良工事（四郷） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 4ヵ月 | 水路工 L=５0m
下水建設課 | 排水路改良工事（桜その１） | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヵ月 | 水路工 L=８０ｍ
下水建設課 | 排水路改良工事（桜その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | 側溝工 L=15ｍ
下水建設課 | 雨水路改良工事（羽津） | 大宮町 | 大宮町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | 側溝工 L=120m
下水建設課 | 雨水路改良工事（八郷） | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヵ月 | 水路工 L=５0m
下水建設課 | 雨水路改良工事（河原田その１） | 大治田三丁目 | 大治田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | 側溝工 L=70ｍ
下水建設課 | 雨水路改良工事（河原田その２） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヵ月 | 側溝工 L=80m | 削除
下水建設課 | 雨水路改良工事（塩浜） | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヵ月 | 側溝工 L=60m 管渠工 L=55m
下水建設課 | 汚水桝取付管設置工事 | 塩浜町及び川合町 | 塩浜町及び川合町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から7月 | 3ヵ月 | 汚水桝工 N=13箇所 舗装工 A=780㎡
下水建設課 | 下水道施設修繕工事 | 野田一丁目ほか３町 | 野田一丁目ほか３町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 10月から12月 | 3ヵ月 | 塀撤去工 １式 フェンス設置工 １式
下水建設課 | 汚水桝取付管修繕工事 | 八千代台一丁目及び八千代台三丁目 | 八千代台一丁目及び八千代台三丁目 | 随意契約 | 土木一式 | 6月から8月 | 1ヵ月 | 汚水桝工 N=18箇所