## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（平成31年4月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 山分町300粍配水本管耐震化工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=180ｍ
水道建設課 | 千代田町600粍導水管耐震化工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=180ｍ
水道建設課 | 堀木一丁目400粍配水本管耐震化工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 泊山崎町400粍配水本管耐震化工事 | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=180ｍ
水道建設課 | 前田町300粍送水管耐震化工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 小古曽東二丁目300粍配水本管耐震化工事 | 小古曽東二丁目 | 小古曽東二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=280ｍ
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2～3月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 平津新町300粍配水本管経年管布設替工事 | 平津新町 | 平津新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 天カ須賀二丁目配水支管経年管布設替工事 | 天カ須賀二丁目 | 天カ須賀二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 富田二丁目配水支管経年管布設替工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=150ｍ
水道建設課 | 大字茂福配水支管経年管布設替工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 南富田町ほか配水支管経年管布設替工事 | 南富田町 | 南富田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=280ｍ
水道建設課 | 垂坂町配水支管経年管布設替工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=330ｍ
水道建設課 | 坂部が丘二丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 坂部が丘二丁目 | 坂部が丘二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=430ｍ
水道建設課 | 八田一丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 八田一丁目 | 八田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 野田一丁目ほか500粍配水本管経年管布設替工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ500NS DCIP L=230ｍ
水道建設課 | 高角町ほか配水支管経年管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=320ｍ φ200GX DCIP L=350ｍ
水道建設課 | 智積町400粍導水管経年管布設替工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=160ｍ
水道建設課 | 高角町400粍導水管経年管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=250ｍ
水道建設課 | 生桑町配水支管経年管布設替工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ200GX DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 尾平町配水支管経年管布設替工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ200GX DCIP L=360ｍ
水道建設課 | 川島町400粍配水本管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 川島町配水支管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 石塚町配水支管経年管布設替工事 | 石塚町 | 石塚町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=420ｍ
水道建設課 | 笹川六丁目配水支管経年管布設替工事 | 笹川六丁目 | 笹川六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=430ｍ
水道建設課 | 笹川四丁目配水支管経年管布設替工事 | 笹川四丁目 | 笹川四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=320ｍ
水道建設課 | 大字泊村400粍送水管経年管布設替工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 采女町400粍導水管経年管布設替工事 | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=210ｍ（推進含）
水道建設課 | 大字塩浜配水支管経年管布設替工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=260ｍ
水道建設課 | 川越町300粍配水本管経年管布設替工事 | 川越町豊田 | 川越町豊田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=520ｍ
水道建設課 | 中部配水支管経年管布設替工事 | 中部 | 中部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ250GX DCIP L=50ｍ
水道建設課 | 大字六呂見配水支管耐震化工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=150ｍ
水道維持課 | 河原田町配水支管復旧工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ100GX CIP L=50m
水道維持課 | 松本六丁目配水細管復旧工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=110m
水道維持課 | 小古曽三丁目配水支管復旧工事 | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ150GX CIP L=120m
水道維持課 | 智積町配水細管復旧工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=230m
水道維持課 | 東垂坂町配水細管復旧工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=180m
水道維持課 | 小古曽二丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 8ヶ月 | φ50 PP L=490m φ50 HPPE L=490m
水道維持課 | 西日野町配水支細管復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ100GX CIP L=240m φ50 HPPE L=260m
水道維持課 | 西日野町配水支細管仮設及び復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 8ヶ月 | φ50 PP L=1,200m φ100GX CIP L=170m φ50 HPPE L=210m
水道維持課 | 大治田二丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 5ヶ月 | φ50 PP L=70m φ50 HPPE L=70m
水道維持課 | 垂坂町配水支管復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ200K CIP L=30m φ150K CIP L=30m
施設課 | 納屋ポンプ場ポンプ棟外壁修繕 | 浜町 | 浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～5月 | 3ヶ月 | 外壁修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№２逆流防止弁設備更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 7ヵ月 | №２逆流防止弁設備更新
施設課 | 日永浄化センター第２・第３系統ＴＮＴＰ計更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 6～8月 | 6ヶ月 | ＴＮＴＰ計更新
施設課 | 橋北ポンプ場№６雨水ポンプ設備更新工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 17ヶ月 | №６ポンプ設備更新
施設課 | 茂福ポンプ場耐震補強工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | 上屋耐震・耐津波工事
施設課 | 雨池ポンプ場№１エンジン、電動機更新工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 17ヶ月 | №１両掛けエンジン・電動機、吐出弁更新
施設課 | 朝明ポンプ場№２、３雨水ポンプ設備更新工事 | 川越町高松 | 川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 17ヶ月 | №２，３雨水ポンプ設備更新
施設課 | 諏訪公園雨水調整池外壁改修 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | 外壁改修、建具改修
施設課 | 吉崎ポンプ場給水設備工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 管 | 8～10月 | 3ヶ月 | 水道接続工事
施設課 | 日永浄化センター第２系統送風機電気設備更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 16ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 白須賀ポンプ場電気設備更新工事 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 16ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 新富洲原ポンプ場№４除塵機設備更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10～11月 | 14ヵ月 | №４除塵機設備更新
施設課 | 新富洲原ポンプ場耐震補強工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～11月 | 6ヶ月 | 上屋耐震・耐津波工事
施設課 | 大井の川ポンプ場除塵機設備更新工事 | 大浜町 | 大浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10～11月 | 14ヵ月 | 自動除塵機設備更新
施設課 | 雨池ポンプ場№5除塵機設備工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10～11月 | 14ヵ月 | 自動除塵機設備更新
施設課 | 白須賀ポンプ場工場排水ポンプ整備 | 白須賀四丁目 | 白須賀四丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4～5月 | 3ヶ月 | 水中ポンプ整備
施設課 | 日永浄化センター第2系統汚泥掻寄機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～6月 | 6ヶ月 | 2系汚泥掻寄機修繕
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～6月 | 8ヶ月 | 焼却炉の定期修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統№1ブロワー修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～8月 | 6ヶ月 | ブロワー、電油操作器整備
施設課 | 日永浄化センター監視制御設備修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～9月 | 5ヶ月 | 監視、遠制、設備修繕
施設課 | 常磐ポンプ場電気設備機能増設工事 | 曙町 | 曙町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 3ヶ月 | 沈砂池機械設備更新に伴う電気設備工事
施設課 | 雨池ポンプ場№１雨水ポンプ設備長寿命化対策工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 3ヶ月 | 雨水ポンプ設備長寿命化対策
施設課 | 落合ポンプ場Ｎｏ．２雨水ポンプ設備長寿命化対策工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 3ヶ月 | 雨水ポンプ設備長寿命化対策
施設課 | 磯津第1ポンプ場Ｎｏ．３除塵機設備長寿命化対策工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 3ヶ月 | 自動除塵機設備長寿命化対策
施設課 | 高砂ポンプ場し渣破砕機分解修繕 | 尾上町 | 尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～10月 | 4ヶ月 | し渣破砕機修繕
施設課 | 浜田地下ポンプ場雨水ポンプ分解修繕 | 浜田町 | 浜田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～11月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕
施設課 | 納屋ポンプ場№３,４汚水ポンプ分解修繕 | 浜町地内 | 浜町地内 | 随意契約 | 機械器具 | 10～11月 | 5ヶ月 | 汚水ポンプ分解修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場中間ゲートゲート修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10～11月 | 5ヶ月 | 中間ゲート設備修繕
施設課 | 白須賀ポンプ場№２雨水ポンプ分解修繕 | 白須賀四丁目 | 白須賀四丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10～11月 | 5ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕
施設課 | 白須賀ポンプ場№4ディーゼルエンジン分解修繕 | 白須賀四丁目 | 白須賀四丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10～11月 | 4ヶ月 | エンジン分解修繕
施設課 | 野田排水機場№２雨水ポンプ分解修繕 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10～11月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解主膳
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 釆女町ほか10町 | 釆女町ほか10町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝水源地ほか防犯設備定期点検整備 | 千代田町ほか30町 | 千代田町ほか30町 | 随意契約 | 電気通信 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備
施設課 | 内部水源地ほか流量計及び水位計定期点検整備 | 釆女町ほか12町 | 釆女町ほか12町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 流量計、水位計等点検整備
施設課 | あがた配水池ほか流量計等定期点検整備 | 大矢知町ほか3町 | 大矢知町ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 流量計等点検整備
施設課 | 朝明配水池ほか流量計等定期点検整備 | 大矢知町ほか6町 | 大矢知町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 6月から8月 | 3ヶ月 | 流量計、水位計等点検整備
施設課 | 楠水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 楠町南川ほか3町 | 楠町南川ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 6月から8月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝水源地送水ポンプ定期点検整備 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（3台）
施設課 | 三滝西水源地ほか電動弁定期点検整備 | 高角町ほか2町 | 高角町ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 3ヶ月 | 電動弁点検整備
施設課 | 内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ定期点検整備 | 釆女町及び千代田町 | 釆女町及び千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（6台）
施設課 | 内部2号井取水ポンプ定期点検整備 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 3ヶ月 | 取水ポンプ点検整備（2台）
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤定期点検整備 | 小牧町ほか4町 | 小牧町ほか4町 | 随意契約 | 電気 | 7月から9月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか蓄充電設備定期点検整備 | 高角町ほか9町 | 高角町ほか9町 | 随意契約 | 電気 | 7月から9月 | 3ヶ月 | 蓄充電器設備点検整備
施設課 | 一生吹配水池ほか応急給水装置点検整備 | 智積町ほか2町 | 智積町ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月から10月 | 2ヶ月 | 応急給水装置点検整備
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備定期点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備
施設課 | 三滝水源地ほか非常用発電機定期点検整備 | 尾平町ほか4町 | 尾平町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 3ヶ月 | 非常用発電機点検整備
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備定期点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 9月から11月 | 2ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 中上取水場1号取水ポンプ定期点検整備 | 東員町大字中上 | 東員町大字中上 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 朝明水源系監視設備工事 | 中村町及び千代田町地内 | 中村町及び千代田町地内 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 7ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更
施設課 | 北部系中央監視設備工事 | 尾平町及び千代田町地内 | 尾平町及び千代田町地内 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 7ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更
施設課 | 生桑配水池ほか水位計取替工事 | 生桑町ほか２町地内 | 生桑町ほか２町地内 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 4ヶ月 | 水位計取替
施設課 | 水道施設南部監視制御設備更新工事 | 尾平町ほか２町地内 | 尾平町ほか２町地内 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 17ヶ月 | 監視制御設備更新
施設課 | 上下水道局受変電設備改修工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 変圧器等更新
施設課 | 上下水道局水質管理棟空調設備更新工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 空調設備更新
下水建設課 | 南垂坂汚水管渠布設工事 | 南垂坂町 | 南垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その１） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=550ｍ
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その２） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から11月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=750ｍ
下水建設課 | 東垂坂汚水管渠布設工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6月から9月 | 4ヶ月 | 舗装復旧工 A=3200㎡
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=540ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=450ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その２） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=450ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その３） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=440ｍ
下水建設課 | 山分汚水管渠布設工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250～450推進工法 L=280ｍ φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=280ｍ
下水建設課 | 南富田町ほか３町汚水管渠布設工事 | 南富田町ほか３町 | 南富田町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=310ｍ
下水建設課 | 羽津汚水管渠布設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=200ｍ
下水建設課 | 富洲原汚水管渠布設工事 | 富州原町 | 富州原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=30ｍ
下水建設課 | 既存集落環境整備管渠布設工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 4ヶ月 | φ150開削工法 L=330ｍ
下水建設課 | 神前地区コミニティ・プラント汚水管渠布設工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=30ｍ
下水建設課 | 小牧地区コミニティ・プラント汚水管渠布設工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=40ｍ
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事（その１） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事（その２） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5か月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その１） | 川島新町 | 川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その３） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5か月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その４） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250推進工法 L=170ｍ φ200推進工法 L=110ｍ φ200開削工法 L=150ｍ
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5か月 | φ200開削工法 L=530ｍ
下水建設課 | 中川原汚水管渠布設工事（その１） | 中川原二丁目及び中川原三丁目 | 中川原二丁目及び中川原三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=150ｍ
下水建設課 | 桜汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=850ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ100開削工法 L=100ｍ φ150開削工法 L=550ｍ
下水建設課 | 別山貯留槽改造工事 | 別山一丁目 | 別山一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | 貯留槽改造工 1式
下水建設課 | 中心市街地浸水対策工事 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から8月 | 7ヶ月 | 側溝整備 L=800m
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=310m φ200開削工法 L=15m
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=650m
下水建設課 | 前田及び小古曽汚水管渠布設工事 | 前田町ほか2町 | 前田町ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=650m
下水建設課 | 日永西汚水管渠布設工事 | 日永西五丁目 | 日永西五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=690m φ200推進工法 L=70m
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その３） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=600m
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その４） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=600m
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その１） | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200開削方法 L=600m
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その2） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 吉崎ポンプ場場内整備工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 12ヵ月 | ポンプ場場内整備工事 一式