## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和２年1月6日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 山分町300粍配水本管耐震化工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=180ｍ
水道建設課 | 千代田町ほか600粍導水管耐震化工事 | 千代田町及び伊坂町 | 千代田町及び伊坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 6ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ | 変更
水道建設課 | 生桑町400粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=180ｍ | 変更
水道建設課 | 堀木一丁目ほか400粍配水本管耐震化工事 | 堀木一丁目ほか２町 | 堀木一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=340ｍ | 変更
水道建設課 | 泊山崎町400粍配水本管耐震化工事 | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=180ｍ | 変更
水道建設課 | 前田町300粍送水管耐震化工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 小古曽東二丁目300粍配水本管耐震化工事 | 小古曽東二丁目 | 小古曽東二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=280ｍ | 変更
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 平津新町300粍配水本管経年管布設替工事 | 平津新町 | 平津新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=300ｍ | 変更
水道建設課 | 天カ須賀二丁目配水支管経年管布設替工事 | 天カ須賀二丁目 | 天カ須賀二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 富田二丁目配水支管経年管布設替工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=150ｍ | 変更
水道建設課 | 大字茂福配水支管経年管布設替工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 南富田町ほか配水支管経年管布設替工事 | 南富田町ほか２町 | 南富田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=280ｍ | 変更
水道建設課 | 垂坂町配水支管経年管布設替工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=330ｍ
水道建設課 | 坂部が丘二丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 坂部が丘二丁目ほか２町 | 坂部が丘二丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=430ｍ | 変更
水道建設課 | 八田一丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 八田一丁目及び八田二丁目 | 八田一丁目及び八田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=200ｍ | 変更
水道建設課 | 野田一丁目ほか500粍配水本管経年管布設替工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ500NS DCIP L=230ｍ | 変更
水道建設課 | 高角町ほか配水支管経年管布設替工事 | 高角町及び寺方町 | 高角町及び寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ200GX DCIP L=350ｍ | 変更
水道建設課 | 智積町400粍導水管経年管布設替工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=160ｍ
水道建設課 | 高角町400粍導水管経年管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 6ヶ月 | φ400NS DCIP L=250ｍ | 変更
水道建設課 | 生桑町配水支管経年管布設替工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ200GX DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 尾平町配水支管経年管布設替工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ200GX DCIP L=360ｍ | 削除
水道建設課 | 川島町400粍配水本管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=400ｍ | 変更
水道建設課 | 川島町配水支管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=400ｍ | 変更
水道建設課 | 石塚町配水支管経年管布設替工事 | 石塚町 | 石塚町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から2月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=420ｍ | 変更
水道建設課 | 笹川六丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 笹川六丁目ほか２町 | 笹川六丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=430ｍ | 変更
水道建設課 | 笹川四丁目配水支管経年管布設替工事 | 笹川四丁目 | 笹川四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=320ｍ | 変更
水道建設課 | 大字泊村ほか400粍送水管経年管布設替工事 | 大字泊村及び波木町 | 大字泊村及び波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 6ヶ月 | φ400NS DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 釆女町400粍導水管経年管布設替工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 4ヶ月 | φ400NS DCIP L=210ｍ（推進含）
水道建設課 | 大字塩浜配水支管経年管布設替工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=260ｍ
水道建設課 | 川越町豊田３００粍配水本管耐震化工事 | 三重郡川越町豊田 | 三重郡川越町豊田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 4ヶ月 | φ300NS DCIP L=520ｍ | 変更
水道建設課 | 中部ほか配水支管耐震化工事 | 中部ほか２町 | 中部ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ250GX DCIP L=50ｍ
水道建設課 | 大字六呂見配水支管耐震化工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ150GX DCIP L=150ｍ
水道建設課 | 高角町配水支管経年管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から1月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=320ｍ
水道建設課 | 金場町ほか配水支管経年管布設替工事 | 金場町ほか２町 | 金場町ほか２町 | 随意契約 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=240ｍ | 追加
水道建設課 | 大矢知町３００粍配水本管耐震化工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=40ｍ 推進工φ500HP L=15m | 追加
水道建設課 | 大字東阿倉川ほか３００粍配水本管経年管布設替工事 | 大字東阿倉川及び大字西阿倉川 | 大字東阿倉川及び大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヶ月 | φ300GX DCIP L=240ｍ | 追加
水道建設課 | 磯津公会所緊急用貯水槽改修工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | 緊急遮断弁設置φ150 1基 | 追加
水道建設課 | 日永東一丁目ほか配水支管耐震化工事 | 日永東一丁目ほか５町 | 日永東一丁目ほか５町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=100ｍ | 追加
水道建設課 | 朝明配水系調整弁設置工事 | 東富田町ほか４町 | 東富田町ほか４町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 2ヶ月 | φ200GX DCIP L=30ｍ 泥吐弁設置 4箇所 | 追加
水道維持課 | 河原田町配水支管復旧工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=50m
水道維持課 | 松本六丁目配水細管復旧工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=110m
水道維持課 | 小古曽二丁目ほか配水支管復旧工事 | 小古曽二丁目及び小古曽三丁目 | 小古曽二丁目及び小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=120m
水道維持課 | 智積町配水細管復旧工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=230m
水道維持課 | 東垂坂町ほか配水支細管復旧工事 | 東垂坂町ほか２町 | 東垂坂町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=30m φ50 HPPE L=180m
水道維持課 | 小古曽二丁目配水細管仮設工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5ヶ月 | φ50 PP L=490m
水道維持課 | 西日野町配水支細管復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=240m φ50 HPPE L=80m
水道維持課 | 西日野町配水支細管仮設及び復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から5月 | 8ヶ月 | φ50 PP L=1,200m φ100GX DCIP L=170m φ50 HPPE L=210m
水道維持課 | 大治田二丁目配水支細管仮設工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5ヶ月 | φ50 PP L=230m φ50 HPPE L=30m φ75 PLP L=30m
水道維持課 | 垂坂町配水支管復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 4ヶ月 | φ200K CIP L=30m φ150K CIP L=30m | 削除
水道維持課 | 釆女町配水支管仮設及び復旧工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月から6月 | 4ヶ月 | φ150K DCIP L=15m φ75 PLP L=25m
水道維持課 | 川島新町配水支細管移設工事 | 川島新町 | 川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から7月 | 6ヶ月 | φ100GX DCIP L=180m φ50 HPPE L=230m
水道維持課 | 大字茂福配水細管復旧工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 随意契約 | 土木一式 | 4月から5月 | 2ヶ月 | φ50 HIVP L=140m
水道維持課 | 西町配水支管移設工事 | 西町 | 西町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 3ヶ月 | φ150 GX DCIP L=10m φ50 HPPE L=35m
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=1m φ50 PP L=270m
水道維持課 | 尾平町配水支細管仮設及び復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ100GX DCIP L=150m φ50 HPPE L=30m
水道維持課 | 大字羽津配水細管仮設及び復旧工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=150m
水道維持課 | 東日野二丁目配水細管仮設及び布設替工事 | 東日野二丁目 | 東日野二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設及び復旧工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=40m φ50 PP L=100m
水道維持課 | 富田二丁目配水支管移設工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から8月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=40m φ50 PP L=100m
水道維持課 | 桜町配水支細管移設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ75GX DCIP L=310m φ100GX DCIP L=5m φ50 HPPE L=30m
水道維持課 | 小生町配水支管仮設及び復旧工事（緊急工事） | 小生町 | 小生町 | 随意契約 | 土木一式 | 7月から8月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=40m φ50 PP L=90m
水道維持課 | 大字茂福配水支管仮設及び復旧工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ100GX DCIP L=200m φ75 PLP L=200m
水道維持課 | 水沢町配水支管移設工事（その２） | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 土木一式 | 8月から9月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=70m
水道維持課 | 白須賀一丁目配水支管漏水修繕工事（緊急工事） | 白須賀一丁目 | 白須賀一丁目 | 随意契約 | 土木一式 | 7月から8月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=20m φ75 PLP L=20m
水道維持課 | 芝田一丁目配水細管仮設工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 6ヶ月 | φ50 PP L=170m
水道維持課 | 垂坂町配水支管布設替工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から9月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=100m φ100GX DCIP L=10m
水道維持課 | 八王子町配水支管仮設及び復旧工事（緊急工事） | 八王子町 | 小生町 | 随意契約 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=50m φ50 PP L=130m
水道維持課 | 波木町配水細管仮設及び移設工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 4ヶ月 | φ50 PP L=70m φ50 HPPE L=50m | 変更
水道維持課 | 宮東町二丁目配水細管仮設及び移設工事 | 宮東町二丁目 | 宮東町二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 4ヶ月 | φ50 PP L=100m φ50 HPPE L=90m | 変更
水道維持課 | 札場町ほか配水細管仮設及び復旧工事 | 札場町及び小牧町 | 札場町及び小牧町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | φ50 PP L=80m φ50 HPPE L=70m
水道維持課 | 八田二丁目ほか配水細管布設工事 | 八田二丁目及び八田三丁目 | 八田二丁目及び八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | φ50 HPPE L=90m
水道維持課 | 桜町配水支管移設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=10m φ75 PLP L=20m
水道維持課 | 垂坂町配水支細管仮設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | φ50 PP L=200m φ100 PLP L=50m
水道維持課 | 本郷町配水支細管布設工事 | 本郷町 | 本郷町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=50m | 削除
水道維持課 | 復旧給水栓整備工事（北部） | 朝明町ほか３町 | 朝明町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 応急給水栓 N=４箇所 | 変更
水道維持課 | 復旧給水栓整備工事（南部） | 城西町ほか３町 | 城西町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 応急給水栓 N=４箇所 | 変更
水道維持課 | 浜田町配水細管布設工事 | 浜田町 | 浜田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ50 HPPE L=50m
水道維持課 | 川島町配水細管仮設及び移設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ50 PP L=220m φ50 HPPE L=200m | 追加
水道維持課 | 南垂坂町配水支細管仮設及び移設工事 | 南垂坂町 | 南垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=40m φ50 PP L=100m | 追加
水道維持課 | 大字羽津配水支細管復旧工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=50m φ50 HPPE L=30m | 追加
水道維持課 | 本郷町ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 本郷町及び陶栄町 | 本郷町及び陶栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から10月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=50m | 追加
水道維持課 | 尾平町配水支管仮設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ200K DCIP L=50m | 追加
水道維持課 | 大字羽津配水支管仮設及び移設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=5m φ50 PP L=40m | 追加
水道維持課 | 富双二丁目配水支管仮設及び復旧工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=10m | 追加
水道維持課 | 新正二丁目配水細管布設工事 | 新正二丁目 | 新正二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ50 HPPE L=30m | 追加
水道維持課 | 野田一丁目ほか水管橋塗装工事 | 野田一丁目及び久保田二丁目 | 野田一丁目及び久保田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | 塗装 A=466m2 | 追加
水道維持課 | 尾平町配水支管布設替工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 土木一式 | 1月から2月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=300m | 追加
水道維持課 | 大字西阿倉川ほか配水支管仮設工事 | 大字西阿倉川及び大字東阿倉川 | 大字西阿倉川及び大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から2月 | 3ヶ月 | φ50 PP L=200m | 追加
水道維持課 | 八王子町配水支管復旧工事 | 八王子町 | 八王子町 | 随意契約 | 土木一式 | 1月から2月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=70m | 追加
水道維持課 | 小古曽五丁目配水支管移設工事 | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から2月 | 3ヶ月 | φ100GX DCIP L=120m | 追加
施設課 | 納屋ポンプ場ポンプ棟外壁修繕 | 浜町 | 浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4月から5月 | 3ヶ月 | 外壁修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№２逆流防止弁設備更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ケ月 | №２逆流防止弁設備更新
施設課 | 日永浄化センター第２・第３系統全窒素全リン計更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 6月から8月 | 6ヶ月 | ＴＮＴＰ計更新 | 変更
施設課 | 橋北ポンプ場№６雨水ポンプ設備更新工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №６ポンプ設備更新
施設課 | 茂福ポンプ場耐震補強工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7月から9月 | 5ヶ月 | 上屋耐震・耐津波工事 | 削除
施設課 | 雨池ポンプ場№１エンジン・電動機更新工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 17ヶ月 | №１両掛けエンジン・電動機、吐出弁更新
施設課 | 朝明ポンプ場№２、３雨水ポンプ設備更新工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月から9月 | 17ヶ月 | №２，３雨水ポンプ設備更新
施設課 | 諏訪公園雨水調整池建屋外壁改修 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 外壁改修、建具改修
施設課 | 吉崎ポンプ場給水設備工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 管 | 8月から10月 | 3ヶ月 | 水道接続工事 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第２系統送風機電気設備更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 1月から2月 | 14ヶ月 | 電気設備更新 | 変更
施設課 | 白須賀ポンプ場電気設備更新工事 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 16ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 新富洲原ポンプ場№４除塵機設備更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 14ヶ月 | №４除塵機設備更新
施設課 | 新富洲原ポンプ場耐震補強工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2月から3月 | 6ヶ月 | 上屋耐震・耐津波工事 | 変更
施設課 | 大井の川ポンプ場除塵機設備更新工事 | 大浜町 | 大浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 14ヵ月 | 自動除塵機設備更新
施設課 | 雨池ポンプ場№5除塵機設備更新工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 14ヵ月 | 自動除塵機設備更新 | 変更
施設課 | 白須賀ポンプ場工場排水ポンプ整備 | 白須賀四丁目 | 白須賀四丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 3ヶ月 | 水中ポンプ整備 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第２系統No.３初沈汚泥掻寄機駆動部修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から6月 | 6ヶ月 | 2系汚泥掻寄機修繕
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から6月 | 8ヶ月 | 焼却炉の定期修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統№1ブロワー修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から8月 | 6ヶ月 | ブロワー、電油操作器整備 | 削除
施設課 | 日永浄化センター監視制御設備修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月から1月 | 2ヶ月 | 監視、遠制、設備修繕 | 変更
施設課 | 常磐ポンプ場電気設備機能増設工事 | 曙町 | 曙町 | 随意契約 | 電気 | 12月から1月 | 5か月 | 沈砂池機械設備更新に伴う電気設備工事 | 変更
施設課 | 雨池ポンプ場№１雨水ポンプ分解修繕 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 8月から10月 | 3ヶ月 | 雨水ポンプ設備長寿命化対策
施設課 | 落合ポンプ場Ｎｏ．２雨水ポンプ設備長寿命化対策工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月から10月 | 6ヶ月 | 雨水ポンプ設備長寿命化対策
施設課 | 磯津第1ポンプ場Ｎｏ．３除塵機設備長寿命化対策工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 8月から10月 | 3ヶ月 | 自動除塵機設備長寿命化対策
施設課 | 高砂ポンプ場し渣破砕機分解修繕 | 尾上町 | 尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から10月 | 4ヶ月 | し渣破砕機修繕 | 削除
施設課 | 浜田地下ポンプ場雨水ポンプ分解修繕 | 浜田町 | 浜田町 | 随意契約 | 機械器具 | 11月から12月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | 削除
施設課 | 納屋ポンプ場№３,４汚水ポンプ分解修繕 | 浜町 | 浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 汚水ポンプ分解修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場中間ゲート修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 中間ゲート設備修繕 | 削除
施設課 | 白須賀ポンプ場№２雨水ポンプほか分解修繕 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕 | 変更
施設課 | 白須賀ポンプ場ほかディーゼルエンジン分解修繕 | 白須賀三丁目及び塩浜町 | 白須賀三丁目及び塩浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 4ヶ月 | エンジン分解修繕 | 変更
施設課 | 野田排水機場及び磯津第２ポンプ場水中ポンプ分解修繕 | 野田一丁目及び大字塩浜 | 野田一丁目及び大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | 変更
施設課 | 朝明ポンプ場Nｏ．７雨水ポンプ用ディーゼルエンジン分解修繕 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 随意契約 | 機械器具 | 4月から5月 | 3ヶ月 | エンジン分解修繕
施設課 | 富田・富洲原雨水１号幹線１号手動ゲート修繕 | 富田一色町 | 富田一色町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から6月 | 3ヶ月 | 手動ゲート修繕
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤等点検整備 | 釆女町ほか15町 | 釆女町ほか15町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝水源地ほか防犯設備点検整備 | 尾平町ほか30町 | 尾平町ほか30町 | 随意契約 | 電気通信 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備
施設課 | 内部水源地ほか流量計及び水位計点検整備 | 釆女町ほか11町 | 釆女町ほか11町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 流量計、水位計等点検整備 | 変更
施設課 | あがた配水池ほか流量計等点検整備 | 大矢知町ほか3町 | 大矢知町ほか3町 | 随意契約 | 電気 | 5月から7月 | 3ヶ月 | 流量計等点検整備 | 削除
施設課 | 朝明配水池ほか流量計等定期点検整備 | 大矢知町ほか6町 | 大矢知町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 6月から8月 | 3ヶ月 | 流量計、水位計等点検整備 | 削除
施設課 | 楠水源地ほか遠制盤等点検整備 | 楠町南川ほか10町 | 楠町南川ほか10町 | 随意契約 | 電気 | 6月から8月 | 2ヶ月 | 流量計、水位計等点検整備 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝水源地送水ポンプ及び三滝4号井取水ポンプ点検整備 | 尾平町及び大井手三丁目地内 | 尾平町及び大井手三丁目地内 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（3台） 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（2台）
施設課 | 三滝西水源地ほか電動弁点検整備 | 高角町ほか2町 | 高角町ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 4ヶ月 | 電動弁点検整備
施設課 | 内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ点検整備 | 釆女町及び千代田町 | 釆女町及び千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 6月から8月 | 4ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備（6台）
施設課 | 内部2号井取水ポンプ点検整備 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 6月から8月 | 8ヶ月 | 取水ポンプ点検整備（2台）
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤点検整備 | 小牧町ほか4町 | 小牧町ほか4町 | 随意契約 | 電気 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか蓄充電設備点検整備 | 高角町ほか9町 | 高角町ほか9町 | 随意契約 | 電気 | 7月から9月 | 3ヶ月 | 蓄充電器設備点検整備
施設課 | 一生吹配水池ほか応急給水装置点検整備 | 智積町ほか2町 | 智積町ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 2ヶ月 | 応急給水装置点検整備
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から11月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 11月から1月 | 4ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備
施設課 | 三滝水源地ほか非常用発電機点検整備 | 尾平町ほか5町 | 尾平町ほか5町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月から1月 | 3ヶ月 | 非常用発電機点検整備 | 変更
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 9月から11月 | 2ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 中上取水場取水ポンプほか点検整備 | 東員町大字中上及び四日市市大井手三丁目 | 東員町大字中上及び四日市市大井手三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 取水ポンプ点検整備（2台） | 変更
施設課 | 朝明水源系監視設備工事 | 中村町及び千代田町 | 中村町及び千代田町 | 随意契約 | 電気 | 9月から10月 | 7ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更
施設課 | 北部系中央監視設備工事 | 尾平町及び千代田町 | 尾平町及び千代田町 | 随意契約 | 電気 | 9月から10月 | 7ヶ月 | 監視項目追加、ソフト変更
施設課 | 生桑配水池ほか水位計取替工事 | 生桑町ほか２町地内 | 生桑町ほか２町地内 | 一般競争入札 | 電気 | 8月から10月 | 4ヶ月 | 水位計取替 | 削除
施設課 | 三滝西水源地水位計取替ほか工事 | 高角町ほか３町 | 高角町ほか３町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月から11月 | 4ヶ月 | 水位計、蓄電池取替
施設課 | 水源管理センター中央監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 11月から12月 | 17ヶ月 | 監視制御設備更新 | 変更
施設課 | 上下水道局受変電設備改修工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 10月から11月 | 5ヶ月 | 変圧器等更新
施設課 | 上下水道局水質管理棟空調設備更新工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 空調設備更新
施設課 | 三滝水源地消石灰注入設備洗浄弁ほか修繕 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 2ヶ月 | 洗浄弁修繕
施設課 | 内部1号井取水ポンプ吸込管用逆止弁修繕 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 1ヶ月 | 吸込管用逆止弁修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場及び雨池ポンプ場雨水ポンプ用エンジン修繕 | 富双二丁目及び大字六呂見 | 富双二丁目及び大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 5月から7月 | 5ヶ月 | ディーゼルエンジン分解修繕
施設課 | 高砂ポンプ場No.1雨水ポンプ用電動機修繕 | 尾上町 | 尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月から9月 | 7ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕
施設課 | 塩浜第1ポンプ場除塵機設備修繕 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月から10月 | 6ヶ月 | 自動除塵機設備修繕
施設課 | 落合ポンプ場及び茂福ポンプ場補機ポンプ設備更新工事 | 寿町及び富田浜町 | 寿町及び富田浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 2月から3月 | 6ヶ月 | 補機ポンプ設備更新 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第２系統スカムスキマー更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 1月から2月 | 5ヶ月 | 電動吐出弁更新 | 削除
施設課 | 東垂坂町（茂福汚水MP４）マンホールポンプ設備工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | マンホールポンプ設備
施設課 | 桜町（桜西汚水MP７）マンホールポンプ設備工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 10月から11月 | 5ヶ月 | マンホールポンプ設備
施設課 | 中上取水場及び三滝西水源地電動弁修繕 | 東員町大字中上及び四日市市高角町 | 東員町大字中上及び四日市市高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 3ヶ月 | 電動弁修繕 | 追加
施設課 | 別山貯留槽排水ポンプ設備工事 | 別山一丁目 | 別山一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 11月 | 4ヶ月 | 貯留槽排水ポンプ設置 | 追加
施設課 | 雨水ポンプ用予備機整備（塩浜第３ポンプ場φ１８００予備機） | 河原田町 | 河原田町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 4ヶ月 | 雨水ポンプ整備 | 追加
施設課 | 磯津第１ポンプ場計装盤水位設定器修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 10月 | 5ヶ月 | 計装盤水位設定器修繕 | 追加
施設課 | 落合ポンプ場№１沈砂搬出機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 3ヶ月 | 沈砂搬出機修繕 | 追加
施設課 | 神前地区コミニティ・プラントPLC取替修繕 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月 | 3ヶ月 | PLC取替修繕 | 追加
施設課 | 神前地区コミニティ・プラント機械設備修繕 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 12月から1月 | 2ヶ月 | 返送汚泥ポンプ修繕他 | 追加
施設課 | 水道施設南部系監視制御設備更新工事 | 高角町及び釆女町 | 高角町及び釆女町 | 一般競争入札 | 電気 | 12月から1月 | 14ヶ月 | 監視制御設備更新 | 追加
下水建設課 | 南垂坂汚水管渠布設工事 | 南垂坂町 | 南垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その１） | 垂坂町及び大谷台二丁目 | 垂坂町及び大谷台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=550ｍ | 変更
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その２） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=750ｍ
下水建設課 | 東垂坂汚水管渠布設工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 垂坂町及び東垂坂町 | 垂坂町及び東垂坂町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10月から12月 | 4ヶ月 | 舗装復旧工 A=3200㎡ | 変更
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事 | 大矢知町及び大字茂福 | 大矢知町及び大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=540ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=450ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その２） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=450ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その３） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=440ｍ
下水建設課 | 千代田汚水管渠布設工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250～450推進工法 L=270ｍ φ200開削工法 L=40ｍ
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=280ｍ
下水建設課 | 南富田汚水管渠布設工事 | 南富田町 | 南富田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 2ヶ月 | φ200開削工法 L=35ｍ
下水建設課 | 羽津汚水管渠布設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=200ｍ
下水建設課 | 富洲原汚水管渠布設工事 | 富州原町 | 富州原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=30ｍ
下水建設課 | 既存集落環境整備管渠布設工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 5ヶ月 | φ150開削工法 L=330ｍ
下水建設課 | 神前地区コミニティ・プラント汚水管渠布設工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=30ｍ
下水建設課 | 小牧地区コミニティ・プラント汚水管渠布設工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=40ｍ
下水建設課 | 羽津山汚水管渠布設工事 | 羽津山町 | 羽津山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=60ｍ | 削除
下水建設課 | 蒔田汚水管渠布設工事 | 蒔田一丁目 | 蒔田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=170ｍ
下水建設課 | 札場汚水管渠布設工事 | 札場町及び小牧町 | 札場町及び小牧町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=50ｍ | 変更
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事（その１） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事（その２） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=350ｍ | 削除
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その１） | 川島新町 | 川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ | 削除
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その３） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その４） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ250推進工法 L=170ｍ φ200推進工法 L=110ｍ φ200開削工法 L=150ｍ
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月から6月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=530ｍ
下水建設課 | 中川原汚水管渠布設工事（その１） | 中川原二丁目及び中川原三丁目 | 中川原二丁目及び中川原三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から10月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=150ｍ | 変更
下水建設課 | 桜汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=850ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から9月 | 6ヶ月 | φ100開削工法 L=100ｍ φ150開削工法 L=550ｍ
下水建設課 | 別山貯留槽改造工事 | 別山一丁目 | 別山一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から1月 | 2ヶ月 | 貯留槽改造工 1式 | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（阿瀬知排水区） | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から8月 | 5ヶ月 | 側溝整備 L=800m | 変更
下水建設課 | 中心市街地浸水対策工事 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月から8月 | 7ヶ月 | 側溝整備 L=800m | 削除
下水建設課 | 松本汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 松本六丁目 | 松本六丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 10月から11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=700㎡ | 変更
下水建設課 | 智積汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月から9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=1650㎡
下水建設課 | 重要管路マンホール耐震化工事 | 松原町ほか7町 | 松原町ほか7町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 6ヶ月 | マンホール耐震工 N=41箇所
下水建設課 | 納屋2号幹線管渠更生工事 | 新町 | 新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 3ヶ月 | φ1650管更生 L=42m | 変更
下水建設課 | 阿瀬知３号幹線管渠更生工事（その１） | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 3ヶ月 | φ1500管更生 L=60m | 変更
下水建設課 | 富田汚水４号幹線管渠更生工事 | 大矢知町及び下さざらい町 | 大矢知町及び下さざらい町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 3ヶ月 | φ800管更生 L=31m | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（常磐排水区） | 新正三丁目ほか2町 | 新正三丁目ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ300～700管更生 L=215m | 削除
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その１） | 西浦一丁目 | 西浦一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ250管更生 L=93m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その２） | 西浦二丁目 | 西浦二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ250～350管更生 L=82m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その３） | 西町及び元町 | 西町及び元町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ250～450管更生 L=192m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その４） | 西新地ほか３町 | 西新地ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ250～400管更生 L=415m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その５） | 北町及び中部 | 北町及び中部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ250～400管更生 L=337m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その６） | 中部 | 中部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ250～350管更生 L=375m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（阿瀬知排水区） | 三栄町ほか4町 | 三栄町ほか4町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | φ250管更生 L=223m | 変更
下水建設課 | 汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1200㎡
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月から9月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=310m φ200開削工法 L=15m | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=650m | 変更
下水建設課 | 前田及び小古曽汚水管渠布設工事 | 前田町ほか2町 | 前田町ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=650m | 削除
下水建設課 | 日永西汚水管渠布設工事 | 日永西五丁目 | 日永西五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2月から3月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=690m φ200推進工法 L=70m | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その３） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=600m | 削除
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その４） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=600m | 削除
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事（その１） | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月から3月 | 7ヶ月 | φ200開削方法 L=600m | 削除
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ | 変更
下水建設課 | 吉崎ポンプ場場内整備工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 12ヵ月 | ポンプ場場内整備工事 一式
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 7月から9月 | 6ヶ月 | 水路築造工 L=６０ｍ
下水建設課 | 日永浄化センター第2系統及び第3系統耐震補強工事 | 寿町 | 寿町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 1月から2月 | 6ヶ月 | 圧送管布設替工 L=80m | 変更
下水建設課 | 吉崎ポンプ場屋外階段設置工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10月から12月 | 12ヵ月 | 屋外階段設置工 １式 | 削除
下水建設課 | 小古曽汚水１号幹線管渠布設工事に伴う付帯工事 | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 舗装復旧工 A=370㎡ 付帯工 一式 | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（芝田） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 水路工 L=151m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その１） | 笹川九丁目 | 笹川九丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=580m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その２） | 笹川五丁目及び 笹川九丁目 | 笹川五丁目及び 笹川九丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=550m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その１） | 坂部が丘三丁目及び五丁目 | 坂部が丘三丁目及び五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=659m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その２） | 坂部が丘三丁目 | 坂部が丘三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=115m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台その1） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=250m | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台その2） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=550m | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その1） | 高花平一丁目 | 高花平一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=250m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その2） | 高花平二丁目及び高花平三丁目 | 高花平二丁目及び高花平三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=120m | 変更
下水建設課 | 雨水路改良工事（河原田） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 水路工 L=66m
下水建設課 | 雨水路改良工事（河原田その2） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 水路工 L=160m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その1） | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=160m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その2） | あかつき台二丁目及びあかつき台三丁目 | あかつき台二丁目及びあかつき台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月から10月 | 5ヶ月 | 管渠更生工 L=530m | 変更
下水建設課 | 雨水路改良工事（羽津その１） | 別名六丁目 | 別名六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月から11月 | 5ヶ月 | 水路改良 L=50m | 変更
下水建設課 | 汚水桝取付管修繕工事 | 八千代台三丁目 | 八千代台三丁目 | 随意契約 | 土木一式 | 4月から6月 | 3ヶ月 | 汚水桝取付管更生工 N=16
下水建設課 | 雨池雨水幹線浚渫工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 浚渫工 Ｌ＝500ｍ | 削除
下水建設課 | 河原田ポンプ場浚渫工事 | 河原田町 | 河原田町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月から12月 | 3ヶ月 | 浚渫工 1箇所 | 削除
下水建設課 | 下水管渠修繕工事（小生町） | 小生町 | 小生町 | 随意契約 | 土木一式 | 7月 | 6ヶ月 | 管布設工 L=25ｍ | 追加
下水建設課 | 人孔修繕工事（笹川） | 笹川一丁目ほか２町 | 笹川一丁目ほか２町 | 随意契約 | 土木一式 | 9月 | 1ヶ月 | 人孔工 N=２箇所 | 追加
下水建設課 | 下水管渠更生工事（楠町南五味塚） | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヶ月 | 管渠更生工 L=156m | 追加
下水建設課 | 雨水路改良工事（八郷） | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月から11月 | 3ヶ月 | 水路改良 L=105m | 追加
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ150開削工法 L=150ｍ | 追加
下水建設課 | 笹川汚水管渠布設工事 | 笹川七丁目 | 笹川七丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月から12月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=27ｍ | 追加
下水建設課 | 阿瀬知３号幹線管渠更生工事（その２） | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月から1月 | 2ヶ月 | φ1500管更生 L=115m | 追加