## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和２年10月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 北浜町400粍配水本管耐震化工事 | 北浜町 | 北浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 4ヶ月 | φ400GX DCIP L=60ｍ（推進） | 変更
水道建設課 | 山分町300粍配水本管耐震化工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=300ｍ | 変更
水道建設課 | 千代田町600粍導水管耐震化工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 川越町天神300粍配水本管耐震化工事 | 川越町大字天神 | 川越町大字天神 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～1月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=300ｍ | 変更
水道建設課 | 前田町300粍送水管耐震化工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～1月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=100ｍ | 変更
水道建設課 | 日永東三丁目配水支管耐震化工事 | 日永東三丁目 | 日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=800ｍ | 変更
水道建設課 | 平町ほか配水支管経年管布設替工事 | 平町及び松原町 | 平町及び松原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=200ｍ | 変更
水道建設課 | 天カ須賀四丁目配水支管経年管布設替工事 | 天カ須賀四丁目 | 天カ須賀四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 茂福町配水支管経年管布設替工事 | 茂福町 | 茂福町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=300ｍ | 変更
水道建設課 | 垂坂町配水支管経年管布設替工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=300ｍ | 変更
水道建設課 | 富士町300粍配水本管経年管布設替工事 | 富士町 | 富士町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=250ｍ | 削除
水道建設課 | 尾平町ほか配水支管経年管布設替工事 | 尾平町及び曽井町 | 尾平町及び曽井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=500ｍ | 変更
水道建設課 | 高角町300粍導水管経年管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=200ｍ | 変更
水道建設課 | 智積町400粍導水管経年管布設替工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ400GX DCIP L=100ｍ | 変更
水道建設課 | 大字泊村400粍送水管経年管布設替工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ400GX DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 午起一丁目配水支管経年管布設替工事 | 午起一丁目 | 午起一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=250ｍ | 変更
水道建設課 | 四日市市民公園緊急用貯水槽改修工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ200緊急遮断弁設置 1箇所 | 変更
水道建設課 | 羽津会館緊急用貯水槽改修工事 | 大宮西町 | 大宮西町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ150緊急遮断弁設置 1箇所 | 変更
水道建設課 | 生桑系ほか流量調査施設設置工事 | 室山町ほか6町 | 室山町ほか6町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | 流量調査施設設置 1式 | 変更
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 札場町配水支管経年管布設替工事 | 札場町 | 札場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 八千代台一丁目配水支管経年管布設替工事 | 八千代台一丁目 | 八千代台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=460ｍ | 変更
水道建設課 | 坂部が丘一丁目配水支管経年管布設替工事 | 坂部が丘一丁目 | 坂部が丘一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=500ｍ
水道建設課 | 高浜町ほか配水支管経年管布設替工事 | 高浜町及び東新町 | 高浜町及び東新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ400GX DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 尾平町600粍送水管経年管布設替工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 菅原町ほか配水支管経年管布設替工事 | 菅原町及び寺方町 | 菅原町及び寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4ヶ月 | φ200GX DCIP L=400ｍ | 変更
水道建設課 | 川島町400粍配水本管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ400GX DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 川島町300粍配水本管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 南松本町配水支管経年管布設替工事 | 南松本町 | 南松本町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=530ｍ
水道建設課 | 堀木一丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 堀木一丁目及び西浦一丁目 | 堀木一丁目及び西浦一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | φ200GX DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 中部ほか配水支管経年管布設替工事 | 中部及び北町 | 中部及び北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=300ｍ | 変更
水道建設課 | 大字塩浜300粍配水本管経年管布設替工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=300ｍ | 変更
水道建設課 | 諏訪栄町配水支管経年管布設替工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 4ヶ月 | φ200GX DCIP L=250ｍ
水道維持課 | 小山町500粍水管橋架設工事 | 小山町 | 小山町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 5～7月 | 6ヶ月 | φ500SUS L=30m φ500DCIP NS L=20m
水道維持課 | 小古曽二丁目配水細管復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=300m
水道維持課 | 垂坂町配水支細管復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=210m φ150DCIP GX L=50m
水道維持課 | 大治田二丁目配水支細管復旧工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=200m φ100DCIP GX L=20m
水道維持課 | 南垂坂町配水細管復旧工事 | 南垂坂町 | 南垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=70m
水道維持課 | 川島町配水細管仮設及び移設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 随意契約 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=450m
水道維持課 | 宝町ほか配水支管仮設工事 | 宝町及び松泉町 | 宝町及び松泉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ200DCIP K L=35m
水道維持課 | 尾上町ほか水管橋塗装工事 | 尾上町及び末広町 | 尾上町及び末広町 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～12月 | 3ヶ月 | 塗装工 A=500m2 | 変更
水道維持課 | 富双一丁目ほか配水支管布設替工事 | 富双一丁目及び富双二丁目 | 富双一丁目及び富双二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ100DCIP GX L=30m | 変更
水道維持課 | 尾平町配水細管移設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=70m
水道維持課 | 大矢知町配水細管布設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=90m | 変更
水道維持課 | 芝田一丁目配水細管布設工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=140m
水道維持課 | 復旧給水栓整備工事（北部） | 市内北部 | 市内北部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 復旧給水栓 N=4箇所
水道維持課 | 復旧給水栓整備工事（南部） | 市内南部 | 市内南部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 復旧給水栓 N=4箇所
水道維持課 | 西日野町配水支細管復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=200m φ100DCIP GX L=100m
水道維持課 | 桜町配水支管仮設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50PP L=600m
水道維持課 | 広永町配水細管仮設工事 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50PP L=150m
水道維持課 | 川島町配水細管仮設及び復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=60m φ50PP L=70m
水道維持課 | 小古曽二丁目配水支細管仮設工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ100HPPE L=880m φ50PP L=660m
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=550m
水道維持課 | 尾平町配水支細管仮設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=1200m φ100DCIP GX L=10m
水道維持課 | 大字羽津配水支細管仮設及び移設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=10m φ50PP L=60m
水道維持課 | 川島町配水支管移設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ100DCIP GX L=10m φ50HPPE L=20m | 変更
水道維持課 | 江村町配水細管仮設工事 | 江村町 | 江村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=180m
水道維持課 | 西坂部町配水細管仮設工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=200m
水道維持課 | 大字六呂見配水支管仮設工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 3ヶ月 | φ75PLP L=40m | 変更
水道維持課 | 室山町ほか配水細管仮設及び布設工事 | 室山町及び八王子町 | 室山町及び八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=70m φ50PP L=20m | 変更
水道維持課 | 千代田町配水支細管仮設及び復旧工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ75PLP L=200m φ100DCIP GX L=150m
水道維持課 | 川島町配水支管仮設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=100m
水道維持課 | 日永西五丁目配水支細管復旧工事 | 日永西五丁目 | 日永西五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=180m φ100DCIP GX L=150m
水道維持課 | 川島町配水細管仮設及び移設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=60m
水道維持課 | 市場町消火栓設備修繕工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | 消火栓修繕工 3箇所
水道維持課 | 釆女町配水細管仮設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 3ヶ月 | φ25PP L=90m | 追加
水道維持課 | 東日野町配水支細管仮設工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | φ200HPPE L=110m φ50PP L=50m | 追加
水道維持課 | 水沢町配水支管復旧工事 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 土木一式 | 6～7月 | 4ヶ月 | φ100DCIP GX L=100m | 追加
水道維持課 | 山之一色町ほか配水支管仮設工事 | 山之一色町及び坂部が丘二丁目 | 山之一色町及び坂部が丘二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ヶ月 | φ150HPPE L=150m φ50PP L=50m | 追加
水道維持課 | 中納屋町配水支管仮設工事 | 中納屋町 | 中納屋町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | ４ヶ月 | φ50PP L=400m | 追加
水道維持課 | 東垂坂町配水支細管仮設工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ヶ月 | φ75PLP L=350m φ50PIP L=600m | 追加
水道維持課 | 川島町配水支細管仮設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 4ヶ月 | φ50PP L=600m | 追加
水道維持課 | 小古曽五丁目配水支細管仮設及び復旧工事 | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | φ75PLP L=150m φ50PIP L=200m | 追加
水道維持課 | 広永町配水細管復旧工事 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=120m | 追加
水道維持課 | 西日野町ほか配水支細管仮設工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ50PP L=1000m | 追加
水道維持課 | 川島新町配水細管移設工事 | 川島新町 | 川島新町 | 随意契約 | 土木一式 | 10～11月 | 5ヶ月 | φ50HPPE L=20m | 追加
水道維持課 | 桜町配水支管復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | 3ヶ月 | φ150DCIP GX L=250m φ100DCIP GX L=160m | 追加
水道維持課 | 大字茂福配水細管仮設工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | 3ヶ月 | φ50PP L=300m | 追加
水道維持課 | 野田二丁目ほか水管橋塗装工事 | 野田二丁目及び久保田二丁目 | 野田二丁目及び久保田二丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 11～12月 | 3ヶ月 | 塗装工 A=300m2 | 追加
水道維持課 | 前田町ほか配水支細管仮設工事 | 前田町ほか２町 | 前田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | φ50PP L=450m | 追加
水道維持課 | 江村町配水細管復旧工事 | 江村町 | 江村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=200m | 追加
水道維持課 | 西坂部町配水細管復旧工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=200m | 追加
水道維持課 | 大字羽津配水支管復旧工事（その２） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3ヶ月 | φ100DCIP GX L=60m | 追加
水道維持課 | 川島町配水支管移設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=15m φ100DCIP GX L=30m | 追加
水道維持課 | 西日野町配水細管仮設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ50PP L=250m | 追加
水道維持課 | 垂坂町配水支細管仮設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=100m φ50PP L=50m | 追加
水道維持課 | 垂坂町配水支管仮設及び復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 5ヶ月 | φ150DCIP GX L=10m φ100PD L=10m | 追加
水道維持課 | 坂部台二丁目配水支管移設工事 | 坂部台二丁目 | 坂部台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ100DCIP GX L=30m | 追加
施設課 | 茂福ポンプ場電気設備更新工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 電気 | 9～10月 | 18ヶ月 | 電気設備更新 上屋耐震補強工事 | 変更
施設課 | 橋北ポンプ場電気設備機能増設工事 | 新浜町 | 新浜町 | 随意契約 | 電気 | 9月 | 7ヶ月 | 雨水ポンプ設備更新に伴う電気設備機能増設
施設課 | 朝明ポンプ場電気設備機能増設 | 三重郡川越町大字高松 | 三重郡川越町大字高松 | 随意契約 | 電気 | 9～10月 | 6ヶ月 | 雨水ポンプ設備更新に伴う電気設備機能増設 | 変更
施設課 | 新富洲原ポンプ場№５除塵機設備更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 16ヶ月 | №５除塵機設備更新 | 削除
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№４雨水ポンプ設備更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 16ヶ月 | №4ポンプ設備更新 | 変更
施設課 | 雨池ポンプ場№４除塵機設備更新工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 16ヶ月 | №4-1,4-2除塵機設備更新
施設課 | 塩浜第1ポンプ場電気設備更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 16ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 朝明ポンプ場№１雨水ポンプ設備更新工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 16ヶ月 | №１雨水ポンプ設備更新 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第２系統終沈No.5～8スカムスキマー更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 7ヶ月 | №5-8最終沈殿池スカムスキマー更新 | 変更
施設課 | 中央ポンプ場消防設備更新工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | 消防施設 | 9～11月 | 5ヶ月 | 消防設備更新
施設課 | 雨池ポンプ場電気設備機能増設工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 雨水ポンプ設備更新に伴う電気設備機能増設
施設課 | 雨池ポンプ場耐震補強工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 12ヶ月 | 上屋耐震補強工事 外壁・空調改修
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月～10月 | 6ヶ月 | 焼却炉の炉内定期修繕 | 変更
施設課 | 塩浜第1ポンプ場№２，３除塵機設備修繕 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 除塵機設備修繕 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第2系統蓄電池盤蓄電池ほか取替修繕 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 5ヶ月 | 蓄電池盤蓄電池取替修繕 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第2系統№1ブロワーほか分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月～10月 | 6ヶ月 | ブロワー分解修繕 | 変更
施設課 | 新富洲原ポンプ場№３，４，５，６制水ゲート修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 鋼製ゲート戸当り整備 | 削除
施設課 | 高砂ポンプ場№１，２し渣破砕機修繕 | 尾上町 | 尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 6月 | 6ヶ月 | しさ破砕機修繕
施設課 | 橋北ポンプ場№７，８雨水ポンプ用吐出弁分解修繕 | 新浜町 | 新浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 吐出弁分解修繕 | 削除
施設課 | 塩浜第3ポンプ場№２雨水ポンプ取替修繕 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 4ヶ月 | 雨水ポンプ整備品の据付
施設課 | 阿瀬知ポンプ場No.2汚水ポンプ分解修繕 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 汚水ポンプ分解修繕
施設課 | 橋北ポンプ場中央監視制御設備修繕 | 新浜町 | 新浜町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 5ヶ月 | 中央監視制御設備修繕 | 削除
施設課 | 内堀ポンプ場No.2水中ポンプほか分解修繕 | 貝塚町 | 貝塚町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | 変更
施設課 | 野田排水機場№１雨水ポンプ設備修繕 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕 | 削除
施設課 | 浜田地下ポンプ場ほか水中ポンプ分解修繕 | 北浜田町及び富田浜町 | 北浜田町及び富田浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕
施設課 | 本町地下ポンプ場ほか水中ポンプ分解修繕 | 本町及び大字塩浜 | 本町及び大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕
施設課 | 釆女汚水中継ポンプ場№３汚水ポンプ分解修繕 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月 | 6ヶ月 | 汚水ポンプ分解修繕 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか防犯設備点検整備 | 千代田町ほか28町 | 千代田町ほか28町 | 随意契約 | 電気通信 | 5～7月 | 4ヶ月 | 防犯設備点検整備
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤等点検整備 | 釆女町ほか15町 | 釆女町ほか15町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 4ヶ月 | 遠制盤等点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地取水及び送水用電動弁点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 6月 | 2ヶ月 | 電動弁点検整備
施設課 | 神田取水場電気室ほか空調設備設置工事 | 東員町大字山田ほか2町 | 東員町大字山田ほか2町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 2ヶ月 | 空調設備設置工事 | 削除
施設課 | 山ノ手、朝明配水池緊急遮断弁点検整備 | 小古曽町及び大矢知町 | 小古曽町及び大矢知町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 4ヶ月 | 緊急遮断弁点検整備
施設課 | 朝明水源系取水施設等電気設備更新工事 | 北山町ほか2町 | 北山町ほか2町 | 一般競争入札 | 電気 | 6～8月 | 6ヶ月 | 取水流量計更新 引込設備更新 | 削除
施設課 | 小牧水源系取水施設等電気設備更新工事 | 札場町及びあかつき台一丁目 | 札場町及びあかつき台一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 6～8月 | 6ヶ月 | 水位更新 引込設備更新 | 削除
施設課 | 朝明水源地ほか畜充電設備点検整備 | 千代田町ほか6町 | 千代田町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 3ヶ月 | 畜充電設備点検整備 | 変更
施設課 | 楠水源地ほか遠制盤等点検整備 | 楠町南川ほか10町 | 楠町南川ほか10町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 三滝西水源地送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備
施設課 | 小牧水源地送水ﾎﾟﾝﾌﾟ予備ｴﾝｼﾞﾝ点検整備 | 小牧町 | 小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 4ヶ月 | 予備ｴﾝｼﾞﾝ点検整備
施設課 | 三滝水源地受変電設備点検整備 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 受変電設備点検整備
施設課 | 小牧水源地送水ﾎﾟﾝﾌﾟほか点検整備 | 小牧町ほか2町 | 小牧町ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 6月 | 6ヶ月 | 送水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備 緊急遮断弁点検整備
施設課 | 楠水源地配水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備 | 楠町南川 | 楠町南川 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | 配水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備
施設課 | 神田取水場、中上取水場非常用発電設備点検整備 | 東員町大字山田及び大字中上 | 東員町大字山田及び大字中上 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | 非常用発電設備点検整備 | 削除
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備点検整備 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | 小水力発電設備点検整備
施設課 | あがた配水池操作室直流電源設備更新ほか工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 電気 | 9～11月 | 4ヶ月 | 直流電源設備更新 操作室耐震化工事
施設課 | 水源管理センター中央監視表示装置更新工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 16ヶ月 | 中央監視表示装置更新
施設課 | 三滝西水源系配水池ほか遠方監視設備更新工事 | 水沢町ほか４町 | 水沢町ほか４町 | 一般競争入札 | 電気 | 9～11月 | 16ヶ月 | 遠方監視設備更新 | 変更
施設課 | 朝明３号井取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備 | 北山町 | 北山町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 4ヶ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備
施設課 | 水沢谷町加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 4ヶ月 | 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備
施設課 | 内部水源地消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 中上取水場取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備 | 東員町大字中上 | 東員町大字中上 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤点検整備 | 小牧町ほか6町 | 小牧町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 2ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 上下水道局庁舎火災受信機取替ほか工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 消防施設 | 7月 | 6ヶ月 | 火災受信機取替 避難設備器具取替 | 変更
施設課 | 上下水道局庁舎電話交換機更新工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 電気通信 | 7月 | 4ヶ月 | 電話交換機更新 | 変更
施設課 | 磯津中継ポンプ場電動ボール弁取替修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 5月 | 4ヶ月 | 電動ボール弁取替
施設課 | 東町吉崎雨水１号幹線Ｍ１－１ゲート自動化工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 随意契約 | 機械器具 | 6月 | 3ヶ月 | ゲート電動化工事
施設課 | 納屋ポンプ場No.5,6汚水ポンプ用逆止弁取替工事 | 浜町 | 浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9月 | 5ヶ月 | 逆止弁取替 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか遠制盤点検整備 | 千代田町ほか5町 | 千代田町ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 追加
施設課 | 一生吹配水池ほか流量計等更新工事 | 智積町ほか5町 | 智積町ほか5町 | 一般競争入札 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 流量計、水位計更新 | 追加
施設課 | 三滝西水源系取水井ほか遠方監視設備工事 | 高角町ほか4町 | 高角町ほか4町 | 随意契約 | 電気 | 9月 | 5ヶ月 | 遠方監視設備機能増設 | 追加
施設課 | 三滝水源系遠方監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 10月 | 4ヶ月 | 遠方監視設備機能増設 | 追加
施設課 | 日永浄化センター第２系統No.1汚泥脱水機ほか分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 10月 | 5ヶ月 | 汚泥脱水機の分解整備ほか | 追加
施設課 | 小古曽三丁目（小古曽汚水МＰ１）マンホールポンプ設備工事 | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9月 | 4ヶ月 | マンホールポンプ設備設置 | 追加
施設課 | 午起ポンプ場雨量計及び降雨強度計取替修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 電気 | 9月 | 5ヶ月 | 雨量計及び降雨強度計取替 | 追加
施設課 | 日永浄化センター第２系統ＭＬＳＳ計更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 10月～11月 | 5ヶ月 | ＭＬＳＳ計更新 | 追加
施設課 | 中央ポンプ場ほかポンプ設備修繕 | 日永東一丁目ほか３町 | 日永東一丁目ほか３町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 6ヶ月 | 水中ポンプ修繕 | 追加
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その１） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=550ｍ | 変更
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その２） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=200m φ200推進工法 L=23m | 変更
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事（その３） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～1月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=750ｍ
下水建設課 | 東垂坂汚水管渠布設工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=700m φ200推進工法 L=55m
下水建設課 | 大字茂福汚水管渠布設工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=640m φ250推進工法 L=15m
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事 | 朝明町及び山城町 | 朝明町及び山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=90m φ250推進工法 L=120m φ350推進工法 L=7m | 変更
下水建設課 | 千代田汚水管渠布設工事 | 千代田町ほか２町 | 千代田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=630ｍ φ150開削工法 L=50ｍ | 変更
下水建設課 | 大字羽津汚水管渠布設工事（その１） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=400ｍ
下水建設課 | 大字羽津汚水管渠布設工事（その２） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～１0月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=300ｍ
下水建設課 | 広永汚水管渠布設工事（その１） | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=700ｍ
下水建設課 | 広永汚水管渠布設工事（その２） | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～１0月 | 6ヶ月 | φ200推進工法 L=200m | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（朝明排水区） | 蒔田三丁目及び三重郡川越町豊田 | 蒔田三丁目及び三重郡川越町豊田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | φ600開削工法 L=130ｍ | 変更
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その１） | 川島町及び川島新町 | 川島町及び川島新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=685ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=730ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その３） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～9月 | 7ヶ月 | φ200推進工法 L=80ｍ φ200開削工法 L=530ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その４） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～6月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=440ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その５） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ | 削除
下水建設課 | 桜汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=400ｍ
下水建設課 | 大井手汚水管渠布設工事 | 大井手三丁目 | 大井手三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～6月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=230ｍ
下水建設課 | ときわ汚水管渠布設工事 | ときわ四丁目及びときわ五丁目 | ときわ四丁目及びときわ五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=180ｍ
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=780ｍ
下水建設課 | 坂部汚水管渠布設工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 5ヶ月 | φ75開削工法 L=60ｍ φ200開削工法 L=270ｍ
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その１） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～11月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=315ｍ
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～11月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その３） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～11月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=220ｍ
下水建設課 | 県汚水管渠布設工事 | 江村町 | 江村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～9月 | 7ヶ月 | φ200推進工法 L=85ｍ φ200開削工法 L=180ｍ
下水建設課 | 排水路改良工事（阿瀬知排水区） | 鵜の森一丁目及び九の城町 | 鵜の森一丁目及び九の城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～9月 | 6ヶ月 | 側溝整備 L=400m
下水建設課 | 長太雨水1-2号幹線函渠布設工事 | 東日野町及び西日野町 | 東日野町及び西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～11月 | 5ヶ月 | □1900開削工法 L=120ｍ | 変更
下水建設課 | 浜田通り貯留管ポンプ施設整備工事 | 昌栄町 | 昌栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 建築一式 電気 機械器具 | 12～2月 | 16ヶ月 | 下部土木工 1式 上屋建築工 １式 電気機械設備工 １式
下水建設課 | 浜田通り導水管布設工事 | 鵜の森一丁目ほか２町 | 鵜の森一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12～2月 | 16ヶ月 | φ1200管推進工 L=440ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽二丁目ほか２町 | 小古曽二丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=550m | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=500m
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その３） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=570m | 削除
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事 | 釆女町及び小古曽町 | 釆女町及び小古曽町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 西日野及び室山汚水管渠布設工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 7ヶ月 | φ200推進工法 L=400m φ200開削工法 L=600m
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～1月 | 5ヶ月 | φ200推進工法 L=40m φ200開削工法 L=600m | 変更
下水建設課 | 室山汚水管渠布設工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 7ヶ月 | φ75 開削工 L=50m φ200推進工 L=120m φ200開削工法 L=340m | 削除
下水建設課 | 四郷汚水幹線管渠布設工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 7ヶ月 | φ250推進工 L=500m
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ150開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | 水路築造工 L=60m | 変更
下水建設課 | 波木汚水中継ポンプ場下部土木工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 12ヶ月 | 中継ポンプ場下部工 一式
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事（その１） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～7月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1800m2
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事（その２） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2500m2 | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 7～8月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=700m2
下水建設課 | 石塚汚水管渠布設工事 | 石塚町及びときわ五丁目 | 石塚町及びときわ五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=51ｍ
下水建設課 | 前田及び小古曽汚水管渠布設工事 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～1月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=400ｍ | 変更
下水建設課 | 広永汚水詳細設計付管渠布設工事 | 広永町 | 広永町 | 随意契約 | ・土木関係建設コンサルタント ・土木一式 | 10～12月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=790m φ200開削工法 L=790ｍ | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（芝田） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5カ月 | 水路工 L＝73m
下水建設課 | 排水路改良工事（芝田二丁目） | 芝田二丁目 | 芝田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4カ月 | 水路工 L＝60m
下水建設課 | 雨水路改良工事（羽津その１） | 別名六丁目 | 別名六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5カ月 | 水路工 L=88m | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その１） | あかつき台一丁目 | あかつき台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 管更生工 L=112m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その２） | あかつき台四丁目 | あかつき台四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 管更生工 L=363m
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その１） | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 管更生工 L=382m | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（坂部が丘その２） | 坂部が丘四丁目 | 坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 管更生工 L=250ｍ | 削除
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その１） | 笹川九丁目 | 笹川九丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 管更生工 L=500ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その２） | 笹川五丁目 | 笹川五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 管更生工 L=670ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その１） | 高花平二丁目及び高花平三丁目 | 高花平二丁目及び高花平三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 管更生工 L=630ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その２） | 高花平一丁目 | 高花平一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 管更生工 L=610ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その３） | 高花平一丁目 | 高花平一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | 管更生工 L=140ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台その１） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | 管更生工 L=300ｍ
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台その２） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 管更生工 L=530ｍ | 削除
下水建設課 | 阿瀬知１号幹線管渠更生工事 | 浜田町ほか３町 | 浜田町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 管更生工 L=110ｍ | 追加
下水建設課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区） | 蔵町 | 蔵町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | 管更生工 L=15ｍ | 追加
下水建設課 | 日永浄化センター第３系統管路耐震補強工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 6ヶ月 | 管布設工 L=45m 消毒タンク耐震補強 一式 | 追加
下水建設課 | 人孔鉄蓋更新工事 | 富田一色町 | 富田一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 人孔鉄蓋更新 19箇所 | 追加