## 公表用
(地区別発注見通し様式）
業務委託見通し一覧（令和３年１月４日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （課）名 | 業務名称 | 業務場所 （自） | 業務場所 （至） | 入札契約 方式 | 業務種別 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | 概算規模
水道建設課 | 三滝川水管橋更新基本設計業務委託 | 野田二丁目及び久保田二丁目 | 野田二丁目及び久保田二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～12月 | 5ヶ月 | 基本設計業務 1式
水道建設課 | 朝明川水管橋耐震詳細設計業務委託 | 千代田町及び山分町 | 千代田町及び山分町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～12月 | 5ヶ月 | 詳細設計業務 1式
水道建設課 | 河原田橋配水管路詳細設計業務委託 | 河原田町及び大治田三丁目 | 河原田町及び大治田三丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～12月 | 5ヶ月 | 詳細設計業務 1式
水道建設課 | 日永東三丁目配水支管経年管布設替に伴う測量設計業務委託 | 日永東三丁目 | 日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 4ヶ月 | 測量業務 1式 | 追加
水道建設課 | 朝明川水管橋耐震詳細設計に伴う地質調査業務委託 | 千代田町及び山分町 | 千代田町及び山分町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 10～11月 | 3ヶ月 | 地質調査業務 1式 | 追加
施設課 | 阿瀬知ポンプ場ほか５か所設備設計業務委託 | 西末広町ほか４町 | 西末広町ほか４町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 設備更新設計業務
施設課 | あがた配水池操作室耐震補強設計業務委託 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6月 | 3ヶ月 | 耐震補強設計業務
施設課 | 羽津ポンプ場耐震設計業務委託 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 7ヶ月 | 耐震補強設計業務
施設課 | 雨池ポンプ場耐震補強工事監理業務委託 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 10～12月 | 15ヶ月 | 工事監理業務 | 追加
施設課 | 茂福ポンプ場電気設備更新工事監理業務委託 | 富田浜町 | 富田浜町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 12～1月 | 15ヶ月 | 工事監理業務 | 追加
下水建設課 | 垂坂汚水管渠測量業務委託 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 3ヶ月 | 測量業務 L=600m
下水建設課 | 垂坂汚水管渠設計業務委託 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=600m
下水建設課 | 広永汚水管渠測量業務委託 | 広永町及び伊坂町 | 広永町及び伊坂町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=1700m
下水建設課 | 広永汚水管渠設計業務委託 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=1700m | 削除
下水建設課 | 大矢知汚水管渠測量業務委託（その１） | 大矢知町及び大矢知新町 | 大矢知町及び大矢知新町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=2000m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠設計業務委託（その１） | 大矢知町及び大矢知新町 | 大矢知町及び大矢知新町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=2000m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠測量業務委託（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=600m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠設計業務委託（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=1000m
下水建設課 | 山城汚水管渠測量業務委託 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=900m
下水建設課 | 山城汚水管渠設計業務委託 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=900m
下水建設課 | 川島汚水管渠測量業務委託 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～8月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=880m
下水建設課 | 川島汚水管渠設計業務委託 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～8月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=880m
下水建設課 | 桜西汚水管渠測量業務委託 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～8月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=2600m
下水建設課 | 桜西汚水管渠設計業務委託 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～8月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=2600m
下水建設課 | 桜台汚水管渠測量設計業務委託 | 智積町及び桜台一丁目 | 智積町及び桜台一丁目 | 一般競争入札 | 測量・土木関係建設コンサルタント | 5～8月 | 8ヶ月 | 測量業務 L=300m 設計業務 L=300m
下水建設課 | 城西汚水管渠測量設計業務委託 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 測量・土木関係建設コンサルタント | 5～8月 | 8ヶ月 | 測量業務 L=330m 設計業務 L=330m
下水建設課 | 大井手汚水管渠測量設計業務委託 | 大井手二丁目 | 大井手二丁目 | 一般競争入札 | 測量・土木関係建設コンサルタント | 5～8月 | 8ヶ月 | 測量業務 L=490m 設計業務 L=490m
下水建設課 | 生桑汚水管渠測量業務委託 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～8月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=4200m
下水建設課 | 生桑汚水管渠設計業務委託（その１） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～8月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=2000m | 削除
下水建設課 | 生桑汚水管渠測量業務委託（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～8月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=2000m | 削除
下水建設課 | 生桑汚水管渠設計業務委託（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～8月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=2000m | 削除
下水建設課 | 汚水６号幹線（遮集管）基本設計業務委託 | 寿町ほか１６町 | 寿町ほか１６町 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～9月 | 5ヶ月 | 基本設計 L=4000m | 変更
下水建設課 | 室山及び西日野汚水管渠設計業務委託 | 室山町及び西日野町 | 室山町及び西日野町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=4500m
下水建設課 | 室山汚水管渠設計業務委託（その２） | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=1600ｍ | 削除
下水建設課 | 河原田汚水管渠測量設計業務委託 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=480m 設計業務 L=480m
下水建設課 | 山田汚水幹線設計業務委託 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=450m | 削除
下水建設課 | 波木汚水2号幹線設計業務委託 | 波木南台一丁目ほか２町 | 波木南台一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=660m
下水建設課 | 石塚汚水管渠測量設計業務委託 | 石塚町 | 石塚町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～6月 | 7ヶ月 | 測量業務 L=102m 設計業務 L=102m
下水建設課 | 松本汚水管渠測量設計業務委託 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～6月 | 7ヶ月 | 測量業務 L=150m 設計業務 L=150m
下水建設課 | 伊倉汚水管渠測量業務委託 | 西伊倉町ほか３町 | 西伊倉町ほか３町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～6月 | 8ヶ月 | 測量業務 L=1070m
下水建設課 | 伊倉汚水管渠設計業務委託 | 西伊倉町ほか３町 | 西伊倉町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～6月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=1070m
下水建設課 | 鉄道線路下貯留管埋設に伴う計測管理業務委託 | 鵜の森一丁目ほか３町 | 鵜の森一丁目ほか３町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 4～5月 | 9ヶ月 | 沈下計測管理 １式 鉄道工事施工認可申請図書一式
下水建設課 | 浜田通り貯留管ポンプ施設設計業務委託 | 昌栄町 | 昌栄町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 5～6月 | 4ヶ月 | 建築確認申請業務 1式 ポンプ施設積算支援業務 1式
下水建設課 | ストックマネジメント計画に伴う詳細設計業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 7ヶ月 | 布設替詳細設計 L=970m 管更生詳細設計 L=1010ｍ MH布設替詳細設計 N=61個所
下水建設課 | 汚水６号幹線（遮集管）測量業務委託 | 寿町ほか１６町 | 寿町ほか１６町 | 一般競争入札 | 測量 | 10～11月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=4000m | 変更
下水建設課 | 汚水６号幹線（遮集管）地質調査業務委託 | 寿町ほか６町 | 寿町ほか６町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 10～11月 | 5ヶ月 | 地質調査 10個所 | 変更
下水建設課 | 波木汚水2号幹線測量業務委託 | 波木南台一丁目ほか２町 | 波木南台一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 測量 | 6～7月 | 3ヶ月 | 測量業務 L=660m
下水建設課 | 波木汚水管渠設計業務委託 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～6月 | 9ヶ月 | 設計業務 L=4600m
下水建設課 | 南川南五味塚雨水１号幹線管渠設計業務委託 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～6月 | 3ヶ月 | 設計業務 L=15m
下水建設課 | 小古曽汚水１号幹線管渠布設工事に伴う事後調査業務委託 | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | 5～6月 | 2ヶ月 | 調査業務 N=8棟
下水建設課 | 新南五味塚ポンプ場に伴う事後調査業務委託 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | 5～6月 | 3ヶ月 | 調査業務 N=12棟
下水建設課 | 日永浄化センター第２系統耐震補強設計業務委託 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 5ヶ月 | 耐震設計 １式 | 変更
下水建設課 | 雨水管渠測量調査設計業務委託 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 4カ月 | 測量調査設計 L=200m
下水建設課 | 東名阪下水管渠防食耐震設計業務委託 | 桜台二丁目ほか３町 | 桜台二丁目ほか３町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 4カ月 | 協議資料作成 一式
下水建設課 | 八王子及び室山汚水管渠設計業務委託 | 八王子町及び室山町 | 八王子町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1460ｍ
下水建設課 | 四日市市公共下水道管路施設包括維持管理業務委託に係るアドバイザリー（発注支援）業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 4月 | 12ヶ月 | プロポーザル方式事業者選定関係作業の支援業務 １式
下水建設課 | 排水路改良工事に伴う測量設計業務委託 | 大字西阿倉川 | 大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1460ｍ
下水建設課 | 浜田通り貯留管修正設計業務委託 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 3カ月 | 修正設計業務 １式 | 追加
下水建設課 | 浜田通り貯留管ポンプ施設整備工事に伴う監理業務委託 | 昌栄町 | 昌栄町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 12～1月 | 17カ月 | 工事施工に伴う管理業務 １式 | 追加