## 公表用
(地区別発注見通し様式）
測量、調査及び設計に関する業務発注見通し一覧（令和３年１０月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （課）名 | 業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | 備考
水道建設課 | 千代田町ほか２町６００粍導水管詳細設計業務委託 | 千代田町ほか２町 | 千代田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 4～5月 | 5ヶ月 | 詳細設計業務 一式
施設課 | 小牧水源地浄水施設詳細設計業務委託 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 18ヶ月 | 浄水施設詳細設計 | 削除
施設課 | 阿瀬知ポンプ場ほか設備更新設計業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 設備更新設計業務 | 削除
施設課 | 塩浜第3ポンプ場耐震設計業務委託 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 耐震・耐津波設計業務
施設課 | 羽津ポンプ場ほか2か所設備更新設計業務委託 | 大字羽津ほか２町 | 大字羽津ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 設備更新設計業務 | 追加
施設課 | 阿瀬知ポンプ場及び朝日町ポンプ場電気設備設計業務委託 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8～10月 | 6ヶ月 | 設備更新設計業務 | 追加
下水建設課 | 伊坂汚水管渠測量業務委託 | 伊坂町ほか２町 | 伊坂町ほか２町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=1200m | 変更
下水建設課 | 伊坂汚水管渠設計業務委託 | 伊坂町ほか２町 | 伊坂町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1200m | 変更
下水建設課 | 平津汚水管渠測量業務委託 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=1300m
下水建設課 | 平津汚水管渠設計業務委託 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1300m
下水建設課 | 川北汚水管渠測量設計業務委託 | 川北一丁目及び蒔田四丁目 | 川北一丁目及び蒔田四丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 6～8月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=380m 設計業務 L=380m
下水建設課 | 山城汚水管渠測量業務委託 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=2600m
下水建設課 | 山城汚水管渠設計業務委託 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=3220m
下水建設課 | 八田汚水管渠測量業務委託 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=1200m
下水建設課 | 八田汚水管渠設計業務委託 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1200m
下水建設課 | 川島汚水管渠設計業務委託 | 三滝台一丁目及び小生町 | 三滝台一丁目及び小生町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=235m | 変更
下水建設課 | 芝田汚水管渠測量業務委託 | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 8ヶ月 | 測量業務 L=3300m | 変更
下水建設課 | 芝田汚水管渠設計業務委託 | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=3300m | 変更
下水建設課 | 波木汚水中継ポンプ場上屋建築工事監理業務委託 | 波木町 | 波木町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 8～9月 | 7ヶ月 | 上屋建築監理業務 一式
下水建設課 | 釆女汚水管渠設計業務委託 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 8ヶ月 | φ200開削工 L=2000m
下水建設課 | 日永浄化センター第２、３系統耐震設計業務委託 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 5ヶ月 | 耐震補強設計業務 一式 | 削除
下水建設課 | 川島汚水管渠測量業務委託 | 三滝台一丁目及び小生町 | 三滝台一丁目及び小生町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 7ヶ月 | 測量業務 L=350m | 変更
下水建設課 | ストックマネジメント計画に伴う詳細設計業務委託（その２） | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 5ヶ月 | マンホール詳細設計 N=61個所
下水建設課 | 重要管路地震対策に伴う地質調査業務委託 | 茂福町ほか４町 | 茂福町ほか４町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 7～9月 | 7ヶ月 | 地質調査業務 N=5箇所 | 変更
下水建設課 | 重要管路地震対策に伴う耐震診断業務委託 | 平町ほか２６町 | 平町ほか２６町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 6ヶ月 | 耐震診断業務 1式 | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線測量業務委託 | 塩浜町ほか２町 | 塩浜町ほか２町 | 一般競争入札 | 測量 | 7～8月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=420m | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線地質調査業務委託 | 塩浜町ほか２町 | 塩浜町ほか２町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 7～8月 | 6ヶ月 | 地質調査業務 N=4箇所 | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線設計業務委託 | 塩浜町ほか２町 | 塩浜町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=420m | 変更
下水建設課 | 日永浄化センター第２系統耐震補強工事監理業務委託 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 9～10月 | 6ヶ月 | 耐震補強工事（建築）監理業務 一式 | 変更
下水建設課 | 尾平排水路設計業務委託（三重排水区） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 4ヶ月 | 設計業務 L=250m | 追加
下水建設課 | 桜西汚水管渠地質調査業務委託 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 5～6月 | 3ヶ月 | 地質調査業務 N=4箇所 | 追加