## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和３年１０月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ600NS DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 日永東三丁目配水支管耐震化工事 | 日永東三丁目 | 日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=300ｍ φ100GX DCIP L=160ｍ | 変更
水道建設課 | 小古曽四丁目500粍配水本管耐震化工事 | 小古曽四丁目 | 小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 5ヶ月 | φ500ＮＳ DCIP L=340ｍ | 変更
水道建設課 | 千代田町600粍導水管耐震化工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ600NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 大字塩浜300粍配水本管経年管布設替工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | 5ヶ月 | φ300GX DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 東茂福町ほか配水支管経年管布設替工事 | 東茂福町及び富田浜町 | 東茂福町及び富田浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=150ｍ
水道建設課 | 坂部が丘三丁目配水支管経年管布設替工事 | 坂部が丘三丁目 | 坂部が丘三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=400ｍ | 削除
水道建設課 | 北町ほか配水支管経年管布設替工事 | 北町及び川原町 | 北町及び川原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=40ｍ φ50HPPEφ50 L=260ｍ | 変更
水道建設課 | 堀木一丁目配水支管経年管布設替工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=200ｍ | 変更
水道建設課 | 諏訪栄町配水支管経年管布設替工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=250ｍ | 変更
水道建設課 | 桜台二丁目配水支管経年管布設替工事 | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=500ｍ | 削除
水道建設課 | 大字泊村400粍送水管経年管布設替工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ400GX DCIP L=250ｍ
水道建設課 | 曙町ほか配水支管経年管布設替工事 | 曙町及び末広町 | 曙町及び末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=250ｍ | 削除
水道建設課 | 朝明川水管橋下部工耐震化工事 | 千代田町及び山分町 | 千代田町及び山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | 下部工 1式 | 削除
水道建設課 | 内部川水管橋上部工更新工事 | 河原田町ほか2町 | 河原田町ほか2町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 10～12月 | 5ヶ月 | 上部工 1式 | 変更
水道建設課 | 生桑系ほか流量調査施設設置工事 | 室山町ほか3町 | 室山町ほか3町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | 流量調査施設設置 1式 | 変更
水道建設課 | 天カ須賀五丁目配水支管経年管布設替工事 | 天カ須賀五丁目 | 天カ須賀五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=560ｍ | 追加
水道建設課 | 八千代台二丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 八千代台二丁目ほか２町 | 八千代台二丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=500ｍ | 追加
水道建設課 | 坂部が丘三丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=750ｍ | 追加
水道建設課 | 東新町ほか400粍配水本管経年管布設替工事 | 東新町及び新浜町 | 東新町及び新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 5ヶ月 | φ400GX DCIP L=340ｍ | 追加
水道建設課 | 尾平町600粍送水管経年管布設替工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 5ヶ月 | φ600NS DCIP L=300ｍ | 追加
水道建設課 | 曽井町ほか配水支管経年管布設替工事 | 曽井町及び高角町 | 曽井町及び高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=500ｍ φ100GX DCIP L=500ｍ | 追加
水道建設課 | 菅原町配水支管経年管布設替工事 | 菅原町 | 菅原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 4ヶ月 | φ200GX DCIP L=300ｍ | 追加
水道建設課 | 笹川二丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 笹川二丁目ほか3町 | 笹川二丁目ほか3町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=550ｍ φ100GX DCIP L=400ｍ | 追加
水道建設課 | 末広町配水支管経年管布設替工事 | 末広町 | 末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=650ｍ | 追加
水道建設課 | 鵜の森一丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 鵜の森一丁目及び鵜の森二丁目 | 鵜の森一丁目及び鵜の森二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～3月 | 6ヶ月 | φ150GX DCIP L=500ｍ | 追加
水道建設課 | 朝日町ほか配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事 | 朝日町ほか３町 | 朝日町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ150GX DCIP L=30ｍ φ100GX DCIP L=90ｍ | 追加
水道維持課 | 霞一丁目配水支細管移設工事 | 霞一丁目 | 霞一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=150m φ75DCIP GX L=150m
水道維持課 | 芝田一丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 6ヶ月 | φ50PP L=120m φ50HPPE L=150m
水道維持課 | 尾平町配水支細管復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=450m φ100DCIP GX L=400m
水道維持課 | 川島町配水支細管復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ50HPPE L=400m φ100DCIP GX L=150m
水道維持課 | 宝町ほか配水支管復旧工事 | 宝町及び松泉町 | 宝町及び松泉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ250DCIP GX L=20m
水道維持課 | 復旧給水栓整備工事（北部） | 市内北部 | 市内北部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 復旧給水栓 N=4箇所
水道維持課 | 復旧給水栓整備工事（南部） | 市内南部 | 市内南部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 復旧給水栓 N=4箇所
水道維持課 | 小林町配水細管布設工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=80m
水道維持課 | 西日野町配水細管布設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=120m
水道維持課 | 山城町配水支細管復旧工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=250m φ100DCIP GX L=120m
水道維持課 | 山之一色町消火栓設備設置工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | 消火栓 N=1箇所
水道維持課 | 水沢町配水支管布設工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ100DCIP GX L=150m
水道維持課 | 垂坂町ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 垂坂町ほか２町 | 垂坂町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ50PP L=150m φ50HPPE L=250m φ150DCIP GX L=150m
水道維持課 | 楠町南川配水支管仮設工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=30m
水道維持課 | 八王子町配水細管復旧工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=40m
水道維持課 | 大字茂福配水細管復旧工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=300m
水道維持課 | 西日野町配水細管復旧工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=300m
水道維持課 | 東日野町配水支細管復旧工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=30m φ250DCIP GX L=120m
水道維持課 | 大矢知町配水支細管仮設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ50PP L=500m
水道維持課 | 生桑町配水細管復旧工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=150m
水道維持課 | 中納屋町配水支管復旧工事 | 中納屋町 | 中納屋町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100DCIP GX L=200m
水道維持課 | 朝明町配水支細管仮設工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=450m φ75HPPE L=150m
水道維持課 | 西伊倉町配水支管仮設及び復旧工事 | 西伊倉町 | 西伊倉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ50PP L=200m φ100DCIP GX L=100m | 変更
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設及び移設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50PP L=500m
水道維持課 | 山分町配水支管仮設工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ50PP L=850m
水道維持課 | 楠町北五味塚配水支管移設工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ150DCIP GX L=100m
水道維持課 | 中村町配水細管布設替工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=250m
水道維持課 | 芝田一丁目ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 芝田一丁目及び芝田二丁目 | 随意契約 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=10m φ50HPPE L=200m
水道維持課 | 千代田町配水細管復旧工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m
水道維持課 | 川島町配水細管仮設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=300m
水道維持課 | 大矢知町配水支細管仮設工事（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=300m
水道維持課 | 大井手二丁目ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 大井手二丁目及び伊倉三丁目 | 大井手二丁目及び伊倉三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ75HPPE L=220m φ100DCIP GX L=220m | 変更
水道維持課 | 川島町配水支管仮設及び復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ200HPPE L=100m φ250DCIP GX L=100m
水道維持課 | 東垂坂町配水支細管復旧工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=600m φ100DCIP GX L=400m
水道維持課 | 赤堀二丁目配水細管仮設及び復旧工事 | 赤堀二丁目 | 赤堀二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=30m φ50HPPE L=30m | 変更
水道維持課 | 稲葉町配水支細管仮設及び復旧工事 | 稲葉町 | 稲葉町 | 随意契約 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ50PP L=600m φ150DCIP GX L=170m | 追加
水道維持課 | 桜町配水支管仮設及び移設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=20m φ100DCIP GX L=20m | 追加
水道維持課 | 小山町配水支管仮設及び移設工事 | 小山町 | 小山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ75HPPE L=90m φ100DCIP GX L=100m | 追加
水道維持課 | 河原田町配水支細管仮設及び復旧工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=100m φ100DCIP GX L=50m | 追加
水道維持課 | 大字西阿倉川配水支管移設工事 | 大字西阿倉川 | 大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=20m φ150DCIP GX L=70m | 追加
水道維持課 | 山之一色町ほか配水支管復旧工事 | 山之一色町及び坂部が丘二丁目 | 山之一色町及び坂部が丘二丁目 | 随意契約 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50HPPE L=40m φ150DCIP GX L=200m | 追加
水道維持課 | 東坂部町配水細管仮設及び復旧工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=130m φ50HPPE L=120m | 追加
水道維持課 | 釆女町ほか配水支細管仮設及び移設工事 | 釆女町ほか２町 | 釆女町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ50HPPE L=30m φ200DCIP GX L=240m | 追加
水道維持課 | 釆女町配水支細管仮設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=210m | 追加
水道維持課 | 諏訪栄町分水栓撤去及び給水管整備工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | 分水栓撤去 N=10件 | 追加
水道維持課 | 川島町配水細管復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=300m | 追加
水道維持課 | 高浜町配水細管布設工事 | 高浜町 | 高浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m | 追加
水道維持課 | 大字六呂見配水支管復旧工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | φ100DCIP GX L=30m | 追加
水道維持課 | 水沢町配水支管仮設及び移設工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ50PP L=400m φ100DCIP GX L=200m | 追加
水道維持課 | 川尻町ほか消火栓設備修繕工事 | 川尻町ほか２町 | 川尻町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 消火栓修繕 N=3箇所 | 追加
水道維持課 | 山城町配水支細管復旧工事（その２） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=140m φ150DCIP GX L=200m | 追加
水道維持課 | 小古曽五丁目配水支細管仮設工事 | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～2月 | 4ヶ月 | φ50PP L=720m φ100HPPE L=250m | 追加
水道維持課 | ときわ三丁目配水細管仮設及び復旧工事 | ときわ三丁目 | ときわ三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50PP L=100m φ50HPPE L=90m | 追加
施設課 | 三滝西水源地ほか蓄充電設備点検整備 | 高角町ほか11町及び員弁郡東員町大字中上 | 高角町ほか11町及び員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 4ヶ月 | 蓄充電設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明配水池ほか流量計等点検整備 | 大矢知町ほか8町 | 大矢知町ほか8町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 3ヶ月 | 流量計、水位計点検整備 | 削除
施設課 | 三滝水源地ほか防犯設備点検整備 | 尾平町ほか30町 | 尾平町ほか30町 | 随意契約 | 電気通信 | 5～7月 | 4ヶ月 | 防犯設備点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか遠制盤点検整備 | 高角町ほか4町 | 高角町ほか4町 | 随意契約 | 電気 | 4～6月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 楠水源地ほか遠制盤等点検整備 | 楠町南川ほか11町及び員弁郡東員町大字長深 | 楠町南川ほか11町及び員弁郡東員町大字長深 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備 流量計、水位計点検整備
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤点検整備 | 釆女町ほか13町 | 釆女町ほか13町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤点検整備 | 小牧町ほか5町 | 小牧町ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 2ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ点検整備 | 釆女町及び千代田町 | 釆女町及び千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 5ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 三滝西水源地送水ポンプ点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 送水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 三滝水源地及び三滝西水源地送水ポンプ点検整備 | 尾平町及び高角町 | 尾平町及び高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 内部１号井及び神田取水場取水ポンプ点検整備 | 釆女町及び員弁郡東員町大字山田 | 釆女町及び員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 三滝３号井取水ポンプ点検整備 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 神田取水場取水ポンプ点検整備 | 員弁郡東員町大字山田 | 員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | 取水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 水沢北谷配水池電動弁点検整備 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 3ヶ月 | 電動弁点検整備
施設課 | あがた配水池及び長深取水場電動弁点検整備 | 下海老町及び員弁郡東員町大字長深 | 下海老町及び員弁郡東員町大字長深 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 3ヶ月 | 電動弁点検整備 | 削除
施設課 | 三滝西水源地及び平尾取水場非常用発電設備点検整備 | 高角町及び平尾町 | 高角町及び平尾町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 3ヶ月 | 非常用発電設備点検整備 | 削除
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備ほか点検整備 | 桜町ほか2町 | 桜町ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 小水力発電設備点検整備 電動弁点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地除マンガン設備点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 4ヶ月 | 除マンガン設備点検整備
施設課 | 三滝水源系遠方監視設備ほか更新工事 | 生桑町ほか3町 | 生桑町ほか3町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 16ヶ月 | 遠方監視設備更新 無停電電源設備更新 | 変更
施設課 | 高岡配水池ほか２か所無停電原電設備更新工事 | 桜町ほか2町 | 桜町ほか2町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 16ヶ月 | 無停電電源設備更新 | 変更
施設課 | 楠水源地配水ポンプ自動制御装置更新ほか工事 | 楠町南川ほか２町地内 | 楠町南川ほか２町地内 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 7ヶ月 | 配水ポンプ自動制御装置更新 中央監視設備機能増設 加圧ポンプ盤機能増設 | 変更
施設課 | 高岡配水池小水力発電所受電盤等整備工事 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 6ヶ月 | 受電盤等内部機器更新 自動制御テレメータ盤機能増設 | 変更
施設課 | 三滝４号井動力制御盤ほか機能増設工事 | 大井手三丁目ほか２町 | 大井手三丁目ほか２町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 7ヶ月 | 動力制御設備機能増設 遠方監視設備機能増設
施設課 | 楠水源地配水ポンプ自動制御コントローラ更新工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 5ヶ月 | 自動制御コントローラ更新 | 削除
施設課 | 内部２号井動力制御設備工事 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 6ヶ月 | 動力制御設備機能増設 | 変更
施設課 | 朝明水源地送水電動弁駆動装置ほか更新工事 | 千代田町及び小牧町 | 千代田町及び小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 7ヶ月 | 取水・送水電動弁駆動装置及び送水ポンプ電動機更新 | 変更
施設課 | 新富洲原ポンプ場№５逆流防止弁更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | №５逆流防止弁更新
施設課 | 野田排水機場№３エンジン設備更新工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 17ヶ月 | №3雨水ポンプ用ディーゼルエンジン更新 | 変更
施設課 | 大井の川ポンプ場除塵機設備更新工事 | 大浜町 | 大浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 17ヶ月 | №3～6除塵機設備更新
施設課 | 大井の川ポンプ場電気設備更新工事 | 大浜町 | 大浜町 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 18ヶ月 | 電気設備更新(発電機除く）
施設課 | 雨池ポンプ場電気設備機能増設工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 除塵機更新に伴う電気設備機能増設 | 変更
施設課 | 雨池ポンプ場№２雨水ポンプ更新工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 18ヶ月 | ポンプ、エンジン、電動機、吐出弁、逆流防止弁更新
施設課 | 南部第2ポンプ場電気設備更新工事 | 宮東町二丁目 | 宮東町二丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 6～8月 | 7ヶ月 | 動力制御盤、流入ゲート盤更新
施設課 | 朝明ポンプ場電気設備機能増設工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | №1雨水ポンプ更新に伴う電気設備機能増設 | 変更
施設課 | 朝明ポンプ場自家発電機設備更新工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 16ヶ月 | 自家発電機更新
施設課 | 朝明ポンプ場耐震補強工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 16ヶ月 | 1号棟、自家発棟耐震補強、外壁改修 | 変更
施設課 | 波木汚水中継ポンプ場機械設備工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 18ヶ月 | 機械設備工事
施設課 | 波木汚水中継ポンプ場電気設備工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 18ヶ月 | 電気設備工事
施設課 | 富田浜元第2地下ポンプ場φ300水中ポンプ分解修繕 | 富田浜元町 | 富田浜元町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | 削除
施設課 | 朝日町ポンプ場№5雨水ポンプ分解修繕 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№１～５連通孔ゲート修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | ゲート修繕
施設課 | 内堀ポンプ場及び常磐ポンプ場ポンプ分解修繕 | 貝塚町及び曙町 | 貝塚町及び曙町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | ポンプ分解修繕 | 変更
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№３汚水ポンプ分解修繕 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 汚水ポンプ分解修繕 | 削除
施設課 | 雨池ポンプ場№５雨水ポンプ分解修繕 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 6ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕 | 変更
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 9ヶ月 | 焼却炉の炉内定期修繕
施設課 | 日永浄化センター監視制御設備修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 5ヶ月 | 監視制御設備修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統№3ブロワほか修繕 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | ブロワー分解修繕 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第２系統№2遠心脱水機ほか分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 脱水機ほか分解修繕
施設課 | 内堀ポンプ場№１雨水ポンプ分解修繕 | 貝塚町 | 貝塚町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | 削除
施設課 | 新富洲原ポンプ場No.1ポンプ減速機ほか修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 減速機ほか修繕 | 変更
施設課 | 内部水源地取水計装盤ほか点検整備 | 釆女町ほか３町 | 釆女町ほか３町 | 随意契約 | 電気 | 4～6月 | 4ヶ月 | 取水計装盤点検整備
施設課 | 朝明町（あかつき汚水MP1）マンホールポンプ設備工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | マンホールポンプ設備設置
施設課 | 川島町（川島汚水MP5）マンホールポンプ設備工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | マンホールポンプ設備設置 | 追加
施設課 | 落合ポンプ場沈砂貯留ホッパー設備ほか修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 沈砂貯留ホッパー修繕 | 追加
施設課 | 釆女汚水中継ポンプ場遠方監視制御設備工事 | 釆女町及び寿町 | 釆女町及び寿町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 5ヶ月 | 遠方監視制御装置機能増設 計装盤機能増設 | 追加
施設課 | 日永浄化センター２系初沈汚泥ポンプ及び４系返送汚泥修繕 | 寿町及び日永東二丁目 | 寿町及び日永東二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 5ヶ月 | 汚水ポンプ分解修繕 | 追加
施設課 | 室山町（室山汚水MP1)マンホールポンプ設備工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 4～6月 | 5ヶ月 | マンホールポンプ設備設置 | 追加
施設課 | 神前地区コミニティ・プラント機械設備修繕 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 3ヶ月 | 返送汚泥ポンプ分解修繕 汚泥搔寄機修繕 | 追加
施設課 | 北小松地区浄化センター動力制御盤PLC等取替修繕 | 北小松町 | 北小松町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 3ヶ月 | PLC等取替 | 追加
施設課 | 高花平揚水井戸ポンプ更新工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 揚水井戸ポンプ更新 | 追加
施設課 | 日永浄化センター第4系統№１ブロワ用電動機分解整備 | 日永東二丁目 | 日永東二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | ブロワー用電動機分解修繕 | 追加
施設課 | 内堀ポンプ場発電機設備分解修繕 | 貝塚町 | 貝塚町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 自家発電設備分解修繕 | 追加
施設課 | 中央ポンプ場消防設備更新工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 指名競争入札 | 消防施設 | 9～11月 | 5ヶ月 | 自動火災報知設備更新 | 追加
施設課 | 磯津第6地下ポンプ場ポンプ分解修繕 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 水中ポンプ分解修繕 | 追加
施設課 | あがた加圧ポンプ所加圧ポンプ点検整備 | 下海老町 | 下海老町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 6ヶ月 | 加圧ポンプ点検整備 | 追加
施設課 | 三滝西水源地ほか水質計器等更新工事 | 高角町ほか4町及び員弁郡東員町 | 高角町ほか4町及び員弁郡東員町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 7ヶ月 | 水質計器更新 | 追加
施設課 | 三滝西水源系ほか流量計更新工事 | 水沢町ほか４町 | 水沢町ほか４町地内 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 6ヶ月 | 流量計更新 | 追加
施設課 | 上下水道局本庁舎エレベーター更新工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7月 | 8ヶ月 | 本庁舎エレベーター更新 | 追加
施設課 | 小牧水源地及び楠水源地直流電源設備点検整備 | 小牧町及び楠町南川 | 小牧町及び楠町南川 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 6ヶ月 | 直流電源設備点検整備 | 追加
施設課 | 三滝西水源地送水電動弁駆動装置修繕 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 7月 | 6ヶ月 | 送水電動弁修繕 | 追加
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 8ヶ月 | φ150開削工法 L=20ｍ φ200開削工法 L=1600ｍ
下水建設課 | 東垂坂汚水管渠布設工事 | 東垂坂町 | 東垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=400ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その１） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=210m φ200推進工法 L=8m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=670ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=520ｍ
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その２） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=270ｍ
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事 | 朝明町及び山城町 | 朝明町及び山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=710ｍ φ75開削工法 L=130ｍ | 変更
下水建設課 | 千代田汚水管渠布設工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=360m
下水建設課 | 山分汚水管渠布設工事 | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=450ｍ
下水建設課 | 大字羽津汚水管渠布設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=230m
下水建設課 | 広永汚水詳細設計付管渠布設工事 | 広永町ほか２町 | 広永町ほか２町 | 一般競争入札 | ・土木関係建設コンサルタント ・土木一式 | 6～9月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=620ｍ φ200開削工法 L=620m | 変更
下水建設課 | 東坂部汚水管渠布設工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=140m
下水建設課 | 排水路改良工事（西阿倉川） | 大字西阿倉川 | 大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | 可変側溝W800×H700 L=50ｍ 集水桝工 N=2基
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その１） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=470ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その２） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=560ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事（その３） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 桜台汚水管渠布設工事 | 智積町及び桜台一丁目 | 智積町及び桜台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=400ｍ | 変更
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事（その１） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ50開削工法 L=160ｍ φ150開削工法 L=470ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事（その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ50開削工法 L=250ｍ φ150開削工法 L=230ｍ
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | ときわ汚水管渠布設工事 | ときわ三丁目 | ときわ三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=240ｍ | 変更
下水建設課 | 城西汚水管渠布設工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=140ｍ
下水建設課 | 大井手汚水管渠布設工事 | 大井手二丁目 | 大井手二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ | 変更
下水建設課 | 赤堀汚水管渠布設工事 | 赤堀三丁目 | 赤堀三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設工事 | 西伊倉町 | 西伊倉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=75ｍ
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=160ｍ
下水建設課 | 浜田通り導水管布設工事（その２） | 鵜の森一丁目ほか２町 | 鵜の森一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | φ900推進工法 L=220ｍ φ1200推進工法 L=15ｍ | 変更
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=60ｍ | 変更
下水建設課 | 波木汚水中継ポンプ場上屋建築工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | 上屋建築工 一式
下水建設課 | 波木汚水２号幹線管渠布設工事 | 波木南台一丁目ほか２町 | 波木南台一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | φ150×2圧送管布設工 L=790m
下水建設課 | 四郷汚水幹線管渠布設工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | φ250管推進工 L=420m
下水建設課 | 西日野及び室山汚水管渠布設工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1～2月 | 6ヶ月 | φ200管布設工 L=600m | 削除
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽一丁目ほか２町 | 小古曽一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | φ200管布設工 L=660m | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2～3月 | 8ヶ月 | φ200管布設工 L=1000m | 変更
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事 | 小古曽町ほか２町 | 小古曽町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ヶ月 | φ200管布設工 L=580m
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | φ200管布設工 L=670m
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ150管布設工 L=720m
下水建設課 | 日永浄化センター第２系統管路耐震補強工事 | 大字日永 | 大字日永 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 7ヶ月 | φ350,600圧送管布設工 L=241m | 変更
下水建設課 | 長太雨水1-2号幹線函渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | ほ装 | 12～1月 | 3ヶ月 | 舗装復旧工 A=750m2 | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 水路築造工 L=50m
下水建設課 | 日永西汚水管渠布設工事 | 日永西四丁目 | 日永西四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 3ヶ月 | φ200管布設工 L=45m
下水建設課 | 排水路改良工事（芝田） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月～6月 | 6カ月 | 水路築造工 L=73ｍ
下水建設課 | 排水路改良工事（朝明排水区） | 松寺一丁目及び三重郡川越町豊田 | 松寺一丁目及び三重郡川越町豊田 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | φ600開削工法 L=130m
下水建設課 | 坂部が丘管渠移設工事 | 坂部が丘三丁目 | 坂部が丘三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | 7ヶ月 | φ800開削工法 L=148ｍ φ200開削工法 L=148ｍ
下水建設課 | 川島汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | ほ装 | 5～6月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=2970㎡
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7～9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=4700㎡
下水建設課 | 前田及び小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=580m2 | 削除
下水建設課 | 楠（北五味塚）取水口改良工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 取水口改良工 一式 | 削除
下水建設課 | ストックマネジメント計画に伴う管渠更生工事 | 笹川二丁目 | 笹川二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | 管更生工 L=600m | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その１） | あかつき台四丁目 | あかつき台四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 管更生工L=150ｍ | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その２） | あかつき台三丁目 | あかつき台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | 管更生工L=500ｍ | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（あかつき台その３） | あかつき台一丁目 | あかつき台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 管更生工L=320ｍ | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その１） | 笹川五丁目 | 笹川五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | 管更生工L=500ｍ | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その２） | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 管更生工L=150ｍ | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（笹川その３） | 笹川一丁目 | 笹川一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | 管更生工L=380ｍ | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（高花平その１） | 高花平一丁目 | 高花平一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | 管更生工L=300ｍ | 変更
下水建設課 | 下水管渠更生工事（桜台） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | 管更生工L=500ｍ | 変更
下水建設課 | 雨水路改良工事（羽津） | 別名六丁目 | 別名六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 水路工 L=40m | 変更
下水建設課 | 雨水路改良工事（橋北） | 高浜町 | 高浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ900管渠布設 L=60m | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（常磐） | 芝田一丁目及び伊倉三丁目 | 芝田一丁目及び伊倉三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 水路工 L=100m | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（桜） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 水路工 L=70m | 変更
下水建設課 | 雨水管渠布設工事（楠） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 管布設工L=200m | 変更
下水建設課 | 雨水路改良工事（大矢知） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 水路工 L=70m | 変更
下水建設課 | 日永浄化センター修繕工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | 塩素混和池修繕 一式 | 変更
下水建設課 | 生桑汚水詳細設計付管渠布設工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | ・土木関係建設コンサルタント ・土木一式 | 9～11月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=590ｍ φ200開削工法 L=590m | 追加
下水建設課 | 納屋2号幹線管渠更生工事 | 沖の島町 | 沖の島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ1500管更生工 L=120m | 追加
下水建設課 | 日永浄化センター第２系統耐震補強工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～1月 | 3ヶ月 | 送風機棟、重油タンク耐震補強工 一式 | 追加