## HP公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和４年４月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [7 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 小古曽四丁目500粍配水本管耐震化工事 | 小古曽四丁目 | 小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ500ＮＳ DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 千代田町600粍導水管耐震化工事 | 千代田町ほか２町 | 千代田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ600NS DCIP L=50ｍ 更生工φ600 L=100m
水道建設課 | 天カ須賀五丁目配水支管経年管布設替工事 | 天カ須賀五丁目 | 天カ須賀五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=560ｍ
水道建設課 | 坂部が丘三丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=750ｍ
水道建設課 | 東新町ほか400粍配水本管経年管布設替工事 | 東新町及び新浜町 | 東新町及び新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ400GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 笹川二丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 笹川二丁目ほか3町 | 笹川二丁目ほか3町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=550ｍ φ100GX DCIP L=400ｍ
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ600NS DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 小古曽四丁目500粍配水本管耐震化工事 | 小古曽四丁目 | 小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ500NS DCIP L=400m
水道建設課 | 中村町600粍導水管耐震化工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ600耐震補強金具設置工 L=550m
水道建設課 | 日永東二丁目ほか配水支管耐震化工事 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=500m
水道建設課 | 朝明町ほか250粍導水管耐震化工事 | 朝明町及び北山町 | 朝明町及び北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=250m
水道建設課 | 曙町ほか配水支管経年管布設替工事 | 曙町及び末広町 | 曙町及び末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ250GX DCIP L=250m
水道建設課 | 中部配水支管経年管布設替工事 | 中部 | 中部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=160m
水道建設課 | 諏訪栄町配水支管経年管布設替工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=370m
水道建設課 | 浜田町３００粍配水本管経年管布設替工事 | 浜田町 | 浜田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ300GX DCIP L=170m
水道建設課 | 尾平町３００粍配水本管経年管布設替工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=80m φ300耐震補強金具設置工 L=100m
水道建設課 | 南小松町配水支管経年管布設替工事 | 南小松町 | 南小松町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=260m
水道建設課 | 曽井町配水支管経年管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 3ヶ月 | 舗装復旧工 Ａ＝2900㎡
水道建設課 | 東富田町ほか配水支管経年管布設替工事 | 東富田町及び南富田町 | 東富田町及び南富田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ250GX DCIP L=80ｍ（更生工）
水道建設課 | 富田中学校緊急用貯水槽改修工事 | 東茂福町及び富田浜町 | 東茂福町及び富田浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 5ヶ月 | φ100緊急遮断弁設置工 1箇所
水道維持課 | 西日野町ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 7ヶ月 | φ50PP L=150m φ50HPPE L=250m φ150DCIP GX L=150m
水道維持課 | 大矢知町配水支細管復旧工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=120m φ50HPPE L=150m
水道維持課 | 釆女町配水支細管復旧工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=60m φ100DCIP GX L=100m
水道維持課 | 大字塩浜配水細管布設替工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=160m
水道維持課 | 滝川町配水細管布設替工事 | 滝川町 | 滝川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=50m φ50HPPE L=80m
水道維持課 | 中村町配水細管布設替工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=280m
水道維持課 | 小古曽二丁目配水支細管復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 8ヶ月 | φ50HPPE L=400m φ100DCIP GX L=120m
水道維持課 | 曽井町配水支管移設工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ200DCIP GX L=300m
水道維持課 | 楠町南川配水支管仮設工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=40m
水道維持課 | 大治田二丁目配水支管仮設工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50PP L=400m
水道維持課 | 日永西五丁目ほか配水支管仮設工事 | 日永西五丁目及び大字泊村 | 日永西五丁目及び大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ150HPPE L=100m
水道維持課 | 前田町ほか配水支細管復旧工事 | 前田町ほか２町 | 前田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m φ150DCIP GX L=130m
水道維持課 | 朝明町配水支細管復旧工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=400m φ100DCIP GX L=120m
水道維持課 | 上下水道局スクラップ置場改良工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | L型擁壁 L=15m
施設課 | 朝明配水池ほか無停電電源設備点検整備 | 千代田町ほか8町及び員弁郡東員町 | 千代田町ほか8町及び員弁郡東員町 | 随意契約 | 電気 | 4～6月 | 5ヶ月 | 無停電電源設備点検整備
施設課 | 朝明水源地ほか計装機器点検整備 | 千代田町ほか9町及び員弁郡東員町 | 千代田町ほか9町及び員弁郡東員町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 5ヶ月 | 計装機器点検整備
施設課 | 水道施設防犯設備点検整備 | 尾平町ほか28町及び員弁郡東員町 | 尾平町ほか28町及び員弁郡東員町 | 随意契約 | 電気通信 | 4～6月 | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか遠制盤点検整備 | 高角町ほか4町 | 高角町ほか4町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 5ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤等点検整備 | 采女町ほか12町 | 采女町ほか12町 | 随意契約 | 電気 | 9～10月 | 3ヶ月 | 遠制盤、計装機器点検整備
施設課 | 朝明水源地ほか遠制盤点検整備 | 千代田町ほか6町 | 千代田町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤点検整備 | 小牧町ほか3町及び員弁郡東員町 | 小牧町ほか3町及び員弁郡東員町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 水源管理センター監視設備ほか点検整備 | 尾平町ほか13町 | 尾平町ほか13町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 5ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 2ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 三滝西水源地送水ポンプ点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 小牧水源池送水ポンプ点検整備 | 小牧町 | 小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 朝明2号取水ポンプ点検整備 | 朝明町 | 朝明町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 内部3号井取水ポンプ点検整備 | 南小松町 | 南小松町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 三滝西4号井取水ポンプ点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 山村加圧ポンプ所配水ポンプ点検整備 | 山村町 | 山村町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 5ヶ月 | 配水ポンプ点検整備
施設課 | 神田取水場取水ポンプ点検整備 | 員弁郡東員町大字山田 | 員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 長深取水場取水ポンプ点検整備 | 員弁郡東員町大字長深 | 員弁郡東員町大字長深 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 水沢谷町配水池加圧送水ポンプ点検整備 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 加圧送水ポンプ点検整備
施設課 | 三滝西水源地次亜注入設備点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 3ヶ月 | 次亜注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地非常用発電設備点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 5ヶ月 | 非常用発電設備点検整備
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備点検整備 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 小水力発電設備点検整備
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 5ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地除マンガン施設点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 4ヶ月 | 除マンガン施設点検整備
施設課 | 小牧水源系取水施設（１号井）更新工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 7～9月 | 12ヶ月 | 取水施設（１号井）更新工事
施設課 | 三滝水源地無停電電源設備更新工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 11ヶ月 | 無停電電源設備更新工事
施設課 | 小牧水源地受変電設備整備工事 | 小牧町 | 小牧町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 6ヶ月 | 受変電設備整備工事
施設課 | 水源管理センター中央監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 6ヶ月 | 中央監視設備機能増設
施設課 | 三滝西水源系遠方監視設備工事 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 6ヶ月 | 遠方監視設備機能増設
施設課 | 塩浜第1ポンプ場ゲート設備工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 4～6月 | 6ヶ月 | 流入ゲート更新
施設課 | 落合ポンプ場電気設備更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | ７～9月 | 18ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 朝日町ポンプ場自家発電設備更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 電気 | 9～11月 | 15ヶ月 | 自家発電設備更新
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №2雨水ポンプ更新
施設課 | 常磐ポンプ場№６雨水ポンプ設備工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 機械器具 | ７～9月 | 18ヶ月 | №6雨水ポンプ設備更新
施設課 | 茂福ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №2雨水ポンプ用エンジン更新
施設課 | 磯津第1ポンプ場耐震補強工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 13ヶ月 | ポンプ棟耐震補強工
施設課 | 日永浄化センター第４系統建設工事 | 日永東二丁目 | 日永東二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 24ヶ月 | 4-2系水処理設備増設
施設課 | 日永浄化センター第３系統MLSS計及びDO計更新工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 10ヶ月 | DO計、MLSS計更新
施設課 | 日永浄化センター第2系統発電機用地下重油タンク更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 4～6月 | 6ヶ月 | 地下重油タンク更新
施設課 | 新富洲原ポンプ場水平コンベア修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | し渣水平コンベア修繕
施設課 | 中央ポンプ場ほか2か所ポンプ設備分解修繕 | 日永東一丁目ほか2町 | 日永東一丁目ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 5ヶ月 | 汚水ポンプ、雨水ポンプの分解整備
施設課 | 納屋ポンプ場圧送弁修繕 | 浜町 | 浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 圧送弁修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№５エンジン分解修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №5雨水ポンプ用エンジン分解整備
施設課 | 羽津ポンプ場№３エンジン分解修繕 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №3雨水ポンプ用エンジン分解整備
施設課 | 落合ポンプ場№６エンジン分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №6雨水ポンプ用エンジン分解整備
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 10ヶ月 | 焼却炉の炉内定期修繕
施設課 | 日永浄化センター2系高速ろ過洗浄排水弁修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 高速ろ過洗浄排水弁修繕
施設課 | 野田排水機場№３雨水ポンプほか設備修繕 | 野田一丁目及び大字塩浜 | 野田一丁目及び大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕
施設課 | 白須賀ポンプ場ほか原動機用過給機修繕 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 3ヶ月 | ポンプ用原動機過給機分解整備
施設課 | 落合ポンプ場ほか原動機用過給機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | ポンプ用原動機過給機分解整備
施設課 | 日永浄化センター第2系統砂ろ過用電気設備修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 砂ろ過用電気設備修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統監視制御設備修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 監視制御設備修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統脱水設備傾斜コンベア修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 3ヶ月 | 脱水ケーキ傾斜コンベア修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統№2ブロワー修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | ブロワー分解修繕
施設課 | 日永浄化センター第2系統№2～4ブロワー用電動機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | ブロワー用電動機分解修繕
施設課 | 日永浄化センター第２系統№3遠心脱水機ほか分解修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 脱水機ほか分解修繕
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その１） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 9ヶ月 | φ200開削工法 L=1430ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=400ｍ
下水建設課 | 蒔田汚水管渠布設工事 | 蒔田四丁目 | 蒔田四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=350m
下水建設課 | 広永汚水管渠布設工事 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=900m
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=570ｍ φ200推進工法 L=30m
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=200m
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=400m
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その２） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=620m φ200推進工法 L=100m
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=160m マンホールポンプ 2箇所
下水建設課 | 八田汚水管渠布設工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=620m φ200推進工法 L=130m
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その１） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=270m
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=250m
下水建設課 | 伊坂汚水管渠布設工事 | 伊坂町 | 伊坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=400m
下水建設課 | 生桑汚水詳細設計付管渠布設工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | ・土木関係建設コンサルタント ・土木一式 | 6～8月 | 8ヶ月 | 詳細設計業務 L=600m φ200開削工法 L=600m
下水建設課 | 排水路改良工事（朝明排水区） | 蒔田三丁目 | 蒔田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | 自由勾配側溝工600 L=42m 函渠工 L=21m φ600開削工法 L=57m
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事 | 三滝台一丁目 | 三滝台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | φ75開削工法 L=100ｍ φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事（その１） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50開削工法 L=160ｍ φ150開削工法 L=470ｍ φ150推進工法 L=15ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事（その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50開削工法 L=250ｍ φ150開削工法 L=230ｍ
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事（その１） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事（その２） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=700ｍ
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設工事（その１） | 西伊倉町及び伊倉三丁目 | 西伊倉町及び伊倉三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設工事（その２） | 伊倉三丁目ほか２町 | 伊倉三丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=790ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=240ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 1～2月 | 5ヶ月 | 舗装復旧工 A=3000m2
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事 | 釆女町及び小古曽六丁目 | 釆女町及び小古曽六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=800ｍ
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=840ｍ
下水建設課 | 西日野及び室山汚水管渠布設工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=550ｍ
下水建設課 | 室山汚水管渠布設工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=2000ｍ
下水建設課 | 四郷汚水幹線管渠布設工事 | 室山町及び八王子町 | 室山町及び八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 7ヶ月 | φ250管推進工 L=420m
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ150管布設工 L=790m
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | φ200管布設工 L=560m φ300管推進工 L=170m
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 水路築造工 L=50m
下水建設課 | 波木汚水中継ポンプ場場内整備工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 場内整備工 一式
下水建設課 | 排水路改良工事（江川排水区） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 取水口設置工 一式
下水建設課 | 前田及び小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～9月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=570m2
下水建設課 | 楠（北五味塚）汚水管渠布設工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | φ150管布設工 L=40m
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事（その２） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ150管布設工 L=120m
下水建設課 | 大治田汚水管渠布設工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | φ200管布設工 L=25m
下水建設課 | 笹川汚水管渠布設工事 | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 4ヶ月 | φ200管布設工 L=50m
下水維持課 | 雨水路改良工事（河原田） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月～8月 | 5カ月 | 水路工 L=90m