## 公表用
(地区別発注見通し様式）
測量、調査及び設計に関する業務発注見通し一覧（令和4年10月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （課）名 | 業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | 備考
水道建設課 | 米洗川水管橋耐震詳細設計業務委託 | 大字羽津及び別名六丁目 | 大字羽津及び別名六丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9～11月 | 5ヶ月 | 詳細設計 一式
水道建設課 | 朝明川河川協議等資料作成及び水管橋耐震詳細設計に伴う測量業務委託 | 千代田町及び山分町 | 千代田町及び山分町 | 一般競争入札 | 測量 | 7～9月 | 5ヶ月 | 測量 一式
水道建設課 | 近鉄四日市駅周辺等整備事業に伴う測量業務委託 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 測量 | 4月～5月 | 6ヶ月 | 測量 一式
施設課 | 白須賀ポンプ場耐震設計業務委託 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 耐震・耐津波設計業務
施設課 | 阿瀬知ポンプ場及び塩浜第1ポンプ場設備設計業務委託 | 西末広町及び塩浜町 | 西末広町及び塩浜町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 設備更新設計業務
施設課 | 小牧3号井更新設計業務委託 | 札場町 | 札場町 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 取水井更新設計業務 | 変更
施設課 | 神田取水場劣化診断業務委託 | 員弁郡東員町大字山田 | 員弁郡東員町大字山田 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8～10月 | 6ヶ月 | 取水井劣化診断業務 | 追加
下水建設課 | 黄金汚水管渠測量設計業務委託 | 黄金町 | 黄金町 | 一般競争入札 | 測量又は土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 測量業務 L=380m 設計業務 L=380m | 削除
下水建設課 | 山城汚水管渠測量業務委託 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=710m
下水建設課 | 山城汚水管渠設計業務委託 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=710m | 削除
下水建設課 | 大字羽津汚水管渠測量設計業務委託 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 測量又は土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 7ヶ月 | 測量業務 L=270m 設計業務 L=270m | 削除
下水建設課 | 小杉汚水管渠測量設計業務委託 | 小杉町及び東坂部町 | 小杉町及び東坂部町 | 一般競争入札 | 測量又は土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 測量業務 L=250m 設計業務 L=250m | 削除
下水建設課 | 東坂部汚水管渠測量業務委託 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=770m
下水建設課 | 東坂部汚水管渠設計業務委託 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=770m
下水建設課 | 生桑汚水管渠測量業務委託 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=600m | 削除
下水建設課 | 生桑汚水管渠設計業務委託 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～9月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=600m | 削除
下水建設課 | まつの雨水2号幹線設計業務委託 | 芝田一丁目及び鵜の森二丁目 | 芝田一丁目及び鵜の森二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～9月 | 7ヶ月 | 詳細設計 L=4000m
下水建設課 | （仮称）新阿瀬知ポンプ場詳細設計業務委託 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 6ヶ月 | 詳細設計 一式 | 削除
下水建設課 | 八王子及び室山汚水管渠設計業務委託 | 八王子町及び室山町 | 八王子町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=3800m
下水建設課 | 排水路改良工事に伴う設計業務委託（落合長太排水区） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 9ヶ月 | 設計業務 一式
下水建設課 | 排水路改良工事に伴う設計業務委託（江川排水区） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 5ヶ月 | 設計業務 一式
下水建設課 | 長太雨水1-2号幹線函渠布設工事に伴う事後調査業務委託 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | 8～9月 | 6ヶ月 | 調査業務 N=4棟
下水建設課 | 中川原汚水管渠測量設計業務委託 | 中川原二丁目 | 中川原二丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 6～7月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=77m 設計業務 L=77m
下水建設課 | まつの雨水２号幹線地質調査業務委託 | 芝田一丁目及び鵜の森二丁目 | 芝田一丁目及び鵜の森二丁目 | 一般競争入札 | 地質調査 | 8～10月 | 5ヶ月 | 地質調査業務 N=2箇所
下水建設課 | 生桑汚水管渠測量設計業務委託 | 生桑町及び東坂部町 | 生桑町及び東坂部町 | 一般競争入札 | 測量又は土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=200m 設計業務 L=200m | 削除
下水建設課 | 下水道整備に伴う基礎調査業務委託 | 三ツ谷町ほか7町 | 三ツ谷町ほか7町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 5ヶ月 | 管渠接続可否調査（基本設計） A=11.3ha | 変更
下水建設課 | 羽津中排水対策調査設計業務委託 | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9～10月 | 3ヶ月 | 排水路浸水対策設計 一式 現地調査及び測量業務 一式 | 変更
下水建設課 | まつの雨水２号幹線測量業務委託 | 芝田一丁目及び鵜の森二丁目 | 芝田一丁目及び鵜の森二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 8ヶ月 | 総設計延長 L=90m 推進工法φ200 L=90m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠修正設計業務委託 | 大矢知町 | 大矢知町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 2ヶ月 | 修正設計業務 一式
下水建設課 | 六呂見調整池築造工事に伴う地質調査業務委託 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 地質調査 | 8～9月 | 4ヶ月 | ボーリング工 N=2箇所 | 追加
下水建設課 | 六呂見調整池築造工事に伴う測量業務委託 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 測量 | 8～9月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=1.5km | 追加