## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和５年１月４日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 小古曽四丁目500粍配水本管耐震化工事 | 小古曽四丁目 | 小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ500ＮＳ DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 千代田町600粍導水管耐震化工事 | 千代田町ほか２町 | 千代田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ600NS DCIP L=50ｍ 更生工φ600 L=100m | 削除
水道建設課 | 天カ須賀五丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 天カ須賀五丁目ほか２町 | 天カ須賀五丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=560ｍ | 変更
水道建設課 | 坂部が丘三丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ100GX DCIP L=750ｍ
水道建設課 | 東新町ほか400粍配水本管経年管布設替工事 | 東新町及び新浜町 | 東新町及び新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ400GX DCIP L=340ｍ
水道建設課 | 笹川一丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 笹川一丁目及び笹川七丁目 | 笹川一丁目及び笹川七丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～1月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=400ｍ | 変更
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | φ600NS DCIP L=300ｍ
水道建設課 | 小古曽四丁目500粍配水本管耐震化工事 | 小古曽四丁目 | 小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 5ヶ月 | φ500NS DCIP L=400m
水道建設課 | 中村町600粍導水管耐震化工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ600耐震補強金具設置工 L=550m
水道建設課 | 日永東二丁目ほか配水支管耐震化工事 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12～2月 | 5ヶ月 | φ150GX DCIP L=500m | 変更
水道建設課 | 朝明町250粍導水管耐震化工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ250GX DCIP L=250m | 変更
水道建設課 | 曙町ほか配水支管経年管布設替工事 | 曙町及び末広町 | 曙町及び末広町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ250GX DCIP L=250m
水道建設課 | 中部配水支管経年管布設替工事 | 中部 | 中部 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=160m
水道建設課 | 諏訪栄町配水支管経年管布設替工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=370m | 削除
水道建設課 | 浜田町３００粍配水本管経年管布設替工事 | 浜田町 | 浜田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ300GX DCIP L=170m | 削除
水道建設課 | 尾平町３００粍導水管及び配水本管経年管布設替工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ300GX DCIP L=80m φ300耐震補強金具設置工 L=100m | 変更
水道建設課 | 南小松町配水支管経年管布設替工事 | 南小松町 | 南小松町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=260m
水道建設課 | 曽井町配水支管経年管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 3ヶ月 | 舗装復旧工 Ａ＝2900㎡ | 削除
水道建設課 | 東富田町ほか配水支管経年管布設替工事 | 東富田町及び南富田町 | 東富田町及び南富田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 5ヶ月 | φ250GX DCIP L=80ｍ（更生工） | 削除
水道建設課 | 富田中学校緊急用貯水槽改修工事 | 東茂福町及び富田浜町 | 東茂福町及び富田浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ100緊急遮断弁設置工 1箇所
水道建設課 | 千歳町配水支管経年管布設替工事 | 千歳町 | 千歳町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ100GX DCIP L=300m | 削除
水道維持課 | 西日野町ほか配水支細管仮設及び復旧工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 7ヶ月 | φ50PP L=150m φ50HPPE L=250m φ150DCIP GX L=150m
水道維持課 | 大矢知町配水支細管復旧工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=150m φ100DCIP GX L=140m
水道維持課 | 釆女町配水支細管復旧工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=60m φ100DCIP GX L=100m | 削除
水道維持課 | 大字塩浜配水細管布設替工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=160m
水道維持課 | 滝川町配水細管布設替工事 | 滝川町 | 滝川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=50m φ50HPPE L=80m
水道維持課 | 中村町配水細管布設替工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=280m
水道維持課 | 小古曽二丁目配水支細管仮設及び復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 8ヶ月 | φ50HPPE L=800m φ150DCIP GX L=800m
水道維持課 | 曽井町配水支管移設工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ200DCIP GX L=300m
水道維持課 | 楠町南川配水支管仮設工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 随意契約 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=40m
水道維持課 | 大治田二丁目配水支管仮設工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50PP L=400m
水道維持課 | 日永西五丁目ほか配水支管仮設工事 | 日永西五丁目及び大字泊村 | 日永西五丁目及び大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ150HPPE L=100m | 削除
水道維持課 | 前田町ほか配水支細管復旧工事 | 前田町ほか２町 | 前田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m φ150DCIP GX L=130m
水道維持課 | 朝明町配水支細管復旧工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=400m φ100DCIP GX L=120m
水道維持課 | 上下水道局スクラップ置場改良工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | L型擁壁 L=15m
水道維持課 | 平津町配水支管仮設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ50PP L=200m φ75HPPE L=500m
水道維持課 | 大矢知町配水支細管仮設及び復旧工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ50PP L=1600m φ100HPPE L=10m
水道維持課 | 川島町ほか配水細管仮設及び復旧工事 | 川島町及び三滝台一丁目 | 川島町及び三滝台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 7ヶ月 | φ50PP L=90m φ50HPPE L=90m
水道維持課 | 生桑町配水細管移設工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=10m
水道維持課 | 日永四丁目配水支管布設替工事 | 日永四丁目 | 日永四丁目 | 随意契約 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=40m φ150DCIP GX L=60m
水道維持課 | 下海老町配水細管布設工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=80m
水道維持課 | 広永町配水支管仮設及び復旧工事 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50PP L=350m φ100DCIP GX L=350m
水道維持課 | 寺方町配水支細管仮設及び布設工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=170m φ100HPPE L=110m
水道維持課 | 蒔田四丁目ほか配水支細管仮設及び移設工事 | 蒔田四丁目及び川北一丁目 | 蒔田四丁目及び川北一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=130m φ100DCIP GX L=10m
水道維持課 | 川島町ほか配水細管布設替工事 | 川島町及び三滝台四丁目 | 川島町及び三滝台四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=90m
水道維持課 | 東坂部町夾雑物除去設備設置工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100DCIP GX L=10m ストレーナ １基
水道維持課 | 西伊倉町ほか配水支細管仮設工事 | 西伊倉町ほか４町 | 西伊倉町ほか４町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=800m
水道維持課 | 大字西阿倉川ほか配水支管復旧工事 | 大字西阿倉川及び大字東阿倉川 | 大字西阿倉川及び大字東阿倉川 | 随意契約 | 土木一式 | 7～9月 | 8ヶ月 | φ100DCIP GX L=140m
水道維持課 | 南いかるが町配水細管仮設及び移設工事 | 南いかるが町 | 南いかるが町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=20m φ50HPPE L=20m
水道維持課 | 山城町配水支細管仮設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50PP L=200m | 削除
水道維持課 | 生桑町配水細管仮設及び復旧工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 8ヶ月 | φ50PP L=100m φ50HPPE L=100m
水道維持課 | 大字馳出配水支管仮設及び移設工事 | 大字馳出 | 大字馳出 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=60m φ100DCIP GX L=30m
水道維持課 | 智積町配水細管布設工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=60m
水道維持課 | 松寺一丁目ほか配水支細管仮設工事 | 松寺一丁目及び松寺二丁目 | 松寺一丁目及び松寺二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=400m
水道維持課 | 釆女町ほか配水支細管仮設及び移設工事 | 釆女町ほか２町 | 釆女町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=200m φ50HPPE L=200m
水道維持課 | 尾平町配水支管撤去に伴う舗装復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | ほ装 | 5～7月 | 3ヶ月 | 舗装復旧 A=400m2
水道維持課 | 八田三丁目配水支管仮設及び復旧工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ50PP L=10m φ100DCIP GX L=30m
水道維持課 | 西坂部町配水支管復旧工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 随意契約 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200DCIP GX L=50m
水道維持課 | 桜町配水支管仮設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50PP L=150m
水道維持課 | 日永西一丁目配水支細管布設替工事 | 日永西一丁目 | 日永西一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=250m φ100DCIP GX L=10m
水道維持課 | 芝田一丁目配水細管仮設及び移設工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50PP L=800m φ50HPPE L=30m
水道維持課 | 川北二丁目配水支管布設替工事 | 川北二丁目 | 川北二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100DCIP GX L=180m
水道維持課 | 高角町水管橋塗装工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～11月 | 4ヶ月 | 塗装 A=210m2
水道維持課 | 東日野町水管橋鋼管被覆工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 10～11月 | 4ヶ月 | 鋼管被覆 A=20m2 | 変更
水道維持課 | 高角町配水細管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m | 変更
水道維持課 | 日永二丁目配水細管移設工事 | 日永二丁目 | 日永二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m
水道維持課 | 日永四丁目配水支管移設工事 | 日永四丁目 | 日永四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3ヶ月 | φ100DCIP GX L=50m
水道維持課 | 釆女町配水細管仮設及び移設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=20m
水道維持課 | 釆女町配水細管仮設工事（その２） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ50PP L=150m | 追加
水道維持課 | 諏訪町分水栓撤去工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 随意契約 | 土木一式 | 11～12月 | 3ヶ月 | 分水栓撤去 Ｎ＝10箇所 | 追加
施設課 | 朝明水源地ほか無停電電源設備点検整備 | 千代田町ほか8町 | 千代田町ほか8町 | 随意契約 | 電気 | 4～6月 | 8ヶ月 | 無停電電源設備点検整備
施設課 | 朝明水源地ほか計装機器点検整備 | 千代田町ほか9町及び員弁郡東員町大字中上 | 千代田町ほか9町及び員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 3ヶ月 | 計装機器点検整備
施設課 | 朝明水源地ほか防犯設備点検整備 | 千代田町ほか２７町及び員弁郡東員町大字山田ほか２町 | 千代田町ほか２７町及び員弁郡東員町大字山田ほか２町 | 随意契約 | 電気通信 | 6～8月 | 4ヶ月 | 防犯設備点検整備 | 変更
施設課 | 三滝西水源地ほか遠制盤点検整備 | 高角町ほか5町 | 高角町ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 2ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤等点検整備 | 采女町ほか12町 | 采女町ほか12町 | 随意契約 | 電気 | 9～10月 | 3ヶ月 | 遠制盤、計装機器点検整備 | 削除
施設課 | 朝明水源地ほか遠制盤点検整備 | 千代田町ほか5町 | 千代田町ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤点検整備 | 小牧町ほか2町及び員弁郡東員大字山田ほか２町 | 小牧町ほか2町及び員弁郡東員大字山田ほか２町 | 随意契約 | 電気 | 11～1月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 水源管理センター監視設備ほか点検整備 | 尾平町ほか10町 | 尾平町ほか10町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 監視設備、計装設備点検整備 | 変更
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 2ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 三滝西水源地送水ポンプほか点検整備 | 高角町ほか１１町及び員弁郡東員町 | 高角町ほか１１町及び員弁郡東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 7ヶ月 | 送水、取水ポンプ点検整備 遠制盤点検整備
施設課 | 小牧水源地送水ポンプほか点検整備 | 小牧町ほか３町 | 小牧町ほか３町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 7ヶ月 | 送水、配水ポンプ点検整備 小水力発電設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明2号取水ポンプ点検整備 | 朝明町 | 朝明町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 内部3号井取水ポンプ点検整備 | 南小松町 | 南小松町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 三滝西4号井取水ポンプほか点検整備 | 高角町ほか２町 | 高角町ほか２町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ、加圧ポンプ点検整備 | 変更
施設課 | 山村加圧ポンプ所配水ポンプ点検整備 | 山村町 | 山村町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 5ヶ月 | 配水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 神田取水場取水ポンプ点検整備 | 員弁郡東員町大字山田 | 員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 長深取水場取水ポンプ点検整備 | 員弁郡東員町大字長深 | 員弁郡東員町大字長深 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備 | 削除
施設課 | 水沢谷町配水池送水ポンプ点検整備 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 5ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 三滝西水源地次亜注入設備点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 3ヶ月 | 次亜注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地非常用発電設備点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 6ヶ月 | 非常用発電設備点検整備 | 変更
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備点検整備 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 小水力発電設備点検整備 | 削除
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備 | 変更
施設課 | 内部水源地ほか3施設消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか3町 | 釆女町ほか3町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地除マンガン設備点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 4ヶ月 | 除マンガン施設点検整備 | 変更
施設課 | 小牧水源系取水施設（１号井）更新工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 水道施設 | 8～10月 | 15ヶ月 | 取水施設（１号井）更新工事 | 変更
施設課 | 三滝水源地無停電電源設備更新工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 18ヶ月 | 無停電電源設備更新工事
施設課 | 小牧水源地受変電設備整備ほか工事 | 小牧町ほか２町 | 小牧町ほか２町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 7ヶ月 | 受変電設備整備工事 中央監視設備機能増設
施設課 | 水源管理センター南部系中央監視設備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 6ヶ月 | 中央監視設備機能増設
施設課 | 三滝西水源系遠方監視設備工事 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 6ヶ月 | 遠方監視設備機能増設
施設課 | 塩浜第1ポンプ場流入ゲート設備工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 流入ゲート更新 | 変更
施設課 | 落合ポンプ場電気設備更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | ７～9月 | 18ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 朝日町ポンプ場自家発電機設備更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 電気 | 12～2月 | 15ヶ月 | 自家発電設備更新 | 変更
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №2雨水ポンプ更新 | 削除
施設課 | 常磐ポンプ場№６雨水ポンプ設備更新工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 機械器具 | ７～9月 | 18ヶ月 | №6雨水ポンプ設備更新
施設課 | 茂福ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №2雨水ポンプ用エンジン更新 | 削除
施設課 | 磯津第1ポンプ場耐震補強工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 13ヶ月 | ポンプ棟耐震補強工
施設課 | 日永浄化センター第４系統詳細設計付水処理設備工事 | 日永東二丁目 | 日永東二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 26ヶ月 | 4-2系水処理設備増設
施設課 | 日永浄化センター第３系統MLSS計及びDO計更新工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 10ヶ月 | DO計、MLSS計更新
施設課 | 日永浄化センター第2系統発電機用地下重油タンク更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 4～6月 | 6ヶ月 | 地下重油タンク更新 | 削除
施設課 | 新富洲原ポンプ場水平コンベア修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | し渣水平コンベア修繕 | 削除
施設課 | 中央ポンプ場ほか2か所ポンプ設備分解修繕 | 日永東一丁目ほか2町 | 日永東一丁目ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 5ヶ月 | 汚水ポンプ、雨水ポンプの分解整備
施設課 | 納屋ポンプ場№５，６汚水ポンプ用切換弁修繕 | 浜町 | 浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 圧送弁修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№６エンジンほか分解修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №6雨水ポンプ用エンジン分解整備 | 変更
施設課 | 羽津ポンプ場№３エンジン分解修繕 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №3雨水ポンプ用エンジン分解整備 | 削除
施設課 | 落合ポンプ場及び羽津ポンプ場エンジン分解修繕 | 寿町及び大字羽津甲 | 寿町及び大字羽津甲 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 雨水ポンプ用エンジン及び過給機分解整備
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 10ヶ月 | 焼却炉の炉内定期修繕
施設課 | 日永浄化センター2系高速ろ過洗浄排水弁修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 高速ろ過洗浄排水弁修繕 | 削除
施設課 | 野田排水機場及び納屋運河地下ポンプ場ポンプ分解修繕 | 野田一丁目及び尾上町 | 野田一丁目及び尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕 | 変更
施設課 | 白須賀ポンプ場及び午起ポンプ場原動機用過給機分解修繕 | 白須賀三丁目及び午起三丁目 | 白須賀三丁目及び午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 3ヶ月 | ポンプ用原動機過給機分解整備 | 変更
施設課 | 落合ポンプ場ほか原動機用過給機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | ポンプ用原動機過給機分解整備 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第２系統ろ過室電気設備ほか修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 砂ろ過用電気設備修繕 監視制御設備修繕 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第2系統監視制御設備修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 監視制御設備修繕 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統脱水設備傾斜コンベア修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 3ヶ月 | 脱水ケーキ傾斜コンベア修繕 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統№2ブロワー修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | ブロワー分解修繕 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統№2～4ブロワー用電動機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | ブロワー用電動機分解修繕 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第２系統No.3及びNo.2傾斜コンベヤ修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 10ヶ月 | 脱水機分解修繕 脱水ケーキ傾斜コンベア修繕
施設課 | 野田排水機場換気設備工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 8～10月 | 5ヶ月 | 換気設備設置
施設課 | 午起ポンプ場直流電源盤修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 6ヶ月 | 直流電源装置修繕 | 変更
施設課 | 朝明水源地及び朝明３号井監視設備機能増設工事 | 千代田町及び北山町 | 千代田町及び北山町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 6ヶ月 | 監視設備機能増設
施設課 | 内堀ポンプ場№3雨水ポンプ分解修繕 | 貝塚町 | 貝塚町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 6ヶ月 | 雨水ポンプ分解修繕
施設課 | 日永浄化センター第２系統直流電源盤蓄電池取替修繕 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 6ヶ月 | 蓄電池の取替
施設課 | 日永浄化センター第３系統№５ブロワ更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 8ヶ月 | ブロワ本体の更新
施設課 | 波木南台一丁目（波木汚水ＭＰ１）マンホールポンプ設備工事 | 波木南台一丁目 | 波木南台一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 7ヶ月 | マンホールポンプ設置
施設課 | 室山町（室山汚水ＭＰ２）マンホールポンプ設備工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 7ヶ月 | マンホールポンプ設置
施設課 | 三滝台一丁目（川島汚水ＭＰ６）マンホールポンプ設備工事 | 三滝台一丁目 | 三滝台一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 7ヶ月 | マンホールポンプ設置
施設課 | 芝田一丁目（芝田汚水ＭＰ１）マンホールポンプ設備工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 6ヶ月 | マンホールポンプ設置
施設課 | 白須賀ポンプ場№１～３工場排水用ポンプ分解修繕 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 12～2月 | 6ヶ月 | 排水ポンプ分解修繕
施設課 | 神前及び小牧地区コミニティ・プラント機械設備修繕 | 高角町及び小牧町 | 高角町及び小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 汚泥供給ポンプ、破砕機、細めスクリーン取替
施設課 | 水沢東地区浄化センター破砕機取替修繕 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 6ヶ月 | 破砕機取替
施設課 | 小西及び小牧南地区浄化センター非常用エンジンポンプ取替修繕 | 小山町及び小牧町地内 | 小山町及び小牧町地内 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 6ヶ月 | エンジンポンプ取替
施設課 | 一生吹配水池配水流量計修繕 | 智積町 | 智積町 | 随意契約 | 電気 | 8月 | 2ヶ月 | 配水流量計修繕 | 追加
施設課 | 三滝西２号井及び一生吹配水池遠制盤落雷修繕 | 高角町及び智積町 | 高角町及び智積町 | 随意契約 | 電気 | 10月 | 4ヶ月 | 遠制盤修繕 | 追加
施設課 | 一生吹配水池送水流量計落雷修繕 | 智積町 | 智積町 | 随意契約 | 電気 | 11月 | 4ヶ月 | 送水流量計修繕 | 追加
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その１） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 9ヶ月 | φ200開削工法 L=1430ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12～1月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=50ｍ φ200推進工法 L=16m φ300推進工法 L=13m | 変更
下水建設課 | 蒔田汚水管渠布設工事 | 蒔田四丁目及び川北一丁目 | 蒔田四丁目及び川北一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=370m
下水建設課 | 広永汚水管渠布設工事 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=600m
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ φ200推進工法 L=25m
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=200ｍ φ200推進工法 L=15m | 削除
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=400ｍ φ80水管橋 L=18m マンホールポンプ 1箇所 | 削除
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その２） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=300m φ200推進工法 L=100m | 削除
下水建設課 | 垂坂汚水管渠布設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=130m マンホールポンプ 1箇所 | 削除
下水建設課 | 八田汚水管渠布設工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=240m φ200推進工法 L=150m | 変更
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その１） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=270m | 削除
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=250m | 削除
下水建設課 | 伊坂汚水管渠布設工事 | 伊坂町ほか２町 | 伊坂町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=400m | 変更
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（設計施工一括方式） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式、土木関係建設コンサルタント | 11～2月 | 8ヶ月 | 詳細設計業務 L=580m φ200開削工法 L=530m φ200推進工法 L=50m マンホールポンプ 1箇所 | 削除
下水建設課 | 排水路改良工事（朝明排水区） | 松寺一丁目ほか２町 | 松寺一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 自由勾配側溝工600 L=42m 函渠工 L=21m φ600開削工法 L=57m | 変更
下水建設課 | 川島汚水管渠布設工事 | 三滝台一丁目 | 三滝台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | φ75開削工法 L=100ｍ φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50開削工法 L=160ｍ φ150開削工法 L=470ｍ φ150推進工法 L=15ｍ | 変更
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事（その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50開削工法 L=250ｍ φ150開削工法 L=230ｍ | 削除
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事（その１） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=500ｍ
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事（その２） | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=700ｍ | 変更
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設工事（その１） | 西伊倉町及び伊倉三丁目 | 西伊倉町及び伊倉三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=600ｍ
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設工事（その２） | 伊倉三丁目ほか２町 | 伊倉三丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=350ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=710ｍ | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=240ｍ | 削除
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～10月 | 4ヶ月 | 舗装復旧工 A=3500m2 | 変更
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事 | 釆女町及び小古曽六丁目 | 釆女町及び小古曽六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=650ｍ | 変更
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事（その２） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=610ｍ | 変更
下水建設課 | 西日野及び室山汚水管渠布設工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=460ｍ | 変更
下水建設課 | 室山汚水管渠布設工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=2000ｍ | 削除
下水建設課 | 四郷汚水幹線管渠布設工事 | 室山町及び八王子町 | 室山町及び八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 7ヶ月 | φ250管推進工 L=420m
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ150管布設工 L=790m | 削除
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事 | 波木町及び波木南台三丁目 | 波木町及び波木南台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | φ300,200管布設工 L=77m φ300管推進工 L=160m | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 水路築造工 L=68m | 変更
下水建設課 | 波木汚水中継ポンプ場場内整備工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 5ヶ月 | 場内整備工 一式 | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（江川排水区） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 取水口設置工 一式 | 削除
下水建設課 | 前田及び小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2300m2 | 変更
下水建設課 | 楠（北五味塚）汚水管渠布設工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | φ150管布設工 L=40m | 変更
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事（その２） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ150管布設工 L=120m
下水建設課 | 大治田汚水管渠布設工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | φ200管布設工 L=25m | 変更
下水建設課 | 笹川汚水管渠布設工事 | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 4ヶ月 | φ200管布設工 L=50m
下水建設課 | バイパス管布設工事 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 15ヶ月 | φ1100推進工 L=280m
下水建設課 | 桜ヶ丘ポンプ施設撤去工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | ポンプ井撤去工 1式 | 変更
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=270m
下水建設課 | 南いかるが汚水管渠布設工事 | 南いかるが町 | 南いかるが町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=24m | 変更
下水建設課 | 白須賀汚水管渠布設工事 | 白須賀二丁目 | 白須賀二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | φ200開削工法 L=30m
下水建設課 | 排水路改良工事（雨池排水区） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 5ヶ月 | 1600×800函渠工 L=40m | 変更
下水建設課 | 神前地区コミニティ・プラント汚水管渠布設工事（その１） | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ150開削工法 L=50m | 変更
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=3,200㎡ | 変更
下水建設課 | 神前地区コミニティ・プラント汚水管渠布設工事（その２） | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～1月 | 3ヶ月 | φ150開削工法 L=32m | 追加
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | ほ装 | 11～12月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=710㎡ | 追加
下水維持課 | 雨水路改良工事（河原田） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月～8月 | 5カ月 | 水路工 L=90m | 削除
下水維持課 | 下水管渠更生工事(笹川その１） | 笹川一丁目 | 笹川一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 5カ月 | 管更生L=550ｍ | 変更
下水維持課 | 下水管渠更生工事(笹川その２） | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 5カ月 | 管更生L=550ｍ | 変更
下水維持課 | 下水管渠更生工事(高花平） | 高花平五丁目ほか2町 | 高花平五丁目ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 5カ月 | 管更生L=550ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(桜台） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 5カ月 | 管更生L=550ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(あかつき台） | あかつき台一丁目ほか２町 | あかつき台一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 5カ月 | 管更生L=550ｍ | 変更
下水維持課 | 納屋２号幹線管渠更生工事 | 新々町 | 新々町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 5カ月 | 管更生L=120ｍ | 変更
下水維持課 | 下水管渠布設替工事（笹川第５地区） | 笹川二丁目 | 笹川二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月～2月 | 6カ月 | 管渠布設替工 L=465ｍ | 変更
下水維持課 | 雨水路改良工事（橋北） | 高浜町 | 高浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 5カ月 | 暗渠管布設 L=70ｍ φ700
下水維持課 | 雨水管渠布設工事(大矢知) | 川北二丁目 | 川北二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 暗渠管布設 L=50ｍ | 削除
下水維持課 | 排水路改良工事（河原田） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 水路工 L=20m | 削除
下水維持課 | 雨水路修繕工事(富田） | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 水路修繕工 L=100ｍ | 削除
下水維持課 | 雨水路改良工事（大矢知） | 松寺二丁目 | 松寺二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 水路工 L=70m | 削除
下水維持課 | 雨水路修繕工事(常磐） | 松本三丁目 | 松本三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月～10月 | 4カ月 | 水路工 L=40m
下水維持課 | 雨水路改良工事(常磐） | 松本五丁目 | 松本五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 水路工 L=30m
下水維持課 | 排水管渠布設工事(四郷） | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 4カ月 | 暗渠管布設 L=50ｍ | 変更
下水維持課 | 排水路改良工事（内部） | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 4カ月 | 水路工 L=30m | 削除
下水維持課 | 雨水路改良工事（楠） | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 水路工 L=50m
下水維持課 | 雨水路改良工事（日永） | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 暗渠管布設 L=50ｍ | 変更
下水維持課 | 雨水路改良工事（四郷） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 1月～2月 | 2カ月 | 擁壁工 L=２５ｍ | 追加