## 公表用
(地区別発注見通し様式）
測量、調査及び設計に関する業務発注見通し一覧（令和6年1月4日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （課）名 | 業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | 備考
水道建設課 | 海蔵川水管橋（推進工）更新詳細設計業務委託 | 高浜町ほか２町 | 高浜町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8～10月 | 5ヶ月 | 詳細設計 1式
水道建設課 | 海蔵川水管橋（推進工）更新詳細設計に伴う測量業務委託 | 高浜町ほか２町 | 高浜町ほか２町 | 一般競争入札 | 測量 | 8～10月 | 5ヶ月 | 測量業務 1式
水道維持課 | 末永橋水管橋修繕設計業務委託 | 末永町 | 末永町 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～7月 | 7ヶ月 | 修繕設計 N=1橋
施設課 | 水道施設防犯設備更新設計業務委託 | 尾平町ほか23町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 尾平町ほか23町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 8ヶ月 | 防犯設備更新設計業務
施設課 | 塩浜第２ポンプ場耐震設計業務委託 | 塩浜町 | 塩浜町 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9～11月 | 6ヶ月 | 耐震・耐津波設計業務
施設課 | 朝日町ポンプ場ほか４か所設備設計業務委託 | 西末広町ほか４町 | 西末広町ほか４町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 8ヶ月 | 設備更新設計業務
施設課 | 磯津第１ポンプ場耐震補強工事監理業務委託 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 4～6月 | 10ヶ月 | 耐震補強工事監理業務
下水建設課 | 山城汚水管渠測量業務委託 | 山城町及び朝明町 | 山城町及び朝明町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=1,840m
下水建設課 | 山城汚水管渠設計業務委託（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=700m
下水建設課 | 山城汚水管渠設計業務委託（その２） | 山城町及び朝明町 | 山城町及び朝明町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 9ヶ月 | 設計業務 L=1,840m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠測量業務委託 | 大矢知町ほか２町 | 大矢知町ほか２町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 3ヶ月 | 測量業務 L=920m
下水建設課 | 大矢知汚水管渠設計業務委託 | 大矢知町ほか２町 | 大矢知町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=920m
下水建設課 | 西坂部汚水管渠測量業務委託 | 西坂部町及び東坂部町 | 西坂部町及び東坂部町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 3ヶ月 | 測量業務 L=870m
下水建設課 | 西坂部汚水管渠設計業務委託 | 西坂部町及び東坂部町 | 西坂部町及び東坂部町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=870m
下水建設課 | 富士汚水管渠設計業務委託 | 富士町 | 富士町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=900m
下水建設課 | 羽津中排水路設計業務委託（羽津排水区） | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=300m
下水建設課 | 羽津中排水路測量業務委託 | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 5～6月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=380m
下水建設課 | 生桑汚水管渠測量業務委託 | 生桑町及び尾平町 | 生桑町及び尾平町 | 一般競争入札 | 測量 | 6～8月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=600m
下水建設課 | 生桑汚水管渠設計業務委託 | 生桑町及び尾平町 | 生桑町及び尾平町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=600m
下水建設課 | 生桑汚水管渠測量設計業務委託 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 測量又は土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=200m 設計業務 L=200m
下水建設課 | 伊倉汚水管渠測量設計業務委託 | 西伊倉町 | 西伊倉町 | 一般競争入札 | 測量又は土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=80m 設計業務 L=80m
下水建設課 | 東日野汚水管渠測量業務委託 | 東日野一丁目及び東日野二丁目 | 東日野一丁目及び東日野二丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 6～8月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=500m
下水建設課 | 東日野汚水管渠設計業務委託 | 東日野一丁目及び東日野二丁目 | 東日野一丁目及び東日野二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 設計業務 L=500m
下水建設課 | 八王子汚水管渠設計業務委託 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 8ヶ月 | 設計業務 L=2500m
下水建設課 | 阿瀬知ポンプ場測量業務委託 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～6月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=1200m
下水建設課 | 阿瀬知ポンプ場地質調査業務委託 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 5～6月 | 5ヶ月 | ボーリング工 5個所
下水建設課 | 追分汚水管渠布設工事に伴う設計業務委託 | 追分三丁目 | 追分三丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5月 | 4ヶ月 | 設計業務 L=210m
下水建設課 | 八王子及び室山汚水管渠布設工事に伴う地質調査業務委託 | 八王子町及び室山町 | 八王子町及び室山町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 5月 | 3ヶ月 | ボーリング工 N=4箇所
下水建設課 | 八王子汚水管渠測量業務委託 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=2250m
下水建設課 | 管路施設耐震補強設計業務委託 | 八田三丁目ほか４町 | 八田三丁目ほか４町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 11～12月 | 5ヶ月 | 下水函渠耐震設計 L=51ｍ マンホール耐震設計 N=2箇所 | 変更
下水建設課 | 波木汚水中継ポンプ場築造工事に伴う事後調査業務委託 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | 7～8月 | 3ヶ月 | 工作物調査（事後調査） N=2箇所
下水建設課 | 下水道整備に伴う基礎調査業務委託 | 日永東三丁目ほか17町 | 日永東三丁目ほか17町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 5ヶ月 | 管渠接続可否調査 A=49.6ha
下水維持課 | 釆女汚水管渠移設設計業務委託 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6月～8月 | 6カ月 | 設計業務 L=200ｍ
下水維持課 | 平津新町排水路設計業務委託 | 平津新町 | 平津新町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～8月 | 5カ月 | 詳細設計業務 1式
下水維持課 | 平津新町排水路測量業務委託 | 平津新町 | 平津新町 | 一般競争入札 | 測量 | 7月～8月 | 5カ月 | 測量業務 1式