## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
水道建設課 | 小古曽四丁目ほか500粍配水本管耐震化工事 | 小古曽四丁目及び前田町 | 小古曽四丁目及び前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 8ヶ月 | φ500NS DCIP L=200ｍ
水道建設課 | 日永東三丁目配水支管耐震化工事 | 日永東三丁目 | 日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 8ヶ月 | φ150 HPPE L=700m
水道建設課 | 霞一丁目300粍配水本管耐震化工事 | 霞一丁目 | 霞一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ300GX DCIP L=200m
水道建設課 | 川島町配水支管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ250GX DCIP L=290m
水道建設課 | 中村町配水支管経年管布設替工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ100 HPPE L=350m
水道建設課 | 桜台二丁目洗管を伴う配水支管経年管布設替工事（概数設計） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 随意契約 | 土木一式 | 9～11月 | 8ヶ月 | φ100 HPPE L=400m φ 50 HPPE L=520m
水道建設課 | 西新地配水支管経年管布設替工事 | 西新地 | 西新地 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ150 HPPE L=220m φ100 HPPE L= 80m
水道建設課 | 桜台二丁目洗管を伴う配水支管経年管布設替工事（概数設計）に伴う舗装復旧工事 | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 4～6月 | 5ヶ月 | 舗装工 7800㎡
水道建設課 | 富田地区配水支管経年管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 東富田町及び富田二丁目 | 東富田町及び富田二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～8月 | 6ヶ月 | 舗装工 6300㎡
水道建設課 | 曙町ほか配水支管経年管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 曙町ほか２町 | 曙町ほか２町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～8月 | 6ヶ月 | 舗装工 8500㎡
水道建設課 | 大字塩浜ほか配水支管経年管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 大字塩浜ほか３町 | 大字塩浜ほか３町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～8月 | 6ヶ月 | 舗装工 8200㎡
水道建設課 | 諏訪町６００粍配水本管撤去工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 随意契約 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ600 DCIP撤去 L=10m
水道維持課 | 別名六丁目配水細管布設工事 | 別名六丁目 | 別名六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=60m
水道維持課 | 中野町配水細管布設工事 | 中野町 | 中野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=210m
水道維持課 | 御薗二丁目配水細管布設工事 | 御薗二丁目 | 御薗二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=60m
水道維持課 | 川島町ほか配水支細管仮設及び移設工事 | 川島町及び三滝台一丁目 | 川島町及び三滝台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50PP L=120m φ50HPPE L=60 m
水道維持課 | 大字松本配水細管布設替工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=110m
施設課 | 朝明水源地ほか無停電電源設備点検整備 | 千代田町ほか8町及び員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 千代田町ほか8町及び員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 4ヶ月 | 無停電電源設備点検整備
施設課 | 水道施設防犯設備点検整備 | 尾平町ほか28町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 尾平町ほか28町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 随意契約 | 電気通信 | 4～6月 | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備
施設課 | 山ノ手配水池ほか流量計及び水位計点検整備 | 小古曽町ほか11町及び員弁郡東員町大字中上 | 小古曽町ほか11町及び員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 3ヶ月 | 流量計、水位計点検整備
施設課 | 内部水源地ほか水質計器点検整備 | 采女町ほか5町及び員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 采女町ほか5町及び員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 3ヶ月 | 水質計器点検整備
施設課 | 三滝水源地ほか高感度濁度計点検整備 | 尾平町及び朝明町及び員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 尾平町及び朝明町及び員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 3ヶ月 | 水質計器点検整備
施設課 | 朝明水源地ほか遠制盤点検整備 | 千代田町ほか6町 | 千代田町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか遠制盤点検整備 | 高角町ほか8町 | 高角町ほか8町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 5ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 水源管理センター監視設備ほか点検整備 | 尾平町ほか14町 | 尾平町ほか14町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 内部水源地ほか遠制盤等点検整備 | 采女町ほか12町 | 采女町ほか12町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 小牧水源地ほか遠制盤等点検整備 | 小牧町ほか5町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 小牧町ほか5町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 高岡配水エリアほか水質監視設備定期点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 生桑配水エリアほか水質監視設備定期点検整備 | 曙町及び新浜町 | 曙町及び新浜町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 小牧水源地送水ポンプ点検整備 | 小牧町 | 小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 内部2号井及び三滝西2号井取水ポンプ点検整備 | 釆女町及び高角町 | 釆女町及び高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～8月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 三滝西水源地送水ポンプ点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 平尾取水場ほか取水ポンプ点検整備 | 平尾町ほか2町及び員弁郡東員町 | 平尾町ほか2町及び員弁郡東員町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 朝明1号井取水ﾎﾟﾝﾌﾟ点検整備 | 中村町 | 中村町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 4ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 朝明水源地送水ポンプ点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | 送水ポンプ点検整備
施設課 | 高岡配水池及びあがた配水池緊急遮断弁点検整備 | 桜町及び下海老町 | 桜町及び下海老町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 緊急遮断弁点検整備
施設課 | 神田取水場及び中上取水場非常用発電設備点検整備 | 員弁郡東員町大字山田及び東員町大字中上 | 員弁郡東員町大字山田及び東員町大字中上 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 4ヶ月 | 非常用発電機等点検整備
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備点検整備 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 小水力発電設備点検整備
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 3ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備
施設課 | 内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか4町 | 釆女町ほか4町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 5ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地除マンガン施設点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 除マンガン施設点検整備
施設課 | 三滝水源地無停電電源設備更新工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 15ヶ月 | 無停電電源設備更新工事
施設課 | 阿瀬知ポンプ場電気設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 電気 | 6～7月 | 28ヶ月 | 電気設備更新(発電機含む）
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～7月 | 17ヶ月 | №2雨水ポンプ設備、屋外タンク含む
施設課 | 朝日町ポンプ場電気設備更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 17ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 朝明ポンプ場№１，２除塵機設備更新工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №１，２除塵機、コンベア、ホッパ更新
施設課 | 高砂ポンプ場電気設備工事 | 尾上町 | 尾上町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 17ヶ月 | 電気設備更新(発電機含む）
施設課 | 茂福ポンプ場自然流下ゲート設備工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 8～10月 | 5ヶ月 | マイターゲート更新
施設課 | 羽津ポンプ場№１電動機ほか更新工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 機械器具 | 8～10月 | 16ヶ月 | 電動機、吐出弁、逆流防止弁更新（ポンプ以外）
施設課 | 新富洲原ポンプ場№５自動除塵機更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №５自動除塵機更新
施設課 | 北部系雨水ポンプ場遠方監視設備工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 16ヶ月 | 北部系雨水ポンプ場遠制更新
施設課 | 雨池ポンプ場№１雨水ポンプ更新工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №1雨水ポンプ更新（ポンプのみ）
施設課 | 中央ポンプ場揚水ポンプほか更新工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | №１～３揚水ポンプ、№５汚水ポンプ更新
施設課 | 智積汚水中継ポンプ場汚水ポンプ設備更新工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | №1-1,2汚水ポンプ更新
施設課 | 塩浜第１ポンプ場遠方監視設備更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 6ヶ月 | 塩浜第3ポンプ場用遠方監視設備更新
施設課 | 白須賀ポンプ場耐震補強工事 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 15ヶ月 | ポンプ棟耐震工事
施設課 | 野田排水機場電気設備機能増設工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 随意契約 | 電気 | 4～5月 | 3ヶ月 | 電気設備機能増設工事
施設課 | 日永浄化センター第2系統重油タンク耐震化工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 管 | 7～9月 | 6ヶ月 | 地下重油タンク耐震化
施設課 | 日永浄化センター第2系統終沈汚泥搔寄機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 2系No.5～８終沈汚泥掻寄機修繕
施設課 | 橋北ポンプ場№１汚水ポンプ分解修繕 | 新浜町 | 新浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ400ポンプ及び120kW電動機分解整備
施設課 | 朝明ポンプ場№５雨水ポンプ分解修繕 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 7ヶ月 | №５雨水ポンプ分解整備
施設課 | 茂福ポンプ場№２雨水ポンプ分解修繕 | 富田浜町 | 富田浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 7ヶ月 | №２雨水ポンプ分解整備
施設課 | 日永浄化センター焼却炉修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～5月 | 10ヶ月 | 汚泥焼却炉の炉内定期修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№４エンジン分解修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №４雨水ポンプ用エンジン分解修繕
施設課 | 河原田ポンプ場№２エンジン用熱交換器ほか取替修繕 | 河原田町 | 河原田町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～5月 | 4ヶ月 | ヒートエクスチェンジャ取替、揚水ポンプOH
施設課 | 白須賀ポンプ場№１〜３工場排水ポンプ分解修繕 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | №１〜３工場排水ポンプ分解整備
施設課 | 上下水道局庁舎１階電算室空調機更新工事 | 堀木一丁目 | 堀木一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 3ヶ月 | 空調機更新
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その１） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 11,ヶ月 | φ75 開削工 L=50ｍ φ200開削工 L=1,200ｍ φ250推進工 L=15ｍ マンホールポンプ 1箇所
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事（その２） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=400ｍ
下水建設課 | 朝明南汚水４号幹線管渠布設工事（設計施工一括方式） | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 12ヶ月 | φ250推進工 L=300ｍ 設計業務 L=300ｍ
下水建設課 | 朝明南汚水４号幹線管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 12ヶ月 | φ200開削工 L=1,600ｍ
下水建設課 | 富士汚水管渠布設工事 | 富士町 | 富士町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=400ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その１） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 11ヶ月 | φ200開削工 L=900ｍ φ200推進工 L=10ｍ
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その２） | 大矢知町 | 大矢知町 | 随意契約 | 土木一式 | 8～10月 | 11ヶ月 | φ200開削工 L=10ｍ φ250推進工 L=20ｍ
下水建設課 | 八田汚水管渠布設工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=350ｍ
下水建設課 | 別名汚水管渠布設工事 | 別名六丁目 | 別名六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=100ｍ
下水建設課 | 排水路改良工事（三重排水区） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 自由勾配側溝工400 L=80m
下水建設課 | 排水路改良工事（朝明排水区）に伴う舗装復旧工事 | 松寺二丁目及び三重郡川越町豊田 | 松寺二丁目及び三重郡川越町豊田 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1,700m2
下水建設課 | 排水路改良工事（羽津排水区） | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 自由勾配側溝工400 L=100m
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ150開削工法 L=180m φ75開削工法 L=40m
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事 | 芝田一丁目 | 芝田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=420m
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設工事 | 西伊倉町 | 西伊倉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=100m
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（設計施工一括方式 その１） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=800ｍ φ200推進削工法 L=100m
下水建設課 | 尾平及び生桑汚水管渠布設工事 | 尾平町及び生桑町 | 尾平町及び生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=500m
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=200m
下水建設課 | 尾平汚水管渠布設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=70m
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事 | 釆女町ほか３町 | 釆女町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 18ヶ月 | φ200開削工法 L=2000ｍ
下水建設課 | 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | 水路築造工 L=60m
下水建設課 | 西日野汚水管渠布設工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 4ヶ月 | φ200開削工法 L=100ｍ
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=700ｍ
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～7月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=4200m2
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1500m2
下水建設課 | 排水路改良工事（雨池排水区） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～6月 | 9ヶ月 | W1600函渠工 L=70m
下水建設課 | 室山及び八王子汚水管渠布設工事 | 室山町及び八王子町 | 室山町及び八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 15ヶ月 | φ200開削工法 L=1700ｍ φ250推進工法 L=230ｍ
下水建設課 | 八王子汚水管渠布設工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 16ヶ月 | φ200開削工法 L=2010ｍ φ250推進工法 L=30ｍ
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 14ヶ月 | φ200開削工法 L=1260ｍ
下水建設課 | 日永浄化センター耐震補強工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～10月 | 4ヶ月 | ブロワ棟耐震補強 一式
下水建設課 | 排水路改良工事（江川排水区） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 取水口設置工 一式
下水建設課 | 波木南台汚水処理場改良工事 | 波木南台一丁目 | 波木南台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 貯留槽化工事 一式
下水建設課 | 追分及び小古曽汚水管渠布設工事 | 追分三丁目及び小古曽一丁目 | 追分三丁目及び小古曽一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=440ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１） | 小古曽一丁目及び小古曽二丁目 | 小古曽一丁目及び小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 8ヶ月 | φ200開削工法 L=510ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その２） | 小古曽六丁目 | 小古曽六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工法 L=580ｍ
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 小古曽二丁目及び小古曽五丁目 | 小古曽二丁目及び小古曽五丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 11～12月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2800m2
下水維持課 | 下水管渠布設替工事（笹川第5地区） | 笹川一丁目ほか7町 | 笹川一丁目ほか7町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月～7月 | 5カ月 | 管渠改築工 L=360ｍ
下水維持課 | 納屋２号幹線管渠更生工事 | 諏訪町ほか3町 | 諏訪町ほか3町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月～7月 | 5カ月 | 管更生工 L=110ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(笹川その１） | 笹川一丁目 | 笹川一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生工 L=600ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(笹川その２） | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生工 L=600ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(桜台） | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生工 L=600ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(あかつき台その１） | あかつき台五丁目 | あかつき台五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生工 L=450ｍ
下水維持課 | 下水管渠更生工事(あかつき台その２） | あかつき台三丁目 | あかつき台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生工 L=450ｍ
下水維持課 | 既設雨水管撤去工事（楠町） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 既設雨水管撤去工 L=200m
下水維持課 | 日永浄化センター仮設橋撤去工事 | 大字日永及び寿町 | 大字日永及び寿町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 5ヶ月 | 旧橋撤去工 一式
下水維持課 | 雨水路改良工事（楠） | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 3ヶ月 | 側溝工 L=25m
下水維持課 | 下水管渠更生工事(納屋排水区） | 諏訪町ほか3町 | 諏訪町ほか3町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生L=110ｍ
下水維持課 | 下水管渠改築工事（笹川第５地区） | 笹川一丁目ほか7町 | 笹川一丁目ほか7町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管渠改築工 L=360ｍ