## 公表用
(地区別発注見通し様式）
測量、調査及び設計に関する業務発注見通し一覧（令和７年７月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （課）名 | 業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | 備考
施設課 | あがた加圧ポンプ所設備更新設計業務委託 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 9ヵ月 | 機械設備更新設計
施設課 | 塩浜第１ポンプ場ほか３施設耐震設計業務委託 | 塩浜町ほか2町 | 塩浜町ほか2町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 4～5月 | 11ヶ月 | 耐震・耐津波詳細設計業務
施設課 | 午起ポンプ場耐震設計業務委託 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 9ヶ月 | 耐震・耐津波詳細設計業務
施設課 | 新富洲原ポンプ場ほか7施設設備更新設計業委託 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 4～6月 | 11ヶ月 | 電気・機械設備更新設計
水道建設課 | 前田町ほか500粍配水本管詳細設計業務委託 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 8ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 山田町配水細管経年管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 小杉町配水支管経年管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 三ツ谷東町配水支管経年管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 三ツ谷東町 | 三ツ谷東町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 日永東三丁目ほかJR軌道横断に伴う基本設計業務委託 | 日永東三丁目及び大字六呂見 | 日永東三丁目及び大字六呂見 | 指名競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 基本設計業務 1式
水道建設課 | 富田一丁目ほか配水支管経年管布設替工事に伴う基本設計業務委託 | 富田一丁目ほか２町 | 富田一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 7ヶ月 | 基本設計業務 1式
水道建設課 | 管体調査及び劣化診断結果照合業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 管体調査費 １式 劣化診断結果照合 １式
水道維持課 | 千歳町防衝杭修繕設計業務委託 | 千歳町 | 千歳町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 6ヶ月 | 防衝杭修繕設計 ２箇所
下水建設課 | 大矢知汚水管渠測量設計業務委託 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=350m 設計業務 L=350m
下水建設課 | 排水路改良工事（落合常磐排水区）に伴う設計業務委託 | 赤堀二丁目 | 赤堀二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | ７ヶ月 | 設計業務 L＝600ｍ
下水建設課 | 下水道整備に伴う基礎調査業務委託 | 南部 | 南部 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9～10月 | 5ヶ月 | 管渠接続可否調査 一式
下水維持課 | 雨水路設計業務委託（日永） | 日永三丁目及び日永四丁目 | 日永三丁目及び日永四丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5月～7月 | 6カ月 | 函渠設計業務 L=130ｍ
下水維持課 | 雨水路測量業務委託（日永） | 日永三丁目 | 日永三丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～6月 | 5カ月 | 測量業務 L=130m
下水維持課 | 雨水路設計業務委託（河原田） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5月～6月 | 6カ月 | 函渠設計業務 L=50ｍ
下水維持課 | 雨水路測量業務委託（河原田） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～6月 | 5カ月 | 測量業務 L=50m
下水維持課 | 旧高花平浄化センター撤去に伴う測量業務委託 | 八王子町及び高花平五丁目 | 八王子町及び高花平五丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～6月 | 4カ月 | 測量業務 L=300m
下水維持課 | 旧高花平浄化センター撤去に伴う設計業務委託 | 八王子町及び高花平五丁目 | 八王子町及び高花平五丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～8月 | 6カ月 | 撤去設計業務 一式
下水維持課 | 排水路施設設計業務委託 | 清水町 | 清水町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6月～7月 | 5カ月 | 樋門設計業務 一式
下水維持課 | ストックマネジメント計画に伴う設計業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8月～10月 | 5カ月 | 布設替え設計 一式 管更生設計 一式
下水維持課 | 雨水路設計業務委託（日永その2） | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～8月 | 6カ月 | 開渠設計業務 L=140m
下水維持課 | 雨水路測量業務委託（日永その2） | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 測量 | 7月～8月 | 5カ月 | 測量業務 L=140m