## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和7年10月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
施設課 | 山ノ手配水池ほか13施設水質計器点検整備 | 小古曽町ほか10町及び員弁郡東員町大字山田 | 小古曽町ほか10町及び員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 3ヶ月 | 水質計器点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか11施設濁度計点検整備 | 千代田町ほか9町及び員弁郡東員町大字中上 | 千代田町ほか9町及び員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 3ヶ月 | 濁度計点検整備
施設課 | 朝明2号井及び神田取水場高感度濁度点検整備 | 朝明町及び員弁郡東員町大字山田 | 朝明町及び員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 5ヶ月 | 高感度濁度計点検整備 | 変更
施設課 | 三滝水源地ほか37施設防犯設備点検整備 | 尾平町ほか27町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 尾平町ほか27町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 随意契約 | 電気通信 | 7～9月 | 3ヶ月 | 防犯設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか7施設遠制盤点検整備 | 千代田町ほか6町 | 千代田町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか10施設遠制盤点検整備 | 高角町ほか7町 | 高角町ほか7町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 水源管理センターほか10施設監視設備等点検整備 | 尾平町ほか10町 | 尾平町ほか10町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 4ヶ月 | 監視設備等点検整備 | 変更
施設課 | 内部水源地ほか14施設遠制盤等点検整備 | 采女町ほか13町 | 采女町ほか13町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 3ヶ月 | 遠制盤等点検整備 | 変更
施設課 | 小牧水源地ほか8施設遠制盤点検整備 | 尾平町ほか5町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 尾平町ほか5町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 高岡配水エリアほか5か所水質監視設備点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備点検整備 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 小水力発電設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 3ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備 | 削除
施設課 | 内部水源地ほか3施設消石灰注入設備点検整備 | 釆女町ほか3町 | 釆女町ほか3町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備 | 変更
施設課 | あがた配水池ほか11施設無停電電源設備点検整備 | 下海老町ほか8町及び員弁郡東員町大字中上 | 下海老町ほか8町及び員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 3ヶ月 | 無停電電源設備分解整備 | 変更
施設課 | 小牧水源地ほか2施設送水ポンプ等分解整備工事 | 小牧町及び釆女町並びに員弁郡東員町大字中上 | 小牧町及び釆女町並びに員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 7ヶ月 | 送水ポンプ、取水ポンプ、電動弁分解整備 | 変更
施設課 | 内部２号井取水ポンプ分解整備工事 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ分解整備 | 削除
施設課 | 三滝西水源地ほか４施設送水ポンプ等分解整備工事 | 高角町ほか２町並びに員弁郡東員町大字中上及び東員町長深 | 高角町ほか２町並びに員弁郡東員町大字中上及び東員町長深 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 8ヶ月 | 送水ポンプ、取水ポンプ、発電機分解整備 | 変更
施設課 | 中上取水場取水ポンプ点検整備 | 員弁郡東員町大字中上 | 員弁郡東員町大字中上 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 取水ポンプ分解整備 | 削除
施設課 | 楠水源地配水ポンプ分解整備工事 | 楠町南川 | 楠町南川 | 随意契約 | 機械器具 | 11～1月 | 7ヶ月 | 配水ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地及び内部水源地送水ポンプ分解整備工事 | 千代田町及び采女町 | 千代田町及び采女町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 送水ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 羽津山加圧ポンプ所配水ポンプ分解整備工事 | 緑丘町 | 緑丘町 | 随意契約 | 機械器具 | 8～10月 | 5ヶ月 | 配水ポンプ分解整備 | 削除
施設課 | 朝明３号井及び羽津山加圧ポンプ所ポンプ分解整備工事 | 北山町及び緑丘町 | 北山町及び緑丘町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 5ヶ月 | 取水、配水ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 神田取水場及び中上取水場電動弁分解整備工事 | 弁郡東員町大字山田及び大字中上 | 弁郡東員町大字山田及び大字中上 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 5ヶ月 | 電動弁分解整備 | 削除
施設課 | 楠水源地ほか2施設非常用発電設備分解整備工事 | 楠町南川ほか2町 | 楠町南川ほか2町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 4ヶ月 | 非常用発電設備分解整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地除マンガン施設分解整備工事 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | 除マンガン施設分解整備 | 変更
施設課 | 高砂ポンプ場電気設備工事 | 尾上町 | 尾上町 | 一般競争入札 | 電気 | 10～12月 | 15ヶ月 | 電気設備更新 | 変更
施設課 | 大井の川ポンプ場№３エンジン更新工事 | 大浜町 | 大浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 18ヶ月 | №３雨水ポンプ用エンジン更新
施設課 | 茂福ポンプ場№１雨水ポンプ設備工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 18ヶ月 | №１雨水ポンプ設備更新
施設課 | 羽津ポンプ場№２エンジン更新工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 18ヶ月 | №２雨水ポンプ用エンジン更新
施設課 | 常磐ポンプ場№4吐出弁更新工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 7ヶ月 | №4吐出弁更新
施設課 | 中央ポンプ場№1揚水ポンプ更新工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 7ヶ月 | №１揚水ポンプ更新
施設課 | 智積汚水中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ設備更新工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 7ヶ月 | №1-2汚水ポンプ更新
施設課 | 塩浜第３ポンプ場遠方監視設備更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 7ヶ月 | 塩浜第3ポンプ場用遠方監視設備更新 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統№1,3ブロワー用電動機整備工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 8ヶ月 | №1,3ブロワー用電動機整備
施設課 | 日永浄化センター焼却炉整備工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 8ヶ月 | 汚泥焼却炉定期整備
施設課 | 日永浄化センター電気設備整備工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 5ヶ月 | 電気設備定期整備 | 変更
施設課 | 橋北ポンプ場№2汚水ポンプ分解整備工事 | 新浜町 | 新浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №２汚水ポンプ分解整備 | 削除
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№3汚水ポンプ分解整備工事 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №3汚水ポンプ分解整備
施設課 | 納屋ポンプ場№2雨水ポンプ分解整備工事 | 浜町 | 浜町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №2汚水ポンプ分解整備 | 削除
施設課 | 高砂ポンプ場№2雨水ポンプ分解整備工事 | 尾上町 | 尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №2雨水ポンプ分解整備
施設課 | 落合ポンプ場№4エンジン分解整備工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №4エンジン分解整備
施設課 | 雨池ポンプ場№5ポンプ用減速機整備工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 3ヶ月 | №5減速機整備
施設課 | 羽津ポンプ場№1ポンプ整備工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №1雨水ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 磯津第2ポンプ場№2ポンプ分解整備工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №2ポンプ分解整備 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第2系統終沈汚泥搔寄機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | 2系 №5～8終沈汚泥搔寄機修繕、テレスコープ弁取替 | 削除
施設課 | 釆女汚水中継ポンプ場し渣破砕機修繕 | 采女町 | 采女町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | し渣破砕機分解整備
施設課 | 新富洲原ポンプ場№1ドライポンプ及び配管修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №１ドライポンプOH及び冷却水配管布設替え
施設課 | 新富洲原ポンプ場№４ドライポンプ修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №4ドライポンプ分解整備
施設課 | 高砂ポンプ場雨水除塵機修繕 | 尾上町 | 尾上町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | スクリーン取替
施設課 | 日永浄化センター第3系統重力濃縮槽汚泥掻寄機修繕 | 大字日永 | 大字日永 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | 濃縮汚泥掻寄機修繕
施設課 | 常磐ポンプ場№４雨水ポンプ用エンジン過給機取替修繕 | 曙町 | 曙町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 3ヶ月 | 過給機整備 | 削除
施設課 | 日永浄化センター第3系統火災報知設備修繕 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | 消防施設 | 10～12月 | 3ヶ月 | 自動火災報知設備（受信機）更新
施設課 | 雨池ポンプ場№３～４減速機点検整備 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 3ヶ月 | 雨池№3～4減速機（流体継手）分解 | 変更
施設課 | 新富洲原ポンプ場№2エンジン燃料高圧管修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №2エンジン燃料高圧管修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№2エンジンシリンダー修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №2エンジンシリンダー修繕、エンジンブロック
施設課 | 落合ポンプ場No.5減速機用電磁弁修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | No.5減速機用電磁弁修繕
施設課 | 河原田ポンプ場№2.3ディーゼルエンジンオイルクーラー | 河原田町 | 河原田町 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 6ヶ月 | №2.3ディーゼルエンジンオイルクーラー | 削除
施設課 | 白須賀ポンプ場№1,2工場排水ポンプ分解修繕 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 4ヶ月 | №１〜２工場排水ポンプ分解修繕（φ200×1台、φ400×1台）
施設課 | 朝明ポンプ場№5雨水ポンプ修繕 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 随意契約 | 機械器具 | 4～5月 | 3ヶ月 | 吸込みカバー、下部軸受け台取替 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第２系統№３遠心脱水機修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～5月 | 3ヶ月 | №3遠心脱水機修繕 | 追加
施設課 | 常磐ポンプ場№３、４エンジン修繕 | 曙町 | 曙町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～5月 | 3ヶ月 | №3,4エンジン修繕 | 追加
施設課 | 桜町（桜西汚水MP8～12）マンホールポンプ設備工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 8ヶ月 | マンホールポンプ設置（5箇所） | 追加
施設課 | 八王子町（八王子汚水MP1～2）マンホールポンプ設備工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 8ヶ月 | マンホールポンプ設置（2箇所） | 追加
施設課 | 山城町（山城汚水MP2）マンホールポンプ設備工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 8ヶ月 | マンホールポンプ設置（1箇所） | 追加
施設課 | 生桑町（三重汚水MP4）マンホールポンプ設備工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 8ヶ月 | マンホールポンプ設置（1箇所） | 追加
施設課 | 小牧水源地ほ消石灰注入設備点検整備 | 小牧町 | 小牧町 | 随意契約 | 機械器具 | 4月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備 | 追加
施設課 | 小西地区マンホールポンプ修繕 | 小山町ほか2町 | 小山町ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月 | 7ヶ月 | 水中汚水ポンプ修繕 | 追加
施設課 | 神前地区コミニティ・プラントマンホールポンプ修繕 | 曽井町及び高角町 | 曽井町及び高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 8月 | 7ヶ月 | 汚水水中ポンプ修繕、フロートスイッチ取替 | 追加
施設課 | 神前地区コミニティ・プラント汚泥ポンプ分解修繕 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 6ヶ月 | 余剰汚泥ポンプ、濃縮汚泥引抜ポンプ 修繕 | 追加
施設課 | 朝日町ポンプ場№2し渣搬出機修繕 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 6ヶ月 | サイクロ減速機、コンペアベルト、リターンローラー 取替 | 追加
施設課 | 阿倉川汚水MP4ほか２施設マンホールポンプ更新工事 | 大字西阿倉川ほか2町 | 大字西阿倉川ほか2町 | 随意契約 | 機械器具 | 9月 | 6ヶ月 | 汚泥水中ポンプ更新 | 追加
施設課 | 白須賀ポンプ場ほか電動機整備工事 | 白須賀三丁目ほか3町 | 白須賀三丁目ほか3町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 4ヶ月 | ポンプ駆動用電動機整備 | 追加
施設課 | 日永浄化センター第2系統汚泥分水桝配管工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 管 | 10～12月 | 3ヶ月 | 汚泥配管布設工 | 追加
施設課 | 中央ポンプ場流量計修繕 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 4ヶ月 | 汚水流量計修繕 | 追加
施設課 | 諏訪公園雨水調整池フラッシュゲートほか修繕 | 諏訪町 | 諏訪町 | 随意契約 | 機械器具 | 10～12月 | 4ヶ月 | フラッシュゲートほか修繕 | 追加
水道建設課 | 大矢知町500粍配水本管耐震化工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 9ヶ月 | φ500耐震補強金具設置工L=800m
水道建設課 | 生桑町600粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 10ヶ月 | φ２00GX DCIP L=320m
水道建設課 | 千代田町ほか400粍送水管耐震化工事 | 千代田町及び山分町 | 千代田町及び山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 8ヶ月 | φ400GX DCIP L=280m φ200GX DCIP L=280ｍ
水道建設課 | 日永東三丁目150粍配水支管耐震化工事 | 日永東三丁目 | 日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 7ヶ月 | φ150 HPPE L=320m
水道建設課 | 泊山崎町400粍配水本管耐震化工事 | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ400GX DCIP L=250m | 削除
水道建設課 | 米洗川水管橋耐震化工事 | 大字羽津及び南いかるが町 | 大字羽津及び南いかるが町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 4～6月 | 10ヶ月 | 水管橋架設工事 1橋(400A/500A)
水道建設課 | 川島町配水支管経年管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | φ250GX DCIP L=230ｍ | 変更
水道建設課 | 三ツ谷町配水支細管経年管布設替工事 | 三ツ谷町 | 三ツ谷町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ 75HPPE L=120ｍ φ 50HPPE L=130ｍ
水道建設課 | 桜台二丁目配水支細管経年管布設替工事 | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ150HPPE L=80ｍ φ100HPPE L=390ｍ φ 50HPPE L=365ｍ
水道建設課 | 大字東阿倉川配水支管経年管布設替工事 | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 7ヶ月 | φ100HPPE L=350ｍ
水道建設課 | 城東町ほか配水支細管経年管布設替工事 | 城東町及び城北町 | 城東町及び城北町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ100HPPE L=230ｍ φ 50HPPE L=510ｍ
水道建設課 | あかつき台二丁目配水支細管経年管布設替工事 | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 10ヶ月 | φ100HPPE L=220ｍ φ 50HPPE L=470ｍ
水道建設課 | 朝明配水ブロック化工事 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | 仕切弁・流量測定施設設置工 １式
水道建設課 | 中浜田町ほか管網整備工事 | 中浜田町ほか３町 | 中浜田町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 軌道横断（廃止） ２箇所 φ100HPPE L=140ｍ | 変更
水道建設課 | 海蔵川水管橋更新工事 | 高浜町ほか２町 | 高浜町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 8ヶ月 | 河川横過（推進 φ400/φ500）工事 L=175ｍ | 削除
水道維持課 | 三重六丁目配水細管布設工事 | 三重六丁目 | 三重六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=60m
水道維持課 | 楠町北五味塚配水細管布設工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=80m
水道維持課 | 千代田町配水支管布設替工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=160m φ100HPPE L=220m
水道維持課 | 松本三丁目配水支細管布設替工事 | 松本三丁目 | 松本三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ75HPPE L=50m φ50HPPE L=70m
水道維持課 | 中村町配水細管布設替工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=270m
水道維持課 | 安島二丁目配水細管布設工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m
水道維持課 | 桜町配水支細管復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=400m φ50HPPE L=30m
水道維持課 | 山城町配水支細管復旧工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 6ヶ月 | φ100HPPE L=250m φ50HPPE L=450m
水道維持課 | 高角町配水細管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m
水道維持課 | 追分三丁目ほか配水支管復旧工事 | 追分三丁目及び小古曽一丁目 | 追分三丁目及び小古曽一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=10m φ50HPPE L=100m
水道維持課 | 高角町送水管布設替工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ250DCIPGX L=10m
水道維持課 | 六名町配水支管仮設及び復旧工事 | 六名町 | 六名町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ200DCIPGX L=30m
水道維持課 | 赤堀一丁目ほか配水支管移設工事 | 赤堀一丁目及び赤堀南町 | 赤堀一丁目及び赤堀南町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 5ヶ月 | φ150SUS L=15m φ150HPPE L=100m
水道維持課 | 山城町配水支管仮設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50PP L=200m φ100HPPE L=400m
水道維持課 | 西富田町配水支細管布設替工事 | 西富田町 | 西富田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100HPPE L=180m | 変更
水道維持課 | 東新町配水細管布設替工事 | 東新町 | 東新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=100m
水道維持課 | 八王子町配水支細管仮設及び復旧工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ250DCIPGX L=540m φ100HPPE L=100m | 変更
水道維持課 | 八王子町ほか配水支細管復旧工事 | 八王子町及び室山町 | 八王子町及び室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ100HPPE L=700m φ50HPPE L=800m
水道維持課 | 小古曽二丁目配水細管復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=500m | 変更
水道維持課 | 桜町配水支管仮設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ75HPPE L=150m | 変更
水道維持課 | 蓬莱橋及び鹿化橋水管橋長寿命化工事 | 高砂町ほか３町 | 高砂町ほか３町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 9～11月 | 6ヶ月 | 水管橋修繕 ２橋
水道維持課 | 大矢知町ほか配水支細管復旧工事 | 大矢知町ほか２町 | 大矢知町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=200m φ50HPPE L=100m | 変更
水道維持課 | 羽津中二丁目配水支細管仮設工事 | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 2ヶ月 | φ50PP L=300m | 変更
水道維持課 | 大治田二丁目配水支管仮設及び復旧工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 2ヶ月 | φ100HPPE L=100m | 変更
水道維持課 | 大字阿倉川配水支細管仮設及び復旧工事 | 大字西阿倉川 | 大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ100HPPE L=20m φ50HPPE L=40m
水道維持課 | 羽津山町給水管移設工事 | 羽津山町 | 羽津山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 2ヶ月 | φ25PP L=50m | 変更
水道維持課 | 寺方町配水支管布設替工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | φ100HPPE L=220m
水道維持課 | 消火栓設備修繕工事 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | 消火栓修繕 10箇所
水道維持課 | 水沢町配水細管移設工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=250m | 追加
水道維持課 | 上海老町配水細管移設工事 | 上海老町 | 上海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=60m | 追加
水道維持課 | 大矢知町配水細管移設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=20m | 追加
水道維持課 | 山田町配水支管移設工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ150HPPE L=120m | 追加
水道維持課 | 平尾町配水支細管移設工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ100HPPE L=10m φ50HPPE L=230m | 追加
水道維持課 | 尾平町配水細管移設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=40m | 追加
水道維持課 | 笹川三丁目ほか配水細管移設工事 | 笹川三丁目ほか２町 | 笹川三丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=20m | 追加
水道維持課 | 波木町配水細管復旧工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=600m | 追加
水道維持課 | 川島町配水支管復旧工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | φ100HPPE L=50m | 追加
水道維持課 | 天カ須賀四丁目配水細管移設工事 | 天カ須賀四丁目 | 天カ須賀四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m | 追加
水道維持課 | 阿倉川新町配水細管移設工事 | 阿倉川新町 | 阿倉川新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m | 追加
水道維持課 | 楠町本郷仕切弁設置工事 | 楠町本郷 | 楠町本郷 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 簡易仕切弁φ50設置 1基 φ50HPPE L=10m | 追加
水道維持課 | 広永町配水支細管仮設工事 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 4ヶ月 | φ50PP L=200m | 追加
水道維持課 | 小杉町配水細管布設替工事 | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=40m | 追加
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 8ヶ月 | φ200開削工 L=400ｍ
下水建設課 | 八田汚水管渠布設工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=440ｍ
下水建設課 | 富士汚水管渠布設工事 | 富士町 | 富士町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=700ｍ | 削除
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 8ヶ月 | φ200開削工 L=400ｍ
下水建設課 | 伊坂汚水管渠布設工事 | 伊坂町 | 伊坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=680ｍ | 削除
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=220ｍ
下水建設課 | 広永汚水管渠布設工事 | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=500ｍ | 削除
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ75 開削工 L=250ｍ φ200開削工 L=450ｍ マンホールポンプ 1箇所 | 削除
下水建設課 | 大字羽津汚水管渠布設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ200開削工 L=600ｍ | 削除
下水建設課 | 下さざらい汚水管渠布設工事 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ150開削工 L=40ｍ
下水建設課 | 羽津山汚水管渠布設工事 | 羽津山町 | 羽津山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=60ｍ
下水建設課 | 排水路改良工事（羽津排水区） | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 6ヶ月 | 自由勾配側溝工300～600 L=116m
下水建設課 | 排水路改良工事（三重排水区） | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | 自由勾配側溝工400 L=75m
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（設計施工一括方式） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ケ月 | φ200開削工法 L=690m φ200推進工法 L=40ｍ | 削除
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ケ月 | φ200開削工法 L=230m | 削除
下水建設課 | 尾平及び生桑汚水管渠布設工事 | 尾平町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ケ月 | φ200開削工法 L=480m | 削除
下水建設課 | 三重汚水管渠布設工事 | 三重六丁目 | 三重六丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | 4ケ月 | φ200開削工法 L=60m
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 5ケ月 | φ150開削工法 L=220m
下水建設課 | 松本汚水管渠布設工事 | 松本四丁目 | 松本四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 4ケ月 | φ200開削工法 L=100m | 削除
下水建設課 | 八王子汚水管渠布設工事（その1） | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | 14ヶ月 | φ200開削工法 L=2000m | 変更
下水建設課 | 東日野汚水管渠布設工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ケ月 | φ200開削工法 L=1000m | 削除
下水建設課 | まつの雨水２号幹線管渠布設工事 | 芝田一丁目 | 鵜の森二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 16ヶ月 | φ2000推進工法 L=300m
下水建設課 | 芝田汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 芝田二丁目 | 芝田二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 7～8月 | 4ケ月 | 舗装工 A=7800㎡ | 変更
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 4ケ月 | 舗装工 A=7000㎡
下水建設課 | 管路施設耐震補強工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9-10月 | 5ヶ月 | 管更生工 L=27m
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8-9月 | 6ヶ月 | φ150開削工法 L=700m | 変更
下水建設課 | 八王子汚水管渠布設工事（その２） | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 2-3月 | 17ヶ月 | φ200開削工法 L=1440m φ100開削工法 L=800m | 変更
下水建設課 | 小古曽及び釆女汚水管渠布設工事 | 小古曽六丁目及び釆女町 | 小古曽六丁目及び釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7-8月 | 6ヶ月 | φ200開削工法 L=500m | 変更
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事（その２） | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10-11月 | 5ヶ月 | φ200開削工法 L=500m | 変更
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8-9月 | 17ヶ月 | φ200開削工法 L=2640m | 変更
下水建設課 | 塩浜雨水1号幹線水路築造工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 土木一式 | 8-9月 | 6ヶ月 | 水路築造工 L=60m
下水建設課 | 排水路改良工事（江川排水区） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10-11月 | 5ヶ月 | 取水口改良工 N=5箇所 | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（雨池排水区） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10-11月 | 5ヶ月 | 側溝工（600） L=100m | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 7-8月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2800m2
下水建設課 | 追分及び小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 追分三丁目及び小古曽一丁目 | 追分三丁目及び小古曽一丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 10-11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=750m2 | 変更
下水建設課 | 日永浄化センター第２系統ブロワー棟耐震化工事 | 寿町 | 寿町 | 指名競争入札 | 建築一式 | 7-9月 | 6ヶ月 | ブロワー棟耐震化 一式 | 変更
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事（その３） | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7-8月 | 3ヶ月 | φ150開削工法 L=40m | 追加
下水維持課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区） | 元町ほか４町 | 元町ほか４町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 6カ月 | 管更生L=70ｍ 特殊人孔更生工 6基 | 変更
下水維持課 | 下水人孔更生工事（納屋排水区） | 八幡町ほか４町 | 八幡町ほか４町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 5カ月 | 管更生L=110ｍ 特殊人孔更生工 6基 | 変更
下水維持課 | 下水管渠布設替工事（笹川第5地区） | 笹川四丁目ほか4町 | 笹川四丁目ほか4町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 4カ月 | 管渠改築工 L=90ｍ | 変更
下水維持課 | 下水管渠更生工事(あかつき台） | あかつき台三丁目 | あかつき台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生工 L=500ｍ
下水維持課 | 雨水函渠改良工事（河原田） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月～6月 | 4カ月 | 函渠布設工 L=6ｍ
下水維持課 | 雨水路改良工事(海蔵） | 大字西阿倉川 | 大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 5カ月 | 台付管工 L=20ｍ 集水桝 4基 | 変更
下水維持課 | 雨水路改良工事（河原田） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 水路改良工 L=50m
下水維持課 | 雨水函渠改良工事（楠） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 水路改良工 L=25m
下水維持課 | 雨水路改良工事（楠） | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 水路改良工 L=50m | 削除
下水維持課 | 雨水路改良工事（川島） | 小生町 | 小生町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 水路改良工 L=40m
下水維持課 | 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その2） | 中部ほか4町 | 中部ほか4町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生L=200m 管渠改築工L=80m 人孔改築工N=7箇所
下水維持課 | 排水路修繕工事（八郷） | 平津新町 | 平津新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 5カ月 | 水路修繕工 L=50m | 変更
下水維持課 | 雨水路修繕工事（八郷） | 山分町 | 山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 5カ月 | 水路修繕工 L=35m | 変更
下水維持課 | 排水路監視設備修繕 | 中村町ほか４町 | 中村町ほか４町 | 随意契約 | 電気 | 6月～7月 | 9カ月 | 排水路監視設備修繕 N=4箇所
下水維持課 | 雨水路改良工事（大矢知） | 松寺二丁目 | 松寺二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 水路改良工 L=23.5ｍ
下水維持課 | 諏訪栄町下水管渠布設替工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 土木一式 | 7月～8月 | 31カ月 | 管渠改築工 L=490ｍ | 追加
下水維持課 | 下水管渠及び人孔更生工事（笹川第５地区） | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4カ月 | 管更生工 L=50ｍ | 追加