## 公表用
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和8年7月1日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
施設課 | 朝明水源地ほか9施設無停電電源設備点検整備工事 | 千代田町ほか7町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 千代田町ほか8町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町大字長深 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 6ヶ月 | 無停電電源設備点検整備
施設課 | 山ノ手配水池ほか16施設計装設備点検整備 | 小古曽町ほか14町 | 小古曽町ほか14町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 3ヶ月 | 水質計器点検整備
施設課 | 三滝水源地ほか37施設防犯設備点検整備 | 尾平町ほか28町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 尾平町ほか28町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 随意契約 | 電気通信 | 7～9月 | 6ヶ月 | 防犯設備点検整備 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか7施設遠制盤点検整備 | 千代田町ほか6町 | 千代田町ほか6町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 3ヶ月 | 遠制盤点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか10施設遠制盤点検整備 | 高角町ほか7町 | 高角町ほか7町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 変更
施設課 | 水源管理センターほか12施設監視設備点検整備 | 尾平町ほか12町及び員弁郡東員町大字中上地内 | 尾平町ほか12町及び員弁郡東員町大字中上地内 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 5ヶ月 | 監視設備等点検整備
施設課 | 内部水源地ほか11施設遠制盤等分解整備工事 | 采女町ほか8町 | 采女町ほか8町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 4ヶ月 | 遠制盤等点検整備 | 変更
施設課 | 小牧水源地ほか7施設遠制盤点検整備 | 小牧町ほか4町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 小牧町ほか4町及び員弁郡東員町大字山田ほか2町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 4ヶ月 | 遠制盤点検整備 | 削除
施設課 | 高岡配水エリアほか5か所水質監視設備点検整備 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 釆女が丘一丁目ほか5町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 生桑配水エリア及びあがた配水エリア水質監視設備点検整備 | 曙町及び新浜町 | 曙町及び新浜町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 3ヶ月 | 水質監視設備点検整備
施設課 | 三滝西水源地ほか４施設送水ポンプ等分解整備工事 | 高角町ほか２町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町中上 | 高角町ほか２町並びに員弁郡東員町大字山田及び東員町中上 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 8ヶ月 | 送水ポンプ、取水ポンプ点検整備 | 変更
施設課 | 小牧水源地ほか２施設送水ポンプ等分解整備工事 | 小牧町及び千代田町並びに員弁郡東員町大字山田 | 小牧町及び千代田町並びに員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 送水ポンプ、電動弁点検整備 | 変更
施設課 | 内部水源地送水ポンプ分解整備工事 | 采女町 | 采女町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 8ヶ月 | 送水ポンプ点検整備 | 変更
施設課 | 三滝3号井ほか2施設取水ポンプ点検整備 | 尾平町及び中村町 | 尾平町及び中村町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 取水ポンプ点検整備
施設課 | 楠水源地配水ポンプ点検整備 | 楠町南川 | 楠町南川 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 配水ポンプ分解整備
施設課 | 朝明水源地及び神田取水場電動弁点検整備 | 千代田町及び員弁郡東員町大字山田 | 千代田町及び員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 6ヶ月 | 電動弁点検整備 | 削除
施設課 | 内部水源地電動弁分解整備工事 | 釆女町 | 釆女町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 電動弁点検整備 | 変更
施設課 | 三滝西水源地次亜注入設備点検整備 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 3ヶ月 | 次亜注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地非常用発電設備点検整備 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 電気 | 8～10月 | 6ヶ月 | 非常用発電設備点検整備
施設課 | 朝明4号井ほか2施設非常用発電設備分解整備工事 | 中村町ほか2町 | 中村町ほか2町 | 随意契約 | 電気 | 10～12月 | 4ヶ月 | 非常用発電設備点検整備 | 変更
施設課 | 高岡配水池小水力発電設備修繕 | 桜町 | 桜町 | 随意契約 | 機械器具 | 6月 | 2ヶ月 | 小水力発電設備修繕 | 変更
施設課 | 朝明水源地紫外線照射装置分解整備工事 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 3ヶ月 | 紫外線照射装置点検整備 | 変更
施設課 | 内部水源地ほか4施設消石灰注入設備分解整備工事 | 釆女町ほか3町 | 釆女町ほか3町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 4ヶ月 | 消石灰注入設備点検整備
施設課 | 朝明水源地除マンガン施設分解整備工事 | 千代田町 | 千代田町 | 随意契約 | 機械器具 | 7～9月 | 6ヶ月 | 除マンガン施設点整備 | 変更
施設課 | あがた加圧ポンプ所設備更新工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 電気 | 7～9月 | 12ヶ月 | ポンプ、非常用発電設備更新
施設課 | 納屋ポンプ場汚水沈砂池設備更新工事 | 浜町 | 浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 18ヶ月 | 汚水沈砂池設備更新
施設課 | 塩浜第１ポンプ場№２雨水ポンプ設備更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 18ヶ月 | №2ポンプ、エンジン、吐出弁更新
施設課 | 常磐ポンプ場雨水沈砂池設備更新工事 | 曙町 | 曙町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | 沈砂掻揚機、コンベア
施設課 | 磯津中継ポンプ場設備更新工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | 機械設備、電気設備更新
施設課 | 諏訪公園雨水調整池電気設備更新工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 電気 | 12～2月 | 24ヶ月 | 電気設備更新
施設課 | 新富洲原ポンプ場№６除塵機更新工事 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №６自動除塵機更新
施設課 | 朝明ポンプ場№３，４除塵機設備更新工事 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №３，４除塵機 更新
施設課 | 羽津ポンプ場№２除塵機更新工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 機械器具 | 9～11月 | 15ヶ月 | №２除塵機 更新
施設課 | 羽津ポンプ場№３エンジン更新工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 18ヶ月 | №３雨水ポンプ用エンジン更新
施設課 | 白須賀ポンプ場耐震補強工事 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11～1月 | 14ヶ月 | ポンプ棟耐震工事
施設課 | 日永浄化センター第2系統№2,4ブロワー用電動機整備工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 9ヶ月 | №2,4ブロワー用電動機整備
施設課 | 日永浄化センター電気設備整備工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 電気設備定期整備
施設課 | 日永浄化センター第２系統№２最終沈殿池汚泥引抜弁更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | №２終沈搔寄機整備、テレスコープ弁整備 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第２系統№５，６初沈汚泥引抜弁更新工事 | 寿町 | 寿町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | №5,6初沈汚泥引抜弁更新 | 変更
施設課 | 橋北ポンプ場及び朝明ポンプ場ポンプ分解整備工事 | 新浜町及び三重郡川越町高松 | 新浜町及び三重郡川越町高松 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | 橋北№２汚水ポンプ分解整備 朝明№５雨水ポンプ分解整備 | 変更
施設課 | 羽津ポンプ場№4エンジン分解整備工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №4エンジン分解整備
施設課 | 白須賀ポンプ場№3ポンプ分解整備工事 | 白須賀三丁目 | 白須賀三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №3ポンプ分解整備
施設課 | 雨池ポンプ場№3ポンプ・減速機整備工事 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 12ヶ月 | №3ポンプ・減速機分解整備
施設課 | 磯津第2ポンプ場№2ポンプ分解整備工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №2ポンプ分解整備
施設課 | 河原田ポンプ場№1ポンプ分解整備工事 | 河原田町 | 河原田町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №1ポンプ分解整備
施設課 | 新富洲原ポンプ場№２～６減速機点検整備 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 3ヶ月 | №２～６減速機（流体継手）点検整備 | 変更
施設課 | 雨池ポンプ場ほかし渣搬出機修繕 | 大字六呂見ほか２町 | 大字六呂見ほか２町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №１～３し渣搬出機 修繕 | 変更
施設課 | 午起ポンプ場№１自動除塵機修繕 | 午起三丁目 | 午起三丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №１自動除塵機 修繕
施設課 | 新富洲原ポンプ場№２雨水ポンプ用エンジン修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №２エンジン修繕 | 削除
施設課 | 新富洲原ポンプ場№１ドライポンプほか修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 5ヶ月 | ドライポンプ修繕 | 変更
施設課 | 新富洲原ポンプ場無停電電源装置修繕 | 富双二丁目 | 富双二丁目 | 随意契約 | 電気 | 9～11月 | 5ヶ月 | 無停電電源装置修繕
施設課 | 朝日町ポンプ場№3～4し渣搬出機修繕 | 西末広町 | 西末広町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №３～４し渣搬出機 修繕 | 変更
施設課 | 朝明ポンプ場№5雨水ポンプ吸込みカバー取替修繕 | 三重郡川越町高松 | 三重郡川越町高松 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №５雨水ポンプ吸込みカバー取替 | 変更
施設課 | 日永浄化センター第4系統№1ブロワ修繕 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～7月 | 8ヶ月 | №1ブロワ修繕 | 削除
施設課 | 野田排水機場№3自動除塵機修繕 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №３自動除塵機修繕 | 変更
施設課 | 中央ポンプ場№1～２汚水ポンプ修繕 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 4ヶ月 | №１～２汚水ポンプ修繕
施設課 | 常磐ポンプ場№５エンジン修繕 | 曙町 | 曙町 | 随意契約 | 機械器具 | 9～11月 | 5ヶ月 | №５エンジン修繕
施設課 | 川島町（川島汚水MP7）マンホールポンプ設備工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 7ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
施設課 | 波木町（波木汚水MP3 ）マンホールポンプ設備工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 7ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
施設課 | 八王子町（八王子汚水MP3～6 ）マンホールポンプ設備工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 7ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
施設課 | 生桑町（三重汚水MP4 ）マンホールポンプ設備工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 7ヶ月 | マンホールポンプ設置 | 追加
施設課 | 日永浄化センター第２系統無停電電源装置ほか整備工事 | 寿町 | 寿町 | 随意契約 | 電気 | 6～8月 | 7ヶ月 | 無停電電源装置、直流電源装置整備 | 追加
施設課 | 阿瀬知ポンプ場№２汚水ポンプ用吐出弁ほか更新工事 | 西末広町 | 西末広町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 8ヶ月 | 吐出弁、逆止弁更新 | 追加
施設課 | 朝明水源地ほか7施設水位計点検整備 | 千代田町ほか6町及び員弁郡東員町大字山田 | 千代田町ほか6町及び員弁郡東員町大字山田 | 随意契約 | 電気 | 5月 | 2ヶ月 | 水位計点検整備 | 追加
施設課 | 水源管理センター中央監視設備及び小牧水源地電気設備機能増設工事 | 尾平町及び小牧町 | 尾平町及び小牧町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 8ヶ月 | 中央監視設備及び電気設備機能増設工事 | 追加
水道建設課 | 生桑町400粍配水本管耐震化工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ400GX DCIP L=200ｍ φ100HPPE L=180ｍ φ50HPPE L=130ｍ | 変更
水道建設課 | 小牧町導水管耐震化工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ200GX DCIP L=100ｍ
水道建設課 | 山田町配水細管経年管布設替工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 7ヶ月 | φ50 HPPE L=580m
水道建設課 | 八王子町ほか配水支管経年管布設替工事 | 八王子町及び川島町 | 八王子町及び川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ250GX DCIP L=200ｍ | 変更
水道建設課 | 富田一丁目配水支管経年管布設替工事 | 富田一丁目 | 富田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ100 HPPE L=400m
水道建設課 | 小杉町ほか配水支管経年管布設替工事 | 小杉町ほか2町 | 小杉町ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ100 HPPE L=500m | 変更
水道建設課 | 久保田一丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 久保田一丁目及び久保田二丁目 | 久保田一丁目及び久保田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 17ヶ月 | 仮設工 L=800m φ100 HPPE L=800m | 変更
水道建設課 | 赤堀新町ほか配水支細管経年管布設替工事 | 赤堀新町ほか３町 | 赤堀新町ほか３町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ 100HPPE L=340ｍ φ 50HPPE L=170ｍ
水道建設課 | 堀木二丁目ほか配水支細管経年管布設替工事 | 堀木二丁目及び久保田二丁目 | 堀木二丁目及び久保田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ150HPPE L=95ｍ φ100HPPE L=220ｍ φ 50HPPE L=200ｍ
水道建設課 | あかつき台二丁目配水支細管経年管布設替工事 | あかつき台二丁目 | あかつき台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ 100HPPE L=290ｍ φ 50HPPE L=170ｍ
水道建設課 | 桜台二丁目配水支細管経年管布設替工事 | 桜台二丁目 | 桜台二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | φ150HPPE L=75ｍ φ100HPPE L=100ｍ φ 50HPPE L=430ｍ
水道建設課 | 大字松本ほか配水支管経年管布設替工事 | 大字松本及び西日野町 | 大字松本及び西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ100 HPPE L=300m
水道建設課 | 大井の川町一丁目軌道横断管廃止工事 | 大井の川町一丁目 | 大井の川町一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 軌道横断（廃止） １箇所 | 変更
水道建設課 | 川島町400粍配水本管閉栓工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | 閉栓工 １式
水道建設課 | 北小松町ほか導水管閉栓工事 | 北小松町及び南小松町 | 北小松町及び南小松町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | 閉栓工 １式
水道建設課 | 大治田三丁目ほか配水支管経年管布設替工事 | 大治田三丁目及び小古曽東二丁目 | 大治田三丁目及び小古曽東二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 7ヶ月 | φ200GX DCIP L=420ｍ
水道建設課 | 河原田町配水支管経年管布設替工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 7ヶ月 | φ200GX DCIP L=490ｍ
水道建設課 | 中浜田町ほか配水支管経年管布設替工事 | 中浜田町ほか２町 | 中浜田町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 10ヶ月 | φ100 HPPE L=590m
水道維持課 | 高角町配水細管布設工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=60m | 変更
水道維持課 | 川島町配水支管布設替工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ100HPPE L=300m
水道維持課 | 河原田町配水支管布設替工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ100HPPE L=390m
水道維持課 | 寺方町配水支管布設替工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ100HPPE L=370m
水道維持課 | 北山町配水細管布設替工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=130m
水道維持課 | 霞二丁目配水支管布設工事 | 霞二丁目 | 霞二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 7ヶ月 | φ200DCIP L=600m
水道維持課 | 中村町ほか配水細管布設替工事 | 中村町及び萱生町 | 中村町及び萱生町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=330m | 変更
水道維持課 | 生桑町配水細管復旧工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=300m
水道維持課 | 大字羽津配水支細管布設替工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | φ75HPPE L=100m φ50HPPE L=300m | 変更
水道維持課 | 西大鐘町配水支管復旧工事 | 西大鐘町 | 西大鐘町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=60m
水道維持課 | 垂坂町配水支管復旧工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=80m
水道維持課 | 大治田二丁目配水支管仮設及び復旧工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=20m φ50PP L=200m | 変更
水道維持課 | 城西町配水細管布設替工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=120m
水道維持課 | 大字羽津泥吐弁設置工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 2ヶ月 | φ50HPPE L=20m | 追加
水道維持課 | 八王子町配水支細管布設替工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 2ヶ月 | φ200DCIP L=5m φ50HPPE L=10m | 追加
水道維持課 | 消火栓設備修繕工事 | 四日市市内一円 | 四日市市内一円 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3ヶ月 | 単口消火栓取替工 １箇所 単口消火栓修繕工 １０箇所 | 追加
水道維持課 | 水沢町配水細管布設替工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=170m | 追加
水道維持課 | 馳出町二丁目ほか配水細管布設替工事 | 馳出町二丁目及び馳出町三丁目 | 馳出町二丁目及び馳出町三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=100m | 追加
水道維持課 | 釆女町配水支管仮設及び復旧工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ50HPPE L=50m φ100HPPE L=20m | 追加
水道維持課 | 下海老町ほか空気弁設備修繕工事 | 下海老町ほか２町 | 下海老町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3ヶ月 | 空気弁修繕工 ５箇所 | 追加
水道維持課 | 平津町配水細管移設工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m | 追加
水道維持課 | 尾平町配水細管仮設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=50m | 追加
水道維持課 | 川島町配水細管移設工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 2ヶ月 | φ50HPPE L=70m | 追加
水道維持課 | 朝明町ほか配水細管仮設工事 | 朝明町及び山城町 | 朝明町及び山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=230m | 追加
水道維持課 | 赤堀一丁目ほか配水支管移設工事 | 赤堀一丁目及び赤堀南町 | 赤堀一丁目及び赤堀南町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=900m φ100HPPE L=100m φ150HPPE L=300m | 追加
水道維持課 | 大治田二丁目配水細管復旧工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=80m | 追加
水道維持課 | 小古曽六丁目ほか配水支細管復旧工事 | 小古曽六丁目及び釆女町 | 小古曽六丁目及び釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ50HPPE L=500m φ100HPPE L=400m | 追加
水道維持課 | 羽津中二丁目配水細管復旧工事 | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ100HPPE L=170m | 追加
水道維持課 | 大字羽津配水細管仮設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 2ヶ月 | φ50HPPE L=100m | 追加
水道維持課 | 東日野一丁目ほか配水支細管仮設工事 | 東日野一丁目及び東日野二丁目 | 東日野一丁目及び東日野二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | φ50HPPE L=500m | 追加
下水建設課 | 朝明汚水管渠布設工事 | 朝明町及び山城町 | 朝明町及び山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=290ｍ | 変更
下水建設課 | 伊坂汚水管渠布設工事 | 伊坂町及び山分町 | 伊坂町及び山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=600ｍ | 変更
下水建設課 | 大字羽津汚水管渠布設工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=820ｍ | 変更
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=100ｍ | 削除
下水建設課 | 大矢知汚水管渠布設工事（その１） | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=150ｍ | 追加
下水建設課 | 富士汚水管渠布設工事 | 富士町 | 富士町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=570ｍ | 変更
下水建設課 | 平津汚水管渠布設工事 | 平津町及び山分町 | 平津町及び山分町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ150開削工 L=30ｍ φ200開削工 L=300ｍ | 変更
下水建設課 | 山城汚水管渠布設工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ150開削工 L=70ｍ φ200開削工 L=450ｍ | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（羽津排水区）に伴う舗装復旧工事 | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1000m2
下水建設課 | 広永汚水管渠布設工事（その１） | 広永町 | 広永町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | φ200開削工 L=230ｍ | 追加
下水建設課 | 東坂部汚水管渠布設工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | φ200開削工 L=30ｍ | 追加
下水建設課 | 伊倉汚水管渠布設工事 | 西伊倉町 | 西伊倉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=100ｍ
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その１） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200推進工 L=40ｍ φ200開削工 L=720ｍ
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その２） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=260ｍ
下水建設課 | 尾平及び生桑汚水管渠布設工事 | 尾平町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=280ｍ | 変更
下水建設課 | 城西汚水管渠布設工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=100ｍ
下水建設課 | 八王子汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=7000m2
下水建設課 | 東日野汚水管渠布設工事（その１） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ250推進工 L=300m φ200開削工 L=800ｍ | 変更
下水建設課 | 東日野汚水管渠布設工事（その２） | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=1200m | 変更
下水建設課 | 室山及び八王子汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 室山町 | 八王子町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=7000m2 | 変更
下水建設課 | 桜西汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10～11月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=300m2 φ150開削工 L=30ｍ
下水建設課 | 排水路改良工事（落合常磐排水区） | 赤堀二丁目 | 赤堀二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | 水路工 L=180m
下水建設課 | 管路施設耐震補強工事 | 尾上町 | 尾上町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 4ヶ月 | マンホール浮上防止工 2箇所
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その３） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | φ200開削工 L=100m | 追加
下水建設課 | 生桑汚水管渠布設工事（その４）（設計施工一括方式） | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=200m | 追加
下水建設課 | 釆女汚水管渠布設工事に伴う付帯工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | 廃止管撤去工 | 変更
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 釆女町 | 小古曽六丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 7～9月 | 6ヶ月 | 舗装工 A=4,700m2 | 変更
下水建設課 | 河原田汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～8月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1,360m2 | 変更
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事（その１） | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～8月 | 7ヶ月 | 舗装工 A=8,580m2 | 変更
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | φ200推進工 L=60ｍ
下水建設課 | 八王子汚水管渠布設工事（その４） | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | φ200開削工 L=270m
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事（その１）に伴う舗装復旧工事 | 小古曽一丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～8月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1,700m2 | 変更
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事（その２） | 小古曽六丁目 | 小古曽六丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 9～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2,400m2 | 変更
下水建設課 | 高花平浄化センター撤去工事 （R8-9債） | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 解体 | 7～9月 | 18ヶ月 | 建築解体工 一式
下水建設課 | 排水路改良工事（雨池排水区）に伴う舗装復旧工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 4～6月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=500m2
下水建設課 | 排水路改良工事（雨池排水区） | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | 管渠工 L=80m | 変更
下水建設課 | 排水路改良工事（河原田排水区） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | 管渠工 L=60m | 削除
下水建設課 | 波木汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事（その２） | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 6ヶ月 | 舗装工 A=7,000m2 | 追加
下水建設課 | 中央通り再編事業に伴う管渠布設工事 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 5ヶ月 | 管渠工 L=30m | 追加
下水建設課 | 釆女及び小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事（その２） | 小古曽五丁目 | 小古曽五丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=1,200m2 | 追加
下水建設課 | 小古曽汚水管渠布設工事 | 小古曽一丁目 | 小古曽一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | φ200開削工 L=50m | 追加
下水建設課 | 阿瀬知1号幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事（その１） | 浜田町 | 浜田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | 管更生工 L=113.2m | 追加
下水建設課 | 阿瀬知1号幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事（その２） | 昌栄町 | 昌栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | 管更生工 L=75.8m | 追加
下水建設課 | 常磐幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事 | 十七軒町 | 十七軒町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 管渠更生工 L=116m | 追加
下水建設課 | 橋北幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 管渠更生工 L=300m | 追加
下水建設課 | 朝明雨水幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事（その１） | 天カ須賀四丁目 | 天カ須賀四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 6ヶ月 | 管渠更生工 L=220m | 追加
下水建設課 | 朝明雨水幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事（その２） | 天カ須賀三丁目 | 天カ須賀三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 6ヶ月 | 管渠更生工 L=300m | 追加
下水建設課 | 富田・富洲原雨水3号幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事 | 富洲原町 | 富洲原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 6ヶ月 | 管渠更生工 L=150m | 追加
下水建設課 | 羽津雨水4号幹線（緊急度Ⅰ）管渠更生工事 | 白須賀一丁目 | 白須賀一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 6ヶ月 | 管渠更生工 L=70m | 追加
下水維持課 | 下水管渠更生工事(あかつき台） | あかつき台三丁目 | あかつき台三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 管更生工 L=400ｍ
下水維持課 | 雨水路改良工事（河原田） | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5カ月 | 水路改良工 L=50m
下水維持課 | 雨水路改良工事（四郷） | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 3カ月 | 水路改良工 L=50m
下水維持課 | 雨水路改良工事（楠） | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 3カ月 | 水路改良工 L=15m
下水維持課 | 排水路修繕工事（海蔵） | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 台付管工 L=10m 護岸工 一式 | 追加
下水維持課 | 釆女汚水管渠移設 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月～11月 | 4カ月 | 管渠改築工 L=100ｍ | 追加
下水維持課 | 雨水路改良工事（日永） | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 水路改良工 L=150m | 追加
下水維持課 | 下水管渠（緊急度Ⅰ）更生工事（納屋排水区その１） | 八幡町及び北条町 | 八幡町及び北条町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 管更生工 L=140ｍ | 追加
下水維持課 | 下水管渠（緊急度Ⅰ）更生工事（納屋排水区その２） | 北浜町 | 北浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 管更生工 L=140ｍ | 追加
下水維持課 | 下水管渠（緊急度Ⅰ）更生工事（納屋排水区その３） | 北浜町 | 北浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 管更生工 L=140ｍ | 追加
下水維持課 | 下水管渠（緊急度Ⅰ）更生工事（納屋排水区その４） | 北浜町及び新町 | 北浜町及び新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 管更生工 L=120ｍ | 追加
下水維持課 | 下水管渠（緊急度Ⅰ）更生工事（阿瀬知排水区） | 西末広町及び南納屋町 | 西末広町及び南納屋町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4カ月 | 管更生工 L=220ｍ | 追加
下水維持課 | 雨水路改良工事（四郷） | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 3カ月 | 水路改良工 L=30m | 追加
下水維持課 | 排水路修繕工事（八郷） | 平津新町 | 平津新町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～11月 | 3カ月 | 側溝工 L=20m 取付管工 2箇所 | 追加