## 公表用
(地区別発注見通し様式）
測量、調査及び設計に関する業務発注見通し一覧（令和８年１０月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市上下水道局
公表項目
担当部署 （課）名 | 業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | 備考
施設課 | 雨池ポンプ場ほか５施設設備更新設計業務委託 | 大字六呂見ほか | 大字六呂見ほか | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 9ヶ月 | 設備更新設計業務 | 変更
施設課 | 諏訪公園雨水調整池上屋耐震耐津波設計業務委託 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9～11月 | 5ヶ月 | 耐震・耐津波詳細設計業務 | 変更
施設課 | 朝明水源地ほか１２施設遠方監視設備更新設計業務委託 | 千代田町ほか | 千代田町ほか | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 8か月 | 遠方監視設備等更新設計 | 変更
施設課 | 楠水源地受変電設備ほか更新設計業務委託 | 四日市市楠町南川地内 | 四日市市楠町南川地内 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 8か月 | 受変電設備ほか更新設計 | 追加
水道建設課 | 前田町ほか500粍配水本管詳細設計業務委託 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10月 | 6ヶ月 | 詳細設計業務 １式 | 変更
水道建設課 | 山田町配水細管経年管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 大井手一丁目ほか配水支管経年管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 大井手一丁目及び伊倉二丁目 | 大井手一丁目及び伊倉二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 富士町配水支細管経年管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 富士町 | 富士町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 日永東三丁目ほかJR軌道横断に伴う詳細設計業務委託 | 日永東三丁目及び大字六呂見 | 日永東三丁目及び大字六呂見 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 8ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道建設課 | 緊急輸送路道路下測量調査業務委託 | 平町ほか５町 | 平町ほか５町 | 一般競争入札 | 測量 | 6～8月 | 7ヶ月 | 測量調査業務委託 １式 | 変更
水道建設課 | 管体調査及び劣化診断結果照合業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 管体調査費 １式 劣化診断結果照合 １式
水道建設課 | 海蔵川水管橋（推進工）修正設計業務委託 | 高浜町ほか２町 | 高浜町ほか２町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 8～10月 | 4ヶ月 | 修正設計業務 １式 | 削除
水道建設課 | 緊急輸送路道路下測量調査業務委託（その２） | 大字羽津甲ほか５町 | 大字羽津甲ほか５町 | 一般競争入札 | 測量 | 6～8月 | 7ヶ月 | 測量調査業務委託 １式 | 追加
水道建設課 | 前田町ほか500粍配水本管測量業務委託 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 10月 | 6ヶ月 | 測量業務 １式 | 追加
水道建設課 | 前田町ほか500粍配水本管地質調査業務委託 | 前田町及び小古曽四丁目 | 前田町及び小古曽四丁目 | 一般競争入札 | 地質調査 | 10月 | 4ヶ月 | 地質調査業務 １式 | 追加
水道維持課 | 中村町配水支細管布設替工事に伴う詳細設計業務委託 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 7ヶ月 | 詳細設計業務 １式
水道維持課 | 水管橋修繕設計業務委託 | 内山町ほか２町 | 内山町ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 4ヶ月 | 水管橋修繕設計業務 １式 | 追加
下水建設課 | 高浜汚水管渠測量設計業務委託 | 高浜町 | 高浜町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=200m 設計業務 L=200m
下水建設課 | 六呂見雨水調整池詳細設計業務委託 | 大字六呂見 | 大字六呂見 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 4～6月 | 10ヶ月 | 詳細設計業務 一式 計画貯留量 20,100m3
下水建設課 | 管渠更生（緊急度Ⅰ）設計業務委託（その２） | 天カ須賀四丁目ほか2町及び三重郡川越町高松 | 天カ須賀四丁目ほか2町及び三重郡川越町高松 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 4～6月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=754m | 追加
下水建設課 | 八王子汚水管渠布設工事に伴う測量業務委託 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=20m | 追加
下水建設課 | 八王子汚水管渠布設工事に伴う地質調査業務委託 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 5～7月 | 4ヶ月 | 地質調査 一式 | 追加
下水建設課 | 八王子汚水管渠設計業務委託 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=20m | 追加
下水建設課 | 上下水道耐震化事業に伴う測量業務委託 | 海山道町二丁目ほか6町 | 海山道町二丁目ほか6町 | 一般競争入札 | 測量 | 5～7月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=500m | 追加
下水建設課 | 上下水道耐震化事業設計業務委託 | 海山道二丁目ほか6町 | 海山道二丁目ほか6町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 7ヶ月 | 管路施設実施設計 L=500m | 追加
下水建設課 | 管路耐震診断業務委託 | 浜田町ほか23町 | 浜田町ほか23町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5～7月 | 7ヶ月 | 管路施設耐震診断 L=5,425m | 追加
下水建設課 | 管渠更生（緊急度Ⅱ）設計業務委託 | 昌栄町ほか８町 | 昌栄町ほか８町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 6～8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=740m | 追加
下水建設課 | 東日野汚水管渠測量業務委託 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 測量 | 10～11月 | 5ヶ月 | 測量業務 L=1,000ｍ | 変更
下水建設課 | 東日野汚水管渠設計業務委託 | 東日野町 | 東日野町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 12～1月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1,000ｍ | 変更
下水建設課 | 日永汚水管渠測量業務委託 | 泊町 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 測量 | 7～9月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=1,100ｍ | 追加
下水建設課 | 日永汚水管渠設計業務委託 | 泊町 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1,100ｍ | 追加
下水建設課 | 西日野及び大字日永汚水管渠測量業務委託 | 西日野町 | 大字日永 | 一般競争入札 | 測量 | 7～9月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=1,500ｍ | 変更
下水建設課 | 西日野及び大字日永汚水管渠設計業務委託 | 西日野町 | 大字日永 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=1,500ｍ | 変更
下水建設課 | 大字羽津及び垂坂汚水管渠測量業務委託 | 大字羽津及び垂坂町 | 大字羽津及び垂坂町 | 一般競争入札 | 測量 | 10月 | 4ヶ月 | 測量業務 L=520ｍ | 追加
下水建設課 | 大字羽津及び垂坂汚水管渠設計業務委託 | 大字羽津及び垂坂町 | 大字羽津及び垂坂町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 6ヶ月 | 設計業務 L=520ｍ | 追加
下水建設課 | 大矢知汚水管渠測量設計業務委託 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 6ヶ月 | 測量業務 L=300ｍ 設計業務 L=300ｍ | 追加
下水維持課 | 雨水路設計業務委託（内部） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10月～11月 | 4カ月 | 水路設計業務 L=60ｍ | 変更
下水維持課 | 雨水路測量業務委託（内部） | 小古曽二丁目 | 小古曽二丁目 | 一般競争入札 | 測量 | 10月～11月 | 3カ月 | 測量業務 L=60m | 変更
下水維持課 | 雨水路設計業務委託（海蔵） | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5月～6月 | 6カ月 | 水路設計業務 L=120ｍ
下水維持課 | 雨水路測量業務委託（海蔵） | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～6月 | 5カ月 | 測量業務 L=120m
下水維持課 | 管渠改築調査業務委託 | 諏訪栄町ほか19町 | 諏訪栄町ほか19町 | 一般競争入札 | 調査・分析 | 7月～8月 | 6カ月 | コンクリートコア採取工（ソフトコア）N＝92箇所 鉄筋腐食試験工 N=92箇所
下水維持課 | 管渠改築設計業務委託 | 諏訪栄町ほか19町 | 諏訪栄町ほか19町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～8月 | 8カ月 | 管渠実施設計（詳細設計） L＝1,750ｍ
下水維持課 | 水管橋点検調査業務委託 | 東坂部町ほか3町 | 東坂部町ほか3町 | 一般競争入札 | 調査・分析 | 7月～8月 | 5カ月 | 水管橋点検調査 N=4橋 事業計画(修繕計画）の検討立案 一式
下水維持課 | 管渠改築設計業務委託（その２） | 諏訪栄町ほか10町 | 諏訪栄町ほか10町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8月～9月 | 8カ月 | 管渠実施設計（詳細設計） L＝4,000ｍ | 変更
下水維持課 | 下水道管路特別重点調査業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 随意契約 | 調査・分析 | 7月～8月 | 5カ月 | 管内空洞調査 N＝27箇所