## 評価項目
総合評価方式簡易型評価項目（市内本店発注）
工事名 ： 準用河川源の堀川河川改修工事
工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内
評価分類 | 評価項目 | 評価内容 | 割合 | 大項目得点 | 小項目得点 | 評価基準 | 評価点 | 備考
地域要件 | 工事地域精通度 | 平成18年度以降の１契約2,500万円以上の市内での工事施工実績の有無 | 3% | 1 | 1 | 平成18年度以降に市内での工事施工実績がある | 1 | ・国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人の何れかが発注し、平成18年度以降に完成した1契約2,500万円以上の工事を元請又は共同企業体の構成員（出資比率２０％以上のものに限る）として、市内で施工した実績の有無について、工事施工実績を証する書類の提出を求める。 ・工事実績は、公告日現在で完成していること。
[6 empty] | 市内での工事施工実績がない | 0
企業要件 | 工事成績 | 本市工事過去5年平均工事成績 | 33% | 10 |  | 当該業種の「工事成績平均の評価点」の算出方法は、次式のとおりとする。 評価点＝（工事成績平均－70）×1／5 ※当該業種の工事成績平均が80点以上：2点 ※当該業種の工事成績平均が70点：0.1点 ※70点未満又は当該業種工事の実績を有しない：0点 | 2.00～0 | ・当該業種は土木一式工事である。 ・算出式中の工事成績平均は、小数点以下切捨てとする。 ・工事成績が１件の場合は、その点数を算出式中の工事成績平均とする。 ・ＪＶで受注した工事の工事成績評点を含む。 ・過去５年間（平成28～令和2年度に完成した工事）の工事成績が確認できる工事成績評定通知書の写しを提出すること。 上記写しの代わりに一覧表の提出でも可（工事場所、工事名、工事成績点数がわかるもの）。
|  | （当該業種） |  |  | 2
| 優良工事表彰 | 当該年度を含む過去10年間の |  |  | 1 | 当該業種かつ１契約の請負金額が当該発注工事予定価格の２分の１（円未満切捨て）以上の工事における優良工事表彰の実績がある | 1 | ・当該業種は土木一式工事である。 ・優良工事表彰の実績のわかる書類（①表彰の写し、②工事完成認定書の写しまたは契約書・変更契約書の写し）を提出すること。 上記写しの代わりに一覧表の提出でも可（表彰年度、業種、工事名、最終請負金額がわかるもの）。 ・JＶで表彰された実績も評価の対象とする。 ・対象となる優良工事表彰は、平成24年度表彰～令和3年度表彰とする。 ・「１契約の請負金額」は、完成時の請負金額とする。
|  | 本市優良工事表彰の実績の有無 |  |  |  | 当該業種かつ１契約の請負金額が当該発注工事予定価格の２分の１（円未満切捨て）未満の工事における優良工事表彰の実績がある | 0.7
[6 empty] | 上記以外で優良工事表彰の実績がある | 0.5
[6 empty] | 優良工事表彰の実績がない | 0
| 施工実績 | 平成18年度以降の同種・類似工事実績の有無 |  |  | 2 | 平成18年度以降に同種工事の元請・ＪＶ工事実績がある | 2 | ・国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人の何れかが発注し、平成18年度以降に完成した工事を元請又は共同企業体の構成員（出資比率２０％以上のものに限る）として、施工した実績の有無について、工事実績、工事内容を確認できる書類の提出を求める。 ・契約履行証明・工事完成認定書の写し・コリンズ竣工時工事カルテのいずれかと工事内容を確認できる書類として、仕様書・図面・コリンズ竣工時工事カルテ（技術データを含むもの）を提出すること。 ・工事実績は、公告日現在で完成していること。 ・実績資料に記載できる工事実績は１件まで。 ・提出された書類により判断できない場合は評価しない。
[6 empty] | 平成18年度以降に類似工事の元請・ＪＶ工事実績がある | 1
・同種工事とは、400㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。 ・類似工事とは、200㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。
[6 empty] | 同種・類似工事の元請・ＪＶ工事実績がない | 0
| 地域・社会貢献度 | 障害者雇用の有無 |  |  | 1 | 法定雇用率を達成している又は法定雇用義務はないが障害者を雇用している | 1 | ・障害者の雇用の促進等に関する法律により雇用が義務付けられている企業（45.5人以上の事業主）は、職業安定所に提出する障害者雇用状況報告書等の写しにより、法定雇用率による法定雇用が達成されていること（身体障害者、知的障害者又は精神障害者数の不足数が0人であること）を確認する。なお、障害者雇用状況報告書は、職業安定所へ提出した最新のものを提出すること（8月1日以降に入札の公告を行うものについては当該年度のものに限る）。 ・上記以外の企業については、障害者手帳番号等により雇用を確認する。（併せて令和３年６月１日現在の常時雇用（３ケ月以上）を確認できる健康保険証等の写しを提出すること。一人分の提出で可）
[6 empty] | 法定雇用率を達成していない又は障害者を雇用していない | 0
|  | 次世代育成支援活動実績の有無 |  |  | 0.5 | 就業規則等に育児休業制度が規定されている | 0.5 | ・労働基準監督署の受付印が確認できる就業規則等の写しにて確認する。別に育児休業の規定を設けている場合はその写しの提出も併せて求める。 （育児休業の規定の写しで労働基準監督署の受付印が確認できる場合は、その写しの提出でも可）
[6 empty] | 就業規則等に育児休業制度が規定されていない | 0
|  | 災害協定締結の有無 |  |  | 0.5 | 本市と災害協定を締結している | 0.5 | ・本市との災害協定書の写しを添付のうえ提出を求める。
[6 empty] | 本市と災害協定を締結していない | 0
|  | ＩＳＯ、M－EMSの認証取得の有無 |  |  | 0.5 | ISO9000S、ISO14001、M－EMSのいずれかの認証の取得がある | 0.5 | ・ISO9000S、ISO14001、M-EMS（ステップ２又はステップ１）のいずれかの認証があれば評価する。認証については、評価機関による登録証等の写しの提出により確認を行う。 ・認証されている事業活動と登録を受けている事業所（本社、工場、工事関係部署等）のわかる書類も添付すること。 ※工事と無関係な事業活動や登録事業所の場合は、評価しない。
[6 empty] | ISO9000S、ISO14001、M－EMSの認証を取得していない | 0
|  | 地元業者施工率 |  |  | 2 | 地元業者施工率が８０％以上である | 2 | ・総合評価当該工事において地元業者施工率が８０%以上になると申告した場合について評価する。地元業者施工率とは、元請の請負金額に占める市内本店業者（元請及び一次下請）の請負金額の割合のことをいう。また、契約内容に応じ、材料や経費についても下請負金額に含んで施工率を算定すること。 地元業者施工率が８０％以上であると申告した場合は、契約後、工事一部下請届け及び下請負契約書の写しの下請負金額で、施工率を確認する（施工において最終的に８０％未満になると減点対象となる）。
[6 empty] | 地元業者施工率が８０％未満である | 0
| 安全衛生管理 | 労働安全衛生マネジメントシステム認証の有無 |  |  | 0.5 | 労働安全衛生マネジメントシステム認証がある | 0.5 | ・労働安全衛生マネジメントシステム（ISO45001、OHSAS18001、JISHA方式適格OSHMS）又は建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）の認証について評価する。 ・認証については、評価機関による評価証、適合証明書等の写しにより確認する。認証されている事業活動と登録を受けている事業所（本社、工場、工事関係部署等）のわかる書類も添付すること。 ※工事と無関係な事業活動や登録事業所の場合は、評価しない。
[6 empty] | 労働安全衛生マネジメントシステム認証がない | 0
技術者要件 | 施工実績 | 平成18年度以降の同種・類似工事実績の有無 | 10% | 3 | 3 | 平成18年度以降に同種工事の元請・ＪＶとしての主任技術者又は現場代理人の工事実績がある | 3 | ・国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人の何れかが発注し、平成18年度以降に完成した工事を元請又は共同企業体の構成員（出資比率２０％以上のものに限る）として、施工した実績の有無について、工事実績、工事内容、技術者配置状況を確認できる書類の提出を求める。 ・契約履行証明・工事完成認定書の写し・コリンズ竣工時工事カルテ（技術者・技術データを含むもの）のいずれかと工事内容、技術者配置状況を確認できる書類として、仕様書・図面・コリンズ竣工時工事カルテ（技術者・技術データを含むもの）を提出すること。 ・若手技術者は令和３年６月１日現在で満４５歳以下とする。 ・現場代理人としての工事実績については、公告日現在で完成している工事において、全工事期間中（工事を全面的に一時中止している期間を除く）、工事に従事した実績をいう。 なお、工場製作期間を含む実績の場合は、全工事期間を現場施工期間とする。 ・主任（監理）技術者としての工事実績については、公告日現在で完成している工事において、対象工事の契約日から完成日までの期間（工事を全面的に一時中止している期間を除く）において、完成日を含む２分の１以上の連続した期間に従事した実績をいう。なお、工場製作期間を含む工事実績については、現場施工期間において、完成日を含む２分の１以上の連続した期間に従事した実績とする。 ・実績資料に記載できる工事実績は１件まで。 ・提出された書類により判断できない場合は評価しない。 ・入札参加資格確認申請書の提出時に予備の技術者を申請する場合は、予備の技術者についても実績を証する書類の提出が必要である。その場合、本技術者要件の評価は、低い評価点の技術者で評価を行う。
[6 empty] | 若手技術者で平成18年度以降に類似工事の元請・ＪＶとしての主任技術者又は現場代理人の工事実績がある | 2.5
[6 empty] | 平成18年度以降に類似工事の元請・ＪＶとしての主任技術者又は現場代理人の工事実績がある | 2
・同種工事とは、400㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。 ・類似工事とは、200㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。
[6 empty] | 同種・類似工事の主任技術者又は現場代理人としての工事実績がない | 0
技術力 | 工程管理 | 工程管理に関する工夫 | 54% | 16 | 6 ※最大2.0点/項目×３項目 | 【１項目あたりの評価基準】 | 【1項目あたりの評価点】 | [テーマを記述する] 該当なし | [補足]
工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価基準: 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている; 工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価点: 2 | 技術力の評価項目は、「工程管理・品質管理・周辺環境・施行上の課題」の中から２つ又は１つを選定する。
工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価基準: 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている; 工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価点: 1.5 | 技術力の評価項目が１つの場合は（ ）内の配点となる。
工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価基準: 少し工夫がある; 工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価点: 1 | 提案項目ごとに、５段階評価で採点し、その合計点数を、当該技術力の評価項目の得点とする。
工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価基準: 標準的な記載のみで普通である; 工事場所 ： 四日市市 小杉町 地内 評価点: 0.5 | 例：提案項目が３項目の場合の満点は、2.0×3＝6点となる。
[6 empty] | 上記以外 | 0
技術力 | 周辺環境 | 周辺環境に関する工夫 | 54% | 16 | 8 ※最大4.0点/項目×２項目 | 【１項目あたりの評価基準】 | 【1項目あたりの評価点】 | 本工事箇所は事業所及び住宅が近接していることから、周辺環境への配慮が必要である。 このため、以下の項目について具体的な提案を求める。 ①粉塵・騒音・振動対策等の環境対策について ②現道交通への安全対策について 提案については①、②それぞれ１項目とし、全２項目とする。
[6 empty] | 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている | 4
[6 empty] | 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている | 3
[6 empty] | 少し工夫がある | 2
[6 empty] | 標準的な記載のみで普通である | 1
[6 empty] | 上記以外 | 0
| 周辺環境 | 周辺環境に関する工夫 |  |  | 6 ※最大2.0点/項目×３項目 | 【１項目あたりの評価基準】 | 【1項目あたりの評価点】 | 本工事において、一般国道23号霞ヶ浦町南交差点付近における歩道部での一部施工となり、施工時には歩道の通行可能幅員を最少1.0mに規制するが、その際に歩行者の安全確保が求められる。また車両の交通量が57,000台/日以上と非常に多いことや、近隣にも事業所や店舗が多く存在することから、基礎杭及び鋼矢板の施工時において、騒音・振動対策が求められる。 このため、以下の項目について具体的な提案を求める。 ①施工時における歩行者がより安全に通行するための安全対策についての具体的な提案。 ②基礎杭及び鋼矢板の施工時における重機等による周辺地域に対する騒音・振動対策についての具体的な提案。 ③施工時における走行車両に対する粉塵・騒音・振動対策についての具体的な提案。 提案については①②③それぞれ１項目とし、全３項目とする。
[6 empty] | 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている | 2
[6 empty] | 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている | 1.5
[6 empty] | 少し工夫がある | 1
[6 empty] | 標準的な記載のみで普通である | 0.5
[6 empty] | 上記以外 | 0
| 工程管理 | 工程管理に関する工夫 |  |  | 8 ※最大4.0点/項目×２項目 | 【１項目あたりの評価基準】 | 【1項目あたりの評価点】 | 本工事箇所は、耕作地域であることから農閑期に確実に工事を完了させる必要がある。 効率よく工事を進める上で、適切な工程管理を行うため留意する課題とその対策について具体的な提案を求める。 提案については２項目とする。
[6 empty] | 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている | 4
[6 empty] | 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている | 3
[6 empty] | 少し工夫がある | 2
[6 empty] | 標準的な記載のみで普通である | 1
[6 empty] | 上記以外 | 0
| ヒアリング | 技術力全般に係るヒアリング |  |  | 4 | 優れている | 4 | ・配置予定技術者に対してヒアリングを行い、業務への取り組み姿勢及び質疑の応答性について評価する。 ・配置予定技術者がヒアリングに欠席した場合は、技術力評価（技術提案書及びヒアリング）が０点となる。また、ヒアリングに出席した配置予定技術者以外は、受注後の主任（監理）技術者として配置できない。
[6 empty] | 概ね優れている | 3
[6 empty] | 良好である | 2
[6 empty] | 概ね良好である | 1
[6 empty] | 上記以外 | 0
その他 | 総合評価方式に係る技術提案等の不履行による減点 |  | この工事の公告日が、四日市市が総合評価方式で発注した工事で不履行によるペナルティが課されている期間内である場合、｢総合評価方式技術提案履行確定通知書｣に記載された履行状況により、地元業者施工率の不履行の場合は「５点」、技術力に係る不履行の場合は「１０点」を技術評価点の合計値からそれぞれ減点する。
なお、複数の工事で不履行があった場合は、その減点は累積し、最大３０点の減点となる。

## 様式１
【様式１】
地 域 資 料 （地域における工事実績）
会社名
№１２８
地域における工事実績について、次のとおり資料を提出します。（該当する項目に☑チェックする。）
□市内 □該当する工事実績なし
工 | 工事名
事 | 発注機関名
名 | 施工場所（市町村名）
称 | 契約金額 | ￥
等 | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 受注形態 | □単体 □JV（出資比率 ％）
工
事
概
要
等
市内の工事実績を提出すること。（１つの契約で2,500万円以上であり、平成18年度以降に完成した国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれかが発注の元請又はＪＶ構成員（構成比率20％以上）に限る。）
なお、上記工事に関する次の書類のいずれかを添付し、提出すること。
右記のいずれか |  | ○契約履行証明の写し
○工事完成認定書の写し
○竣工登録されたコリンズ登録内容確認書（工事実績）の写し
※ＪＶの実績の場合は、出資比率が確認できる書類も添付すること。

## 様式２
【様式２】
会 社 資 料 （工事成績評点、優良工事表彰、地域・社会貢献度・安全衛生管理）
会社名
№１２８
工事成績評点等について、次のとおり資料を提出します。（該当する項目に☑チェックする。）
工事成績評点 □実績あり（ 件） □実績なし
優良工事表彰 □実績あり □実績なし
障害者雇用 □障害者雇用促進法で義務付けのある45.5人以上の事業主 ： □雇用あり □雇用なし □上記以外の企業 ： □雇用あり □雇用なし
次世代育成支援活動実績 □規則等あり □規則等なし
災害協定締結 □締結あり □締結なし
ＩＳＯ認証取得 □認証あり □認証なし
労働安全衛生マネジメントシステム □認証あり □認証なし
※実績等がある場合は必ず、証明書類を添付してください。
工事成績評点について
公告において明示した業種について、過去５年間(平成28～令和2年度に完成した工事)の本市発注の工事成績評点がわかる書類の写しを提出すること。写しの代わりに一覧表の提出でも可（工事場所、工事名、工事成績点数がわかるもの）。 工事成績は期間中の全件とし、平均値（小数点以下切捨て）を評価基準の算出方法により評価する。また、ＪＶでの成績も含める。
優良工事表彰について
本市が行っている優良工事表彰について、その実績がわかる書類（①表彰の写し、②工事完成認定書の写し
または契約書・変更契約書の写）を提出すること。写しの代わりに一覧表の提出でも可
（表彰年度、業種、工事名、最終請負金額がわかるもの）。ＪＶで表彰された実績も含める。
障害者雇用について
障害者の雇用の促進等に関する法律により雇用が義務付けられている企業（45.5人以上の事業主）は、職業安定所に提出する障害者雇用状況報告書等の写しにより、法定雇用率による法定雇用が達成されていること（身体障害者、知的障害者又は精神障害者数の不足数が0人であること）を確認する。なお、障害者雇用状況報告書は、職業安定所へ提出した最新のものを提出すること（8月1日以降に入札の公告を行うものについては当該年度のものに限る）。
上記以外の企業については、障害者手帳番号等により雇用を確認する。（併せて令和３年６月１日現在の常時雇用（３ケ月以上）を確認できる健康保険証等の写しを提出すること。一人分の提出で可）
次世代育成支援活動実績について
育児休業制度については就業規則の写しにより確認する。労働基準監督署の受付印が確認できる写しを提出すること。別に育児休業の規定を設けている場合はその写しも併せて提出すること。 （育児休業の規定の写しで労働基準監督署の受付印が確認できる場合は、その写しの提出でも可）
災害協定締結について
本市との災害協定書の写しを添付すること。
ＩＳＯ、M－EMSの認証所得について
ISO9000S、ISO14001、M-EMS（ステップ２又はステップ１）のいずれかの認証があれば評価する。ISOの認証については、評価機関による登録証等の写しの提出により確認を行う。 認証されている事業活動と登録を受けている事業所（本社、工場、工事関係部署等）のわかる書類も添付すること。 ※工事と無関係な事業活動や登録事業所の場合は、評価しない。
労働安全衛生マネジメントシステムについて
労働安全衛生マネジメントシステム（ISO45001、OHSAS18001、JISHA方式適格OSHMS）又は建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS）の認証について評価する。 認証については、評価機関による評価証、適合証明書等の写しにより確認する。認証されている事業活動と登録を受けている事業所（本社、工場、工事関係部署等）のわかる書類も添付すること。 ※工事と無関係な事業活動や登録事業所の場合は、評価しない。

## 様式３
【様式３】
会 社 実 績 資 料 （同種工事、類似工事）
会社名
№１２８
会社実績(同種工事、類似工事)について、次のとおり資料を提出します。（該当する項目に☑チェックする。）
□同種工事 □類似工事 □工事実績なし
工 | 工事名
事 | 発注機関名
名 | 施工場所（市町村名）
称 | 契約金額 | ￥
等 | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 受注形態 | □単体 □JV（出資比率 ％）
工
事
概
要
等
平成18年度以降に完成した同種又は類似工事の元請又はＪＶ構成員（構成比率20％以上）としての施工実績を記入すること。（いずれか１件とし、国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれかが発注のものに限る。)
同種工事とは400㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。
類似工事とは200㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。
なお、次のとおり契約内容書類と工事内容書類を添付すること。
契約内容書類 (右記のいずれか) |  | ○契約履行証明の写し
○工事完成認定書の写し
○竣工登録されたコリンズ登録内容確認書（工事実績）の写し
工事内容書類 |  | ○竣工登録されたコリンズ登録内容確認書（工事実績）の写し（技術データを含むもの）
○その他、工事内容が確認できる仕様書・図面等 ※上記登録内容確認書のみで工事内容が確認できる場合は、省略可。
※ＪＶの実績の場合は、出資比率が確認できる書類も添付すること。

## 様式４
【様式４】
施 工 体 制 資 料 （地元業者施工率）
会社名
№１２８
当該工事の施工体制について、次のとおり資料を提出します。（該当する項目に☑チェックする。）
□市内業者の割合80％以上 □市内業者の割合80％未満
自社又は１次下請による工事内容 |  |  | 施工の別（〇印を付ける。)
|  |  | 自社施工 | １次下請施工
|  |  |  | 市内業者 | 市外業者
施工率[％]
・総合評価当該工事において地元業者施工率が８０%以上かどうかについて申告してください。
・地元業者施工率が８０％以上であると申告した場合は、本資料を契約書に綴じ込むこととし、契約後、工事一部下請負届け及び下請負契約書の写しで下請負金額を確認します。
・契約内容に応じ、材料や経費についても下請負金額に含んで施工率を算定してください。
・80％以上を申告した場合、施工において最終的に80％未満になると減点対象となります。
・施工率[％]は、自社の見積りをベースに、「元請（市外・市内）」「１次下請施工（市内・市外）」の別に施工率を記載してください。
・地元業者施工率とは、元請の請負金額に占める市内本店業者（元請及び１次下請）の請負金額の割合をいいます。

## 様式４記入例
【様式４】
【記入例】施 工 体 制 資 料 （地元業者施工率）
会社名 四日市市役所建設株式会社
№１２８
施工体制について、次のとおり資料を提出します。（該当する項目に☑チェックする。）
☑市内業者の割合80％以上 □市内業者の割合80％未満
自社又は１次下請による工事内容 |  |  | 施工の別（〇印を付ける。)
|  |  | 自社施工 | １次下請施工
|  |  |  | 市内業者 | 市外業者
下記以外の建築工事 |  |  | 〇
塗装工事 |  |  |  | 〇
左官工事 |  |  |  | 〇
木製建具工事 |  |  |  |  | ○
|  | 施工率[％] | 61.3% | 31.6% | 7.1%
・総合評価当該工事において地元業者施工率が８０%以上かどうかについて申告してください。
・地元業者施工率が８０％以上であると申告した場合は、本資料を契約書に綴じ込むこととし、契約後、工事一部下請負届け及び下請負契約書の写しで下請負金額を確認します。
・契約内容に応じ、材料や経費についても下請負金額に含んで施工率を算定してください。
・80％以上を申告した場合、施工において最終的に80％未満になると減点対象となります。
・施工率[％]は、自社の見積りをベースに、「元請（市外・市内）」「１次下請施工（市内・市外）」の別に施工率を記載してください。
・地元業者施工率とは、元請の請負金額に占める市内本店業者（元請及び１次下請）の請負金額の割合をいいます。
自社の見積りをベースに、「自社施工」「１次下請施工（市内・市外）」の別に施工率を記載してください。
※施工率の[％]合計 ＝ １００％

## 様式５
【様式５】
技 術 者 実 績 資 料 （同種工事、類似工事）
会社名
№１２８
技術者実績(同種工事、類似工事)について、次のとおり資料を提出します。（該当する項目に☑チェックする。） ※ 配置予定技術者ごとに１葉(１式)を提出すること。
□同種工事 □類似工事（ □若手技術者 □左記以外 ） □工事実績なし
配置予定主任技術者の氏名
資格
工 | 工事名
事 | 発注機関名
名 | 施工場所（市町村名）
称 | 契約金額 | ￥
等 | 工期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 従事した役割 | □現場代理人 □主任技術者（監理技術者）
| 従事した期間 | □工期と同じ □工期の一部の期間（ 年 月 日～ 年 月 日）
| 受注形態 | □単体 □JV（出資比率 ％）
工
事
概
要
等
平成18年度以降に完成した同種又は類似工事の元請又はＪＶ構成員（構成比率20％以上）としての施工実績を記入すること。（いずれか１件とし、国、地方公共団体、公共法人、国土交通省令で定める法人及びその他の法人のいずれかが発注のものに限る。)
同種工事とは400㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。
類似工事とは200㎡以上のコンクリートブロック積（張）工による護岸工事をいう。
※現場代理人としての工事実績については、公告日現在で完成している工事において、全工事期間中（工事を全面的に一時中止している期間を除く）、工事に従事した実績をいう。主任（監理）技術者としての工事実績については、公告日現在で完成している工事において、対象工事の契約日から完成日までの期間（工事を全面的に一時中止している期間を除く）において、完成日を含む２分の１以上の連続した期間に従事した実績をいう。
なお、次のとおり契約内容書類と工事内容書類を添付すること。
契約内容書類 (右記のいずれか) |  | ○契約履行証明の写し
○工事完成認定書の写し
○竣工登録されたコリンズ登録内容確認書（工事実績）の写し
工事内容書類及び 技術者の配置状況確認書類 |  | ○竣工登録されたコリンズ登録内容確認書（工事実績）の写し（技術者名・技術データを含むもの）
○その他、工事内容・技術者配置状況が確認できる仕様書・図面等 ※上記登録内容確認書のみで工事内容・技術者配置状況が確認できる場合は、省略可。
※ＪＶの実績の場合は、出資比率が確認できる書類も添付すること。

## 様式６
周辺環境に関する技術資料
【様式６】 |  |  | №１２８ |  |  | 会社名：
周辺環境について、次のとおり技術資料（技術提案書）を提出します。
【テーマ】 本工事箇所は事業所及び住宅が近接していることから、周辺環境への配慮が必要である。 このため、以下の項目について具体的な提案を求める。 ①粉塵・騒音・振動対策等の環境対策について ②現道交通への安全対策について 提案については①、②それぞれ１項目とし、全２項目とする。
１項目あたりの評価基準及び評価点
評価基準 |  | 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている |  | 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている | 少し工夫がある |  | 標準的な記載のみで普通である |  | 左記以外
評価点 |  | 4 |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 0
提案項目１ （対策名：粉塵・騒音・振動対策等の環境対策について） | [7 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [8 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
提案項目２ （対策名：現道交通への安全対策について） | [7 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [8 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
１／３ページ
周辺環境に関する技術資料
会社名：
提案項目の補足資料
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
２／３ページ
周辺環境に関する技術資料
会社名：
提案項目の補足資料
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
３／３ページ

## 様式７
工程管理に関する技術資料
【様式７】 |  |  | №１２８ |  |  | 会社名：
工程管理について、次のとおり技術資料（技術提案書）を提出します。
【テーマ】 本工事箇所は、耕作地域であることから農閑期に確実に工事を完了させる必要がある。 効率よく工事を進める上で、適切な工程管理を行うため留意する課題とその対策について具体的な提案を求める。 提案については２項目とする。
１項目あたりの評価基準及び評価点
評価基準 |  | 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている |  | 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている | 少し工夫がある |  |  | 標準的な記載のみで普通である |  | 左記以外
評価点 |  | 4 |  | 3 | 2 |  |  | 1 |  | 0
提案項目１ （対策名： ） | [8 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [9 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
提案項目２ （対策名： ） | [8 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [9 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
１／３ページ
工程管理に関する技術資料
会社名：
提案項目の補足資料
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
２／３ページ
工程管理に関する技術資料
会社名：
提案項目の補足資料
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
３／３ページ

## 様式６留意事項
〇〇に関する技術資料
【様式●】 |  |  |  |  | 会社名：
〇〇について、次のとおり技術資料（技術提案書）を提出します。
【テーマ（例）】 当工事は、・・・・であり、確実な施工を行うには現場における施工管理が重要な課題である。 このことを踏まえ、「項目１ 〇〇の管理」「項目２ △△作業の管理」の2項目について、具体的な対策の提案を求める。
１項目あたりの評価基準及び評価点
評価基準 |  | 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている | 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている | 少し工夫がある |  | 標準的な記載のみで普通である |  | 左記以外
評価点 |  | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  | 0
提案項目１ （対策名：「〇〇の管理」について） | [6 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [7 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
提案項目２ （対策名：「△△作業の管理」について） | [6 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [7 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
〇／●ページ
〇〇に関する技術資料
会社名：
提案項目の補足資料
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
〇／●ページ
＜技術資料作成上の留意事項＞
（１）技術資料様式について
ア．提案項目について
・提案項目は、発注者が示す２項目とします。
・提案項目１～２で提案の記述がない項目については 、評価しません。
・発注者が示したもの以外の提案項目を入札参加者で設定し、記述した場合は、その提案項目は評価しません。
イ．様式の「具体的な提案内容」欄
・発注者が示した提案項目について、留意すべき課題を踏まえた提案内容を、具体的に記述してください。
・記述された提案内容が実施不可能なものについては、評価しません。
ウ．様式の「提案する理由」欄
・「具体的な提案内容」欄に記述した提案内容について、提案する理由を記述してください。
エ．様式の「具体的な確認方法」欄
・様式の右側には、提案項目毎に具体的な確認方法（発注者が提案内容の履行を確認する方法）を必ず記述し、提出してください。
・具体的な確認方法の記述がない場合、その提案項目は評価しません。
オ. その他留意事項
・様式は、Ａ４片面印刷とします。
・提案項目１～２の「提案内容」、「具体的な確認方法」欄に１ページ以内に収まるように記述し提出してください。評価は１ページについてのみ行います。
・記述する文字の大きさは、11ポイント程度にしてください。
・入札参加者が特定できる企業名等の記述はしないでください。
・提案項目１～３のそれぞれの記述量については、必要に応じて提案項目１～３を区分する罫線を移動してください。ただし、発注者が様式として記述した箇所（テーマ及び評価基準、提案項目１～３の見出し欄、ページ下の備考など、）は加筆、修正、削除しないでください。
（２）補足資料様式について
ア．補足資料様式には、必要に応じて提案項目に記述した内容を補足説明するための図面・表・写真等の写しを添付してください。
イ．添付した図面・表・写真等は、 どの提案項目の、どの記述箇所を補足説明したものかわかるようにしてください。
ウ．補足資料様式は、補足説明するための図・表・写真等を最大２ページで記述し、提出してください。評価は最大２ページについてのみ行います。
エ．補足資料様式は、Ａ４片面印刷とします。
オ．図面・表・写真等に、入札参加者が特定できる企業名等の表示はしないでください。
提案項目１～２で、発注者が示した提案項目の文字の加筆・修正は行わないでください。
技術資料作成上
の留意事項

## 様式７留意事項
〇〇に関する技術資料
【様式●】 |  |  |  |  | 会社名：
〇〇について、次のとおり技術資料（技術提案書）を提出します。
【テーマ（例）】 本工事箇所は、住居及び学校に近接していることから、周辺環境に対する配慮が必要である。粉塵・騒音・振動等の具体的な環境対策について、提案を求める。提案については２項目とする。
１項目あたりの評価基準及び評価点
評価基準 |  | 現場状況等を踏まえ適切で重要な記載があり極めて優れている | 現場状況等を踏まえ工夫が見られ優れている | 少し工夫がある |  | 標準的な記載のみで普通である |  | 左記以外
評価点 |  | 4 | 3 | 2 |  | 1 |  | 0
提案項目１ （対策名： ） | [6 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [7 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
提案項目２ （対策名： ） | [6 empty] | ※配点 [4.0～0]
提案内容 | [7 empty] | 具体的な確認方法
具体的な提案内容：
提案する理由：
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
〇／●ページ
〇〇に関する技術資料
会社名：
提案項目の補足資料
※本資料は、契約書に綴じ込むこととし、総合評価方式技術提案履行確認協議書により履行を確認します。
※記述にあたっては、「技術資料作成上の留意事項」を確認してください。
〇／●ページ
（２）補足資料様式について
ア．補足資料様式には、必要に応じて提案項目に記述した内容を補足説明するための図面・表・写真等の写しを添付してください。
イ．添付した図面・表・写真等は、 どの提案項目の、どの記述箇所を補足説明したものかわかるようにしてください。
ウ．補足資料様式は、補足説明するための図・表・写真等を最大２ページで記述し、提出してください。評価は最大２ページについてのみ行います。
エ．補足資料様式は、Ａ４片面印刷とします。
オ．図面・表・写真等に、入札参加者が特定できる企業名等の表示はしないでください。
技術資料作成上
の留意事項
＜技術資料作成上の留意事項＞
（１）技術資料様式について
ア．提案項目について
・提案項目は、２項目とします。
・提案項目の内容（対策名： の箇所）は、発注者で示しません。入札参加者がテーマを踏まえた提案項目を設定し、記述してください。なお、その場合１つの提案項目に、複数の項目を記述しないでください。
イ．様式の「具体的な提案内容」欄
・入札参加者が設定した提案項目について、留意すべき課題を踏まえた提案内容を、具体的に記述してください。
・記述された提案内容が実施不可能なものについては、評価しません。
ウ．様式の「提案する理由」欄
・「具体的な提案内容」欄に記述した提案内容について、提案する理由を記述してください。
エ．様式の「具体的な確認方法」欄
・様式の右側には、提案項目毎に具体的な確認方法（発注者が提案内容の履行を確認する方法）を必ず記述し、提出してください。
・具体的な確認方法の記述がない場合、その提案項目は評価しません。
オ. その他留意事項
・様式は、Ａ４片面印刷とします。
・提案項目１～２の「提案内容」、「具体的な確認方法」欄に１ページ以内に収まるように記述し提出してください。評価は１ページについてのみ行います。
・記述する文字の大きさは、11ポイント程度にしてください。
・入札参加者が特定できる企業名等の記述はしないでください。
・提案項目１～３のそれぞれの記述量については、必要に応じて提案項目１～３を区分する罫線を移動してください。ただし、発注者が様式として記述した箇所（テーマ及び評価基準、提案項目１～３の見出し欄、ページ下の備考など、）は加筆、修正、削除しないでください。