## 設計書（鏡）
【概算数量発注方式】
令和 | 02 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  | 桜新町9号線、桜新町23号線、桜新町24号線
施工地名 |  |  | 四日市市 桜新町一丁目及び桜新町二丁目 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
|  |  | 地内 | [5 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 桜新町9号線ほか2線舗装整備工事
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から令和3年2月12日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
（桜新町9号線）
施工延長 L=33.0m
標準道路幅員 W=4.9m
舗装工 A=161㎡
（桜新町23号線及び桜新町24号線）
施工延長 L=27.0m
標準道路幅員 W=4.9m
舗装工 A=141㎡
下水道施設高調整工 4箇所

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 舗装工 |  |  | 式
1
|  | 桜新町9号線 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
|  | 桜新町23号線及び桜新町24号線 |  | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
|  | 下水道施設高調整工 |  | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 下水道施設高調整工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 技術管理費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
桜新町9号線
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0003号施工単価表
m3
Ａｓ塊
8
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0006)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
161
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0004号施工単価表
m2
表層工（密粒度ギャップアスコン(13)改質1
型 設計密度2.35t/m3） |  |  |  |  | 161
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
ｍ
巾4cm
9
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0002号単価表
式
桜新町23号線及び桜新町24号線
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0003号施工単価表
m3
Ａｓ塊
7
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0006)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
141
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0004号施工単価表
m2
表層工（密粒度ギャップアスコン(13)改質1
型 設計密度2.35t/m3） |  |  |  |  | 141
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
ｍ
巾4cm
19
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 下水道施設高調整工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
人孔鉄蓋調整工 | [7 empty] | 第0003号単価表
箇所
4
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0006号単価表
式
桜新町9号線
1
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0007号単価表
式
桜新町23号線及び桜新町24号線
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 技術管理費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
工事計画図書作成費
式
1
合 計

## 施工単価表
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0003)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0005)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 表層工（密粒度ギャップアスコン(13)改質1型 設計密度2.35t/m3） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0007)
1層当り平均仕上り厚 50 mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り

## 未登録代価表
SJ0010 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
| 桜新町9号線 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 9
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0002)
|  | m2 | 161
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0001号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 8
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0004)
土砂 上記以外(小規模) |  | m3 | 24
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0002号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 24
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0020 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
| 桜新町23号線及び桜新町24号線 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 19
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430310(0002)
|  | m2 | 141
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0001号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 7
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0004)
土砂 上記以外(小規模) |  | m3 | 21
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0002号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 21
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0060 | 人孔鉄蓋調整工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
人孔鉄蓋撤去工 | [5 empty] | 第0004号単価表
|  | 箇所 | 1
人孔鉄蓋設置工 | [5 empty] | 第0005号単価表
|  | 箇所 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ2021 | 人孔鉄蓋撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ2022 | 人孔鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
無収縮早強性モルタル
12.5kg |  | 袋 | 1
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ2063 | 交通誘導警備員費 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
| 桜新町9号線 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
道路 |  | 人
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ2062 | 交通誘導警備員費 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| 桜新町23号線及び桜新町24号線 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
道路 |  | 人
交通誘導警備員Ｂ
下水 |  | 人
合 計 |  | 式 | 1
SJ2062 | 交通誘導警備員費 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| 桜新町23号線及び桜新町24号線 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 式 | 1 | 当り