## 設計書（鏡）
【概算数量発注方式】
令和 | 02 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  | 東坂部1号線、西坂部76号線
施工地名 |  |  | 四日市市 東坂部町及び西坂部町 地内 | [5 empty] | 審 査 |  | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 |  | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 東坂部1号線ほか１線側溝整備工事
工 事 費
[9 empty] | 設 計 |  | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から令和3年3月16日まで | [5 empty] | 設計 |  |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
東坂部1号線
施工延長 L=33.9m
標準道路幅員 W=6.1m
側溝工（250型） L=27.0m
側溝工（スリット側溝） L=6.0m
集水桝工 2基
舗装工 A=51.0㎡
張コンクリート工 A=1.3㎡
下水道施設高調整工 2箇所
西坂部76号線
施工延長 L=26.4m
標準道路幅員 W=4.5m
側溝工（300型） L=26.4m
舗装工 A=52.0㎡
張コンクリート工 A=2.6㎡

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 東坂部1号線 |  |  | 式
1
|  | 道路土工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
|  | 排水構造物工 |  | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 排水構造物工 | 式
1
|  | 舗装工 |  | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
|  | 下水道施設高調整工 |  | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 鋳鉄製汚水桝蓋調整工 | 式
1
| 西坂部76号線 |  |  | 式
1
|  | 道路土工 |  | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
|  | 排水構造物工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 側溝工 | 式
1
|  | 舗装工 |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 技術管理費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
m3
Ａｓ塊
2.7
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
m3
鉄筋Ｃｏｎ塊
1.6
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 排水構造物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [7 empty] | 第0007号施工単価表
ｍ
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇
所補正無 設置 長さによる補正無し |  |  |  |  | 27
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0008号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用蓋 3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500
施工箇所補正無 設置 通常製品 |  |  |  |  | 24.5
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0009号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 250用 T-14 細目 ﾉｲ
ｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 |  |  |  |  | 2.5
第 | 0002 | 号 明細表 | 排水構造物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
管渠型側溝工 | [7 empty] | 第0003号単価表
ｍ
6
集水桝工 | [7 empty] | 第0005号単価表
基
250A
2
コンクリート打設工（防草コンクリート） | [7 empty] | 第0013号施工単価表
m2
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小
型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 |  |  |  |  | 1.3
取付管工 | [7 empty] | 第0006号単価表
式
1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0015号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 51
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0017)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
19
第 | 0003 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0018)
m2
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
32
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0016号施工単価表
ｍ
巾4cm
42
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 鋳鉄製汚水桝蓋調整工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
鋳鉄製防護蓋調整工 | [7 empty] | 第0009号単価表
箇所
2
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0012号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
m3
Ａｓ塊
2.9
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
m3
鉄筋Ｃｏｎ塊
1.1
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [7 empty] | 第0017号施工単価表
ｍ
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇
所補正無 設置 長さによる補正無し |  |  |  |  | 26.4
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0018号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用蓋 3種 300用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500
施工箇所補正無 設置 通常製品 |  |  |  |  | 23.9
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0019号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用 T-14 細目 ﾉｲ
ｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 |  |  |  |  | 2.5
第 | 0006 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
コンクリート打設工（防草コンクリート） | [7 empty] | 第0013号施工単価表
m2
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小
型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 |  |  |  |  | 2.6
取付管工 | [7 empty] | 第0013号単価表
式
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0020号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 52
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0017)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
13
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0018)
m2
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
39
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0016号施工単価表
ｍ
巾4cm
30
第 | 0007 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0021号施工単価表
|  |  |  | 式 |  |  |  | 東坂部1号線
1
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0022号施工単価表
|  |  |  | 式 |  |  |  | 西坂部76号線
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 技術管理費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
工事計画図書作成日
式
展開図、数量計算書
1
合 計

## 施工単価表
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0003)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0005)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0007)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 鉄筋Ｃｏｎ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
Ｕ型側溝
|  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.6
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用蓋 3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 20
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用蓋 3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
JIS型側溝用蓋
3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 250用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 20
JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
250用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 250用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石無し | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0009)
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 1
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0010)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 10
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 据付 基礎砕石有り | [7 empty] | 1.000 | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0011)
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 1
合計 |  | 基 | 1
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
生コンクリート | [5 empty] | 第0014号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
小型割増
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0016)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
Ｕ型側溝
|  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.67
合計 |  | ｍ | 10
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用蓋 3種 300用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 |  | 枚 | 20
JIS型側溝用蓋
3種 300用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 20
JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
300用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0022)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
SJ0030 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 82
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0002)
|  | m2 | 55
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0001号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 2.7
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0004)
土砂 |  | m3 | 8
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0002号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 8
機械埋戻工(RC-40) | [5 empty] | 第0002号単価表
|  | m3 | 1
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0003号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間 |  | m3 | 1.6
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1.6
SJ0030 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0020 | 機械埋戻工(RC-40) |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0006)
土砂 |  | m3 | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 13.3
合 計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0200 | 管渠型側溝工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管（函）渠型側溝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222790(0008)
据付 200mm以上300mm以下 基礎砕石有り |  | ｍ | 10
プレキャスト基礎板
500*100*2000 |  | 枚 | 5
基礎板設置工 | [5 empty] | 第0004号単価表
500*100*2000 |  | ｍ | 10
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0210 | 基礎板設置工 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
| 500*100*2000 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0140 | 集水桝工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
| 250A |  |  |  |  | 10 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0010号施工単価表
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 10
PU桝 (細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-14)
250×250A H=550 |  | 個 | 10
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0011号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.05
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0012号施工単価表
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 10
プレキャスト桝用基礎
250×250用 |  | 個 | 10
合 計 |  | 基 | 10
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SJ0220 | 取付管工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
取付菅工 | [5 empty] | 第0007号単価表
Φ100 |  | 箇所 | 2
取付管工 | [5 empty] | 第0008号単価表
Φ75 |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0111 | 取付菅工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| Φ100 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222770(0012)
据付 直管 50～150mm |  | ｍ | 0.3
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB224430(0013)
削孔径：100mm以上110mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満 |  | 孔 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0190 | 取付管工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| Φ75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222770(0014)
据付 直管 50～150mm |  | ｍ | 0.3
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB224430(0015)
削孔径：77mm以上90mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満 |  | 孔 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0230 | 鋳鉄製防護蓋調整工 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋳鉄製防護蓋撤去工 | [5 empty] | 第0010号単価表
|  | 箇所 | 1
鋳鉄製防護蓋設置工 | [5 empty] | 第0011号単価表
|  | 箇所 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0040 | 鋳鉄製防護蓋撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0050 | 鋳鉄製防護蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0010 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 57
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0019)
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 9
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0002)
|  | m2 | 58
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0001号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 2.9
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0004)
土砂 |  | m3 | 7
機械埋戻工(RC-40) | [5 empty] | 第0002号単価表
|  | m3 | 2
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0002号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 7
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0003号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間 |  | m3 | 1.1
SJ0010 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1.1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0160 | 取付管工 |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
取付菅工 | [5 empty] | 第0007号単価表
Φ100 |  | 箇所 | 1
取付管工 | [5 empty] | 第0008号単価表
Φ75 |  | 箇所 | 1
取付菅工 | [5 empty] | 第0014号単価表
Φ50 |  | 箇所 | 1
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0130 | 取付菅工 |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
| Φ50 |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222770(0020)
据付 直管 50～150mm |  | ｍ | 0.3
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB224430(0021)
削孔径：60mm以上64mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満 |  | 孔 | 1
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り