## 設計書（鏡）
【概算数量発注方式】
令和 |  | 02 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  |  | 常磐赤堀3号線ほか9線
施工地名 |  |  |  | 四日市市 赤堀二丁目ほか7町 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[10 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  |  | 常磐赤堀3号線ほか9線（社交）交通安全施設整備工事
工 事 費
[10 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  |  | 契約の日から令和3年3月26日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [8 empty] | 起 工 理 由
| （工事の概要） 【常磐赤堀3号線】 施工延長L=118m 標準道路幅員 W=8.4m、7.0m、4.3m 樹脂系すべり止め舗装工（黄色) A=35㎡ 外側線工 L=234m 区画線消去（15cm換算） L=220m 側溝工（250型） L=9.4m 電柱よけ側溝工（250型） 1箇所 舗装工 A=17㎡ 付帯工 1式 【川島松本線ほか7線】 施工延長 Ｌ＝320m 標準道路幅員 W=5.9m 樹脂系すべり止め舗装工（黄色) A=60㎡ 交差点カラー舗装工 6箇所 路面標示工 14箇所 外側線工 L=320m 区画線消去（15cm換算） L=70m 側溝工（250型） L=6.0m 舗装工 A=10㎡ 付帯工 1式 | [6 empty] | 【常磐赤堀2号線】 施工延長 Ｌ＝315m 標準道路幅員 W=4.8m、7.0m 樹脂系すべり止め舗装工（黄色) A=65㎡ 外側線工 L=330m

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 道路維持（常磐赤堀３号線） |  |  | 式
1
|  | 区画線工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 路面標示工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 側溝工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 付帯工 | 式
1
| 道路維持（川島松本線ほか7線） |  |  | 式
1
|  | 区画線工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 路面標示工 | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 側溝工 | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 付帯工 | 式
1
| 道路維持（常磐赤堀２号線） |  |  | 式
1
|  | 区画線工 |  | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 路面標示工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工）（常磐赤堀３号線） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員費 | 式
1
| 全工種共通（仮設工）（川島松本線ほか7線） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0013 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員費 | 式
1
| 全工種共通（仮設工）（常磐赤堀２号線） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0014 号 明細表
|  |  | 交通警備員費 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 技術管理費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 路面標示工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0001号施工単価表
ｍ
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白
234
区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価) | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
220
樹脂系すべり止め舗装工（AS部） | [7 empty] | 第0001号単価表
m2
35
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工（常磐赤堀３号線） | [7 empty] | 第0002号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
m3
0.8
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
m3
0.5
第 | 0002 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0008号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 17
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0009)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
5
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0010)
m2
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
12
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
ｍ
巾4cm
16
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
側溝工(250型) | [7 empty] | 第0004号単価表
ｍ
JIS250
9.4
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0011号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用蓋 3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500
施工箇所補正無 設置 通常製品 |  |  |  |  | 8.4
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0012号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 250用 T-14 細目 ﾉｲ
ｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 |  |  |  |  | 1
電柱よけ側溝工（250型） | [7 empty] | 第0005号単価表
箇所
1
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
張コンクリート工 | [7 empty] | 第0006号単価表
m2
1.5
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 路面標示工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
樹脂系すべり止め舗装工（AS部） | [7 empty] | 第0001号単価表
m2
60
交差点カラー舗装工① | [7 empty] | 第0007号単価表
箇所
1
交差点カラー舗装工② | [7 empty] | 第0008号単価表
箇所
5
路面標示工 | [7 empty] | 第0009号単価表
箇所
こども注意!!
14
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0001号施工単価表
ｍ
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白
320
区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価) | [7 empty] | 第0002号施工単価表
ｍ
70
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工（川島松本線ほか7線） | [7 empty] | 第0010号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
m3
0.6
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）
m3
0.9
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0008号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 10
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0009)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
3
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0010)
m2
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
7
第 | 0008 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0009号施工単価表
ｍ
巾4cm
10
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
側溝工(250型) | [7 empty] | 第0004号単価表
ｍ
JIS250
6
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0011号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用蓋 3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500
施工箇所補正無 設置 通常製品 |  |  |  |  | 5.5
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0012号施工単価表
ｍ
JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 250用 T-14 細目 ﾉｲ
ｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 |  |  |  |  | 0.5
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
張コンクリート工 | [7 empty] | 第0011号単価表
m2
0.6
車線分離標設置工[ラバーポール](市場単価) | [7 empty] | 第0020号施工単価表
本
固定式(貼付式) 高さ800mm
2
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 路面標示工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
樹脂系すべり止め舗装工（AS、Co部） | [7 empty] | 第0012号単価表
m2
65
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0001号施工単価表
ｍ
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白
330
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費（常磐赤堀３号線） | [7 empty] | 第0013号単価表
式
1
合 計
第 | 0013 | 号 明細表 | 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費（川島松本線ほか7線） | [7 empty] | 第0014号単価表
式
1
合 計
第 | 0014 | 号 明細表 | 交通警備員費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費（常磐赤堀２号線） | [7 empty] | 第0015号単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 技術管理費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
工事計画図書作成費
式
1
合 計

## 施工単価表
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 44
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線消去工
削取り式 15cm換算､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
軽油
一般用 |  | Ｌ | 67
ガソリン
レギュラー80オクタン価以上 |  | Ｌ | 37
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| 歩道、自転車道 ＲＰＮ－501 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）
歩道、自転車道 RPN-501 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0003)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0006)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0007)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0008)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし ＪＩＳ3種 250 2ｍ(旧JIS2種相当) 通常製品 施工箇所補正無 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
プレキャストＵ型側溝 ＪＩＳ ３種
Ｌ＝2.0ｍ 250 |  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.6
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用蓋 3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 20
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用蓋 3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
JIS型側溝用蓋
3種 250用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 250用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 20
JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
250用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 250用 T-14 細目 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 Ｌ=1ｍを使用する | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.6
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 10
合計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 張コンクリート工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
生コンクリート | [5 empty] | 第0016号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
| 張コンクリート工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
小型割増
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 110
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 張コンクリート工 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
生コンクリート | [5 empty] | 第0016号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 車線分離標設置工[ラバーポール](市場単価) | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 固定式(貼付式) 高さ800mm | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
車線分離標設置 φ80（市場単価）
貼付式 固定式 高さ800mm |  | 本 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 歩道、自転車道 ＲＰＮ－501 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）
歩道、自転車道 RPN-501 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り

## 未登録代価表
S0001 | 樹脂系すべり止め舗装工（AS部） |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） | [5 empty] | 第0003号施工単価表
歩道、自転車道 ＲＰＮ－501 |  | m2 | 1
合 計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ0211 | 土工（常磐赤堀３号線） |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0001)
土砂 |  | m3 | 3
埋戻工 RC-40 | [5 empty] | 第0003号単価表
|  | m3 | 0.8
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 3
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 28
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0005)
|  | m2 | 17
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0005号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.8
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0006号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間 |  | m3 | 0.5
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 0.5
SJ0211 | 土工（常磐赤堀３号線） |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0110 | 埋戻工 RC-40 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0002)
土砂 |  | m3 | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 13.3
合 計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0014 | 側溝工(250型) |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
| JIS250 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第0010号施工単価表
週休補正なし ＪＩＳ3種 250 2ｍ(旧JIS2種相当) 通常製品 施工箇所補正無 |  | ｍ | 10
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0140 | 電柱よけ側溝工（250型） |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0013号施工単価表
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 Ｌ=1ｍを使用する |  | ｍ | 2.8
JIS型側溝 電柱よけ
250用 L=702 |  | 本 | 4
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第0014号施工単価表
蓋版材料費計上なし 施工箇所補正無 設置 |  | 枚 | 8
JIS型側溝用蓋 電柱よけ
250用 L=351 ﾉｲｽﾞﾚｽ |  | 枚 | 8
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0031 | 張コンクリート工 |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
張コンクリート工 | [5 empty] | 第0015号施工単価表
目地材有り
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 |  | m2 | 10
合 計 |  | m2 | 10
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
S0024 | 交差点カラー舗装工① |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
溶融式ｶﾗｰ舗装工（赤色）
50㎡未満 |  | m2 | 4
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0017号施工単価表
外枠部
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 15.4
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0017号施工単価表
クロスマーク
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 7.4
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0025 | 交差点カラー舗装工② |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
溶融式ｶﾗｰ舗装工（赤色）
50㎡未満 |  | m2 | 4
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0017号施工単価表
外枠部
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 15.4
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0017号施工単価表
クロスマーク
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 5.7
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
S0028 | 路面標示工 |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| こども注意!! |  |  |  |  | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第0017号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 |  | ｍ | 36.6
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0210 | 土工（川島松本線ほか7線） |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0001)
土砂 |  | m3 | 0.9
埋戻工 RC-40 | [5 empty] | 第0003号単価表
|  | m3 | 0.6
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 0.9
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 11
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0005)
|  | m2 | 12
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0005号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.6
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0011)
ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 6
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0018号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 人力施工 無・昼間 |  | m3 | 0.9
SJ0210 | 土工（川島松本線ほか7線） |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 0.9
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0030 | 張コンクリート工 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
張コンクリート工 | [5 empty] | 第0019号施工単価表
目地材無し
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 |  | m2 | 10
合 計 |  | m2 | 10
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
S0002 | 樹脂系すべり止め舗装工（AS、Co部） |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） | [5 empty] | 第0021号施工単価表
歩道、自転車道 ＲＰＮ－501 |  | m2 | 1
合 計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
SJ0011 | 交通誘導警備員費（常磐赤堀３号線） |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0010 | 交通誘導警備員費（川島松本線ほか7線） |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0012 | 交通誘導警備員費（常磐赤堀２号線） |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り