## 設計書（鏡）
令和 | 03 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  | 日永西53号線
施工地名 |  |  | 四日市市 日永西五丁目 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 日永西53号線側溝整備工事
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から令和4年2月28日まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=13.0m
標準道路幅員 W=8.6m
自由勾配側溝工（1200型） L=11.0m
舗装工 A=29㎡
区画線工 1式
付帯工 1式
土留工 1式

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 側溝整備工事 |  |  | 式
1
|  | 側溝整備工事 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 道路土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 排水構造物工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 付帯工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 区画線工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員費 | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 水替工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
第 9001 号 明細表
| スクラップ評価額 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 道路土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
土留工 | [7 empty] | 第0003号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
m3
0.7
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）
m3
2.7
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 排水構造物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
自由勾配側溝工（1200型） | [7 empty] | 第0006号単価表
ｍ
1200×1000×2000
4
自由勾配側溝工（1200型） | [7 empty] | 第0008号単価表
ｍ
1200×1200×2000
4
第 | 0002 | 号 明細表 | 排水構造物工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
自由勾配側溝工（1200型） | [7 empty] | 第0009号単価表
ｍ
1200×1300×2000
2
自由勾配側溝工（1200型） | [7 empty] | 第0010号単価表
ｍ
1200×1300 L=1000,1036 斜角
1.018
蓋設置工 | [7 empty] | 第0011号単価表
ｍ
VS1200用 コンクリート蓋 T-14 ノイズレ
ス |  |  |  |  | 4
蓋設置工 | [7 empty] | 第0013号単価表
ｍ
VS1200用 グレーチング蓋 T-14 細目 ノ
イズレス |  |  |  |  | 1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0013号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 29
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0010)
m2
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
15
第 | 0003 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0011)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
14
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0014号施工単価表
ｍ
巾4cm
18
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
コンクリート打設工（防草コンクリート） | [7 empty] | 第0015号施工単価表
m2
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小
型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 |  |  |  |  | 3.8
車線分離標撤去工(市場単価) | [7 empty] | 第0016号施工単価表
本
固定式(貼付式)
10
ガードパイプ設置工（市場単価） | [7 empty] | 第0017号施工単価表
ｍ
土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E 白色
11
視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) | [7 empty] | 第0018号施工単価表
本
両面反射 反射体 径φ100以下（かぶせ式）
1
第 | 0004 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
道路反射鏡撤去復旧工 | [7 empty] | 第0014号単価表
基
鏡面、支柱、基礎流用
1
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） | [7 empty] | 第0019号施工単価表
ｍ
土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3ｍ
7
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 区画線工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [7 empty] | 第0020号施工単価表
ｍ
実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白
14
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費（道路） | [7 empty] | 第0017号単価表
式
1
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 水替工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
締切排水工 | [7 empty] | 第0021号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | スクラップ評価額 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
スクラップ評価額
t
H2
0.09
合 計

## 施工単価表
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0004)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0005)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0008)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| １段 | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 4.32
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
小型割増
|  | m3 | 1
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 4.32
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| VS1200用 グレーチング蓋 T-14 細目 ノイズレス | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 |  | 枚 | 10
グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第0011号施工単価表
|  | 枚 | 10
合計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一式施工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
|  | 式 | 1
合計 |  | 枚 | 1
| グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 一式施工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品扱い |  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0009)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
生コンクリート | [5 empty] | 第0008号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 車線分離標撤去工(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 固定式(貼付式) | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
車線分離標撤去（市場単価）
固定式（貼付式） |  | 本 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| ガードパイプ設置工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E 白色 | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 視線誘導標設置工(防護柵取付型)(市場単価) | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| 両面反射 反射体 径φ100以下（かぶせ式） | [7 empty] | 1.000 | 本 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
視線誘導標（市場単価） 防護柵取付
φ100以下 かぶせ式 両面 |  | 本 | 1
合計 |  | 本 | 1
単位当り |  | 本 | 1 | 当り
| 横断・転落防止柵撤去工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
| 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔 3ｍ | [7 empty] | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）
土中建込 ビーム・パネル式 間隔3ｍ |  | ｍ | 1
合計 |  | ｍ | 1
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 |  | ｍ | 1000
路面標示用塗料 3種1号
JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0 |  | ｋg | 570
接着用プライマー
区画線用 色- 比重0.9 |  | ｋg | 25
| 区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
| 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 | [7 empty] | 1,000.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 比重- |  | ｋg | 25
軽油
一般用 |  | Ｌ | 44
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 1000
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 締切排水工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
| 締切排水工 | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
普通作業員
人
潜水ポンプ運転費 | [5 empty] | 第0003号運転単価表
日
バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第0006号運転単価表
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
SJ0210 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 28
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0002)
ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 11
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0003)
|  | m2 | 15
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0001号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 0.7
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない |  | m3 | 2.7
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0003号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 2.7
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0006)
土砂 |  | m3 | 14
埋戻工 RC-40 | [5 empty] | 第0002号単価表
|  | m3 | 12
SJ0210 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 14
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0110 | 埋戻工 RC-40 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0007)
土砂 |  | m3 | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 13.3
合 計 |  | m3 | 10
SJ0110 | 埋戻工 RC-40 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ1019 | 土留工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鋼矢板賃料・整備費
|  | 式 | 1
軽量金属支保材賃料・整備費
|  | 式 | 1
軽量鋼矢板建込(片側)工 | [5 empty] | 第0004号単価表
掘削深2.0m以下,333mm |  | ｍ | 11
軽量鋼矢板引抜(片側)工 | [5 empty] | 第0005号単価表
掘削深2.0m以下,333mm |  | ｍ | 11
土留支保工（軽量金属支保工）設置工 | [5 empty] | 第0005号施工単価表
１段 |  | ｍ | 11
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工 | [5 empty] | 第0006号施工単価表
１段 |  | ｍ | 11
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ1029 | 軽量鋼矢板建込(片側)工 |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
| 掘削深2.0m以下,333mm |  |  |  |  | 133.2 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
バックホウ運転費 | [5 empty] | 第0001号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ1039 | 軽量鋼矢板引抜(片側)工 |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
| 掘削深2.0m以下,333mm |  |  |  |  | 133.2 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 133.2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0401 | 自由勾配側溝工（1200型） |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
| 1200×1000×2000 |  |  |  |  | 4 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 |  | ｍ | 4
自由勾配側溝
1200×1000 L=2000 |  | 本 | 2
生コンクリート | [5 empty] | 第0008号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.66
プレキャスト基礎板設置工 | [5 empty] | 第0007号単価表
400×100 |  | ｍ | 8
合 計 |  | ｍ | 4
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0006 | プレキャスト基礎板設置工 |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
| 400×100 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費類（端数処理有）
|  | 式 | 1
プレキャスト基礎板
400*100*2000 |  | 枚 | 5
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0402 | 自由勾配側溝工（1200型） |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| 1200×1200×2000 |  |  |  |  | 4 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 |  | ｍ | 4
自由勾配側溝
1200×1200 L=2000 |  | 本 | 2
生コンクリート | [5 empty] | 第0008号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 1
プレキャスト基礎板設置工 | [5 empty] | 第0007号単価表
400×100 |  | ｍ | 8
合 計 |  | ｍ | 4
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0403 | 自由勾配側溝工（1200型） |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| 1200×1300×2000 |  |  |  |  | 2 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0009号施工単価表
週休補正なし L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 |  | ｍ | 2
自由勾配側溝
1200×1300 L=2000 |  | 本 | 1
生コンクリート | [5 empty] | 第0008号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.5
プレキャスト基礎板設置工 | [5 empty] | 第0007号単価表
400×100 |  | ｍ | 4
合 計 |  | ｍ | 2
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0404 | 自由勾配側溝工（1200型） |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
| 1200×1300 L=1000,1036 斜角 |  |  |  |  | 1.018 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 |  | ｍ | 1.018
自由勾配側溝
1200×1300 L=1000,1036 斜角 |  | 本 | 1
生コンクリート | [5 empty] | 第0008号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.19
プレキャスト基礎板設置工 | [5 empty] | 第0007号単価表
400×100 |  | ｍ | 2.036
合 計 |  | ｍ | 1.018
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0008 | 蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
| VS1200用 コンクリート蓋 T-14 ノイズレス |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋設置工 | [5 empty] | 第0012号単価表
170kg超 |  | 枚 | 20
自由勾配側溝用蓋
VS1200用 コンクリート蓋 T-14 ノイズレス |  | 枚 | 20
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
S0007 | 蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
| 170kg超 |  |  |  |  | 20 |  |  | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
合 計 |  | 枚 | 20
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
S0009 | 蓋設置工 |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
| VS1200用 グレーチング蓋 T-14 細目 ノイズレス |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第0010号施工単価表
VS1200用 グレーチング蓋 T-14 細目 ノイズレス |  | 枚 | 20
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0075 | 道路反射鏡撤去復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
| 鏡面、支柱、基礎流用 |  |  |  |  | 1 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路反射鏡設置工 | [5 empty] | 第0015号単価表
|  | 基 | 1
道路反射鏡撤去工 | [5 empty] | 第0016号単価表
|  | 基 | 1
合 計 |  | 基 | 1
SJ0075 | 道路反射鏡撤去復旧工 |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
| 鏡面、支柱、基礎流用 |  |  |  |  | 1 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SJ0085 | 道路反射鏡設置工 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 基 | 10
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SJ0086 | 道路反射鏡撤去工 |  |  |  |  | 第 | 0016 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
人
合 計 |  | 基 | 10
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SJ0060 | 交通誘導警備員費（道路） |  |  |  |  | 第 | 0017 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 運転単価表
| バックホウ運転費 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第0002号運転単価表
時間
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| バックホウ機械損料 | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 時間 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
バックホウ機械損料[13欄]
排出ガス対策型 |  | 時間
合計 |  | 時間 | 1
単位当り |  | 時間 | 1 | 当り
| 潜水ポンプ運転費 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
人
工事用水中ポンプ運転費【基準】 | [5 empty] | 第0004号運転単価表
日
発動発電機運転費 | [5 empty] | 第0005号運転単価表
日
| 潜水ポンプ運転費 | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 工事用水中ポンプ運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事用水中ポンプ
供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
| 工事用水中ポンプ運転費【基準】 | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| 発動発電機運転費 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
発動発電機賃料
排出ガス対策型 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り
| バックホウ運転費(賃料)【基準】 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 運転単価表
[9 empty] | 1.000 | 日 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊運転手
人
軽油
一般用 |  | ﾘｯﾄﾙ
バックホウ賃料
排ガス対策 |  | 供用日
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | 日 | 1
単位当り |  | 日 | 1 | 当り