## 設計書（鏡）
【概算数量発注方式】
令和 | 03 | 年度 |  | 検 | 第 | 号 | 工 事 設 計 書 |  |  |  | 四 日 市 市
施 設 名 |  |  | 市管理道路（山田町）
施工地名 |  |  | 四日市市 山田町 地内 | [5 empty] | 審 査 | 令和 |  |  | 年 月 日
[9 empty] | 課長 | 課長補佐 |  |  |  | 係長
工 事 名 |  |  | 市管理道路（山田町）側溝整備工事
工 事 費
[9 empty] | 設 計 | 令和 |  |  | 年 月 日
工 期 |  |  | 契約の日から 令和4年2月10日 まで | [5 empty] | 設計 |  |  | 検算
工 事 の 概 要 | [7 empty] | 起 工 理 由
施工延長 L=61.0m
標準道路幅員 W=4.0m
側溝工（300型） L=34.0m
函渠型側溝工（300型） L=32.0ｍ
集水桝工 4基
舗装工 A=142㎡
付帯工 1式

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 道路改良 |  |  | 式
1
|  | 側溝整備工事 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 土工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 側溝工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 付帯工 | 式
1
| 全工種共通（仮設工） |  |  | 式
1
|  | 仮設工 |  | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 交通誘導警備員費 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 技術管理費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土工 | [7 empty] | 第0001号単価表
式
1
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0005号施工単価表
m3
Ａｓ塊
3.6
建設廃棄物受入れ料金 | [7 empty] | 第0006号施工単価表
m3
鉄筋Ｃｏｎ塊
0.01
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
側溝工① | [7 empty] | 第0003号単価表
ｍ
2
側溝工② | [7 empty] | 第0004号単価表
ｍ
6
側溝工③ | [7 empty] | 第0005号単価表
ｍ
12
第 | 0002 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
側溝工④ | [7 empty] | 第0006号単価表
ｍ
8
側溝工⑤ | [7 empty] | 第0007号単価表
ｍ
6
蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [7 empty] | 第0009号施工単価表
|  |  |  | ｍ |  |  |  | コンクリート蓋
JIS型側溝用蓋 3種 300用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500
施工箇所補正無 設置 通常製品 |  |  |  |  | 30.5
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [7 empty] | 第0010号施工単価表
ｍ
FRC製集水蓋 細目 ３００
3.5
函渠型側溝工 | [7 empty] | 第0008号単価表
ｍ
CD-E 300
26
函渠型側溝工（点検孔） | [7 empty] | 第0009号単価表
ｍ
CD-E側溝相当品 300点検孔
4
函渠型側溝工（横断用） | [7 empty] | 第0010号単価表
ｍ
CD-E 300
2
集水桝工① | [7 empty] | 第0012号単価表
基
PU桝300×600×600
1
第 | 0002 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
集水桝工② | [7 empty] | 第0013号単価表
基
CD側溝用桝300×1000×595
2
集水桝工③ | [7 empty] | 第0014号単価表
基
PU桝300×300×600
1
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0014号施工単価表
m2
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13） |  |  |  |  | 142
下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410031(0018)
m2
全仕上り厚 150 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
111
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410010(0019)
m2
有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
31
舗装目地復旧工 | [7 empty] | 第0015号施工単価表
ｍ
巾4cm
28
第 | 0003 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
コンクリート打設工（防草コンクリート） | [7 empty] | 第0016号施工単価表
m2
防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小
型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 |  |  |  |  | 7.7
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0015号単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 技術管理費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
工事計画図書作成費
式
1
合 計

## 施工単価表
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0003)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
鉄筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0004)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0008)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| Ａｓ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 建設廃棄物受入れ料金 | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 鉄筋Ｃｏｎ塊 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.65
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0009)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 10
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
| JIS型側溝用蓋 3種 300用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 施工箇所補正無 設置 通常製品 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 |  | 枚 | 20
JIS型側溝用蓋
3種 300用 ﾉｲｽﾞﾚｽ L=500 |  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
| FRC製集水蓋 細目 ３００ | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 20
グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第0011号施工単価表
|  | 枚 | 20
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一式施工 | [5 empty] | 第0012号施工単価表
|  | 式 | 1
合計 |  | 枚 | 1
| グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 一式施工 | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品扱い |  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 底打ちコンクリート | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0009)
無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 10
| 底打ちコンクリート | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB410260(0017)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 舗装目地復旧工 | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| 巾4cm | [7 empty] | 100.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
目地材
目地テープ（巾4cm） |  | ｍ | 100
リフレクションクラック防止材
ゴム化アスファルト |  | Ｌ | 1.2
特殊作業員
人
普通作業員
人
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | ｍ | 100
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| コンクリート打設工（防草コンクリート） | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
| 防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20) 小型車割増有り 高炉 W/C=60%以下 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
人
普通作業員
人
生コンクリート | [5 empty] | 第0017号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 12.1
諸雑費
|  | 式 | 1
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
小型割増
|  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り

## 未登録代価表
SJ0210 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB430510(0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 |  | ｍ | 67
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210720(0002)
|  | m2 | 73
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0001号施工単価表
舗装版破砕 |  | m3 | 3.6
構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第0002号施工単価表
週休補正なし 鉄筋構造物 人力施工 無・昼間 |  | m3 | 0.01
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0003号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 0.01
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210030(0005)
土砂 |  | m3 | 41
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210100(0006)
土砂 上記以外(小規模) |  | m3 | 15
埋戻工 RC-40 | [5 empty] | 第0002号単価表
|  | m3 | 12
SJ0210 | 土工 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0004号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 56
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
SJ0110 | 埋戻工 RC-40 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210410(0007)
土砂 |  | m3 | 10
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 13.3
合 計 |  | m3 | 10
SJ0110 | 埋戻工 RC-40 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
SJ0013 | 側溝工① |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し |  | ｍ | 10
JIS型側溝
3種 300C (H=500) L=2000 |  | 本 | 5
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.25
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0017 | 側溝工② |  |  |  |  | 第 | 0004 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し |  | ｍ | 10
JIS型側溝
3種 300D (H=600) L=2000 |  | 本 | 5
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.35
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0044 | 側溝工③ |  |  |  |  | 第 | 0005 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し |  | ｍ | 10
JIS型側溝
3種 300E (H=700) L=2000 |  | 本 | 5
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.36
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0046 | 側溝工④ |  |  |  |  | 第 | 0006 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し |  | ｍ | 10
JIS型側溝
3種 300D (H=600) L=2000 |  | 本 | 5
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.33
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0048 | 側溝工⑤ |  |  |  |  | 第 | 0007 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価) | [5 empty] | 第0007号施工単価表
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し |  | ｍ | 10
JIS型側溝
3種 300C (H=500) L=2000 |  | 本 | 5
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0008号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.39
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0011 | 函渠型側溝工 |  |  |  |  | 第 | 0008 | 号単価表
| CD-E 300 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管（函）渠型側溝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222790(0010)
スリット側溝（CD-E側溝 縦断用T-25）300 |  | ｍ | 10
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0012 | 函渠型側溝工（点検孔） |  |  |  |  | 第 | 0009 | 号単価表
| CD-E側溝相当品 300点検孔 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管（函）渠型側溝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222790(0011)
スリット側溝（CD-E側溝 点検孔T-25）300 |  | ｍ | 10
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0015 | 函渠型側溝工（横断用） |  |  |  |  | 第 | 0010 | 号単価表
| CD-E 300 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管（函）渠型側溝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222790(0012)
スリット側溝（CD-E側溝 横断用T-25）300 |  | ｍ | 10
基礎板設置 | [5 empty] | 第0011号単価表
600*100 |  | ｍ | 10
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ2016 | 基礎板設置 |  |  |  |  | 第 | 0011 | 号単価表
| 600*100 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト基礎板
600*100*2000 |  | 枚 | 5
土木一般世話役
人
特殊作業員
人
普通作業員
人
トラッククレーン賃料
日
諸雑費
|  | 式 | 1
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
SJ0020 | 集水桝工① |  |  |  |  | 第 | 0012 | 号単価表
| PU桝300×600×600 |  |  |  |  | 10 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0013)
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 10
プレキャスト桝用基礎設置 | [5 empty] | CB222800(0014)
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 10
PU桝 (細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-14)
300×600A H=600 |  | 個 | 10
プレキャスト桝用基礎
300×600用 |  | 個 | 10
底打ちコンクリート | [5 empty] | 第0013号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.19
合 計 |  | 基 | 10
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SJ0021 | 集水桝工② |  |  |  |  | 第 | 0013 | 号単価表
| CD側溝用桝300×1000×595 |  |  |  |  | 10 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0013)
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 10
プレキャスト桝用基礎設置 | [5 empty] | CB222800(0015)
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 20
集水桝
CD側溝用桝 300×1000×595 294kg |  | 個 | 10
プレキャスト桝用基礎
250×250用 |  | 個 | 20
底打ちコンクリート | [5 empty] | 第0013号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.076
合 計 |  | 基 | 10
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SJ0022 | 集水桝工③ |  |  |  |  | 第 | 0014 | 号単価表
| PU桝300×300×600 |  |  |  |  | 10 |  |  | 基 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB222800(0016)
据付 基礎砕石無し |  | 基 | 10
プレキャスト桝用基礎設置 | [5 empty] | CB222800(0014)
据付 基礎砕石有り |  | 基 | 10
PU桝 (細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 T-14)
300×300A H=600 |  | 個 | 10
プレキャスト桝用基礎
300×300用 |  | 個 | 10
底打ちコンクリート | [5 empty] | 第0013号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り |  | m3 | 0.085
合 計 |  | 基 | 10
単位当り |  | 基 | 1 | 当り
SJ0410 | 交通誘導警備員費 |  |  |  |  | 第 | 0015 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合 計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り