## 様式
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和７年１月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考 | 発注済
農水振興課 | 八幡湯ポンプ場撤去工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | １０～１２月 | ４ヶ月 | ポンプ施設撤去工 １式 |  | 発注済
農水振興課 | 楠漁港泊地浚渫工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | しゅんせつ | ５～７月 | ５ヶ月 | 浚渫工 １式 |  | 発注済
農水振興課 | 山之一色町市単土地改良工事（道路工） | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | ほ装 | ９～１１月 | ３ヶ月 | 舗装工 Ａ＝６００㎡ |  | 発注済
農水振興課 | 山之一色農村公園法面整備工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | ８～１０月 | ３ヶ月 | 防草シート工 ２５０㎡ |  | 発注済
農水振興課 | 山村町樹木伐採業務委託 | 山村町 | 山村町 | 一般競争入札 | 造園 | １０～１２月 | ４ヶ月 | 樹木伐採工 Ｎ＝１３０本 |  | 発注済
農水振興課 | 平津町市単土地改良工事（取水施設工） | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | １０～１２月 | ４ヶ月 | 取水ゲート修繕工 １式 |  | 発注済
農水振興課 | 大字羽津市単土地改良工事（農地工） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | １０～１２月 | ４ヶ月 | 暗渠排水工 Ａ＝０．６ｈａ | 削除 | 中止
農水振興課 | 山田町市単土地改良工事（道路工） | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | ほ装 | ８～１０月 | ３ヶ月 | 舗装工 Ａ＝３５０㎡ | 削除 | 中止
農水振興課 | 鹿間町市単土地改良工事（道路工） | 鹿間町 | 鹿間町 | 一般競争入札 | 土木一式 | １０～１２月 | ４ヶ月 | Ｌ型擁壁工 Ｌ＝５０ｍ |  | 発注済
農水振興課 | 釆女町市単土地改良工事（取水施設工） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | １０～１２月 | ４ヶ月 | 取水堰撤去工 一式 |  | 発注済
農水振興課 | 楠町小倉市単土地改良工事（取水施設工） | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 土木一式 | １０～１２月 | ４ヶ月 | 取水ゲート設置工 １基 |  | 発注済
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部線 （泊駅）ホーム改修工事 | 泊町 | 泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6月 | 3ヶ月 | 泊駅 ホーム改修 1式 |  | 発注済
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 線路設備更新工事 | 日永三丁目ほか８町 | 日永三丁目ほか８町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 枕木改良工（PC化） 136本 枕木交換工 242本 道床交換工 L=21m |  | 発注済
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道（追分駅）ホーム上屋修繕工 | 追分三丁目 | 追分三丁目 | 指名競争入札 | 建築一式 | 12月 | 4ヶ月 | 駅舎修繕工 1式 駅トイレ修繕工 1式 ホーム上屋修繕工 1式 | 変更 | 発注済
道路建設課 | 小杉新町2号線（社交）道路改良工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 4～5月 | 9ヶ月 | 歩道橋（下部・上部工）１橋 道路工 L=140ｍ |  | 発注済
道路建設課 | 泊小古曽線（社交）道路改良工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | 道路工 L=60m |  | 発注済
道路建設課 | 泊小古曽線（社交）道路改良工事（その２） | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～6月 | 7ヶ月 | 擁壁工 L=50ｍ | 削除 | 中止
道路建設課 | 大矢知富田1号線（社交）交通安全施設整備工事 | 西富田町 | 西富田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 7ヶ月 | 道路工 L=300m |  | 発注済
道路建設課 | 富田富田一色線交通安全施設整備工事 | 富田一色町 | 富田一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3ヶ月 | 道路工 L=30m | 削除 | 中止
道路建設課 | 垂坂1号線ほか1線道路改良工事（その３） | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 7ヶ月 | 道路工 L=260m |  | 発注済
道路建設課 | 垂坂1号線ほか1線道路改良工事に伴う信号移設工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | 信号移設工 |  | 発注済
道路建設課 | 釆女51号線交通安全施設整備工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12～1月 | 4ヶ月 | 道路工 L=400ｍ | 変更
道路建設課 | 海蔵川諏訪線交通安全施設整備工事 | 川原町 | 川原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 歩行空間整備 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 末永滝川線自転車通行空間整備工事 | 本郷町及び末永町 | 本郷町及び末永町 | 一般競争入札 | 塗装 | 6～8月 | 3ヶ月 | 自転車通行空間整備 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 三重橋垂坂線道路改良工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～1月 | 3ヶ月 | 盛土工 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 阿倉川駅（社交）駅前広場整備工事 | 阿倉川町 | 阿倉川町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 5ヶ月 | 駐輪場整備工 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 阿倉川駅（社交）駅前広場整備工事（その２） | 阿倉川町 | 阿倉川町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | 駅前広場整備工 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 西町菊水園線ほか1線北楠駅前交通安全施設整備工事（その２） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 指名競争入札 | 土木一式 | 4～6月 | 9ヶ月 | 駅前広場整備工 一式 駐輪場整備工 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 塩浜本町1号線交通安全施設整備工事 | 御薗町二丁目 | 御薗町二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 5ヶ月 | 駐輪場整備工 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 四日市中央線道路整備工事（東工区その３） | 栄町ほか2町 | 栄町ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～8月 | 15ヶ月 | 道路工 L=600m |  | 発注済
道路建設課 | 下野保々線（社交）再舗装工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | ほ装 | 10月～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1,800㎡ |  | 発注済
道路建設課 | 笹川泊線（社交）再舗装工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | ほ装 | 10月～11月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2,000㎡ | 削除 | 中止
道路建設課 | 大沢中野線再舗装工事 | 中野町及び西村町並びに三重郡菰野町大字大強原ほか２町 | 中野町及び西村町並びに三重郡菰野町大字大強原ほか２町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8月～10月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=5,100㎡ |  | 発注済
道路建設課 | 垂坂平津線再舗装工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8月～10月 | 5ヶ月 | 舗装工 A=7,300㎡ |  | 発注済
道路建設課 | 八千代台中央通り線再舗装工事 | 八千代台一丁目及び八千代台二丁目 | 八千代台一丁目及び八千代台二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8月～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2,100㎡ |  | 発注済
道路建設課 | 貝塚１３号線再舗装工事 | 貝塚町及び河原田町 | 貝塚町及び河原田町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8月～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2,300㎡ |  | 発注済
道路建設課 | 霞ヶ浦垂坂線道路改良工事 | 羽津町ほか3町 | 羽津町ほか3町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5ヶ月 | 道路工、区画線工 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 子酉八王子線日永跨線橋（補助）橋梁整備工事 | 日永東2丁目及び日永東3丁目 | 日永東2丁目及び日永東3丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月～6月 | 9ヶ月 | 橋梁補修、耐震補強工 1式 |  | 発注済
道路建設課 | 和無田１７号線和無田１号橋（補助）橋梁整備工事 | 和無田町 | 和無田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 4ヶ月 | 橋梁補修、耐震補強工 1式 |  | 発注済
道路建設課 | 開栄1号線楠町52号線（補助）橋梁整備工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月～12月 | 4ヶ月 | 橋梁補修工 一式 |  | 発注済
道路建設課 | 北野江村2号線江村1号橋（補助）橋梁整備工事 | 江村町 | 江村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4ヶ月 | 橋梁補修工 一式 | 削除
道路建設課 | 水沢宮妻峡線ウツ谷橋（補助）橋梁整備工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 8月～10月 | 4ヶ月 | 橋梁補修工 1式 |  | 発注済
道路建設課 | 追分石原線塩浜跨線橋橋梁整備工事 | 大字塩浜ほか3町 | 大字塩浜ほか3町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 10月～1月 | 6ヶ月 | 橋梁附属物工 L=150m | 削除
道路建設課 | 富田一色富田浜線豊栄橋橋梁整備工事 | 富田浜元町 | 富田浜元町 | 一般競争入札 | 塗装 | 11月～12月 | 4ヶ月 | 橋梁補修工 1式 |  | 発注済
道路建設課 | 水沢東町3号線下河内橋橋梁整備工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 塗装 | 11月～12月 | 3ヶ月 | 橋梁補修工 1式 |  | 発注済
道路建設課 | 川島62号線ほか1線道路改良工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 8ヵ月 | 道路工 L=94m 吹付枠工 L=578m 植生基材吹付工 A=324m2 樹木伐採工一式 |  | 発注済
道路建設課 | 小杉新町2号線（社交）道路改良工事（その２） | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月～10月 | 4ヶ月 | 道路工 L=140m |  | 発注済
道路維持課 | 生桑64号線 舗装修繕工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 中野16号線 舗装修繕工事 | 西村町ほか2町 | 西村町ほか2町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 泊大治田線ほか1線 舗装修繕工事 | 泊小柳町 | 泊小柳町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 桜新町8号線 舗装修繕工事 | 桜新町一丁目 | 桜新町一丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 3ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 水沢横堀東線 舗装修繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 内部川右岸線 舗装修繕工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 | 削除
道路維持課 | 鹿間釆女線 舗装修繕工事 | 南小松町 | 南小松町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 小林波木線 舗装修繕工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 大井の川2号線ほか1線 舗装修繕工事 | 大井の川町二丁目ほか1町 | 大井の川町二丁目ほか1町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 5ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 赤堀新正5号線 舗装修繕工事 | 新正五丁目及び赤堀南町 | 新正五丁目及び赤堀南町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 赤堀新正6号線 舗装修繕工事 | 新正五丁目 | 新正五丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 3ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 中川原14号線 舗装修繕工事 | 中川原四丁目ほか2町 | 中川原四丁目ほか2町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 3ヶ月 | 舗装修繕工 1式 | 削除
道路維持課 | 内部川右岸1号線 舗装修繕工事 | 釆女町及び小古曽町 | 釆女町及び小古曽町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 | 削除
道路維持課 | 西新地久保田線 舗装修繕工事 | 西新地ほか3町 | 西新地ほか3町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 相生7号線 舗装修繕工事 | 相生町 | 相生町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 大矢知富洲原線ほか1線 舗装修繕工事 | 西富田二丁目ほか2町 | 西富田二丁目ほか2町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 智積56号線 舗装修繕工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 前田25号線（社交）交通安全施設整備工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 水路暗渠工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 山田10号線（社交）交通安全施設整備工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 水路暗渠工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | ときわ四郷線 交通安全施設整備工事 | 松本一丁目ほか2町 | 松本一丁目ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 水路暗渠工 1式 | 削除
道路維持課 | 大鐘19号線ほか3線 区画線整備工事 | 大鐘町ほか3町 | 大鐘町ほか3町 | 一般競争入札 | 塗装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 路面標示工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 鵤11号線 交通安全施設整整備工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6～9月 | 3ヶ月 | 転落防止柵工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 交差点名標示板整備工事 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6～9月 | 4ヶ月 | 交差点名標示板設置工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 平尾8号線路肩修繕工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | 擁壁工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 日永西48号線道路施設整備工事 | 日永西四丁目 | 日永西四丁目 | 一般競争入札 | とび・土工 | 7～10月 | 4ヶ月 | 転落防止柵工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 川島90号線側溝整備工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 北五味塚江川線側溝整備工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | 側溝蓋設置工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 大矢知西富田1号線側溝整備工事 | 大矢知町 | 大矢知町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 蒔田5号線側溝整備工事 | 蒔田二丁目 | 蒔田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 西富田6号線道路整備工事 | 西富田町 | 西富田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 5ヶ月 | 道路工 1式 | 削除
道路維持課 | 高角45号線路肩整備工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 擁壁工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 尾平43号線側溝整備工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 尾平74号線ほか2線側溝修繕工事 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 大矢知垂坂1号線路肩整備工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 擁壁工 1式 | 削除
道路維持課 | 垂坂35号線路肩整備工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 擁壁工 1式 | 削除
道路維持課 | 山城下海老線側溝整備工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 | 削除
道路維持課 | 札場21号線側溝整備工事 | 札場町 | 札場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 北山26号線道路整備工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | 道路工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 西大鐘2号線道路整備工事 | 西大鐘町 | 西大鐘町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 | 削除
道路維持課 | 富洲原7号線舗装整備工事 | 松原町 | 松原町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 松原平町4号線側溝整備工事 | 松原町 | 松原町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 松原10号線ほか1線舗装整備工事 | 松原町 | 松原町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装修繕工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 大宮32号線側溝整備工事 | 大宮町 | 大宮町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 大宮31号線側溝整備工事 | 山手町 | 山手町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 別名8号線側溝整備工事 | 南いかるが町 | 南いかるが町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 八田19号線側溝整備工事 | 八田一丁目 | 八田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 塩浜駅前線側溝整備工事 | 御薗町一丁目ほか1町 | 御薗町一丁目ほか1町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～10月 | 5ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 塩浜8号線側溝整備工事 | 大里町 | 大里町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 塩浜23号線側溝整備工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 富田浜21号線側溝整備工事 | 富田浜町 | 富田浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 茂福21号線路肩整備工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | 3ヶ月 | 擁壁工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 御薗4号線側溝整備工事 | 御薗町二丁目 | 御薗町二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 伊倉４号線側溝整備工事 | 伊倉三丁目 | 伊倉三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 野田23号線側溝整備工事 | 野田二丁目 | 野田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 東坂部三ツ谷線ほか1線側溝整備工事 | 万古町 | 万古町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 | 削除
道路維持課 | 阿倉川3号線側溝整備工事 | 阿倉川町 | 阿倉川町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 川原町新浜線側溝整備工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 | 削除
道路維持課 | 北小松24号線側溝整備工事 | 北小松町 | 北小松町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 小古曽37号線側溝整備工事 | 小古曽一丁目 | 小古曽一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 小古曽41号線ほか1線側溝整備工事 | 小古曽一丁目 | 小古曽一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 山之一色21号線側溝整備工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 西村１８号線路肩整備工事 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 擁壁工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 平尾開拓１８号線側溝整備工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 市管理道路（西村町）側溝整備工事 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 3ヶ月 | 側溝工 1式 | 削除
道路維持課 | 笹川環状1号線道路施設整備工事 | 笹川五丁目 | 笹川五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 3ヶ月 | ガードパイプ設置工 |  | 発注済
道路維持課 | 貝塚1号線側溝整備工事 | 貝塚町 | 貝塚町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～11月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 水沢本町3号線側溝整備工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～12月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 水沢茶屋1号線側溝整備工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～13月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 水沢西町20号線側溝整備工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～14月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
道路維持課 | 小古曽南3号線側溝整備工事 | 小古曽町 | 小古曽町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～9月 | 4ヶ月 | 側溝工 1式 |  | 発注済
河川排水課 | 鈴鹿池ため池修繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 堤体護岸工 L=50m |  | 発注済
河川排水課 | 谷田上池ため池修繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | ５ヶ月 | 堤体護岸工 L=40m |  | 発注済
河川排水課 | 準用河川源の堀川河川改修工事 | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 護岸工 L=70m 橋梁工 1基 |  | 発注済
河川排水課 | 堀川内水対策放水路整備工事 | 大字西阿倉川 | 大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4～5月 | ３０ヶ月 | 放水路工 L=310m |  | 発注済
河川排水課 | 堀川内水対策排水機場整備工事 | 万古町 | 万古町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | ２０ヶ月 | 排水機場整備 一式 |  | 発注済
河川排水課 | 沢の川河川改良工事 | 別名二丁目 | 別名二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | ４ヶ月 | 函渠工 L=20m |  | 発注済
河川排水課 | 水沢谷川河川改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | ５ヶ月 | 護岸工 L=40m |  | 発注済
河川排水課 | 川戸川河川改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ５ヶ月 | 底張工 L=100m | 削除
河川排水課 | 野田川河川修繕工事 | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 護岸工 L=20m |  | 発注済
河川排水課 | 鹿化川及び鹿化川支流河川修繕工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | ５ヶ月 | 河川整理工 L=350m | 削除
河川排水課 | 鹿化川河川修繕工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ５ヶ月 | 護岸工 L=20m |  | 発注済
河川排水課 | 古城川河川修繕工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ５ヶ月 | 河川整理工 L=500m | 削除
河川排水課 | 小池川河川修繕工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 河川整理工 L=300m | 削除
河川排水課 | 天白川上流河川修繕工事 | 内山町 | 内山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ５ヶ月 | 河川整理工 L=350m | 削除
河川排水課 | 江田川河川修繕工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ５ヶ月 | 護岸L=20m | 削除
河川排水課 | 水沢町（瀬戸用水）法面修繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | ７ヶ月 | 法面整備 L=35m |  | 発注済
河川排水課 | 野田川河川修繕工事（その２） | 野田一丁目 | 野田一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ５ヶ月 | 護床工 L=120m |  | 発注済
河川排水課 | 大字羽津排水路改良工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=120m |  | 発注済
河川排水課 | 北山町排水路改良工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=54m |  | 発注済
河川排水課 | 赤水町排水路改良工事 | 赤水町 | 赤水町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=100m | 削除
河川排水課 | 山村町排水路改良工事 | 山村町 | 山村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=23m |  | 発注済
河川排水課 | 大字茂福排水路改良工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=120m |  | 発注済
河川排水課 | 平津町排水路改良工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=100m | 削除
河川排水課 | 下海老町排水路改良工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 水路改良工 L=360m |  | 発注済
河川排水課 | 智積町排水路改良工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 水路改良工 L=80m |  | 発注済
河川排水課 | 桜町排水路改良工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=50m |  | 発注済
河川排水課 | 桜町排水路改良工事（その２） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | ５ヶ月 | 水路改良工 L=50m |  | 発注済
河川排水課 | 楠町本郷及び楠町南川排水路改良工事 | 楠町本郷及び楠町南川 | 楠町本郷及び楠町南川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | ４ヶ月 | 底張工 L=250m | 削除
河川排水課 | 楠町北五味塚排水路改良工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 底張工 L=200m | 削除
河川排水課 | 楠町小倉排水路改良工事 | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～11月 | ５ヶ月 | 水路改良工 L=100m |  | 発注済
河川排水課 | 堂ヶ山町排水路改良工事 | 堂ヶ山町 | 堂ヶ山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 底張工 L=60m |  | 発注済
河川排水課 | 鹿間町排水路改良工事 | 鹿間町 | 鹿間町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=70m |  | 発注済
河川排水課 | 平尾町排水路改良工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=75m |  | 発注済
河川排水課 | 西坂部町排水路改良工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=60m |  | 発注済
河川排水課 | 西村町排水路改良工事 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | ５ヶ月 | 水路改良工 L=60m | 削除
河川排水課 | 中村町排水路改良工事 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=34m |  | 発注済
河川排水課 | 内部東小学校スロープ整備工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | スロープ整備工 一式 |  | 発注済
河川排水課 | 内部幼稚園フェンス改修工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 5～6月 | ４ヶ月 | フェンス工 L=120m |  | 発注済
河川排水課 | 桜運動施設テニスコート改修工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 10ヶ月 | 人工芝 A=3700m2 舗装工 A=1700m2 フェンス工 L=300m |  | 発注済
河川排水課 | 霞ケ浦第一野球場改修工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | １５ヶ月 | 人工芝 A=12000m2 フェンス工 L=220m 付帯工 一式 |  | 発注済
河川排水課 | 四日市市中央陸上競技場競走路改修工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～9月 | ６ヶ月 | ウレタン舗装工 A=1500m2 付帯工 一式 |  | 発注済
河川排水課 | 四日市競輪場改修工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2～3月 | １２ヶ月 | 舗装工 A=5500m2 フェンス工 L=430m 付帯工 一式
河川排水課 | 赤堀町市営住宅フェンス改修工事 | 赤堀三丁目 | 赤堀三丁目 | 一般競争入札 | とび・土工 | 2～3月 | ５ヶ月 | フェンス工 L=1500m
河川排水課 | 羽津中学校擁壁改修ほか工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | とび・土工 | 8～9月 | １２ヶ月 | フェンス工 L=200m |  | 発注済
河川排水課 | 松本陽光台調整池整備工事 | 南松本町 | 南松本町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 11～12月 | ３ヶ月 | 防草コンクリート工 L=200m | 削除
市街地整備課 | 金場町後退用地整備工事 | 金場町 | 金場町 | 一般競争入札 | 土木一式 | R6.8~R6.9 | 3ヶ月 | 水路暗渠工 L=20m |  | 発注済
市街地整備課 | 山城町後退用地整備工事 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 土木一式 | R6.10~R6.11 | 3ヶ月 | 側溝工 L=100m |  | 発注済
市街地整備課 | 川島町後退用地整備工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | R6.8~R6.9 | 3ヶ月 | 水路暗渠工 L=30m |  | 発注済
市街地整備課 | 下さざらい町後退用地整備工事 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 一般競争入札 | 土木一式 | R6.10~R6.11 | 3ヶ月 | 側溝工 L=120m |  | 発注済
市街地整備課 | 中央通り再編事業に伴う試掘調査業務委託 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 随意契約 | 土木一式 | R6.7~R6.8 | 2ヶ月 | 試掘調査 3ヵ所 |  | 発注済
公園緑政課 | 南部丘陵公園法面補強工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 10月～11月 | 5ヵ月 | 法面補強工 Ａ=170㎡ |  | 発注済
公園緑政課 | 坂部が丘中央公園整備工事 | 坂部が丘三丁目 | 坂部が丘三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 8ヵ月 | 公園整備 A=5,700㎡ |  | 発注済
公園緑政課 | 垂坂公園・羽津山緑地整備工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 6ヵ月 | 園路整備、広場整備 一式 |  | 発注済
公園緑政課 | 南部丘陵公園（北ゾーン）再舗装工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | ほ装 | ７月～8月 | 4カ月 | 舗装工 Ａ＝1,000㎡ |  | 発注済
公園緑政課 | 笹川南公園整備工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9月～10月 | 4カ月 | インターロッキング舗装工 Ａ＝500㎡ |  | 発注済
公園緑政課 | 笹川三丁目緑地整備工事 | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月～7月 | 3カ月 | 防草コンクリート工 A=400㎡ |  | 発注済
公園緑政課 | 鵜の森公園整備工事 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月～11月 | 13カ月 | 公園整備 A=10,620㎡ |  | 発注済
営繕工務課 | 市庁舎絨毯改修工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 内装仕上 | 7～9月 | 4か月 | 絨毯改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 市庁舎８階南側空調機更新ほか工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 総合会館自動火災報知設備更新工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 消防施設 | 4～5月 | 10か月 | 自動火災報知設備更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 富田地区市民センター外壁改修ほか工事 | 富田一丁目 | 富田一丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～12月 | 3.5か月 | 外壁改修及び屋上防水 |  | 発注済
営繕工務課 | 常磐地区市民センター外壁改修工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～12月 | 3か月 | 外壁改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 川島地区市民センター空調機更新工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 八郷地区市民センター空調機更新工事 | 千代田町 | 千代田町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 楠福祉会館消火ポンプ更新工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 消防施設 | 5～7月 | 6か月 | 消火ポンプ更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 楠福祉会館昇降機更新工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 機械器具 | 5～7月 | 7か月 | エレベーター更新 |  | 発注済
営繕工務課 | あさけプラザ管理棟ほか空調機更新工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 7か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | あさけプラザ防火シャッター危害防止装置設置工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 建具 | 10～12月 | 3か月 | 防火シャッターへの危害防止機構設置工事 |  | 発注済
営繕工務課 | あさけプラザエレベーター脱落防止措置工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 随意契約 | 機械器具 | 4～5月 | 11か月 | 既設エレベータ改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 三重北勢健康増進センターオゾン発生装置更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 管 | 8～9月 | 7か月 | オゾン発生装置更新 |  | 中止
営繕工務課 | （仮称）保健所衛生検査施設新築工事（建築工事） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 15か月 | 衛生検査施設新築工事（鉄骨造2階建 約７００㎡） 建築工事 |  | 発注済
営繕工務課 | （仮称）保健所衛生検査施設新築工事（建築電気設備） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 電気 | 6～7月 | 15か月 | 衛生検査施設新築工事（鉄骨造2階建 約７００㎡） 建築電気設備工事 |  | 発注済
営繕工務課 | （仮称）保健所衛生検査施設新築工事（建築機械設備） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 管 | 6～7月 | 15か月 | 衛生検査施設新築工事（鉄骨造2階建 約７００㎡） 建築機械設備工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 食肉センター・食肉市場屋上キュービクル更新工事 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 7～8月 | 5.5か月 | キュービクル更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 食肉センター・食肉市場中央監視設備更新工事 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 随意契約 | 電気通信 | 7～8月 | 6か月 | 中央監視設備更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 四日市競輪場ナイター演出照明更新 工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 8か月 | ナイター演出照明設置 |  | 発注済
営繕工務課 | 四日市競輪場ゴンドラトロリーダクト更新 工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 随意契約 | 機械器具 | 7～8月 | 6.5か月 | ゴンドラ用トロリーダクト更新 |  | 発注済
営繕工務課 | あがた保育園内装改修工事 | 赤水町 | 赤水町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～5月 | 5.5か月 | 保育室等内装改修、トイレドライ化等改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 富田こども園空調機更新工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | ときわ保育園空調機更新工事 | ときわ五丁目 | ときわ五丁目 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 日永中央保育園空調機更新工事 | 日永西四丁目 | 日永西四丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 笹川西保育園空調機更新工事 | 笹川九丁目 | 笹川九丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 下野こども園空調機更新工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | ときわ保育園外壁改修工事 | ときわ五丁目 | ときわ五丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 3か月 | 外壁改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 下野こども園外壁改修工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～12月 | 3か月 | 外壁改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 中央保育園外壁改修工事 | 元新町 | 元新町 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4か月 | 外壁改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 坂部保育園外壁改修工事 | 坂部が丘五丁目 | 坂部が丘五丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～12月 | 3か月 | 外壁改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 下野保育園トイレ及び乳児室改修工事 | あさけが丘二丁目 | あさけが丘二丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～8月 | 3か月 | 園児用トイレ及び乳児室改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 旧くす南保育園解体工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 解体 | 8～10月 | 4.5か月 | 園舎の解体撤去工事（RC造 ２階建 約800㎡） |  | 発注済
営繕工務課 | 四日市市こども子育て交流プラザ廊下空調機設置工事 | 東新町 | 東新町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6か月 | 空調機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 少年自然の家本館温水ヒータ改修工事 | 水沢町 | 水沢町 | 随意契約 | 機械器具 | 5～6月 | 4か月 | 温水ヒータ改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 橋北子育て支援センター照明LED化工事 | 午起一丁目 | 午起一丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 9～11月 | 4か月 | 照明器具ＬＥＤ化 |  | 発注済
営繕工務課 | 文化会館空調機ほか更新工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 一般競争入札 | 管 | 9～10月 | 23か月 | 空調設備、給排水配管ほか更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 文化会館改修工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～10月 | 23か月 | 発電機架台新築（鉄骨造平屋建 約84㎡）、発電機更新、展示棟屋上防水等改修、便所改修等 |  | 発注済
営繕工務課 | 市営宮妻峡ヒュッテ解体工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 解体 | 6～8月 | 4.5か月 | ヒュッテの解体撤去工事（木造２階建 約200㎡ 他付属棟計約100㎡） |  | 発注済
営繕工務課 | 温水プール改築工事（建築工事） | 昌栄町 | 昌栄町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～5月 | 20か月 | 温水プール新築工事（RC造一部S造 約1,800㎡）、既設解体（約1,300㎡） |  | 発注済
営繕工務課 | 温水プール改築工事（建築電気設備） | 昌栄町 | 昌栄町 | 一般競争入札 | 電気 | 4～5月 | 20か月 | 温水プール新築における建築電気設備工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 温水プール改築工事（建築機械設備） | 昌栄町 | 昌栄町 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 20か月 | 温水プール新築における建築機械設備工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 霞ケ浦第1野球場改修工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 11か月 | エレベーター１基増築、更衣シャワー室等増改築、外壁改修、トイレバリアフリー化改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 霞ケ浦第1野球場スコアボードほか更新工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 電気 | 4～5月 | 13か月 | スコアボード、キュービクルほか更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 霞ケ浦プール屋根防水改修ほか工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 防水 | 9～11月 | 3か月 | 屋根防水及び外壁改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 三滝テニスコート倉庫整備工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7月 | 2か月 | 倉庫新築（プレハブ４棟 計約５０㎡） |  | 発注済
営繕工務課 | 富洲原地区運動広場照明制御盤更新工事 | 天カ須賀新町 | 天カ須賀新町 | 一般競争入札 | 電気 | 4～5月 | 5か月 | 照明制御盤更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 北大谷斎場待合棟空調機更新工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 11か月 | 待合棟空調設備、消火ポンプ、揚水ポンプ更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 旧北部清掃工場等解体工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4月 | 30か月 | 焼却施設（全連続燃焼方式150t/日×3炉）及び付属施設ほか撤去、跡地整備 |  | 発注済
営繕工務課 | 四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 信号保安設備及び電路設備工事 | 日永一丁目ほか７町 | 日永一丁目ほか７町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 6か月 | 保安設備及び電路設備更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 市営中央駐車場及び市庁舎北館改修工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～7月 | 9か月 | 中央駐車場車路及び外壁ほか改修、市庁舎北館屋上防水及び外壁改修 |  | 中止
営繕工務課 | 市営中央駐車場消防設備ほか更新工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 消防施設 | 5～7月 | 7か月 | 送排風機、火災報知設備、消火ポンプ更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 三重市営住宅外壁改修ほか工事 | 三重九丁目 | 三重九丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 屋上防水及び外壁改修（３棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 東新町市営住宅外壁改修ほか工事 | 東新町 | 東新町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4か月 | 外壁改修、テラス改修工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 坂部が丘市営住宅住戸改善ほか工事 | 坂部が丘三丁目及び四丁目 | 坂部が丘三丁目及び四丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～8月 | 4か月 | 高齢者向け改善（１室） 高齢者向け改修（１室） 外壁及び防水改修工事（１棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 小牧町市営住宅屋根改修工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2～3月 | 3.5か月 | 屋根改修工事（３棟）
営繕工務課 | 石塚町市営住宅除却工事 | 石塚町 | 石塚町 | 一般競争入札 | 解体 | 9～11月 | 2か月 | 住宅解体（木造平屋 １棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 天白町市営住宅除却工事 | 日永二丁目 | 日永二丁目 | 一般競争入札 | 解体 | 4～5月 | 3か月 | 住戸解体（PC造平屋建 4棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 城西町市営住宅除却工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 解体 | 5～7月 | 2か月 | 住宅解体（木造平屋 １棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 赤堀町市営住宅除却工事 | 赤堀二丁目 | 赤堀二丁目 | 一般競争入札 | 解体 | 6月 | 2か月 | 住戸解体（PC造平屋建 1棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 高花平市営住宅除却工事（２２号棟） | 高花平三丁目 | 高花平三丁目 | 一般競争入札 | 解体 | 10～12月 | 2か月 | 住戸解体（簡易耐火構造２階建 １棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 高花平市営住宅除却工事（５５号棟） | 高花平五丁目 | 高花平五丁目 | 一般競争入札 | 解体 | 10～12月 | 2か月 | 住戸解体（簡易耐火構造２階建 １棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 泊ヶ丘町市営住宅除却工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 解体 | 9～11月 | 2か月 | 住戸解体（木造平屋建 １棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 四日市市市立博物館特別展示室改修ほか工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～10月 | 4か月 | 特別展示室及びトイレ改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 博物館受水槽ほか更新工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 9か月 | 受水槽ほか更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 八郷西小学校屋内運動場長寿命化改修工事 | 萱生町 | 萱生町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 5か月 | 屋内運動場改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 西笹川中学校プールろ過機更新工事 | 笹川四丁目 | 笹川四丁目 | 一般競争入札 | 管 | 8～9月 | 5か月 | ろ過機更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 塩浜中学校プール改修工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 4か月 | プール水槽、プールサイド改修工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 西笹川中学校プール改修工事 | 笹川四丁目 | 笹川四丁目 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 3.5か月 | プール水槽、プールサイド改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 浜田小学校キュービクル更新工事 | 北浜田町 | 北浜田町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～9月 | 5か月 | キュービクル更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 笹川小学校高架水槽ほか更新工事 | 笹川六丁目 | 笹川六丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 4か月 | 高架水槽更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 三滝中学校高架水槽更新工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 4か月 | 高架水槽更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 大池中学校高架水槽更新工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 4か月 | 高架水槽更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 内部東小学校受水槽ほか更新工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 管 | 12～2月 | 6か月 | 受水槽、高架水槽、ポンプ更新
営繕工務課 | 保々小学校受水槽ほか更新工事 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 管 | 12～2月 | 6か月 | 受水槽、高架水槽、ポンプ更新
営繕工務課 | 下野小学校埋設配管ほか更新工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 7か月 | 埋設配管（給水、消火、ガス、電気）等更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 内部東小学校教室改修工事（２期工事） | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 4か月 | 普通教室改修(4教室) |  | 発注済
営繕工務課 | 富田小学校教室改修工事 | 富田一丁目 | 富田一丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～11月 | 4か月 | 教室改修（特別教室→普通教室） |  | 発注済
営繕工務課 | 保々分団車庫解体工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 解体 | 6～9月 | 3か月 | 車庫解体（鉄骨造平屋建 ２棟 計約100㎡） |  | 発注済
営繕工務課 | 消防指令システム等更新工事 | 曽井町他 | 曽井町他 | 一般競争入札 | 電気通信 | 5～7月 | 20か月 | 消防指令システム及びデジタル無線更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 川島分団車庫改築工事 | 川島新町 | 川島新町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～7月 | 8か月 | 分団車庫改築（S造2階建 約82㎡）、既設解体 |  | 発注済
営繕工務課 | 下野分団車庫改築工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～7月 | 8か月 | 分団車庫改築（S造2階建 約85㎡）、既設解体 |  | 発注済
営繕工務課 | 中消防署高架水槽ほか更新工事 | 西新地 | 西新地 | 一般競争入札 | 管 | 4～5月 | 6か月 | 高架水槽ほか更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 中消防署西分署外壁及び訓練塔塗装工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 4か月 | 外壁改修、訓練塔塗装 |  | 発注済
営繕工務課 | 北消防署朝日川越分署訓練塔塗装工事 | 三重郡朝日町小向 | 三重郡朝日町小向 | 一般競争入札 | 塗装 | 10～12月 | 2か月 | 訓練塔塗装 |  | 発注済
営繕工務課 | 富州原分団及び八郷分団ホース乾燥塔撤去及び設置工事 | 富州原町及び千代田町 | 富州原町及び千代田町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～9月 | 3か月 | ホース乾燥塔の更新工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 三重分団及び神前分団ホース乾燥塔撤去及び設置工事 | 東坂部町及び高角町 | 東坂部町及び高角町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～9月 | 3か月 | ホース乾燥塔の更新工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 羽津分団及び日永分団ホース乾燥塔撤去及び設置工事 | 大宮町及び日永西三丁目 | 大宮町及び日永西三丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～9月 | 3か月 | ホース乾燥塔の更新工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 小鹿が丘市営住宅除却工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 解体 | 9～11月 | 2か月 | 住宅解体（木造平屋 ２棟） |  | 発注済
営繕工務課 | 北大谷斎場火葬炉修繕工事 | 大字松本 | 大字松本 | 随意契約 | タイル・れんが | 8～10月 | 5か月 | 火葬炉レンガ補修 |  | 発注済
営繕工務課 | 川島小学校南校舎長寿命化改修ほか工事（２期工事） | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11～1月 | 6か月 | 特別教室棟及び教室棟 長寿命化改修、設備配管更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 三重北小学校長寿命化改修ほか工事（1期工事） | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11～1月 | 6か月 | 教室棟 長寿命化改修、設備配管更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 県小学校校舎長寿命化改修ほか工事（1期工事） | 赤水町 | 赤水町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11～1月 | 6か月 | 管理・特別教室棟 長寿命化改修 |  | 発注済
営繕工務課 | 羽津北小学校校舎長寿命化改修工事（1期工事） | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11～1月 | 6か月 | 管理教室棟 長寿命化改修、設備配管更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 塩浜小学校校舎保全改修工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 2～3月 | 6か月 | 管理・教室棟 保全改修 | 変更
営繕工務課 | 楠中学校大規模改修工事（1期工事） | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11～1月 | 6か月 | 管理棟及び教室棟 大規模改修、設備配管更新 |  | 発注済
営繕工務課 | 桜中学校校舎長寿命化改修工事（1期工事） | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 11～1月 | 6か月 | 管理棟 長寿命化改修工事 |  | 発注済
営繕工務課 | 海蔵小学校屋上防水改修工事 | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 防水 | 2～3月 | 4か月 | 特別教室棟 屋上防水改修
営繕工務課 | 三重小学校屋上防水改修工事 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 防水 | 2～3月 | 4か月 | 普通教室棟 屋上防水改修
営繕工務課 | 西南出張所整備工事（建築工事） | 六名町 | 六名町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～10月 | 13か月 | 西南出張所新築（鉄骨造平屋建 約300㎡） |  | 発注済
営繕工務課 | 西南出張所整備工事（建築電気設備） | 六名町 | 六名町 | 一般競争入札 | 電気 | 11～1月 | 13か月 | 西南出張所の整備工事（建築電気設備） |  | 発注済
営繕工務課 | 西南出張所整備工事（建築機械設備） | 六名町 | 六名町 | 一般競争入札 | 管 | 11～1月 | 13か月 | 西南出張所の整備工事（建築機械設備） |  | 発注済
営繕工務課 | 消防指令センター第１期改修工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 12～1月 | 4.5か月 | 消防指令センター（中消防署中央分署内）の改修 | 変更 | 発注済
営繕工務課 | 四日市あすなろう鉄道内部線 停車場設備更新備工事 | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 随意契約 | 電気 | 10～11月 | 13か月 | 断路器更新 |  | 発注済
教育施設課 | 富田小学校屋内運動場床改修工事 | 富田一丁目 | 富田一丁目 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ケ月 | 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共） |  | 発注済
教育施設課 | 河原田小学校屋内運動場床改修工事 | 河原田町 | 河原田町 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ケ月 | 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共） |  | 発注済
教育施設課 | 日永小学校屋内運動場床改修工事 | 日永四丁目 | 日永四丁目 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ケ月 | 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共） |  | 発注済