## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和７年４月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
農水振興課 | 西坂部町市単土地改良工事（取水施設工） | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | ６〜８月 | ８か月 | 扉体・戸当製作 N＝３門 開閉装置製作 １式 電気設備製作 １式
農水振興課 | 大鐘町市単土地改良工事（農地工） | 大鐘町 | 大鐘町 | 一般競争入札 | 土木一式 | ５〜７月 | ６か月 | ほ場整備工 A＝1.1ha
農水振興課 | 智積町市単土地改良工事（取水施設工） | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | ８〜１０月 | ６か月 | 転倒ゲート設置工 １基
農水振興課 | 鹿間町市単土地改良工事（取水施設工） | 鹿間町 | 鹿間町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | ５〜７月 | ９か月 | 水門工 １基
農水振興課 | 山田町市単土地改良工事（道路工） | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | ほ装 | ４〜６月 | ５か月 | 舗装工 A＝５４０㎡
農水振興課 | 磯津漁港海岸保全施設整備工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | ５〜７月 | ８か月 | 海岸堤防改修工 L＝４０ｍ 養浜工 Ｌ＝２００ｍ
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部線 （追分駅）ホーム改修工事 | 追分三丁目 | 追分三丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6月 | 3ヶ月 | 追分駅 ホーム改修 1式
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道 ICカードシシステム機器設置工事 | 安島一丁目ほか８町地内 | 安島一丁目ほか８町地内 | 指名競争入札 | 電気 | 8～9月 | 6ヶ月 | システム機器設置工事 1式
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 線路設備更新工事 | 日永一丁目他 | 日永一丁目他 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 枕木改良工（PC化） 168本 枕木交換工 191本 道床交換工 L=10m
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道(追分駅)公共下水道接続工事 | 追分三丁目 | 追分三丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 2ヶ月 | 下水道接続工事 1式
道路建設課 | 小杉新町２号線道路改良工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月～6月 | 9ヶ月 | 雨水貯留施設工 一式
道路建設課 | 泊小古曽線（社交）道路改良工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月～7月 | 8ヶ月 | 擁壁工 L＝50m
道路建設課 | 三重橋垂坂線道路改良工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月～7月 | 14ヶ月 | 道路工 L＝200m
道路建設課 | 大矢知富田1号線（社交）交通安全施設整備工事 | 富田三丁目ほか４町 | 富田三丁目ほか４町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 5ヶ月 | 道路工 L＝560m
道路建設課 | 富田富田一色線（社交）交通安全施設整備工事 | 富田一色町 | 富田一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 4ヶ月 | 道路工 L＝50m
道路建設課 | 海蔵川諏訪線再舗装工事 | 浜一色町 | 浜一色町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6月～8月 | 3ヶ月 | 脱色舗装工 L＝125ｍ
道路建設課 | 富田金場線交通安全施設整備工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | 5ヶ月 | 道路工 L＝380m
道路建設課 | 高浜昌栄線自転車通行空間整備工事 | 新浜町ほか２町 | 新浜町ほか２町 | 一般競争入札 | 塗装 | 6月～8月 | 3ヶ月 | 自転車通行空間整備 一式
道路建設課 | 川島2号線交通安全施設整備工事 | 川島町 | 川島町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月～12月 | 3ヶ月 | 駐輪場整備 一式
道路建設課 | 笹川泊線再舗装工事 | 泊山崎町 | 泊山崎町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9月～11月 | ４ヶ月 | 舗装工 A=2，000㎡
道路建設課 | 子酉八王子線再舗装工事 | 西日野町及び室山町 | 西日野町及び室山町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6月～8月 | ４ヶ月 | 舗装工 A=2，800㎡
道路建設課 | 平尾開拓１２号線ほか３線再舗装工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | ４ヶ月 | 舗装工 A=4，500㎡
道路建設課 | 阿倉川野田線ほか２線再舗装工事 | 野田二丁目 | 野田二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 9月～11月 | ４ヶ月 | 舗装工 A=3，700㎡
道路建設課 | 子酉八王子線日永跨線橋橋梁整備工事 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 4月～5月 | １０ヶ月 | 橋梁整備工 一式
道路建設課 | 阿倉川野田線新海蔵橋橋梁整備工事 | 大字西阿倉川ほか2町 | 大字西阿倉川ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 6ヶ月 | 橋梁整備工 一式
道路建設課 | 高浜昌栄線老松橋側道橋橋梁整備工事 | 北条町ほか2町 | 北条町ほか2町 | 一般競争入札 | 塗装 | 7月～10月 | 6ヶ月 | 塗装塗替工 一式
道路建設課 | 松本27号線西吉田橋橋梁整備工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 塗装 | 7月～10月 | 6ヶ月 | 塗装塗替工 一式
道路建設課 | 朝日町昌栄線朝日橋橋梁整備工事 | 朝日町 | 朝日町 | 一般競争入札 | 塗装 | 7月～10月 | 6ヶ月 | 塗装塗替工 一式
道路建設課 | ときわ四郷線吉田橋橋梁整備工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 塗装 | 7月～10月 | 6ヶ月 | 塗装塗替工 一式
道路建設課 | 追分石原線塩浜跨線橋橋梁整備工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | とび・土工 | 7月～9月 | 6ヶ月 | 目かくし板設置 L=30m
道路維持課 | 水沢野田2号線舗装修繕工事 | 水沢野田町 | 水沢野田町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 小倉新田1号線舗装修繕工事 | 楠町吉崎 | 楠町吉崎 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 阿倉川野田線ほか2線舗装修繕工事 | 野田一丁目及び野田二丁目 | 野田一丁目及び野田二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 桜新町11号線舗装修繕工事 | 桜新町一丁目 | 桜新町一丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 西新地久保田線舗装修繕工事 | 久保田二丁目ほか3町 | 久保田二丁目ほか3町 | 一般競争入札 | ほ装 | 5～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 松原12号線舗装修繕工事 | 松原町 | 松原町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 霞ヶ浦垂坂線舗装修繕工事 | 大宮町ほか3町 | 大宮町ほか3町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 天カ須賀3号線舗装修繕工事 | 天カ須賀四丁目及び五丁目 | 天カ須賀四丁目及び五丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～9月 | 4ヶ月 | 舗装修繕工 １式
道路維持課 | 平尾開拓4号線側溝修繕工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | 側溝工 1式
道路維持課 | 下野保々線電光掲示板電源設備更新工事 | 市場町及び小牧町 | 市場町及び小牧町 | 一般競争入札 | 電気 | 6～9月 | 6ヶ月 | 冠水表示機設置工 1式
道路維持課 | 山田10号線（社交）交通安全施設整備工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 6ヶ月 | 水路暗渠工 1式
道路維持課 | 交差点名標示板整備工事 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6～9月 | 4ヶ月 | 交差点名標示板設置工 1式
道路維持課 | 三重団地生桑線ほか1線交通安全施設整備工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6～9月 | 4ヶ月 | 転落防止柵工 1式
道路維持課 | 笹川泊線交通安全施設整備工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6～9月 | 4ヶ月 | ガードパイプ設置工 1式
道路維持課 | ときわ四郷線交通安全施設整備工事 | 松本一丁目ほか2町 | 松本一丁目ほか2町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～9月 | 6ヶ月 | 水路暗渠工 1式
河川排水課 | 波木南台調整池整備工事 | 波木南台一丁目 | 波木南台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 3ケ月 | 防草コンクリート A=250㎡
河川排水課 | 北地神池ため池修繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 堤体護岸工 L=70m
河川排水課 | 準用河川源の堀川河川改修工事 | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 護岸工 L=60m
河川排水課 | 水沢町（瀬戸用水）法面修繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～6月 | ８ヶ月 | 法面整備 L=70m
河川排水課 | 水沢谷川河川改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ７ヶ月 | 護岸工 L=150m
河川排水課 | 鹿化川河川修繕工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | ５ヶ月 | 河床整理工 L=250m
河川排水課 | 大字羽津排水路改良工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=120m
河川排水課 | 北山町排水路改良工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=50m
河川排水課 | 江村町排水路改良工事 | 赤水町 | 赤水町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=50m
河川排水課 | 大字茂福排水路改良工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=80m
河川排水課 | 堂ヶ山町排水路改良工事 | 堂ヶ山町 | 堂ヶ山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=60m
河川排水課 | 水沢町（茶屋町）排水路改良工事 | 水沢町（茶屋町） | 水沢町（茶屋町） | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=70m
河川排水課 | 八王子町排水路改良工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ５ヶ月 | 水路改良工 L=100m
河川排水課 | 楠町本郷及び楠町南川排水路改良工事 | 楠町本郷及び楠町南川 | 楠町本郷及び楠町南川 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 底張工 L=250m
河川排水課 | 楠町小倉排水路改良工事 | 楠町小倉 | 楠町小倉 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ５ヶ月 | 水路改良工 L=100m
河川排水課 | 西村町排水路改良工事 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ５ヶ月 | 護岸工 L=40m
河川排水課 | 下海老町排水路改良工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 水路改良工 L=360m
河川排水課 | 楠町本郷排水路改良工事 | 楠町本郷 | 楠町本郷 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=70m
河川排水課 | 水沢町排水路改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=150m
河川排水課 | 上海老町排水路改良工事 | 上海老町 | 上海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 水路改良工 L=400m
河川排水課 | 水沢町排水路改良工事 | 水沢町四ッ谷 | 水沢町四ッ谷 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 水路改良工 L=40m
河川排水課 | 水沢町排水路改良工事 | 水沢町西條 | 水沢町西條 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=40m
河川排水課 | 水沢町排水路改良工事（その２） | 水沢町西條 | 水沢町西條 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ５ヶ月 | 水路改良工 L=80m
河川排水課 | 中野町排水路改良工事 | 中野町 | 中野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 水路改良工 L=70m
河川排水課 | 寺方児童集会所フェンス改修工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 5～6月 | 3ケ月 | フェンス改修(H=3.0ｍ) L=42ｍ
河川排水課 | 西老人福祉センター再舗装等整備工事 | 西坂部町 | 西坂部町 | 一般競争入札 | ほ装 | 6～7月 | ４ヶ月
河川排水課 | 四郷保育園駐車場整備工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ４ヶ月 | 駐車場整備 1式
河川排水課 | 大字羽津排水路改良工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | ６ヶ月 | 水路改良工 L=500ｍ
河川排水課 | 橋北中継貯留槽撤去工事 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 3ケ月 | 貯留槽撤去 1箇所
河川排水課 | 北消防署出動表示板撤去工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | とび・土工 | 7～8月 | 3ケ月 | 出動表示板撤去 1基
市街地整備課 | 上海老町後退用地整備工事 | 上海老町 | 上海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | ４か月 | 側溝工 L=115m 舗装工 A=250m2
市街地整備課 | 平津町後退用地整備工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 3か月 | 側溝工 L=20m 舗装工 A=100m2
市街地整備課 | 大字塩浜後退用地整備工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5～7月 | 3か月 | 側溝工 L=20m 舗装工 A=60m2
市街地整備課 | 小林町地区計画道路整備工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | ４か月 | 側溝工 L=210m 舗装工 A=530m2
市街地整備課 | 中央通り公園整備工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 10～12月 | 18か月 | 施設整備工 一式
公園緑政課 | 垂坂公園・羽津山緑地整備工事 | 垂坂町及び大字羽津甲 | 垂坂町及び大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 6ヵ月 | 園路整備、広場整備 一式
公園緑政課 | 南部丘陵公園（北ゾーン）再舗装工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | ほ装 | ７月～8月 | 4カ月 | 舗装工 Ａ＝1,000㎡
公園緑政課 | ゆめくじら案内標識設置工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6月～7月 | 4カ月 | 案内標識設置 1基
公園緑政課 | 桜奥別所緑地整備工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 4カ月 | 防草コンクリート工 A=150㎡
公園緑政課 | 諏訪公園整備工事 | 諏訪栄町 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 8カ月 | 公園整備 A=750㎡
公園緑政課 | 四日市市都市公園遊具等点検修繕業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 指名競争入札 | とび・土工 | 6月～7月 | 8カ月 | 遊具点検業務 一式 遊具修繕工 一式
営繕工務課 | 四日市市防災行政無線（同報系）子局移設工事 | 尾平町 | 尾平町 | 随意契約 | 電気通信 | 9～11月 | 3カ月 | 防災行政無線（同報系）移設
営繕工務課 | 人権プラザ小牧外壁改修ほか工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4カ月 | 外壁改修、車庫塗替一部屋根葺き替え
営繕工務課 | 人権プラザ神前防水改修ほか工事 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4カ月 | 屋上防水改修、外壁改修
営繕工務課 | 市営中央駐車場及 び市庁舎北館改修 工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～5月 | 13ヶ月 | 中央駐車場車路及び外壁ほか改修 市庁舎北館屋上防水及び外壁改修
営繕工務課 | 総合会館及び市庁舎受水槽ほか更新工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 10カ月 | 総合会館：受水槽、高架水槽、消火充水槽、加圧給水ポンプ更新 市庁舎：受水槽更新
営繕工務課 | 小山田地区市民センター外壁改修工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4カ月 | 外壁改修
営繕工務課 | 大矢知地区市民センター外壁改修工事 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4カ月 | 外壁改修
営繕工務課 | 楠地区市民センター非常用発電設備更新工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 電気 | 6～8月 | 6カ月 | 非常用発電設備更新
営繕工務課 | 楠福祉会館キュービクルほか更新工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 電気 | 6～8月 | 6カ月 | キュービクルほか更新
営繕工務課 | あさけプラザ図書館棟空調機更新工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 電気 | 4～6月 | 7カ月 | 図書館棟空調機更新
営繕工務課 | 三重北勢健康増進センターオゾン発生装置更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 7カ月 | オゾン発生装置更新
営繕工務課 | 三重北勢健康増進センタープール熱交換系統蒸気緊急遮断弁更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 管 | 9～11月 | 3カ月 | プール熱交換系統蒸気緊急遮断弁更新
営繕工務課 | 食肉センター・食肉市場冷蔵庫設備ほか更新工事 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 9カ月 | 冷蔵庫（４，５）２台更新 豚部分肉カット室及び包装室の冷蔵設備更新 空調機更新（１８台）
営繕工務課 | 四日市競輪場加圧ポンプ更新工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 7カ月 | 加圧給水ポンプ(センター棟・事務所)の更新
営繕工務課 | 笹川中央幼稚園内装改修ほか工事（１期工事） | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～5月 | 5ヶ月 | 保育室等内装改修、トイレドライ化、屋根防水、門扉改修
営繕工務課 | 富田こども園外壁改修ほか工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 3カ月 | 園舎外壁改修、一部屋根張替え
営繕工務課 | 四日市中央こども園屋上防水改修工事 | 元新町 | 元新町 | 一般競争入札 | 防水 | 9～11月 | 3ヶ月 | 屋上防水
営繕工務課 | 海蔵保育園空調機更新工事 | 大字西阿倉川 | 大字西阿倉川 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6カ月 | 空調機更新 空調機新設（洗浄室及び下処理室）
営繕工務課 | 富洲原こども園空調機更新工事 | 富州原町 | 富州原町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 5カ月 | 空調機更新
営繕工務課 | 羽津保育園空調機更新工事 | 羽津中二丁目 | 羽津中二丁目 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 5カ月 | 空調機更新
営繕工務課 | 四郷保育園園舎一部解体工事 | 室山町 | 室山町 | 一般競争入札 | 解体 | 4～6月 | 3ヶ月 | 園舎解体（鉄骨造、平屋建、１棟 約112㎥）
営繕工務課 | 橋北こども園及び保々こども園調理室空調機設置工事 | 東新町及び西村町 | 東新町及び西村町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 5カ月 | 空調機新設（洗浄室及び下処理室）
営繕工務課 | 神前こども園及び楠こども園調理室空調機設置工事 | 高角町及び楠町北五味塚 | 高角町及び楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 5カ月 | 空調機新設（洗浄室及び下処理室）
営繕工務課 | 塩浜子育て支援センター及び塩浜児童館移転工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～8月 | 14カ月 | 塩浜子育て支援センター及び塩浜児童館の三重北勢健康増進センターへの移転に伴う改修
営繕工務課 | 四日市病児保育室床張替工事 | 中部 | 中部 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 2.5カ月 | 2階一部床張替（床暖房パネル含む）
営繕工務課 | 少年自然の家分館トイレ洋式化工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 3.5カ月 | 分館トイレドライ化及び洋式化。多目的トイレ新設
営繕工務課 | 文化会館楽屋側エレベーター設置工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～9月 | 6ヶ月 | エレベーター１基増設
営繕工務課 | 文化会館電気設備改修工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 4～6月 | 18カ月 | 文化会館電気設備改修
営繕工務課 | 文化会館舞台関係設備更新工事 | 安島二丁目 | 安島二丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 17カ月 | 文化会館舞台関係設備改修
営繕工務課 | 三滝中学校テニスコート照明自動点灯盤更新工事 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 電気 | 6～8月 | 6カ月 | 照明引込盤及びコイン投入盤更新
営繕工務課 | 南部埋立処分場用水タンク移設撤去工事 | 小山町 | 小山町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 6カ月 | 南部埋立処分場用水タンクの移設撤去
営繕工務課 | 四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 信号保安設備及び電路設備工事 | 日永四丁目 ほか１１町 | 日永四丁目 ほか１１町 | 随意契約 | 電気 | 5～7月 | 6カ月 | 信号保安設備および電路設備更新
営繕工務課 | 西伊倉町市営住宅外壁改修ほか工事 | 西伊倉町 | 西伊倉町 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 5カ月 | 外壁改修及び屋上防水改修 1～4号棟
営繕工務課 | 小牧町市営住宅外壁改修ほか工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4カ月 | 外壁改修及び屋根改修 1～2号棟
営繕工務課 | 楠旭町市営住宅屋上防水改修ほか工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 防水 | 9～11月 | 3ヶ月 | 防水改修及び外壁改修
営繕工務課 | 楠新浜町市営住宅外壁改修ほか工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 2.5ヶ月 | 外壁改修及び屋根塗装改修
営繕工務課 | 大瀬古新町市営住宅エレベーター更新工事 | 日永西一丁目 | 日永西一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 6～8月 | 15カ月 | エレベーター更新
営繕工務課 | 坂部が丘市営住宅住戸改善ほか工事 | 坂部が丘四丁目 | 坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4カ月 | 高齢者向け住戸改善 １戸 高齢者向け住戸改修 １戸
営繕工務課 | 東新町市営住宅住戸改修工事 | 東新町 | 東新町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4カ月 | 高齢者向け住戸改修 １戸
営繕工務課 | 高花平市営住宅住戸改修工事 | 高花平五丁目 | 高花平五丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～7月 | 4カ月 | 一般向け住戸改修２戸
営繕工務課 | 石塚町市営住宅除却工事 | 石塚町 | 石塚町 | 一般競争入札 | 解体 | 10～12月 | 2.5ヶ月 | 住宅解体（木造平屋 3棟）、 集会所解体（木造平屋 1棟）
営繕工務課 | 小鹿が丘市営住宅除却工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 解体 | 11～1月 | 3カ月 | 住宅解体（木造平屋 ３棟）
営繕工務課 | 高花平市営住宅除却工事 | 高花平五丁目 | 高花平五丁目 | 一般競争入札 | 解体 | 10～12月 | 3カ月 | 住戸解体（簡易耐火構造平屋建 １棟）
営繕工務課 | 堀川排水機場上屋整備工事 | 万古町 | 万古町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 7カ月 | 発電機室上屋新築（RC造平屋 約１２１㎥）
営繕工務課 | 堀川排水機場ポンプゲート設備工事 | 万古町 | 万古町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 19カ月 | ゲートポンプ設置、除塵機設置 操作盤設置、電気設備設置
営繕工務課 | 三重北小学校屋内運動場長寿命化改修工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 5カ月 | 屋内運動場 長寿命化改修（屋根、外壁、トイレ、内装）
営繕工務課 | 羽津北小学校屋内運動場長寿命化改修工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 5カ月 | 屋内運動場 長寿命化改修（屋根、外壁、トイレ、内装）
営繕工務課 | 桜中学校屋内運動場長寿命化改修工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 7～9月 | 5.5カ月 | 屋内運動場 長寿命化改修（屋根、外壁、トイレ、内装）
営繕工務課 | 三重西小学校屋内運動場大規模改修工事 | 三重三丁目 | 三重三丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 5～7月 | 5.5カ月 | 屋内運動場 大規模改修（屋根、外壁、内装）
営繕工務課 | 塩浜小学校受水槽ほか更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 管 | 1～3月 | 7カ月 | 受水槽及び高架水槽更新
営繕工務課 | 西朝明中学校受水槽ほか更新工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 管 | 1～3月 | 7カ月 | 受水槽更新
営繕工務課 | 楠小学校屋内運動場外壁改修工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 3ヶ月 | 屋内運動場 外壁改修
営繕工務課 | 保々小学校屋内運動場外壁改修工事 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 3ヶ月 | 屋内運動場 外壁改修
営繕工務課 | 常磐小学校屋内運動場外壁改修ほか工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 塗装 | 8～10月 | 4カ月 | 屋内運動場 外壁改修、換気扇設置
営繕工務課 | 南中学校武道場屋根及び外壁改修工事 | 前田町 | 前田町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 5カ月 | 武道場 屋根改修、外壁改修
営繕工務課 | 常磐小学校高架水槽更新工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 5カ月 | 高架水槽更新
営繕工務課 | 桜小学校受水槽ほか更新工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 6カ月 | 受水槽及び高架水槽更新
営繕工務課 | 中部中学校高架水槽ほか更新工事 | 西浦二丁目 | 西浦二丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 5カ月 | 高架水槽更新
営繕工務課 | 内部小学校配管更新工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 7カ月 | 外部配管更新（給水、消火、ガス、電気（幹線））
営繕工務課 | 富洲原小学校配管更新工事 | 富州原町 | 富州原町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 7カ月 | 外部配管更新（給水、消火、ガス、電気（幹線））
営繕工務課 | 大池中学校及び西朝明中学校プールろ過機更新工事 | 下海老町及び北山町 | 下海老町及び北山町 | 一般競争入札 | 管 | 7～9月 | 6カ月 | プール濾過機更新
営繕工務課 | 常磐分団車庫改築工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 9.5カ月 | 常磐分団車庫の改築工事
営繕工務課 | 海上分団車庫改修（移転）工事 | 千歳町 | 千歳町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 4ヶ月 | 中消防署港分署を海上分団車庫に改修
営繕工務課 | 海上分団車庫解体工事 | 千歳町 | 千歳町 | 一般競争入札 | 解体 | 9～11月 | 2ヶ月 | 分団車庫解体（木造平屋 １棟）
営繕工務課 | 消防指令センター第2期改修工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 1～3月 | 5カ月 | 旧消防指令センターを会議室、更衣室及び倉庫に改修
営繕工務課 | 中消防署非常用発電設備更新工事 | 西新地 | 西新地 | 一般競争入札 | 電気 | 4～6月 | 9カ月 | 屋外パッケージ式非常用発電設備、直流分電盤、分電盤、非常照明の更新工事
営繕工務課 | 北消防署事務室増築工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～8月 | 6ヶ月 | 事務室増築（鉄骨造平屋 約16㎥）
営繕工務課 | 消防本部予防保安課改修工事 | 西新地 | 西新地 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 2.5カ月 | 内装改修
教育施設課 | 下野小学校屋内運動場床改修工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ヶ月 | 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共）
教育施設課 | 富田中学校武道場床改修工事 | 東茂福町 | 東茂福町 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ヶ月 | 武道場床研磨塗装（ライン引共）
教育施設課 | 西陵中学校武道場床改修工事 | 西山町 | 西山町 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ヶ月 | 武道場床研磨塗装（ライン引共）