## 四日市市
(地区別発注見通し様式）
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月１日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市
公表項目
担当部署 （部・課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 備考
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部線 南日永駅ホーム改良工事 | 日永西三丁目 | 日永西三丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 4ヶ月 | ホーム改修 一式
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部線 泊駅修繕工事 | 泊町 | 泊町 | 指名競争入札 | 建築一式 | 8～9月 | 3ヶ月 | ホーム上屋修繕工 一式
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 線路設備更新工事 | 小古曽二丁目他 | 小古曽二丁目他 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 枕木改良工（PC化等）134本、枕木交換工150本、道床交換工L=15m、レール交換工一式
都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部線 あすなろう四日市駅トイレ洋式化工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 指名競争入札 | 建築一式 | 11～12月 | 2ヶ月 | トイレ洋式化工 一式
道路建設課 | 小杉新町２号線（社交）道路改良工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月～10月 | 5ヶ月 | 道路工 L＝100m
道路建設課 | 泊小古曽線（社交）道路改良工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月～8月 | 8ヶ月 | 道路工 L＝90m
道路建設課 | 大矢知富田1号線（社交）交通安全施設整備工事 | 西富田町ほか３町 | 西富田町ほか３町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | 5ヶ月 | 道路工 L＝460m
道路建設課 | 三ツ谷８号線交通安全施設整備工事 | 三ツ谷町 | 三ツ谷町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 4ヶ月 | 道路工 L＝100m
道路建設課 | 富田金場線交通安全施設整備工事 | 八田三丁目 | 八田三丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 4月～5月 | 3ヶ月 | カラー舗装工 A=220㎡
道路建設課 | 高浜昌栄線自転車通行空間整備工事 | 新町ほか５町 | 新町ほか５町 | 一般競争入札 | 塗装 | 6月～8月 | 3ヶ月 | 自転車通行空間整備 一式
道路建設課 | 子酉八王子線再舗装工事 | 西日野町ほか３町 | 西日野町ほか３町 | 一般競争入札 | ほ装 | 5月～7月 | 5ヶ月 | 舗装工 A=5,000㎡
道路建設課 | 山之一色50号線再舗装工事 | 山之一色町 | 山之一色町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=1,600㎡
道路建設課 | 川島69号線再舗装工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=1,500㎡
道路建設課 | 平尾開拓12号線ほか1線再舗装工事 | 平尾町 | 平尾町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=3,000㎡
道路建設課 | 神前桜線（社交）再舗装工事 | 高角町及び智積町 | 高角町及び智積町 | 一般競争入札 | ほ装 | 7月～9月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=4,400㎡
道路建設課 | 笹川60号線（社交）再舗装工事 | 笹川六丁目ほか2町 | 笹川六丁目ほか2町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9月～11月 | 4ヶ月 | 舗装工 A=3,400㎡
道路建設課 | 子酉八王子線日永跨線橋（補助）橋梁整備工事 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 日永東二丁目及び日永東三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月～7月 | 8ヶ月 | 橋梁整備工 一式
道路建設課 | 三滝台1号線三郎橋跨線橋（補助）橋梁整備工事 | 川島町 | 川島町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5月～7月 | 8ヶ月 | 橋梁整備工 一式
道路建設課 | 末広新正線曙跨線橋（補助）橋梁整備工事 | 新正三丁目 | 新正三丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6月～8月 | 8ヶ月 | 橋梁整備工 一式
道路建設課 | 智積99号線横谷橋（補助）橋梁整備工事 | 智積町 | 智積町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月～7月 | 8ヶ月 | 橋梁整備工 一式
道路建設課 | 三重団地1号線三重歩道橋（補助）整備工事 | 三重一丁目及び三重四丁目 | 三重一丁目及び三重四丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 5ヶ月 | 歩道橋補修工 一式
道路建設課 | 追分石原線塩浜跨線橋橋梁付属施設更新工事 | 大字塩浜 | 大字塩浜 | 一般競争入札 | とび・土工 | 7月～9月 | 5ヶ月 | 付属施設更新 一式
道路建設課 | 大治田1号線大治田8号橋橋梁整備工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～9月 | 5ヶ月 | 橋梁補修工 一式
道路維持課 | 山田10号線（社交）交通安全施設整備工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | 水路暗渠工 1式
道路維持課 | 東坂部三ツ谷線（社交）交通安全施設整備工事 | 万古町 | 万古町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | 水路暗渠工 1式
道路維持課 | 小倉新田１号線舗装修繕工事 | 楠町小倉及び楠町吉崎 | 楠町小倉及び楠町吉崎 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2800㎡
道路維持課 | 桜新町９号線ほか１線舗装修繕工事 | 桜新町一丁目 | 桜新町一丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=700㎡
道路維持課 | 西新地久保田線舗装修繕工事 | 西新地 | 西新地 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=6000㎡
道路維持課 | 霞ヶ浦垂坂線舗装修繕工事 | 大宮町ほか４町 | 大宮町ほか４町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1830㎡
道路維持課 | 納屋１号線舗装修繕工事 | 北納屋町ほか２町 | 北納屋町ほか２町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=2450㎡
道路維持課 | 日永西４４号線舗装修繕工事 | 日永西三丁目 | 日永西三丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=1390㎡
道路維持課 | 天カ須賀３号線舗装修繕工事 | 天カ須賀四丁目 | 天カ須賀四丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=540㎡
道路維持課 | 南小松４号線舗装修繕工事 | 南小松町 | 南小松町 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=4560㎡
道路維持課 | 諏訪栄町栄線ほか１１線側溝修繕工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | 集水桝修繕工 300基
道路維持課 | 中野４８号線側溝修繕工事 | 中野町 | 中野町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=200m
道路維持課 | 下野保々線電光掲示板電源設備更新工事 | 小牧町 | 小牧町 | 一般競争入札 | 電気 | 8～10月 | 5ヶ月 | 冠水表示板設置工 1式
道路維持課 | 笹川泊線交通安全施設整備工事 | 大字泊村 | 大字泊村 | 一般競争入札 | とび・土工 | 8～10月 | 5ヶ月 | 防護柵修繕工 L=300m
道路維持課 | 三重団地生桑線ほか１線交通安全施設整備工事 | 生桑町 | 生桑町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 8～10月 | 5ヶ月 | 防護柵修繕工 L=200m
道路維持課 | 松本２２号線交通安全施設整備工事 | 松本一丁目 | 松本一丁目 | 一般競争入札 | とび・土工 | 8～10月 | 5ヶ月 | 防護柵修繕工 L=60m
道路維持課 | 宝酒造開栄町線交通安全施設整備工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | とび・土工 | 8～10月 | 5ヶ月 | 防護柵修繕工 L=225m
道路維持課 | 別名１号線ほか１線交通安全施設整備工事 | 別名二丁目 | 別名二丁目 | 一般競争入札 | とび・土工 | 8～10月 | 5ヶ月 | 防護柵修繕工 L=350m
道路維持課 | 赤堀末永線歩道修繕工事 | 堀木二丁目 | 堀木二丁目 | 一般競争入札 | ほ装 | 8～10月 | 3ヶ月 | 舗装工 A=550㎡
河川排水課 | 松本陽光台調整池 修繕工事 | 南松本町 | 南松本町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9〜10月 | 5ヶ月 | 張コンクリート工 一式
河川排水課 | 波木南台調整池修繕工事 | 波木南台一丁目 | 波木南台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9〜10月 | 5ヶ月 | 張コンクリート工 一式
河川排水課 | 高見台調整池修繕工事 | 高見台一丁目 | 高見台一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9〜10月 | 5ヶ月 | オリフィス修繕 一式
河川排水課 | 大門池ため池修繕工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7〜8月 | 6ヶ月 | 護岸 余水吐修繕 一式
河川排水課 | 矢矧川護岸修繕工事 | 采女町 | 采女町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9〜10月 | 5ヶ月 | 護岸工 L＝20m
河川排水課 | 第2三ツ谷樋門修繕工事 | 三ツ谷町 | 三ツ谷町 | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 9～10月 | 5ヶ月 | 樋門修繕 一式
河川排水課 | 鹿化川河川修繕工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 9～10月 | 5ヶ月 | 河床整理 Ｌ＝250ｍ
河川排水課 | 鹿化川河川修繕工事 | 大字松本 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 護岸修繕 L＝50m
河川排水課 | 米洗川河川修繕工事 | 垂坂町 | 垂坂町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 護岸修繕 L＝20m
河川排水課 | 準用河川源の堀川河川改修工事 | 小杉町 | 小杉町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 護岸工 L＝50m
河川排水課 | 堀川排水機場付帯工事 | 万古町 | 万古町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～9月 | 6ヶ月 | 付帯工 一式
河川排水課 | 水沢谷川河川改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 護岸工 L＝150m
河川排水課 | 北山町排水路改良工事 | 北山町 | 北山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 4ヶ月 | 側溝工 L=50m
河川排水課 | 江村町排水路改良工事 | 江村町 | 江村町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 4ヶ月 | 底打ち工 L＝50m
河川排水課 | 大字茂福排水路改良工事 | 大字茂福 | 大字茂福 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=80m
河川排水課 | 堂ヶ山町排水路改良工事 | 堂が山町 | 堂が山町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 4ヶ月 | 水路改良 L＝60m
河川排水課 | 八王子町排水路改良工事 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=120m
河川排水課 | 楠町小倉排水路改良工事 | 楠町 | 楠町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=100m
河川排水課 | 下海老町排水路改良工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 側溝工 L=300m
河川排水課 | 和無田町排水路改良工事 | 和無田町 | 和無田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=140m
河川排水課 | 上海老町排水路改良工事 | 上海老町 | 上海老町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | 側溝工 L=230m
河川排水課 | 楠町北一色排水路改良工事 | 楠町北一色 | 楠町北一色 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 4ヶ月 | 側溝工 L=80m
河川排水課 | 川島町排水路改良工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 側溝工 L=100m
河川排水課 | 水沢町（四ツ谷）排水路改良工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 4ヶ月 | 側溝工 L=40m
河川排水課 | 山田町排水路改良工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 7ヶ月 | 側溝工 L=150m
河川排水課 | 波木町排水路改良工事 | 波木町 | 波木町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | 側溝工 L=160m
河川排水課 | 本庁舎マンホールトイレシステム整備工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | マンホールトイレ 一式
河川排水課 | 天白東分譲地造成工事 | 日永二丁目 | 日永二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 造成工 一式
河川排水課 | 楠保健福祉センター雨水側溝布設工事 | 楠町 | 楠町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 5月 | 4ヶ月 | 側溝工 L=20m
河川排水課 | 大字羽津水路整備工事 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | 側溝工 L=340m
河川排水課 | 北大谷霊園合葬墓設置工事 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 6ヶ月 | 合葬墓設置 一式
河川排水課 | 城西町市営住宅跡地道路整備工事 | 城西町 | 城西町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7～8月 | 5ヶ月 | 道路改良 L＝100m
河川排水課 | 川島小学校法面整備工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～7月 | 18ヶ月 | 法面保護工 一式
河川排水課 | 朝明中学校防球ネット改修工事 | 平津町 | 平津町 | 一般競争入札 | とび・土工 | 6～7月 | 12ヶ月 | 防球ネット工 一式
市街地整備課 | 蒔田三丁目後退用地整備工事 | 蒔田三丁目 | 蒔田三丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3か月 | 函渠型側溝工 L=6m 地先境界ブロック工 L=43m 舗装工 A=190m2
市街地整備課 | 大治田二丁目後退用地整備工事 | 大治田二丁目 | 大治田二丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8～10月 | 4か月 | 自由勾配側溝工L=31.3m U型側溝工L=25.8ｍ 舗装工A＝270㎡
市街地整備課 | 新正五丁目地区計画道路整備工事 | 新正五丁目 | 新正五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8 月 | 3か月 | 側溝工L=40m 舗装工A＝180㎡
市街地整備課 | 小林町地区計画道路整備工事 | 小林町 | 小林町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6～8月 | 3か月 | 側溝工L=100m 舗装工A＝514㎡
公園緑政課 | 垂坂公園・羽津山緑地整備工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月～7月 | 5ヵ月 | 園路整備 一式
公園緑政課 | 垂坂公園・羽津山緑地整備工事(その２） | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月～8月 | 5ヵ月 | 広場整備に伴う伐採・伐根 一式
公園緑政課 | 垂坂公園・羽津山緑地駐車場整備工事 | 大字羽津甲及び大字羽津戊 | 大字羽津甲及び大字羽津戊 | 一般競争入札 | ほ装 | 6月～8月 | 6ヵ月 | 再舗装工 Ａ＝1,800㎡
公園緑政課 | 南部丘陵公園（北ゾーン）再舗装工事 | 大字日永 | 大字日永 | 一般競争入札 | ほ装 | ７月～8月 | 4カ月 | 舗装工 Ａ＝1,000㎡
公園緑政課 | 坂部が丘団地内公園整備工事 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘五丁目 | 坂部が丘三丁目及び坂部が丘五丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月～7月 | 7カ月 | 縮小公園、廃止公園整備 一式
公園緑政課 | 鵜の森公園整備工事 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 17カ月 | 公園整備 一式
公園緑政課 | 諏訪公園整備工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月～8月 | 29カ月 | 公園整備 一式
公園緑政課 | 四日市市都市公園遊具等点検修繕業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 指名競争入札 | とび・土工 | 6月～7月 | 8カ月 | 遊具点検業務 一式 遊具修繕工 一式
公園緑政課 | 坂部台中央公園遊具製作設置業務委託 | 坂部台二丁目 | 坂部台二丁目 | 随意契約 | とび・土工 | 6月～7月 | 6カ月 | 遊具制作設置 1基
公園緑政課 | 羽津１号公園ほか３公園整備工事 | 大字羽津戊ほか２町 | 大字羽津戊ほか２町 | 一般競争入札 | ほ装 | 9月～10月 | 4カ月 | 舗装工 Ａ＝550㎡
営繕工務課 | 小牧西児童集会所空調機更新工事 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 8カ月 | 空調設備改修
営繕工務課 | 市庁舎汚水ポンプ更新ほか工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 7カ月 | 汚水ポンプ・雑排水ポンプ・湧水ポンプ等（盤含む)の更新
営繕工務課 | 本町プラザ外壁・屋上防水改修工事 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 塗装 | 6～8月 | 5.5カ月 | 外壁及び屋上防水改修
営繕工務課 | 市庁舎11階全員協議会室音響設備更新工事 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 電気 | 5～7月 | 6カ月 | 音響設備一式更新
営繕工務課 | あさけプラザ舞台関係設備更新工事 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 7～9月 | 9カ月 | 舞台機構部品及び幕の更新
営繕工務課 | 歯科医療センター昇降機更新工事 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 機械器具 | 6～8月 | 9カ月 | エレベーター更新
営繕工務課 | 食肉センター・食肉市場1号冷蔵庫設備更新工事 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 随意契約 | 管 | 4～6月 | 9カ月 | 1号冷蔵庫設備更新
営繕工務課 | 食肉センター・食肉市場自動火災報知設備更新工事 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 一般競争入札 | 消防施設 | 4～6月 | 9カ月 | 受信機、感知器の更新及び誘導灯のLED化
営繕工務課 | 四日市市地場産業振興センター大規模改修工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 10カ月 | 内装改修 防水・外壁改修 防火シャッター改修 外構工事及び照明設備LED化
営繕工務課 | 四日市市地場産業振興センター空調設備ほか更新工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 19カ月 | 空調・換気設備、水槽・ポンプ設備、消火設備（泡消火除く）更新
営繕工務課 | 四日市市勤労者・市民交流センター本館・東館空調機更新工事 | 日永東一丁目 | 日永東一丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 9カ月 | 空調（PAC）の更新
営繕工務課 | 四日市競輪場第９柱受電設備及び来賓棟空調機更新工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 電気 | 4～6月 | 9カ月 | 受電設備及び空調機の更新
営繕工務課 | 旧下野幼稚園解体工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 解体 | 4～6月 | 5カ月 | 園舎及び工作物の解体
営繕工務課 | ときわ保育園内装改修工事（1期工事） | ときわ五丁目 | ときわ五丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 6カ月 | 遊戯室及び園舎の内装改修工事
営繕工務課 | ときわ保育園内装改修工事（2期工事） | ときわ五丁目 | ときわ五丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 1～3月 | 7カ月 | 遊戯室及び園舎の内装改修工事
営繕工務課 | 笹川中央幼稚園内装改修工事（2期工事） | 笹川三丁目 | 笹川三丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～5月 | 4カ月 | 園舎及び保育室の内装改修工事
営繕工務課 | 内部幼稚園倉庫建替工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 3.5カ月 | 倉庫建替
営繕工務課 | 海蔵幼稚園倉庫建替工事 | 大字東阿倉川 | 大字東阿倉川 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 3.5カ月 | 倉庫建替
営繕工務課 | 常磐中央幼稚園倉庫建替工事 | ときわ五丁目 | ときわ五丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 10～12月 | 3.5カ月 | 倉庫建替
営繕工務課 | 旧四日市幼稚園解体工事 | 元町 | 元町 | 一般競争入札 | 解体 | 4～6月 | 5カ月 | 園舎及び工作物の解体
営繕工務課 | 旧川島幼稚園解体工事 | 川島町 | 川島町 | 一般競争入札 | 解体 | 6～8月 | 5カ月 | 園舎及び工作物の解体
営繕工務課 | 四日市中央こども園園庭整備工事 | 元新町 | 元新町 | 一般競争入札 | 解体 | 11～12月 | 2.5カ月 | 禽舎・樹木の撤去、フェンスの一部改修
営繕工務課 | 橋北子育て支援センター外壁改修工事 | 午起一丁目 | 午起一丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 4.5カ月 | 外壁改修
営繕工務課 | 三浜文化会館庇改修工事 | 海山道町 | 海山道町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 3.5カ月 | ロビー外側に付属する庇の撤去及び更新
営繕工務課 | 霞ケ浦プールろ過機ほか更新工事 | 大字羽津甲 | 大字羽津甲 | 一般競争入札 | 管 | 6～8月 | 7カ月 | 流水プール及び幼児プールのろ過機の改修 ポンプの更新 制御盤の更新 50ｍプールのろ過設備の配線の更新
営繕工務課 | 四日市あすなろう鉄道内部・八王子線 信号保安設備及び電路設備工事 | 鵜の森一丁目ほか12町 | 鵜の森一丁目ほか12町 | 随意契約 | 電気 | 7～9月 | 9カ月 | ＡＴＳ4枚、ＡＦＯ6台、遮断機4基、継電器等２６台、踏切蓄電池２０個 信号機ＬＥＤ４基 木柱のコン柱化３本 電車線改良２箇所(泊１２,追分１８) 分岐レール交換信号関係（泊26分岐） レール交換信号関係（４本） 南日永駅ホーム照明 架線調整（まくらぎ交換、分岐レール交換）
営繕工務課 | 鵜の森公園南東便所整備工事 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | ７.5カ月 | 南側便所新築
営繕工務課 | 諏訪公園便所改築ほか工事 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 9カ月 | 北側便所改築 南側便所内部改修工事 四阿新築、物置新築
営繕工務課 | 近鉄四日市駅北自転車等駐車場防水改修ほか工事 | 安島一丁目 | 安島一丁目 | 一般競争入札 | 防水 | 9～11月 | 4カ月 | 屋上防水改修、外壁改修
営繕工務課 | 西伊倉町市営住宅外壁改修ほか工事 | 西伊倉町 | 西伊倉町 | 一般競争入札 | 塗装 | 8～10月 | 5カ月 | 外壁改修及び屋上防水改修 4、7、8号棟
営繕工務課 | 楠旭町市営住宅外壁改修ほか工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4カ月 | 外壁改修及び屋上防水改修 1号棟
営繕工務課 | 楠新浜町市営住宅外壁改修ほか工事 | 楠町南五味塚 | 楠町南五味塚 | 一般競争入札 | 塗装 | 9～11月 | 4カ月 | 外壁改修及び屋根塗装改修 1号棟
営繕工務課 | 内部泉町市営住宅外壁改修工事 | 小古曽六丁目 | 小古曽六丁目 | 一般競争入札 | 塗装 | 8～10月 | 5カ月 | 外壁改修 1～3号棟
営繕工務課 | 大瀬古新町市営住宅エレベーター更新工事 | 日永西一丁目 | 日永西一丁目 | 随意契約 | 機械器具 | 4～6月 | 8カ月 | エレベーター更新
営繕工務課 | 三重市営住宅給水竪管更新工事 | 三重四丁目 | 三重四丁目 | 一般競争入札 | 管 | 8～10月 | 5カ月 | 給水竪管更新 28号棟、30号棟
営繕工務課 | あさけが丘市営住宅給水竪管更新工事 | あさけが丘三丁目 | あさけが丘三丁目 | 一般競争入札 | 管 | 8～10月 | 5カ月 | 給水竪管更新 5号棟
営繕工務課 | 坂部が丘市営住宅住戸改修工事 | 坂部が丘四丁目 | 坂部が丘四丁目 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 4カ月 | 高齢者向け住戸改修 1戸
営繕工務課 | 小鹿が丘市営住宅除却工事 | 東日野町 | 東日野町 | 一般競争入札 | 解体 | 9～11月 | 3カ月 | 住宅解体（簡易耐火造平屋建1棟）
営繕工務課 | 石塚町市営住宅除却工事 | 石塚町 | 石塚町 | 一般競争入札 | 解体 | 9～11月 | 3カ月 | 住宅解体（木造平屋1戸）
営繕工務課 | 塩浜小学校エレベーター増築工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 7カ月 | エレベーター増築
営繕工務課 | 中部西小学校エレベーター設置ほか工事 | 北町 | 北町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 8カ月 | エレベーター設置、キュービクル更新
営繕工務課 | 桜中学校武道場長寿命化改修工事 | 桜町 | 桜町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 8～10月 | 5カ月 | 長寿命化改修（屋根、外壁）
営繕工務課 | 神前小学校特別教室棟2階教室改修工事 | 曽井町 | 曽井町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 9～11月 | 4カ月 | 多目的室を2室（可動間仕切り）へ改修
営繕工務課 | 内部東小学校公共下水接続及び災害用便槽整備工事 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 管 | 5～7月 | 5.5カ月 | 公共下水接続、災害用便槽整備
営繕工務課 | 楠小学校南校舎1階便所改修工事 | 楠町北五味塚 | 楠町北五味塚 | 一般競争入札 | 建築一式 | 4～6月 | 5カ月 | 便所改修
営繕工務課 | 大池中学校埋設配管更新工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 6カ月 | 外部配管更新（給水、消火、ガス、電気（幹線））
営繕工務課 | 三重平中学校埋設配管更新工事 | 三重八丁目 | 三重八丁目 | 一般競争入札 | 管 | 4～6月 | 6カ月 | 外部配管更新（給水、消火、ガス、電気（幹線））
営繕工務課 | 笹川中学校プール改修工事 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 防水 | 8～10月 | 4カ月 | プール水槽、プールサイド改修
営繕工務課 | 塩浜小学校受水槽ほか更新工事 | 塩浜町 | 塩浜町 | 一般競争入札 | 管 | 2～3月 | 8カ月 | 受水槽及び高架水槽更新
営繕工務課 | 水沢小学校受水槽更新工事 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 管 | 2～3月 | 8カ月 | 受水槽、ポンプ更新及び緊急遮断弁設置
営繕工務課 | 下野小学校教室棟外壁改修工事 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 4.5カ月 | 外壁改修
営繕工務課 | 保々中学校特別教室棟外壁改修工事 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 塗装 | 7～9月 | 4.5カ月 | 外壁改修
営繕工務課 | 大矢知分団車庫改築工事 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～8月 | 8カ月 | 大矢知分団車庫の改築工事
営繕工務課 | 小山田分団車庫改築工事 | 山田町 | 山田町 | 一般競争入札 | 建築一式 | 6～8月 | 7.5カ月 | 小山田分団車庫の改築工事
営繕工務課 | 北消防署非常用発電設備ほか更新工事 | 富田二丁目 | 富田二丁目 | 一般競争入札 | 電気 | 4～6月 | 9カ月 | 非常用発電設備の更新、照明設備LED化、受水槽及び高架水槽更新
営繕工務課 | 第３分団消防車庫（楠）解体工事 | 楠町本郷町 | 楠町本郷町 | 一般競争入札 | 解体 | 10～12月 | 3カ月 | 分団消防車庫の解体
教育施設課 | 橋北中学校武道場床改修工事 | 高浜町 | 高浜町 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ヶ月 | 武道場床研磨塗装（ライン引共）
教育施設課 | 大池中学校武道場床改修工事 | 下海老町 | 下海老町 | 一般競争入札 | 塗装又は内装仕上 | 5～7月 | 3ヶ月 | 武道場床研磨塗装（ライン引共）