## 【入力用】
提出日 令和〇年〇〇月〇〇日
週休２日制工事集計表
工事名 |  | 〇〇〇〇〇〇工事
工期 |  | 令和〇年〇〇月〇〇日 ～ 令和〇年〇〇月〇〇日
受注者名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
| 年 月 |  | 対象期間 日数 | 対象期間 土日の日数 | 現場閉所 日数 ※１ | 土日完全週休2日 達成状況 (選択) | 月単位の週休２日 達成状況 (選択) | 判定 (自動判定)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
計 (自動集計) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 対象期間の現場閉所率 (自動集計)
※ 黄色セルに入力してください （週休２日制工事確認表から転記してください） ※１ 営繕工事において、翌月の現場閉所日数を前月に含めた月は、現場閉所日数の転記に誤りがないようご確認ください
※自動判定は「達成」 「未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における判定 |  |  | 判定 (自動判定)
土日完全週休２日 達成状況
月単位の週休２日 達成状況
通期の週休２日 達成状況
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における週休２日の実施状況 |  |  | 判定 (自動判定)
達成
未達成
※監督職員は（自動集計）および（自動判定）の結果が正しいか、確認を行うこと
令和８年４月１日版

## ※記入方法
提出日 令和〇年〇〇月〇〇日
週休２日制工事集計表
工事名 |  | 〇〇〇〇〇〇工事
工期 |  | 令和〇年〇〇月〇〇日 ～ 令和〇年〇〇月〇〇日
受注者名 |  | 〇〇〇〇〇〇〇〇
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
| 年 月 |  | 対象期間 日数 | 対象期間 土日の日数 | 現場閉所 日数 ※１ | 土日完全週休2日 達成状況 (選択) | 月単位の週休２日 達成状況 (選択) | 判定 (自動判定)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
計 (自動集計) |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 対象期間の現場閉所率 (自動集計)
※ 黄色セルに入力してください （週休２日制工事確認表から転記してください） ※１ 営繕工事において、翌月の現場閉所日数を前月に含めた月は、現場閉所日数の転記に誤りがないようご確認ください
※自動判定は「達成」 「未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における判定 |  |  | 判定 (自動判定)
土日完全週休２日 達成状況
月単位の週休２日 達成状況
通期の週休２日 達成状況
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における週休２日の実施状況 |  |  | 判定 (自動判定)
達成
未達成
※監督職員は（自動集計）および（自動判定）の結果が正しいか、確認を行うこと
令和８年４月１日版
「週休２日制工事確認表」から
転記してください
・「達成」
・「未達成」
を選択してください
日数を記入してください
年・月を
記入してください

## ※記入例（土木）
提出日 令和７年９月１０日
週休２日制工事集計表
工事名 |  | ◆◆◆工事
工期 |  | 令和７年６月３日 ～ 令和７年９月１２日
受注者名 |  | ◆◆◆◆◆◆
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
| 年 月 |  | 対象期間 日数 | 対象期間 土日の日数 | 現場閉所 日数 ※１ | 土日完全週休2日 達成状況 (選択) | 月単位の週休２日 達成状況 (選択) | 判定 (自動判定)
1 | 令和 7年 6月 |  | 22 | 6 | 8 | 達成 | 達成 | 土日完全週休２日を達成
2 | 令和 7年 7月 |  | 29 | 6 | 8 | 達成 | 達成 | 土日完全週休２日を達成
3 | 令和 7年 8月 |  | 28 | 10 | 10 | 未達成 | 達成 | 月単位の週休２日を達成
4 | 令和 7年 9月 |  | 5 | 0 | 0 | 達成 | 達成 | 土日完全週休２日を達成
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
計 (自動集計) |  |  | 84 |  | 26 |  |  | 対象期間の現場閉所率 (自動集計) |  | 30.9%
※ 黄色セルに入力してください （週休２日制工事確認表から転記してください） ※１ 営繕工事において、翌月の現場閉所日数を前月に含めた月は、現場閉所日数の転記に誤りがないようご確認ください
※自動判定は「達成」 「未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における判定 |  |  | 判定 (自動判定)
[6 empty] | 土日完全週休２日 達成状況 |  |  | 未達成
[6 empty] | 月単位の週休２日 達成状況 |  |  | 達成
[6 empty] | 通期の週休２日 達成状況 |  |  | 達成
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における週休２日の実施状況 |  |  | 判定 (自動判定)
[9 empty] | 月単位の週休２日を達成 |  |  | 達成
未達成
※監督職員は（自動集計）および（自動判定）の結果が正しいか、確認を行うこと
令和８年４月１日版
※記入例

## ※記入例（営繕）
提出日 令和７年９月１０日
週休２日制工事集計表（営繕工事）
工事名 |  | ■■■工事
工期 |  | 令和７年６月３日 ～ 令和７年９月１２日
受注者名 |  | ■■■■■■
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
| 年 月 |  | 対象期間 日数 | 対象期間 土日の日数 | 現場閉所 日数 ※１ | 土日完全週休2日 達成状況 (選択) | 月単位の週休２日 達成状況 (選択) | 判定 (自動判定)
1 | 令和 7年 6月 |  | 22 | 6 | 6 | 未達成 | 達成 | 月単位の週休２日を達成
2 | 令和 7年 7月 |  | 31 | 8 | 8 | 達成 | 達成 | 土日完全週休２日を達成
3 | 令和 7年 8月 |  | 27 | 9 | 10 | 達成 | 達成 | 土日完全週休２日を達成
4 | 令和 7年 9月 |  | 5 | 0 | 0 | 達成 | 達成 | 土日完全週休２日を達成
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
計 (自動集計) |  |  | 85 |  | 24 |  |  | 対象期間の現場閉所率 (自動集計) |  | 28.2%
※ 黄色セルに入力してください （週休２日制工事確認表から転記してください） ※１ 営繕工事において、翌月の現場閉所日数を前月に含めた月は、現場閉所日数の転記に誤りがないようご確認ください
※自動判定は「達成」 「未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における判定 |  |  | 判定 (自動判定)
[6 empty] | 土日完全週休２日 達成状況 |  |  | 未達成
[6 empty] | 月単位の週休２日 達成状況 |  |  | 達成
[6 empty] | 通期の週休２日 達成状況 |  |  | 未達成
※自動判定は「土日完全週休２日を達成」 「月単位の週休２日を達成」 「月単位の週休２日が未達成」を判定する
[6 empty] | 全期間における週休２日の実施状況 |  |  | 判定 (自動判定)
[9 empty] | 月単位の週休２日を達成 |  |  | 達成
未達成
※監督職員は（自動集計）および（自動判定）の結果が正しいか、確認を行うこと
令和８年４月１日版
７月の現場閉所日数は「８日」と明記してください
８月の現場閉所日数は「１０日」と明記してください
通期が未達成でも、月単位で達成していれば、
通期も達成とみなします
確認表（営繕）の【ケース１】のつづき
※記入例