## 様式
(地区別発注見通し様式）
測量、調査及び設計に関する業務発注見通し一覧（令和８年10月１日現在）
|  | 留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 四日市市
↓非公表 | ↓非公表 | 公表項目 | [9 empty] | ↓非公表 | ↓非公表 | ↓非公表 | ↓非公表
連番 | 所属コード | 担当部署 （課）名 | 業務名称 | 対象地区 （自） | 対象地区 （至） | 入札契約 方式 | 業務区分 | 入札予定 時期 | 履行 期間 | 業務概要 | 備考 | 変更区分 | 発注状況 | 備考欄 | 発注金額（千円）
1 | 5810 | 都市計画課 | 四日市あすなろう鉄道内部車庫改築計画検討業務委託 | 小古曽三丁目 | 小古曽三丁目 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 6月 | 9ヵ月 | 測量調査 1式 設計業務 1式 |  |  |  |  | 15095
1 | 5830 | 道路建設課 | 小杉新町２号線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 東坂部町 | 東坂部町 | 一般競争入札 | 測量 | 8月～10月 | 6ヶ月 | 用地測量業務 一式 |  |  |  |  | 5000
2 | 5830 | 道路建設課 | 富士8号線ほか1線道路改良工事に伴う測量業務委託 | 富士町ほか3町 | 富士町ほか3町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 一式 |  |  |  |  | 8000
3 | 5830 | 道路建設課 | 富士8号線ほか1線道路改良工事に伴う設計業務委託 | 富士町ほか3町 | 富士町ほか3町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 一式 |  |  |  |  | 13000
4 | 5830 | 道路建設課 | 国道１号北勢バイパス関連市道（けやき台取付道路）予備設計業務委託 | 小生町 | 小生町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 10月～12月 | 6ヶ月 | 予備設計業務 一式 | 変更 |  |  | 北勢バイパス 関連 | 11000
5 | 5830 | 道路建設課 | 寺方３号線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 寺方町 | 寺方町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～7月 | 4ヶ月 | 用地測量業務 一式 |  |  |  |  | 4300
6 | 5830 | 道路建設課 | 三重橋垂坂線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 富士町 | 富士町 | 一般競争入札 | 測量 | 8月～10月 | 6ヶ月 | 用地測量業務 一式 | 削除 |  |  |  | 11000
7 | 5830 | 道路建設課 | 釆女9号線ほか1線（社交）交通安全施設整備工事に伴う測量業務委託 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～7月 | 5ヶ月 | 測量業務 一式 |  |  |  |  | 10000
8 | 5830 | 道路建設課 | 釆女9号線ほか1線（社交）交通安全施設整備工事に伴う設計業務委託 | 釆女町 | 釆女町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～9月 | 5ヶ月 | 設計業務 一式 |  |  |  |  | 13000
9 | 5830 | 道路建設課 | 桜高角線高角駅前交通安全施設整備工事に伴う測量業務委託 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 測量 | 8月～10月 | 10ヶ月 | 測量業務 一式 | 変更 |  |  | 近鉄関連 | 5000
10 | 5830 | 道路建設課 | 桜高角線高角駅前交通安全施設整備工事に伴う設計業務委託 | 高角町 | 高角町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9月～11月 | 8ヶ月 | 設計業務 一式 | 変更 |  |  |  | 12400
11 | 5830 | 道路建設課 | 三滝台3号線ひよどり橋跨道橋（補助）橋梁整備工事に伴う設計業務委託 | 三滝台三丁目及び三滝台四丁目 | 三滝台三丁目及び三滝台四丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 一式 |  |  |  |  | 7300
12 | 5830 | 道路建設課 | 西村山城線横手橋（補助）橋梁整備工事に伴う設計業務委託 | 西村町 | 西村町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10月～11月 | 4ヶ月 | 設計業務 一式 | 変更 |  |  |  | 18000
13 | 5830 | 道路建設課 | 午起2号線霞ヶ浦ﾊﾟｰｸﾌﾞﾘｯｼﾞ（補助）橋梁整備工事に伴う設計業務委託 | 午起三丁目及び大字羽津乙 | 午起三丁目及び大字羽津乙 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10月～11月 | 4ヶ月 | 設計業務 一式 | 変更 |  |  |  | 9300
14 | 5830 | 道路建設課 | 八王子5号線新出雲橋（補助）橋梁整備工事に伴う設計業務委託 | 八王子町 | 八王子町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 一式 | 削除 |  |  |  | 6200
15 | 5830 | 道路建設課 | 高浜昌栄線老松橋ほか2橋橋梁整備工事に伴う設計業務委託 | 新浜町ほか2町 | 新浜町ほか2町 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～9月 | 8ヶ月 | 設計業務 一式 |  |  |  |  | 35000
16 | 5830 | 道路建設課 | 日永八郷線新小角橋橋梁整備工事に伴う設計業務委託 | 中村町 | 中村町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～9月 | 6ヶ月 | 設計業務 一式 |  |  |  |  | 30000
17 | 5830 | 道路建設課 | 四日市市橋梁等維持管理包括的民間委託（仮称）の導入にかかる調査検討業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5月～7月 | 8ヶ月 | 調査検討業務 一式 |  |  |  |  | 17300
18 | 5830 | 道路建設課 | 橋梁長寿命化修繕計画橋梁点検業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5月～7月 | 9ヶ月 | 橋梁点検 254橋 |  |  |  |  | 65000
19 | 5830 | 道路建設課 | 笹川60号線（社交）再舗装工事に伴う測量業務委託 | 笹川六丁目ほか2町 | 笹川六丁目ほか2町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～7月 | 4ヶ月 | 測量業務 一式 |  |  |  |  | 3465
20 | 5830 | 道路建設課 | 桜台20号線ほか10線再舗装工事に伴う調査業務委託 | 桜台二丁目ほか10町 | 桜台二丁目ほか10町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月～7月 | 6ヶ月 | FWD調査 一式 交通量調査 一式 |  |  |  |  | 16000
21 | 5830 | 道路建設課 | 小規模附属物更新工事に伴う設計業務委託 | 堀木一丁目ほか3町 | 堀木一丁目ほか3町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9月～10月 | 5ヶ月 | 設計業務 一式 | 変更 |  |  |  | 7200
22 | 5830 | 道路建設課 | 橋梁長寿命化修繕計画橋梁点検業務委託(その２) | 市内一円 | 市内一円 | 随意契約 | 土木関係建設コンサルタント | 5月～7月 | 9ヶ月 | 橋梁点検 2橋 |  |  |  | 近鉄関連 | 10000
23 | 5830 | 道路建設課 | 高浜昌栄線老松橋ほか2橋橋梁整備工事に伴う地質調査業務委託 | 新浜町ほか2町 | 新浜町ほか2町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 7月～9月 | 6ヶ月 | 地質調査 一式 |  |  |  |  | 7000
24 | 5830 | 道路建設課 | 富士8号線ほか1線道路改良工事に伴う用地測量業務委託 | 富士町ほか3町 | 富士町ほか3町 | 一般競争入札 | 測量 | 8月～10月 | 6ヶ月 | 用地測量業務 一式 |  |  |  |  | 6000
25 | 5830 | 道路建設課 | 橋梁長寿命化修繕計画橋梁点検業務委託(その３) | 塩浜本町一丁目及び塩浜本町三丁目 | 塩浜本町一丁目及び塩浜本町三丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10月～11月 | 4ヶ月 | 橋梁点検 1橋 | 追加 |  |  | JR関連 | 10000
26 | 5830 | 道路建設課 | 赤堀小生線再舗装工事に伴う測量業務委託 | ときわ一丁目ほか5町 | ときわ一丁目ほか5町 | 一般競争入札 | 測量 | 10月～11月 | 4ヶ月 | 測量業務 一式 | 追加 |  |  |  | 8000
27 | 5830 | 道路建設課 | 桜高角線高角駅前交通安全施設整備工事に伴う用地測量業務委託 | 高角町 | 高角町 | 随意契約 | 測量 | 9月～10月 | 10ヶ月 | 用地測量業務 一式 | 追加 |  |  | 近鉄関連 | 8000
1 | 5832 | 道路維持課 | 尾平７０号線法面対策測量業務委託 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 測量 | 6～7月 | 3ヶ月 | 現地測量 A=0.001㎞2 | 削除 |  |  |  | 3000
2 | 5832 | 道路維持課 | 尾平７０号線法面対策設計業務委託 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7～8月 | 5ヶ月 | 設計業務 1式 | 削除 |  |  |  | 5000
3 | 5832 | 道路維持課 | 尾平７０号線法面対策地質業務委託 | 尾平町 | 尾平町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 7～8月 | 3ヶ月 | 地質調査 1式 | 削除 |  |  |  | 8000
4 | 5832 | 道路維持課 | 山城２６号線道路整備工事に伴う測量業務委託 | 山城町 | 山城町 | 一般競争入札 | 測量 | 9～11月 | 4ヶ月 | 現地測量 A=0.005㎞2 | 追加 |  |  |  | 6000
1 | 5835 | 河川排水課 | 大谷池ため池測量業務委託 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 測量 | 7〜8月 | 5ヶ月 | ため池測量 一式 | 削除
2 | 5835 | 河川排水課 | 大谷池ため池設計業務委託 | 水沢町 | 水沢町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8～9月 | 5ヶ月 | ため池設計 一式
3 | 5835 | 河川排水課 | 河川計画保全調査業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7〜8月 | 6ヶ月 | 河川調査業務 一式
4 | 5835 | 河川排水課 | 野田川河川改良工事樋門設計業務委託 | 野田二丁目 | 野田二丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7〜8月 | 6ヶ月 | 樋門設計 一式
5 | 5835 | 河川排水課 | 朝明町排水路設計業務委託 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7〜8月 | 6ヶ月 | 設計業務 L＝470m
6 | 5835 | 河川排水課 | 南小松町排水路測量業務委託 | 南小松町 | 南小松町 | 一般競争入札 | 測量 | 9〜10月 | 6ヶ月 | 測量業務 L＝380m
7 | 5835 | 河川排水課 | 南小松町排水路設計業務委託 | 南小松町 | 南小松町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9～10月 | 6ヶ月 | 設計業務 L＝380m
8 | 5835 | 河川排水課 | 指定避難所マンホールトイレシステム測量業務委託 | 大谷台一丁目ほか２町 | 大谷台一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 測量 | 7〜8月 | 6ヶ月 | 測量業務 一式
9 | 5835 | 河川排水課 | 指定避難所マンホールトイレシステム設計業務委託 | 大谷台一丁目ほか２町 | 大谷台一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 8〜9月 | 6ヶ月 | 設計業務 一式
10 | 5835 | 河川排水課 | 指定避難所マンホールトイレシステム地質調査業務委託 | 大谷台一丁目ほか２町 | 大谷台一丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 7〜8月 | 4ヶ月 | 地質調査業務 一式
11 | 5835 | 河川排水課 | 新保々工業用地道路設計業務委託 | 市場町 | 市場町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7〜8月 | 6ヶ月 | 設計業務 一式
12 | 5835 | 河川排水課 | 市道小山八王子線側溝布設替に伴う測量業務委託 | 小山町 | 小山町 | 一般競争入札 | 測量 | 5月 | 6ヶ月 | 測量業務 一式
13 | 5835 | 河川排水課 | 市道小山八王子線側溝布設替に伴う設計業務委託 | 小山町 | 小山町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 5月 | 8ヶ月 | 設計業務 一式
14 | 5835 | 河川排水課 | 消防本部来庁者駐車場測量業務委託 | 元町 | 元町 | 一般競争入札 | 測量 | 9〜10月 | 6ヶ月 | 測量業務 一式
15 | 5835 | 河川排水課 | 消防本部来庁者駐車場設計業務委託 | 元町 | 元町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9〜10月 | 6ヶ月 | 設計業務 一式
16 | 5835 | 河川排水課 | 防火水槽撤去測量設計業務委託 | 陶栄町 | 陶栄町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7〜8月 | 6ヶ月 | 測量設計業務 一式
17 | 5835 | 河川排水課 | 橋北小学校及び三重北小学校測量業務委託 | 河原町及び山之一色町 | 河原町及び山之一色町 | 一般競争入札 | 測量 | 7〜8月 | 6ヶ月 | 測量業務 一式
18 | 5835 | 河川排水課 | 大池ため池設計業務委託 | 西山町 | 西山町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 10～11月 | 5ヶ月 | ため池設計 一式
1 | 5840 | 公園緑政課 | 三重2号緑地設計業務委託 | 三重四丁目 | 三重四丁目 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 9月～10月 | 5カ月 | 緑地整備設計業務 一式 | 変更 |  |  |  | 12000
2 | 5840 | 公園緑政課 | みなとまちづくり関連公園整備基本計画策定業務委託 | 尾上町ほか2町 | 尾上町ほか2町 | 一般競争入札 | 土木関係建設コンサルタント | 7月～8月 | 7カ月 | 基本計画策定業務 3公園 |  |  |  |  | 5000
3 | 5840 | 公園緑政課 | 坂部が丘団地内公園用地測量業務委託 | 坂部が丘三丁目ほか２町 | 坂部が丘三丁目ほか２町 | 一般競争入札 | 測量 | 10月～11月 | 4カ月 | 用地測量 一式 | 変更 |  |  |  | 5600
1 | 5845 | 営繕工務課 | 富田こども園内装改修工事ほか設計業務委託 | 富田二丁目ほか3町 | 富田二丁目ほか3町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 8カ月 | 富田こども園内装改修 旧桜幼稚園解体 北部児童館トイレ改修 少年自然の家野外炊事場改修 |  |  |  |  | 7360
2 | 5845 | 営繕工務課 | 内部東小学校エレベーター増築工事ほか設計業務委託 | 釆女町ほか2町 | 釆女町ほか2町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 9カ月 | 内部東小学校エレベーター増築 日永小学校エレベーター増築 北消防署エレベーター更新 |  |  |  |  | 13443
3 | 5845 | 営繕工務課 | 浜田小学校エレベーター設置工事基本設計業務委託 | 北浜田町 | 北浜田町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 5カ月 | エレベーター増築に伴う構造検討 |  |  |  |  | 12200
4 | 5845 | 営繕工務課 | 総合会館大規模改修工事ほか設計業務委託 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 8.5カ月 | 総合会館大規模改修および吹抜け部の防水改修 市庁舎地下１階地階玄関ホール天井改修及び1階防水 |  |  |  |  | 17221
5 | 5845 | 営繕工務課 | 障害福祉施設再整備工事基本設計ほか業務委託 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 8.5カ月 | 障害福祉施設集約・再整備にかかる基本設計 障害者体育センター解体にかかる実施設計 |  |  |  |  | 25000
6 | 5845 | 営繕工務課 | 文化会館おもいやり駐車場屋根設置等工事ほか設計業務委託 | 安島二丁目ほか2町 | 安島二丁目ほか2町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 8カ月 | 文化会館おもいやり駐車場屋根設置 中消防署補助訓練棟防水 朝日川越分署車庫シャッター改修 |  |  |  |  | 7178
7 | 5845 | 営繕工務課 | 三重市営住宅住戸改善工事ほか設計業務委託 | 三重四丁目ほか3町 | 三重四丁目ほか3町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 7カ月 | 三重市営住宅住戸改善 内部泉町市営住宅下水管布設 楠福祉会館１・２階 トイレ洋式化 小牧西児童集会所外壁改修 |  |  |  |  | 5320
8 | 5845 | 営繕工務課 | 朝明中学校駐輪場増築工事ほか設計業務委託 | 平津町ほか2町 | 平津町ほか2町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 8カ月 | 朝明中学校駐輪場増築 中部西小学校プール解体 大矢知興譲小学校プール解体 |  |  |  |  | 3720
9 | 5845 | 営繕工務課 | 末永・本郷市営住宅外壁改修工事ほか設計業務委託 | 末永町ほか2町 | 末永町ほか2町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 5～7月 | 4カ月 | 末永・本郷市営住宅外壁改修 石塚町市営住宅除却工事 小鹿が丘市営住宅除却 | 削除 | 中止 |  |  | 3100
10 | 5845 | 営繕工務課 | 高花平市営住宅外壁改修ほか工事ほか設計業務委託 | 高花平五丁目ほか3町 | 高花平五丁目ほか3町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 5～7月 | 4カ月 | 高花平市営住宅外壁改修 泊ヶ丘町市営住宅除却 あさけが丘市営住宅除却 高花平市営住宅除却 |  |  |  |  | 3200
11 | 5845 | 営繕工務課 | 内部小学校普通特別教室棟外壁改修工事ほか設計業務委託 | 釆女町ほか2町 | 釆女町ほか2町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 5～7月 | 4カ月 | 内部小学校普通特別教室棟外壁改修 南中学校屋内運動場床改修 富田小学校屋内運動場外壁改修 | 削除 | 中止 |  |  | 2550
12 | 5845 | 営繕工務課 | （仮称）大矢知こども園新築工事実施設計業務委託 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 9～11月 | 9.5カ月 | こども園新築 |  |  |  |  | 9180
13 | 5845 | 営繕工務課 | （仮称）下野こども園新築工事実施設計業務委託 | 朝明町 | 朝明町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 9～11月 | 9.5カ月 | こども園新築 |  |  |  |  | 10100
14 | 5845 | 営繕工務課 | 大谷台小学校管理教室棟大規模改修ほか工事ほか設計業務委託 | 大谷台一丁目および大字羽津 | 大谷台一丁目および大字羽津 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 9～11月 | 11カ月 | 大谷台小学校管理教室棟大規模改修 羽津北小学校北校舎長寿命化改修 | 削除 | 中止 |  |  | 30300
15 | 5845 | 営繕工務課 | 西陵中学校管理特別教室棟及び西笹川中学校管理棟大規模改修ほか工事設計業務委託 | 西山町および笹川四丁目 | 西山町および笹川四丁目 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 9～11月 | 11カ月 | 西陵中学校管理特別教室棟大規模改修 西笹川中学校管理棟大規模改修 | 削除 | 中止 |  |  | 36700
16 | 5845 | 営繕工務課 | 火葬炉等更新工事監理業務委託 | 大字松本 | 大字松本 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 5～7月 | 33カ月 | 火葬炉等更新工事における監理
17 | 5845 | 営繕工務課 | 鵜の森公園南東便所整備工事監理業務委託 | 鵜の森一丁目 | 鵜の森一丁目 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 7カ月 | 鵜の森公園南東便所整備工事における監理 |  |  |  |  | 3400
18 | 5845 | 営繕工務課 | 諏訪公園便所改築ほか工事監理業務委託 | 諏訪栄町 | 諏訪栄町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 8.5カ月 | 諏訪公園便所改築工事における監理 |  |  |  |  | 5400
19 | 5845 | 営繕工務課 | 堀川排水機場上屋整備に伴う工事監理業務委託 | 万古町 | 万古町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 7.5カ月 | 堀川排水機場上屋整備工事における監理 |  |  |  |  | 10000
20 | 5845 | 営繕工務課 | 塩浜小学校エレベーター増築工事監理業務委託 | 塩浜町 | 塩浜町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 6.5カ月 | 塩浜小学校エレベーター増築工事における監理 |  |  |  |  | 3260
21 | 5845 | 営繕工務課 | 大矢知分団車庫改築工事監理業務委託 | 下さざらい町 | 下さざらい町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 6～8月 | 7.5カ月 | 大矢知分団車庫改築工事における監理 |  |  |  |  | 3500
22 | 5845 | 営繕工務課 | 小山田分団車庫改築工事監理業務委託 | 山田町 | 山田町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 6～8月 | 7カ月 | 小山田分団車庫改築工事における監理 |  |  |  |  | 3190
23 | 5845 | 営繕工務課 | 障害福祉施設再整備工事地質調査業務委託 | 西日野町 | 西日野町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 8～10月 | 4カ月 | 障害者福祉施設再整備にかかる地質調査 |  |  |  |  | 10000
24 | 5845 | 営繕工務課 | 常磐中学校及び神前小学校埋設配管更新工事設計業務委託 | 大字松本 | 大字松本 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 10カ月 | 屋外埋設配管・配線更新
25 | 5845 | 営繕工務課 | あさけプラザ体育館空調設備新設工事ほか設計業務委託 | 下之宮町 | 下之宮町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 10カ月 | 空調設備設置及び冷温水発生機更新
26 | 5845 | 営繕工務課 | 三滝武道館及び橋北交流会館空調設備設置工事設計業務委託 | 新浜町 | 新浜町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 10カ月 | 空調設備及び集中リモコン設置
27 | 5845 | 営繕工務課 | 四日市中央こども園空調機更新工事ほか設計業務委託 | 元新町 | 元新町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 6～8月 | 10カ月 | 空調機更新 | 削除 |  |  | リース
28 | 5845 | 営繕工務課 | 本町プラザ照明LED化工事ほか設計業務委託 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 10カ月 | 自家発電機更新、LED化 | 削除 | 中止
29 | 5845 | 営繕工務課 | 食肉センター・食肉市場第2キュービクル及び汚水処理設備更新工事設計業務委託 | 新正四丁目 | 新正四丁目 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 4～6月 | 10カ月 | キュービクル及び汚水設備更新 | 削除 | 中止
31 | 5845 | 営繕工務課 | 大谷台小学校管理教室棟大規模改修ほか工事設計業務委託 | 大谷台一丁目 | 大谷台一丁目 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 10～11月 | 11カ月 | 大谷台小学校管理教室棟、特別教室棟、給食棟、屋内運動場の大規模改修 | 追加 |  |  |  | 20000
32 | 5845 | 営繕工務課 | 羽津北小学校北校舎長寿命化改修工事設計業務委託 | 大字羽津 | 大字羽津 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 10～11月 | 11カ月 | 羽津北小学校北校舎の長寿命化改修 | 追加 |  |  |  | 10000
33 | 5845 | 営繕工務課 | 西陵中学校管理特別教室棟大規模改修ほか工事設計業務委託 | 西山町 | 西山町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 10～11月 | 11カ月 | 西陵中学校管理特別教室棟、屋内運動場の大規模改修 | 追加 |  |  |  | 20000
34 | 5845 | 営繕工務課 | 西笹川中学校管理棟大規模改修ほか工事設計業務委託 | 笹川四丁目 | 笹川四丁目 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 10～11月 | 11カ月 | 西笹川中学校管理棟、教室棟、屋内運動場の大規模改修 | 追加 |  |  |  | 16000
1107 | まちなか拠点創造課 | まちなか拠点創造課 | 大学等拠点整備基本設計業務委託 | 本町 | 本町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 4月 | 12ヶ月 | 基本設計 一式 |  |  | プロポーザル | 292300
1107 | まちなか拠点創造課 | まちなか拠点創造課 | 大学等拠点整備用地測量業務委託 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 測量 | 8月 | 8ヶ月 | 用地測量 一式 |  |  |  | 40000
1107 | まちなか拠点創造課 | まちなか拠点創造課 | 大学等拠点施設地質調査業務委託 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 10月 | 6ヶ月 | 地質調査 一式 |  |  |  | 41500
1107 | まちなか拠点創造課 | まちなか拠点創造課 | 大学等拠点施設整備発注者支援業務委託 | 本町 | 本町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 6月 | 15ヶ月 | 要求水準書作成 一式 プロポーザル支援 一式 |  |  | プロポーザル | 62000
1107 | まちなか拠点創造課 | まちなか拠点創造課 | 知と交流の拠点施設整備地質調査業務委託 | 諏訪町 | 諏訪町 | 一般競争入札 | 地質調査 | 7月 | 7か月 | 地質調査 一式 |  |  | 7/1公告 | 26000
1107 | まちなか拠点創造課 | まちなか拠点創造課 | 知と交流の拠点施設整備発注者支援業務委託 | 諏訪町 | 諏訪町 | 随意契約 | 建築コンサルタント | 6月 | 12か月 | 要求水準書作成 一式 プロポーザル支援 一式 |  |  | プロポーザル | 50000
0 | 政策推進課 | まちなか拠点創造課 | 新保々工業用地道路整備設計業務委託 | 中野町 | 中野町 | 一般競争入札 | 建築コンサルタント | 7～9月 | 6か月 | 詳細設計 一式 | 削除 |  | 河川排水課と 重複記載のため | 13400
1107 | まちなか拠点創造課 | まちなか拠点創造課 | 大学等拠点施設整備事業に伴う建物調査等業務委託 | 本町 | 本町 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | 5月 | 5か月 | 補償調査 一式 |  |  |  | 13104
1 | 5820 | 用地課 | 高浜町及び東新町調査事業業務委託 | 高浜町および東新町 | 高浜町および東新町 | 一般競争入札 | 測量 | １０月 | 6ヶ月 | 地籍調査 | 変更 |  |  |  | 4477
2 | 5820 | 用地課 | 尾上町地籍調査事業業務委託 | 尾上町 | 尾上町 | 一般競争入札 | 測量 | 7月 | 9ヶ月 | 地籍調査 |  |  |  |  | 21780
3 | 5820 | 用地課 | 曙町及び末広町地籍調査事業業務委託 | 曙町及び末広町 | 曙町及び末広町 | 一般競争入札 | 測量 | 7月 | 9ヶ月 | 地籍調査 |  | 変更 |  |  | 43780
4 | 5820 | 用地課 | 川島町及び小生町地籍調査事業業務委託 | 川島町および小生町 | 川島町および小生町 | 一般競争入札 | 測量 | 7月 | 9ヶ月 | 地籍調査 |  | 変更 |  |  | 4378
5 | 5820 | 用地課 | 境界確認補助測量および用地測量業務委託 | 市内一円 | 市内一円 | 一般競争入札 | 測量 | ６月 | 10ヶ月 | 境界標復元・断面図作成 |  |  |  |  | 3567
6 | 5820 | 用地課 | 阿倉川野田線道路改良工事に伴う建物調査等業務委託 | 野田一丁目および清水町 | 野田一丁目および清水町 | 一般競争入札 | 補償コンサルタント | ６月 | 7ヶ月 | 建物調査等 |  |  |  |  | 9196
7 | 5820 | 用地課 | 南小松町及び高浜新町概況調査事業業務委託 | 南小松町及び高浜新町 | 南小松町及び高浜新町 | 指名競争入札 | 測量 | １０月 | 6ヶ月 | 概況調査 | 追加 |  |  |  | 3112